Приложение № 6

к аналитической записке

Информация о недостатках и причинах низкого уровня предоставления субсидий юридическим лицам

(млн. рублей)

| Главный распорядитель средств федерального бюджета | Информация о предоставлении субсидий юридическим лицам и заключении соглашений | Объем расходов федерального бюджета на предоставле-ние субсидий |
| --- | --- | --- |
| Минздрав России | В рамках ведомственного проекта «Обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями» госпрограммы «Развитие здравоохранения» на предоставление гранта Фонду поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» по Минздраву России предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 85 575,8 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года бюджетные ассигнования на указанные цели исполнены в объеме 9 956,6 млн. рублей, или лишь 12,1 % показателя сводной росписи с изменениями, в связи с задержками в поставках зарубежными производителями необходимых лекарств и возникших в связи с этим логистических ограничений. | 85 575,8 |
| Росавиация | В рамках федерального проекта «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта» госпрограммы «Развитие транспортной системы» на предоставление субсидий российским авиакомпаниям, осуществляющим перевозки по внутренним воздушным линиям и грузовые перевозки, на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия по Росавиации предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 32 900,0 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года исполнение расходов на указанные цели не осуществлялось в связи с отсутствием заключенных соглашений о предоставлении субсидий между Росавиацией и авиакомпаниями. | 32 900,0 |
| Минтранс России | В рамках федерального проекта «Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы» госпрограммы «Развитие транспортной системы» на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям транспортного комплекса и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации транспортного комплекса, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по Минтрансу России предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 16 700,0 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года исполнение расходов на указанные цели не осуществлялось в связи с отсутствием заключенных соглашений о предоставлении субсидий между Минтрансом России и юридическими лицами. | 16 700,0 |
| МГУ им. М.В.Ломоносова | В рамках федерального проекта «Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на предоставление субсидии Фонду развития Московского университета в целях реализации мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» по МГУ им. М.В.Ломоносова предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3 256,1 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года бюджетные ассигнования на указанные цели исполнены в объеме 876,3 млн. рублей, или лишь 26,9 % показателя сводной росписи с изменениями, в связи с условиями оплаты за фактически выполненные работы. | 3 256,1 |
| Минтранс России | В рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» на государственную поддержку АО «Государственная транспортная лизинговая компания» в целях возмещения потерь в доходах при предоставлении лизингополучателю скидки по договорам лизинга подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта по Минтрансу России предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 517,5 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года исполнение расходов на указанные цели не осуществлялось в связи с отсутствием заключенных соглашений о предоставлении субсидий между Минтрансом России и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». | 2 517,5 |
| Минпромторг России | В рамках федерального проекта «Развитие производства лекарственных средств» госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по операциям от предоставления независимых гарантий системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли, по Минпромторгу России предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 950,0 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года исполнение расходов на указанные цели не осуществлялось в связи с необходимостью внесения изменений в порядок представления субсидий на указанные цели. | 1 950,0 |
| ФАДН России | В рамках федерального проекта «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» на предоставление субсидий на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности по ФАДН России предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 907,4 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года бюджетные ассигнования на указанные цели исполнены в объеме 201,2 млн. рублей, или лишь 22,2 % показателя сводной росписи с изменениями, в связи с длительным согласованием проектных работ, а также необходимостью оплаты фактических работ. При этом согласно плану-графику предоставления субсидий проведение основных мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики планируется на III-IV кварталы 2022 года. | 907,4 |
| Минобрнауки России | В рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на предоставление субсидии некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в целях возмещения части затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции в студенческие стартапы, по Минобрнауки России предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 870,0 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года исполнение расходов на указанные цели не осуществлялось в связи с отсутствием заключенных соглашений о предоставлении субсидии между Минобрнауки России и юридическими лицами. | 870,0 |
| Минпромторг России | В рамках федерального проекта «Развитие крупнотоннажного судостроения» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» на предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов, по Минпромторгу России предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 720,0 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года исполнение расходов на указанные цели не осуществлялось в связи с отсутствием заявок на участие в отборе. Минпромторгом России проводится работа по формированию предложений по перераспределению субсидии в полном объеме на другие мероприятия. | 720,0 |
| ФАДН России | В рамках федерального проекта «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» на предоставление субсидий на поддержку федеральных национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, по ФАДН России предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 100,0 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2022 года бюджетные ассигнования на указанные цели исполнены в объеме 13,0 млн. рублей, или лишь 13 % показателя сводной росписи с изменениями, в связи с длительным согласованием проектных работ, а также условиями оплаты за фактически выполненные работы. При этом согласно плану-графику предоставления субсидий проведение основных мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики планируется на III-IV кварталы 2022 года. | 100,0 |