Приложение № 5

Перечень объектов капитального строительства АО «Крымэнерго» на 1 декабря 2024 года

| № | Наименование объекта | Сокращенное наименование | Плановый срок ввода объекта | Стоимость проекта, млн рублей | Статус реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская–Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская - Восход с отпайками на ПС 220 кВ (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе ПИР) | ПС Кафа | 2024 | 1 449,2 | Ведутся СМР |
| 2 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Алушта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). «Первый этап строительства реконструкция, проектные и изыскательские работы» Строительство ПС Заря | 1 этап, ПС Заря | 2023 | 1 225,4 | Введен в эксплуатацию |
| 3 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Второй этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Заря» | 2 этап | 2025 | 1 832,9 | СМР не начаты |
| 4 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Третий этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Заря» | 3 этап | 2025 | 1 689,6 | СМР не начаты |
| 5 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Четвертый этап строительства: Реконструкция ПС Алупка | 4 этап, ПС Алупка | 2022 | 917,9 | Введен в эксплуатацию |
| 6 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Пятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Алупка" | 5 этап | 2027 | 1 795,1 | СМР не начаты |
| 7 | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе ПИР) | ПС Донузлав | 2023 | 265,2 | Введен в эксплуатацию |
| 8 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе ПИР) | Строительство СМПР | - | 0 | СМР не планируются |
| 9 | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе ПИР) | ПС Дарсан | 2022 | 274,8 | Введен в эксплуатацию |
| 10 | Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе ПИР) | ПС Лучистое | 2022 | 216,3 | Введен в эксплуатацию |
| 11 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)" | 6 этап, ПС Гаспра | 2025 | 997,5 | Ведутся СМР |
| 12 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра–Заря" | 7 этап | 2027 | 659,96 | СМР не начаты |
| 13 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)" | 8 этап, ПС Ялта | 2026 | 855,8 | СМР не начаты |
| 14 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка–Ялта" | 9 этап | 2027 | 768,3 | СМР не начаты |
| 15 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)" | 10 этап, ПС Дарсан | 2026 | 1 569,8 | СМР не начаты |
| 16 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра–Дарсан" | 11 этап | 2027 | 905,9 | СМР не начаты |
| 17 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)" | 12 этап, ПС Массандра | 2027 | 1 097,9 | СМР не начаты |
| 18 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан–Массандра" | 13 этап | 2027 | 543,9 | СМР не начаты |
| 19 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)" | 14 этап, ПС Гурзуф | 2026 | 825,3 | СМР не начаты |
| 20 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Дарсан" | 15 этап | 2027 | 760,3 | СМР не начаты |
| 21 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)" | 16 этап, ПС Артек | 2025 | 978,7 | Ведутся СМР |
| 22 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек–Массандра" | 17 этап | 2027 | 296,6 | СМР не начаты |
| 23 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)" | 18 этап, ПС Шарха | 2027 | 1 017,4 | СМР не начаты |
| 24 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Шахра" | 19 этап | 2027 | 646,9 | СМР не начаты |
| 25 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)" | 20 этап, ПС Алушта | 2026 | 1 394,1 | СМР не начаты |
| 26 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта - Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое - Шарха" | 21 этап | 2027 | 829,8 | СМР не начаты |
| 27 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)" | 22 этап, ПС Лучистое | 2025 | 1 376,4 | Ведутся СМР |
| 28 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта–Аянская" | 23 этап | 2027 | 883,9 | СМР не начаты |
| 29 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцать четвертый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта–Лучистое с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) | 24 этап | 2027 | 565,9 | СМР не начаты |
| 30 | Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ ЛЭП 10 кВ в РП-10 кВ | ПС Миндальная | 2023 | 1 562,0 | Введен в эксплуатацию |
| 31 | Строительство ПС 220 кВ Газовая с сооружением заходов от КВЛ 220 кВ Тамань–Кафа № 3 до ПС 220 кВ Газовая, с образованием ЛЭП 220 кВ Тамань–Газовая и ВЛ 220 кВ Газовая–Кафа | ПС Газовая | 2027 | 2 104,3 | Работы не начаты |
| х | ИТОГО: | х | х | 30 307,0 | х |