|  |  | Приложение № 9 к отчету о результатах контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- |

Информация о достижении показателей результативности в целом по РФ, а также плановых значений региональной составляющей ФП «Городская среда» в Республике Башкортостан и Тверской области 
в 2019–2022 годах

| № | Наименование | РФ / субъект РФ | Показатели федерального проекта по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 факт | 2020 план | 2020 факт | % достижения | 2021 план | 2021 факт | % достижения | 2022 план | 2022 факт | % достижения |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | РФ | 0% | 4% | 4% | 100,00 | 8% | 9% | 112,50 | 13% | 13% | 100,00 |
|  |  | РБ | 2% | 5% | 5% | 175,00 | 8% | 9% | 112,50 | 13% | 13% | 100,00 |
|  |  | ТО | 0% | 4% | 7% | 113,33 | 8% | 8% | 100,00 | 14% | 14% | 100,00 |
| 2 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % | РФ | 25% | 30% | 34% | 100,00 | 40% | 44% | 110,00 | 49% | 54% | 110,20 |
|  |  | РБ | 33% | 38% | 38% | 100,00 | 43% | 66,7% | 155,11 | 67% | 67% | 100,00 |
|  |  | ТО | 22% | 26% | 26% | 111,67 | 35% | 35% | 100,00 | 43% | 43% | 100,00 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | РФ | 10,50% | 12% | 13,40% | 131,20 | 15% | 16,56% | 110,40 | 20% | 22,08% | 110,40 |
|  |  | РБ | 9% | 12% | 15,74% | 108,67 | 15% | 16,6% | 110,67 | 20% | 30% | 150,00 |
|  |  | ТО | 11% | 12% | 13,04% | 108,67 | 15% | 15% | 100,00 | 20% | 20,04% | 102,00 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | РФ | 5 910 | 11 110 | 11 835 | 106,27 | 16 847 | 17 344 | 102,95 | 22 129 | 22 609 | 102,16 |
|  |  | РБ | 185 | 271 | 288 | 111,10 | 424 | 434 | 102,36 | 556 | 560 | 100,72 |
|  |  | ТО | 56 | 162 | 180 | 111,11 | 255 | 259 | 101,57 | 330 | 330 | 100,00 |
| 5 | Индекс качества городской среды, баллов | РФ | 169 | 176 | 177 | 100,00 | 183 | 184 | 100,54 | 191 | 192 | 100,52 |
|  |  | РБ |  | 181 | 181 | 100,00 | 190 | 191 | 100,52 | 199 | 199 | 100,00 |
|  |  | ТО | 168 | 175 | 175 | 100,00 | 182 | 182 | 100,00 | 191 | 191 | 100,00 |
| № | Наименование | РФ / субъект РФ | Показатели федерального проекта по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 факт | 2020 план | 2020 факт | % достижения | 2021 план | 2021 факт | % достижения | 2022 план | 2022 факт | % достижения |
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, ед. | РФ | 80 | 160 | 168 | 100,00 | 240 | 326 | 135,83 | 400 | 473 | 118,25 |
|  |  | РБ | 0 | 3 | 3 | 100,00 | 8 | 8 | 100,00 | 16 | 16 | 100,00 |
|  |  | ТО | 2 | 4 | 4 | 109,98 | 5 | 7 | 140,00 | 10 | 11 | 110,00 |
| 7 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | РФ | 0 | 90% | 98,98% | 100,00 | 90% | 99,23% | 110,26 | 90% | 99,99% | 111,11 |
|  |  | РБ | 0 | 90% | 90% | 111,11 | 90% | 100% | 111,11 | 90% | 90% | 100,00 |
|  |  | ТО | 0 | 90% | 100% | 105,04 | 90% | 90% | 100,00 | 90% | 100% | 111,11 |
| 8 | Количество городов с благоприятной городской средой, ед. | РФ | 299 | 357 | 375 | 100,00 | 448 | 490 | 109,38 | 545 | 603 | 110,64 |
|  |  | РБ | 7 | 8 | 8 | 100,00 | 9 | 14 | 155,56 | 14 | 14 | 100,00 |
|  |  | ТО | 5 | 6 | 6 | 100,00 | 8 | 8 | 100,00 | 10 | 10 | 100,00 |