Информация об остатках целевых средств

| № | Объекты строительства | ФАИП | Остаток ДС, млн руб. | СМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)» | 96322, 208946 | 445,5 | Проводятся СМР - 30.06.2024 |
| 2 | «Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 МВАр (в том числе проектно-изыскательские работы)» | 96442, 208949 | 13,0 | СМР завершены 28.12.2023 |
| 3 | «Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 МВАр (в том числе проектно-изыскательские работы)» | 96562, 208952 | 22,3 | СМР завершены 30.12.2022 |
| 4 | «Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 МВАр (в том числе проектно-изыскательские работы)» | 96602 | 2,1 | СМР завершены 26.04.2022 |
| 5 | «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская-Ялта-Лучистое в двухцепном исполнении. Четвертый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 Алупка» | 205068, 208957 | 6,4 | СМР завершены 16.12.2022 |
| 6 | «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская-Ялта-Лучистое в двухцепном исполнении. Первый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 Заря» | 205063, 208954 | 2,6 | СМР завершены 29.12.2023 |
| 7 | «Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» и поставка оборудования для обеспечения его эксплуатации» | 211238 | 23,9 | СМР завершены 18.12.2023 |
| 8 | «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)» | 208064, 208959 | 52,1 | Проводятся СМР - 31.12.2025 |
| 9 | «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)» | 208075, 208978 | 538,0 | Проводятся СМР - 31.12.2025 |
| 10 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)» | 208081, 208985 | 255,2 | Проводятся СМР - 31.12.2025 |
| 11 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10». | 205065, 208955 | 1 091,0 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2030 |
| 12 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС- 10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 | 205066, 208956 | 1 261,4 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2030 |
| 13 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10 | 205069 | 72,2 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2028 |
| 14 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | 96482, 208950 | 367,7 | исключен ввиду отсутствия необходимости |
| 15 | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы | 96522 | 12,6 | ввиду отсутствия необходимости |
| 16 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательные работы) Седьмой этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110кВ Алупка-Ялта на участке от ПС 110кВ Алупка до местоположения ПС 110кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая пир), с демонтажем существующей ВЛ 110кВ Гаспра-Алупка» | 208065 | 15,7 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2028 |
| 17 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)». | 208066 | 1,0 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2027 |
| 18 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВГаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра». | 208067 | 20,7 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2028 |
| 19 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)» | 208068 | 1,5 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2026 |
| 20 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВГаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан». | 208070, 208971 | 52,2 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2028 |
| 21 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)». | 208071 | 1,6 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2027 |
| 22 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВДарсан–Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВДарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Дарсан на участке от ПС 110 кВДарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВДарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра–Дарсан». | 208072 | 25,5 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2029 |
| 23 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)». | 208073 | 1,3 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2027 |
| 24 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: «Реконструкция ЛЭП 110 кВ Гурзуф-Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110кВ Артек-Массандра на участке от ПС 110кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110кВ Массандра (включая пир) с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф–Массандра». | 208074 | 35,6 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2030 |
| 25 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Артек–Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф». | 208076 | 0,6 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2030 |
| 26 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)». | 208077 | 1,5 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2027 |
| 27 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта–Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха–Артек». | 208078 | 8,3 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2029 |
| 28 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)». | 208079 | 3,8 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2027 |
| 29 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта–Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое–Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта–Шарха». | 208080 | 38,8 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2029 |
| 30 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта–Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое–Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое–Шарха». | 208082 | 27,3 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2029 |
| 31 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: «Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта–Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта–Лучистое». | 208083 | 20,6 | не заключен контракт на СМР; СМР-31.12.2030 |
| 32 | Строительство комплекса ПС–330/110 кВ Нахимовская в районе между ПС-330 кВ Севастополь и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129) с подключением линией электропередач и 330 кВ к ТЭС-330кВ Балаклавская | 208988 | 9,9 | разработанная ПСД передана в федеральную собственность |
| х | ИТОГО | х | 4 432,0 | х |