# Приложение № 9 к отчету

Информация

о некорректном отражении фактических значений

целевых индикаторов Программы развития СПбГУ

Фактические значения целевого индикатора «Доля доходов, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских разработок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме доходов» Программы развития СПбГУ не корреспондируются со значением аналогичного показателя мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования «Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации».

| Доля доходов, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских разработок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме доходов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник информации | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Программа развития – плановые значения | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| Отчеты СПбГУ - факт | 11 | 14 | 13,7 | 14 | 16 | 18,3 | 20 | 22,3 | 17 | 23 | 25,3 |
| Данные мониторинга | н/д | н/д | н/д | 10,32 | 12,19 | 16,29 | 15,13 | 15,94 | 14,24 | 17,29 | 14,65 |

Согласно пояснениям СПбГУ, отклонения фактических значений аналогичных показателей обусловлены различием методологических подходов для их расчета.

Так, в расчете фактических значений индикатора «Доля доходов, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских разработок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме доходов» СПбГУ в общем объеме доходов учитывались исключительно поступления от приносящей доход деятельности, дополненные грантами фондов поддержки науки и научной части государственного задания, и не учитывались субсидии, относящиеся к образовательной части  государственного задания, а также, начиная с 2018 года, поступления от деятельности Медицинской клиники СПбГУ.

Различия в оценке фактических значений индикатора «Доля доходов, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских разработок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме доходов» отражены в таблице.

| Год | Доходы, получаемые за счет выполнения НИР НИОКР, млн. руб. |  | Общий объем доходов, млн. руб. |  | Фактические значения индикатора, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | данные расчетов СПбГУ | данные статистики: ВПО-2, 2-наука, 1-мониторинг | данные расчетов СПбГУ | данные статистики: ВПО-2 | данные расчетов СПбГУ | данные мониторинга |
| 2010 | 832,3 | 832,3 | н/д | 7782,4 | 11,0 | 10,7 |
| 2011 | 988,0 | 988,0 | 7048,3 | 11357,4 | 14,0 | 8,7 |
| 2012 | 1160,2 | 1160,2 | 8475,2 | 15210,7 | 13,7 | 7,6 |
| 2013 | 1349,4 | 1349,4 | 9888,0 | 13079,6 | 14,0 | 10,3 |
| 2014 | 1617,4 | 1617,4 | 10240,4 | 12846,1 | 16,0 | 12,6 |
| 2015 | 2012,3 | 2012,3 | 12214,5 | 12350,3 | 18,3 | 16,3 |
| 2016 | 1882,3 | 1882,3 | 12179,9 | 12296,5 | 20,0 | 15,3 |
| 2017 | 1945,7 | 1945,7 | 8705,8 | 12168,3 | 22,3 | 16,0 |
| 2018 | 2443,7 | 2443,7 | 14332,4 | 17156,1 | 17,0 | 14,2 |
| 2019 | 3242,1 | 3242,1 | 13998,5 | 18746,5 | 23,0 | 17,3 |
| 2020 | 2927,7 | 2927,7 | 11583,2 | 19980,0 | 25,3 | 14,7 |

Аналогичные отличия установлены в расчетах фактического значения индикатора «Доля доходов от реализации объектов интеллектуальной собственности в общем объеме средств от приносящей доход деятельности».

При расчете фактических значений данного индикатора СПбГУ в общем объеме доходов не учитывались поступления от деятельности Медицинской клиники, но в составе доходов от реализации объектов интеллектуальной собственности учитывались доходы от оказания образовательных услуг по реализации программ ДПО, которые не являются объектами интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ДПО не зарегистрированы, в бухгалтерском учете и отчетности не отражены).

Различия в оценке фактических значений индикатора отражены в таблице.

| Год | Доходы от реализации объектов интеллектуальной собственности (данные СПбГУ), тыс. руб. |  |  | Общий объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |  | Фактические значения индикатора, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. поступления от реализации программ ДПО | данные СПбГУ |  | данные ф.0503737 (КФО-2) | данные СПбГУ |  | данные контрольного мероприятия |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 2013 | 32 800,0 | 32 700,0 | 2 143 121,5 |  | 2 531 016,0 | 1,5 |  | 0,004 |
| 2014 | 54 200,0 | 54 166,0 | 2 896 813,8 |  | 2 614 096,0 | 1,9 |  | 0,001 |
| 2015 | 129 751,1 | 129 751,1 | 3 318 943,8 |  | 3 666 012,9 | 3,9 |  | 0,000 |
| 2016 | 98 878,1 | 98 689,4 | 3 167 415,8 |  | 3 511 751,1 | 3,1 |  | 0,005 |
| 2017 | 187 700,0 | 187 690,9 | 3 422 521,4 |  | 3 510 610,4 | 5,5 |  | 0,0003 |
| 2018 | 167 080,8 | 164 451,8 | 4 032 517,2 |  | 4 845 446,5 | 4,1 |  | 0,054 |
| 2019 | 167 104,5 | 165 676,1 | 3 726 583,7 |  | 5 814 064,1 | 4,5 |  | 0,025 |
| 2020 | 184 298,3 | 181 081,6 | 3 641 228,4 |  | 5 988 407,1 | 5,1 |  | 0,054 |

Таким образом, используемая СПбГУ методология расчета фактических значений целевых индикаторов «Доля доходов, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских разработок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме доходов» и «Доля доходов от реализации объектов интеллектуальной собственности в общем объеме средств от приносящей доход деятельности» не обеспечивает их однозначное понимание. При этом при внесении изменений в Программу развития соответствующие корректировки в наименования целевых индикаторов с целью устранения противоречий не вносились.