Приложение № 7

к отчету о результатах

экспертно-аналитического мероприятия

Сведения

о сверке сведений ЕГРН и РФИ

Росреестром в целях обеспечения государственной регистрации права собственности Российской Федерации подготовлены и совместным
с Росимуществом письмом от 15 марта 2021 г. № 01-1844-МС/21/АП-18/7722 направлены в территориальные органы Рекомендации по работе территориальных органов Росреестра, Госкомрегистра, Севреестра и Росимущества по сверке данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и реестра федерального имущества (РФИ), внесению отсутствующих в ЕГРН сведений о характеристиках объектов недвижимости, находящихся в собственности Российской Федерации, и регистрации прав на них (далее – Рекомендации по верификации ЕГРН и РФИ).

Росреестром сформирован план (перечни) объектов недвижимости, в отношении которых необходима верификация сведений ЕГРН и РФИ: в отношении 336 211 объектов недвижимости требовалась верификация и внесение недостающих характеристик, а в отношении 102 430 объектов недвижимости требовалось осуществление государственной регистрации права собственности Российской Федерации.

Динамика реализации Рекомендаций по верификации ЕГРН и РФИ следующая:

| Параметр | 01.01.2022 |  | 01.01.2023 |  | 01.06.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | шт. | % | шт. | % |
| Внесены недостающие характеристики (проанализировано) объектов недвижимости, в отношении которых требовалось проведение мероприятий по верификации, | 166 443 | 49,5 | 335 434 | 99,8 | 336 199 | 99,9 |
| Осуществлена регистрация права собственности Российской Федерации объектов недвижимости, на которые требуется осуществление государственной регистрации права собственности Российской Федерации | 44 710 | 43,7 | 101 460 | 99,1 | 101 896 | 99,5 |

В рамках реализации Рекомендаций по верификации ЕГРН и РФИ проведены следующие мероприятия:

4 апреля 2022 года проведено совещание представителей Росреестра и Росимущества по вопросу взаимодействия по работе по сверке данных ЕГРН и РФИ, внесению отсутствующих в ЕГРН сведений о характеристиках объектов недвижимости, находящихся в собственности Российской Федерации, и регистрации прав на них (протокол от 4 апреля 2022 г. № ЕВМ-37/22);

12 апреля 2022 года направлено в территориальные органы Росреестра и Росимущества совместное поручение № 01-2822-ТГ/22/НП-18/15608 по вопросу сверки данных ЕГРН и РФИ, внесению отсутствующих в ЕГРН сведений о характеристиках объектов недвижимости, находящихся в собственности Российской Федерации, и регистрации прав на них;

18 мая 2022 года проведено совещание по вопросам реализации поручение № 01-2822-ТГ/22/НП-18/15608 (протокол от 18 мая 2022 г. № ТГ/031-ПР/22);

22 февраля 2023 года в территориальные органы Росреестра и Росимущества направлено совместное поручение № 01-1506-ТГ/23/ИП-18/7026 по вопросу сверки данных ЕГРН и РФИ, внесению отсутствующих в ЕГРН сведений о характеристиках объектов недвижимости, находящихся в собственности Российской Федерации, и регистрации прав на них.

Согласно поручение № 01-1506-ТГ/23/ИП-18/7026 в итоговой перечень объектов недвижимости, на которые не зарегистрировано право собственности Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2023 года вошло 46 619 объектов недвижимости, включая 10 895 объектов, поставленных на кадастровый учет, и 1 127 объектов, в отношении которых ведется указанная работа (322 объекта закреплены за подведомственными органам государственной власти предприятиями и учреждениями, находящимися в банкротстве). Также, в перечень объектов недвижимости, составляющих казну Российской Федерации и право федеральной собственности на которые не зарегистрировано, по состоянию на 1 января 2023 года вошло 27 625 объектов, включая 4 252 объекта, поставленные на кадастровый учет.

Росреестром и Росимуществом подготовлены планы-графики мероприятий по регистрации права собственности Российской Федерации на объекты недвижимости, включенные в итоговые планы-графики.

Из 39 223 объектов недвижимости, составляющих казну Российской Федерации права федеральной собственности на которые не зарегистрированы, по состоянию на 1 июня 2023 года на:

10 419 (26,56 %) объектов недвижимости осуществлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации;

1 608 (4,10 %) объектов недвижимости, которые утрачены (снесены, разрушены, не подлежат восстановлению, снятые с государственного кадастрового учета (в ЕГРН присвоен статус сведений «архивные»);

2 229 (5,68 %) объектов недвижимости, которые в соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса РФ не являются объектами недвижимости (в том числе списаны или подлежат списанию);

2 517 (6,42 %) объектов недвижимости, которые выбыли из владения ввиду передачи третьим лицам (перешли в муниципальную, региональную или частную собственность);

116 (0,30 %) объектов недвижимости, которые являются дублям по отношению к другим объектам недвижимости;

22 334 (56,94 %) объектов недвижимости, остаются в работе, из которых в отношении 1 491 государственный кадастровый учет осуществлен и на 20 843 не осуществлен.

В части проведения государственной регистрации права региональной собственности, организации мероприятий по сверке данных ЕГРН и реестра регионального имущества, Росреестром проводится комплекс мероприятий, в результате которых планируется обеспечить государственную регистрацию права региональной собственности на 1 596 118 объектов, а также внести в сведения ЕГРН и реестр регионального имущества недостающие данные о них,

По состоянию на 1 июня 2023 года осуществлена государственная регистрация права собственности субъектов Российской Федерации на 1 459 386 (91,43 % объектов, включенных в соответствующий реестр).

За период с 01.01.2022 по 01.01.2023 в РФИ учтены 44 116 земельных участков, проведена работа по постановке на кадастровый учет по 771 земельному участку и регистрации права собственности Российской Федерации в отношении 1 624 земельных участков.

За период с 01.01.2023 по 01.07.2023 в РФИ учтены 14 123 земельных участка, проведена работа по постановке на кадастровый учет в отношении 995 земельных участков и регистрации права собственности Российской Федерации в отношении 2 188 земельных участков.

Росреестром осуществляется координация и контроль проведения указанных работ, частности, в 61 субъекте Российской Федерации утверждены региональные планы мероприятий по указанным работам, 22 региона сообщили об отсутствии необходимости подготовки и утверждении таких планов-графиков, в 2 субъектах: Республике Крым, Санкт-Петербургу, проводятся работы по утверждению соответствующих планов.

В части определения местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках по состоянию на 1 января 2021 года в ЕГРН внесены связи с земельными участками в отношении 30 852 293 объектов капитального строительства, что составляет 73,09 % от общего количества объектов капитального строительства в ЕГРН, на 1 января 2022 года – в отношении 32 279 547 объектов (77,69 %), на 1 июня 2023 года – в отношении 33 582 000 (83,62 %).

В части реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 518-ФЗ) Росреестром на постоянной основе проводится методическая работа по проведению мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с Законом № 518-ФЗ.

В январе 2021 года утвержден план-график мероприятий Росреестра и ФГБУ «ФКП Росреестра» по подготовке к реализации Закона № 518-ФЗ до его вступления в силу, в марте 2021 года утвержден План основных мероприятий по реализации Закона № 518-ФЗ на 2021 год (после его вступления в силу).

Издан приказ Росреестра 28 апреля 2021 г. № П/0179, которым установлен порядок проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также утверждены формы акта осмотра таких объектов. Внесены изменения в приказ Росреестра от 19 августа 2020 г. № П/0310 и приказ Росреестра от 4 сентября 2020 г. № П/0329 (в формы заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав и требования к их заполнению, а также порядок заполнения выписок из ЕГРН.

В высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлены:

- примерные формы решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (письмо Росреестра от 31 марта 2021 г. № 13/1-2366-АБ/21);

- обновленные рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости с учетом положений принятого Законом № 518-ФЗ (письмо Росреестра от 28 мая 2021 г. № 01-3974-ГЕ/21);

- рекомендации о порядке действий по внесению в ЕГРН сведений
о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе заполнении заявлений о внесении в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, до доработки ФГИС ЕГРН (письмо Росреестра от 21 июня 2021 г. № 01-4577-ГЕ/21);

- совместное письмо ФНС России и Росреестра о порядке направления сведений о внесенных в ЕГРН выявленных правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости (от 21 июля 2021 г. № БС-4-21/10279@/01-5577-ГЕ/21).

26 мая 2022 проведено всероссийское совещание по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации Закона № 518-ФЗ с участием в том числе представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также территориальных органов Росреестра, Федеральной налоговой службы, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной нотариальной палаты, включая их территориальные органы. Материалы совещания размещены Росреестром на официальном сайте.

На ежемесячной основе Росреестр осуществляет мониторинг реализации Закона № 518-ФЗ на основании представляемой территориальными органами отчетности.

С 29 июня 2021 года (дата вступления в силу Закона № 518-ФЗ) по 1 января 2022 года согласно представленной территориальными органами Росреестра информации:

1) в органы регистрации прав поступило:

6 188 заявлений о внесении в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, на основании которых в отношении 6 045 объектов недвижимости внесены сведения о выявленных правообладателях;

44 781 заявлений о снятии с государственного кадастрового учета ранее учтенных объектов недвижимости, на основании которых 46 417 ранее учтенных объекта недвижимости (включая помещения, расположенные в здании) сняты с государственного кадастрового учета;

2) в отношении 334 777 ранее учтенных объектов недвижимости осуществлена государственная регистрация ранее возникшего права.

По состоянию на 1 января 2023 года согласно представленной территориальными органами Росреестра информации:

1) в органы регистрации прав поступило:

89 637 заявлений о внесении в ЕГРН сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, на основании которых в отношении 86 452 объектов внесены сведения об их правообладателях;

324 247 заявлений о снятии с государственного кадастрового учета ранее учтенных объектов недвижимости, на основании которых 328 064 ранее учтенных объекта недвижимости (включая помещения, расположенные в здании) сняты с государственного кадастрового учета;

2) в отношении 1 178 015 ранее учтенных объектов недвижимости осуществлена государственная регистрация ранее возникшего права.

По состоянию на 1 июня 2023 года согласно представленной территориальными органами Росреестра информации:

1) в органы регистрации прав поступило:

177 311 заявлений о внесении в ЕГРН сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, на основании которых в отношении 172 273 объектов внесены сведения об их правообладателях;

644 411 заявлений о снятии с государственного кадастрового учета ранее учтенных объектов недвижимости, на основании которых 653 262 ранее учтенных объекта недвижимости (включая помещения, расположенные в здании) сняты с государственного кадастрового учета;

2) в отношении 1 564 783 ранее учтенных объектов недвижимости осуществлена государственная регистрация ранее возникшего права.

Количество объектов недвижимости без зарегистрированных прав в ЕГРН по состоянию на:

01.01.2021 – 47 млн объектов (27,6%);

01.01.2022 – 43 млн объектов (24,1%);

01.04.2023 – 39,7 млн объектов (22,9%).

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 11 августа 2022 г. № Пр-1424 (далее – Перечень поручений № Пр-1424) по вопросу реализации ГП НСПД регионам необходимо до 1 января 2027 года обеспечить завершение работ, в том числе по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

В целях системного подхода к исполнению пункта 2 Перечня поручений № Пр-1424 Росреестром в 2022 году:

подготовлен и утвержден план мероприятий по исполнению Перечня поручений;

направлены письма главам субъектов Российской Федерации
с изложением текущей ситуации по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями с указанием объемов предстоящей работы;

разработан и направлен в правительства и администрации субъектов Российской Федерации пакет планово-организационных документов, включая примерный региональный план-график проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости;

органам государственной власти субъектов Российской Федерации оказывается на постоянной основе методическая и консультативная помощь в подготовке планово-организационных документов, в том числе 18 октября 2022 года на базе Росреестра проведено совещание с участием представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов Росреестра, Госкомрегистра, Севреестра, на котором были обсуждены организационные вопросы исполнения Перечня поручений.

В 85 субъектах Российской Федерации утверждены в том числе планы-графики, предварительно согласованные Росреестром.

В планы-графики включены сведения о количестве объектов недвижимости, в отношении которых требуется проводить мероприятия по выявлению правообладателей в рамках Федерального закона № 518-ФЗ, с распределением их поквартально, начиная с 2023 года.

В 2023 году необходимо провести работы в отношении 11,5 млн объектов.

По Российской Федерации согласно представленным отчетам регионами проанализированы сведения в отношении 5,5 млн объектов, что составляет 121 % от плановых показателей. При этом результативность проведения работ (в ЕГРН внесены сведения о выявленных правообладателях/зарегистрированы права, объект недвижимости снят с кадастрового учета) составила 60 %.

В целях координации, мониторинга исполнения Перечня поручений № Пр-1424, а также подведения итогов проведения работ в 1 квартале 2023 года 20 апреля 2023 года под председательством заместителя руководителя Росреестра Громовой Т.А. состоялось всероссийское совещание с участием представителей органов государственной власти и территориальных органов Росреестра 89 субъектов Российской Федерации. В ходе совещания в том числе были заслушаны доклады выступающих, включая представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов Росреестра, имеющих лучшие практики проведения мероприятий, предусмотренных Перечнем поручений, даны ответы на проблемные вопросы.

15 мая 2023 проведено всероссийское совещание под председательством руководителя Росреестра Скуфинского О.А. по вопросам исполнения Перечня поручений № Пр-1424 с участием представителей аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, высших должностных лиц (их заместителей) субъектов Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, территориальных органов Росреестра и филиалов ППК «Роскадастр». По итогам совещания главам субъектов Российской Федерации, а также полномочным представителям Президента Российской Федерации направлены письма о результатах исполнения Перечня поручений по состоянию на 1 мая 2023 года.

По результатам попыток Росреестра осуществить выгрузку сведений о земельных участках, право собственности в отношении которых принадлежит Российской Федерации, предпринимаемые в течении трех недель попытки выгрузки данных в отношении земельных участков, расположенных на территории Республики Коми (11), Красноярского края (84, 88) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (86) не дали положительного результата, в связи с чем дальнейший анализ проводился без учета земельных участков, расположенных на указанных территориях.

Сопоставление данных РФИ и ЕГРН о земельных участках, в отношении которых оформлено право собственности Российской Федерации, показало, что сведения о 581 913 земельных участках общей площадью 407,5 млн га, что составляет 59,2% таких земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, в РФИ отсутствуют.

Сведения о количестве земельных участков, в отношении которых оформлено право собственности Российской Федерации (значение графы «вид правообладателя» - Российская Федерация), но сведения о которых отсутствуют в РФИ, в разрезе их категорий, приведены в таблице.

| Названия строк | Кол-во | Доля |
| --- | --- | --- |
| Земли лесного фонда | 340 784 | 58,57% |
| Земли населенных пунктов | 142 825 | 24,55% |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 72 412 | 12,45% |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 15 098 | 2,59% |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 5 680 | 0,98% |
| Земли водного фонда | 4 390 | 0,75% |
| Категория не установлена | 550 | 0,09% |
| Земли запаса | 101 | 0,02% |
| (пусто) | 73 | 0,00% |
| Общий итог | 581 913 | 100,00% |

Отмечается, что в отношении 29 987 указанных земельных участков общей площадью 108,8 тыс. га в графе «Наименование правообладателя» указаны регионы Российской Федерации, муниципальные образования, коммерческие организации и НКО, что может свидетельствовать о том, что фактически такие земельные участки не находятся в собственности Российской Федерации и правомерно отсутствуют в РФИ. Вместе с тем, в графе «Вид правообладателя» в отношении таких земельных участков указано «Российская Федерация».

Одновременно, в РФИ содержатся сведения о 15 556 земельных участках общей площадью 667,6 млн га, что составляет 3,7% всех ЗУ из соответствующего раздела РФИ, сведения о регистрации права собственности Российской Федерации в отношении которых в ЕГРН отсутствуют.

Сведения о количестве земельных участков, сведения о которых содержатся в РФИ, но право собственности Российской Федерации в отношении которых в ЕГРН не оформлены, в разрезе их категорий, приведены в таблице.

| Названия строк | Кол-во | Доля |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 7 401 | 47,58% |
| Земли лесного фонда | 3 486 | 22,41% |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3 220 | 20,70% |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 927 | 5,96% |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 377 | 2,42% |
| Категория не установлена | 97 | 0,62% |
| Земли водного фонда | 39 | 0,25% |
| - | 8 | 0,05% |
| Земли запаса | 1 | 0,01% |
| Общий итог | 15 556 | 100,00% |

Кроме того, проведенный Росреестром анализ земельных участков, учтенных в ЕГРН, позволил выявить 7 054 земельных участков общей площадью 3 169,4 тыс. га, которые могут фактически принадлежать (эксплуатироваться) Российской Федерации, права собственности в отношении которых не оформлены. Сопоставление перечня указанных земельных участков с данными РФИ показал, что сведения о 9 из указанных ЗУ общей площадью 7,2 тыс. га содержатся в РФИ.

Анализ выгрузки из РФИ показал, что в графе «Орган Росимущества» помимо ТУ и МТУ Росимущества в отношении 245 земельных участков общей площадью 2,9 тыс. га указано «Управление делами Президента Российской Федерации». Вместе с тем, в РФИ отсутствует информация, позволяющая идентифицировать земельные участки, полномочия собственника в отношении которых осуществляют инфе ФОИВ помимо УДП и Росимущества, например, Росавиация или Росморречфлот.

Анализ выгрузки из ЕГРН показал, что в отношении 982 323 земельных участков общей площадью 894,8 млн га, в отношении которых оформлены права собственности Российской Федерации, также оформлены права постоянного (бессрочного) пользования. При этом анализ значений поля «наименования правообладателя» показал, что, исходя из информации, указанной в графе «наименование правообладателя» в отношении 2 999 земельных участков общей площадью 108,8 тыс. га правообладатель предположительно относится к региональному или муниципальному уровню власти. Так, согласно данным графы «Наименование правообладателя (хоз. ведение…» к правообладателям ПБП относятся ГКУ Сахалинской области, а также муниципальные органы власти и учреждения.

Отмечается, что 1 420 земельных участков общей площадью 175,4 тыс. га числятся на правах постоянного бессрочного пользования за ФГУП (ГУП), права аренды не переоформлены.

Приведены сведения о правах, действовавших на дату формирования выгрузки.