Приложение № 16

Перечень спортивных объектов, введенных в эксплуатацию с нарушением установленного срока по мероприятию №7 «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности»

| Наименование результата |  | Количество введенных объектов по годам реализации, единиц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной ) собственности | план | 7 | 21 | 50 | 75 | 80 | 72 |
|  | с нарушением срока | 4 | 2 | 14 | 15 | 8 | - |
|  | факт | 3 | 23 | 36 | 77 | 74 | - |

В установленный срок не было введено в эксплуатацию в 2019 году 4 объекта (43% от общего количества запланированных к вводу объектов), в 2020 году - 2 объекта (10%), в 2021 году – 14 объектов (28%), в 2022 году – 15 объектов (20%), в 2023 году – 8 объектов (13%). Задержка ввода объектов в эксплуатацию составила от 3 до 12 месяцев. На 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию 72 объектов, по состоянию на 1 апреля 2024 года введено в эксплуатацию 7 объектов.

| № п/п | Субъект Российской Федерации/спортивный объект | Плановый год ввода в эксплуатацию | Фактический год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень невведенных объектов на 01.01.2020 |  |  |
|  | Астраханская область |  |  |
| 1 | Центр водных видов спорта в г. Яксатово | 2019 | объект не введен в эксплуатацию, плановый срок ввода 2026 год |
|  | Курганская область |  |  |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м." в р.п. Мишкино Курганской области | 2019 | 2020 |
| 3 | Физкультурный комплекс в г. Петухово | 2019 | 2020 |
|  | Республика Тыва |  |  |
| 4 | Спортивно-культурный центр, пгт. Каа-Хем, Кызылский кожуун, Республика Тыва | 2019 | объект не введен в эксплуатацию, плановый срок ввода 2024 год |
|  | Перечень невведенных объектов на 01.01.2021 |  |  |
|  | Калужская область |  |  |
| 1 | Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г.Калуге | 2020 | 2021 |
|  | Новгородская область |  |  |
| 2 | Региональный центр по фигурному катанию и хоккею (тренировочный каток с искусственным льдом) актуализация и корректировка, г.Великий Новгород, ул.Космонавтов, 32 | 2020 | 2021 |
|  | Перечень невведенных объектов на 01.01.2022 |  |  |
|  | Брянская область |  |  |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР "Локомотив" | 2021 | 2022 |
| 2 | Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска | 2021 | 2022 |
|  | Тамбовская область |  |  |
| 3 | Бассейн в городе Котовск Тамбовской области | 2021 | 2022 |
|  | Тульская область |  |  |
| 4 | Крытый тренировочный манеж с футбольным полем 40*60 метров в г. Туле | 2021 | 2022 |
|  | Новгородская область |  |  |
| 5 | Физкультурно-спортивный комплекс по ул.Вересова в 239 квартале Великого Новгорода | 2021 | 2022 |
|  | Псковская область |  |  |
| 6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Псковская область, рп. Дедовичи | 2021 | 2022 |
|  | Республика Адыгея |  |  |
| 7 | Строительство спортивного комплекса по адресу: РА, Майкопский район, х. Пролетарский пер. Комсомольский, 6 | 2021 | 2022 |
|  | Волгоградская область |  |  |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42x24 м по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Расула Гамзатова, з/у 17 | 2021 | 2022 |
|  | Краснодарский край |  |  |
| 9 | Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс). Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, д.2 | 2021 | 2022 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания |  |  |
| 10 | Строительство спортивного комплекса в г. Ардон (Ардонский район). РСО-Алания, г. Ардон, ул. Пролетарская | 2021 | 2022 |
|  | Саратовская область |  |  |
| 11 | Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г.Ртищево, ул. Железнодорожная 72 "Б" | 2021 | 2022 |
|  | Иркутская область |  |  |
| 12 | Строительство спортивного оздоровительного комплекса в п.Плишкино Иркутского района Иркутской области. | 2021 | 2022 |
|  | Камчатский край |  |  |
| 13 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском | 2021 | 2022 |
|  | Белгородская область |  |  |
| 14 | Крытый футбольный манеж в г. Белгороде | 2021 | 2022 |
|  | Перечень невведенных объектов на 01.01.2023 |  |  |
|  | Брянская область |  |  |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области | 2022 | 2023 |
|  | Костромская область |  |  |
| 2 | Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома № 72 | 2022 | 2023 |
|  | Курская область |  |  |
| 3 | Крытый легкоатлетический манеж для учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального уровня в г. Курске | 2022 | 2023 |
|  | Республика Коми |  |  |
| 4 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми (2-й этап – Универсальный игровой зал) | 2022 | 2023 |
|  | Мурманская область |  |  |
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск | 2022 | 2023 |
|  | Новгородская область |  |  |
| 6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская, г. Сольцы, Новгородская область | 2022 | 2023 |
|  | Республика Дагестан |  |  |
| 7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36×18 в г. Дербенте Республики Дагестан | 2022 | 2023 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика |  |  |
| 8 | Реконструкция стадиона «Саулукъ» в г. Карачаевске | 2022 | 2023 |
| 9 | Строительство открытой многофункциональной спортивной площадки, расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, с.Даусуз, ул. Короткая, 1«а» | 2022 | 2023 |
|  | Пензенская область |  |  |
| 10 | Крытый каток с искусственным льдом по ул. 65-летия Победы, 8, мкр. Арбеково, г. Пенза | 2022 | 2023 |
|  | Республика Хакасия |  |  |
| 11 | Спортивный комплекс "Абакан", III очередь (Легкоатлетический манеж с беговой дорожкой и административно-вспомогательным блоком) | 2022 | 2023 |
|  | Иркутская область |  |  |
| 12 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 "А" | 2022 | 2023 |
|  | Кемеровская область – Кузбасс |  |  |
| 13 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Калтанский городской округ, г. Калтан, район жилого дома №44 по ул. Дзержинского | 2022 | 2023 |
|  | Томская область |  |  |
| 14 | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36*21 м в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 2022 | 2023 |
|  | Республика Саха (Якутия) |  |  |
| 15 | Многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в с.Борогонцы Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) | 2022 | 2023 |
|  | Перечень невведенных объектов на 01.01.2024 |  |  |
|  | Республика Крым |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24 м по адресу: РК , г. Саки, ул. Заводская, между земельным участком по ул. Заводская № 60 и прудом Ковш | 2023 | 2024 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика |  |  |
| 2 | Малый физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, ст. Зеленчукская | 2023 | 2024 |
|  | Республика Марий Эл |  |  |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | 2023 | 2024 |
|  | Самарская область |  |  |
| 4 | Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г.Самара | 2023 | объект не введен в эксплуатацию, ввод планируется 31.07.2024 |
|  | Алтайский край |  |  |
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.Барнаул , ул. Юрина, д. 197а | 2023 | 2024 |
|  | Республика Хакасия |  |  |
| 6 | Универсальный спортивный зал в р.п. Усть-Абакан | 2023 | 2024 |
|  | Новосибирская область |  |  |
| 7 | Реконструкция бассейна с ванной 50 х 21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске | 2023 | 2024 |
|  | Приморский край |  |  |
| 8 | Строительство крытого тренировочного катка в г.Находке, в том числе проектно-изыскательские работы | 2023 | 2024 |

Запланированный к вводу в 2019 году «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с.Яксатово, I этап» в установленный срок в эксплуатацию не введен.

С начала строительства указанного объекта в целом освоено 868,659 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (том числе в 2010 году – 267,621 млн. рублей; 2011 году – 20,2 млн. рублей; в 2018 году – 510,113 млн. рублей, в 2019 году – 298,4 млн. рублей (объем неосвоенных средств – 227,675 млн. рублей).

Летом 2019 года была выявлена необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию объекта в части его технико-экономических параметров, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам.

Проведена корректировка проектной документации с включением в проект ряда ранее неучтенных работ, при этом стоимость строительства увеличилась в 2,1 раза (с 1 096,3 млн. рублей до 2 304,30 млн. рублей).

Центр способен осуществлять подготовку спортсменов высокого класса по гребным видам спорта. В спортивном центре предусмотрено проведение областных и всероссийских соревнований и сборов, физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и соревнований различного уровня по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, настольному теннису, баскетболу, гандболу, волейболу, теннису, бадминтону, элементам легкой атлетики и футболу.

Центр включает: открытые спортивные площадки, ФОК с универсальным спортивным залом, крытый гребной бассейн с тренажерным залом, дистанцию для занятий по академической гребле в комплексе со стартовыми и финишными сооружениями и эллингами для хранения лодок, бытовой корпус для гребцов и тренерского состава.

Уровень технической готовности объекта составляет 83%, с 2024 года выделены средства федерального бюджета и продолжено строительство, срок ввода в эксплуатацию объекта - 2026 год.

В целях завершения строительства предусмотрено выделение ассигнования из федерального бюджета в размере 1 208,7 млн. рублей (729,7 млн. рублей – 2024 год, 136,4 млн. рублей – 2025 год, 342,6 млн. рублей – 2026 год).

Также не введен в установленный срок (2019 год) спортивный объект «Спортивно-культурный центр в пгт Каа-Хем, Кызыльского кожууна» Республики Тыва (далее – Центр). Создание Центра осуществляется с 2013 года. Стоимость строительства – 1 501,8 млн. рублей (в ценах 2012 г.), стоимость строительства в текущих ценах составляет 2 785,2 млн. рублей.

Объем выделенных средств из федерального бюджета за весь период реализации проекта составил 1 325,1 млн. рублей (в 2013 году – 375,1 млн. рублей, в 2017 году – 480,0 млн. рублей (по итогам 2017 году освоено 362,3 млн. рублей, остаток средств подтвержден в 2018 году); в 2018 году – 587,7 млн. рублей (470,0 млн. рублей – непрограммная часть ФАИП (по итогам 2018 года освоено 182,9 млн. рублей) и 117,7 млн. рублей – резервный фонд, остаток 2017 года); в 2019 году – 287,1 млн. рублей (резервный фонд, остаток 2018 года.).

Центр включает спортивные залы для физкультурно-оздоровительных занятий и силовой подготовки, спортивное ядро – арена с трибунами на 4,5 тыс. зрительских мест; блок административных помещений. Объект не имеет возможности технического присоединения к действующим сетям тепло-энергоснабжения из-за отсутствия необходимого резерва мощностей.

Учитывая данный факт, в 2019 году субъектом Российской Федерации были внесены изменения в проектно-сметную документацию инвестиционного проекта, повлекшие увеличение стоимости строительства объекта.

В 2022 году в целях завершения строительства Объекта Правительством Республики Тыва был проработан вопрос о выделении средств из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода» (ответственный исполнитель – Минстрой России) в 2023 – 2024 годах в объеме 523,4 млн. рублей на строительство водозабора с наружными инженерными сетями для обеспечения централизованным водоснабжением микрорайона комплексной застройки «Преображенский» в пгт Каа-Хем Кызылского кожууна, который в том числе обеспечит функционирование Объекта.

В целях сокращения количества объектов незавершенного строительства Минспортом России в 2023 году при формировании бюджетных проектировок на период 2024-2026 годов предусмотрено выделение средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в 2024 году 528,7 млн. рублей.

Перечень спортивных объектов, введенных в эксплуатацию с нарушением установленного срока по мероприятию №15 «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

| Наименование результата |  | Значения результата по годам реализации, единиц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы | плановое | 86 | 191 | - | - | - | - |
|  | с нарушением срока | 7 | 58 | - | - | - | - |
|  | фактическое | 79 | 133 | 54 | 9 | 1 | - |

На период 2019-2020 годов был запланирован ввод в эксплуатацию 277 объектов. В 2019 году введено в эксплуатацию 79 объектов (92% от общего количества запланированных к вводу объектов), в 2020 году – 133 (70%), в 2021 году – 54, в 2022 году – 9, в 2023 году один объект. До настоящего времени не введен в эксплуатацию объект в Республике Марий Эл – «Стадион в г. Космодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка (2 этап)», запланированный срок ввода в эксплуатацию - 2024 год.

| № п/п | Субъект Российской Федерации/спортивный объект | Плановый год ввода в эксплуатацию | Фактический год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень невведенных объектов ФЦП в на 01.01.2020 |  |  |
|  | Калининградская область |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Озерске Калининградской области | 2019 | 2020 |
| 2 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д.22/а (2 этап) | 2019 | 2020 |
|  | Мурманская область |  |  |
| 3 | Межшкольный стадион в г.Мурманске, пр. Героев Североморцев, дом 2 (первый этап) | 2019 | 2020 |
|  | Республика Крым |  |  |
| 4 | Реконструкция объектов Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым" | 2019 | 2022 |
|  | Республика Северная Осетия (Алания) |  |  |
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г.Моздок | 2019 | 2020 |
|  | Республика Дагестан |  |  |
| 6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м в г.Буйнакске, Республика Дагестан | 2019 | 2020 |
| 7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 24х12 м в г. Хасавюрте, Республика Дагестан | 2019 | 2020 |
|  | Карачаево-Черскесская Республика |  |  |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 24х12м на территории Карачаево-Черкесской Республики, расположенный по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский муниципальный район, а.Кубина | 2019 | 2020 |
|  | Алтайский край |  |  |
| 9 | Спортивный комплекс по пер. Спортивный, 4 в г. Белокуриха Алтайского края | 2019 | 2020 |
|  | Республика Бурятия |  |  |
| 10 | Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16*30 метров по ул.Октябрьская, 1 "г" в п.Новая Брянь, Заиграевского района Республики Бурятия | 2019 | 2020 |
| 11 | Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16*30 метров в с.Горячинск, Горячинская СОШ, по ул.Октябрьская, 66"А" | 2019 | 2020 |
| 12 | Строительство спортивного зала в МБОУ Инзагатуйской СОШ Джидинского района Республики Бурятия | 2019 | 2020 |
|  | Перечень невведенных объекто ФЦП в на 01.01.2021 |  |  |
|  | Ивановская область |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма | 2020 | 2021 |
|  | Костромская область |  |  |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5" по адресу: Костромская область, г.Нерехта, пл.Металлистов, д.2, муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Старт" | 2020 | 2021 |
|  | Курская область |  |  |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Горшечное Курской области | 2020 | 2022 |
|  | Орловская область |  |  |
| 4 | Строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа» по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 18а | 2020 | 2022 |
|  | Тверская область |  |  |
| 5 | Региональный спортивный тренировочный центр стрелковых видов спорта "Березино" по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д.Березино (1этап) | 2020 | 2021 |
|  | Тамбовская область |  |  |
| 6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Мичуринске | 2020 | 2021 |
|  | Калининградская область |  |  |
| 7 | Спортивный центр с универсальным игровым залом в г.Светлый Калининградской области | 2020 | 2021 |
|  | Мурманская область |  |  |
| 8 | Комплексное развитие спорткомплекса "Долина уюта" в г.Мурманске | 2020 | 2021 |
| 9 | Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске | 2020 | 2021 |
| 10 | Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске | 2020 | 2022 |
|  | Архангельская область |  |  |
| 11 | Спортивный зал ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу г.Архангельск, Набережная Северной Двины, д.25 | 2020 | 2021 |
|  | Республика Карелия |  |  |
| 12 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске Республики Карелия | 2020 | 2021 |
|  | Ленинградская область |  |  |
| 13 | Проектирование строительства плавательного бассейна в г. Кингисеппе по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 микрорайон, ул. Химиков | 2020 | 2021 |
|  | Республика Крым |  |  |
| 14 | Реконструкция Учебно-тренировочного центра "Физкультурно-оздоровительного комплекса "Авангард" | 2020 | 2022 |
| 15 | Реконструкция объектов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва". | 2020 | 2022 |
| 16 | Реконструкция объектов Муниципального бюджетного учреждения "Дворец спорта" города Евпатории Республики Крым по адресу: Республика Крым, г.Евпатория. Проспект Победы,11 | 2020 | 2021 |
|  | г. Севастополь |  |  |
| 17 | Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя "СОК имени 200-летия Севастополя" | 2020 | 2023 |
| 18 | Реконструкция стадиона "Горняк", ГКУ города Севастополя "ДЮСШ №7" | 2020 | 2022 |
|  | Саратовская область |  |  |
| 19 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42x24 в г. Саратове | 2020 | 2021 |
|  | Республика Марий Эл |  |  |
| 20 | Стадион в г.Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка. (2 этап) | 2020 | не введен в эксплуатацию, ввод запланирован на 2024 год |
| 21 | Стадион в пгт. Юрино | 2020 | 2021 |
|  | Чувашская Республика |  |  |
| 22 | Плавательный бассейн в с.Аликово Аликовского района Чувашской Республики | 2020 | 2021 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика |  |  |
| 23 | Строительство универсального спортивного зала по ул.Юанова 1 Б с.п.Шалушка Чегемского района КБР | 2020 | 2021 |
| 24 | Строительство спортивного зала в с.п. Псыхурей Баксанского района КБР по ул. Катханова, 134А | 2020 | 2021 |
| 25 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 24х12 по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.о.Баксан, пр.Ленина, 1/1 | 2020 | 2021 |
|  | Республика Северная Осетия (Алания) |  |  |
| 26 | Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Мичурино, Ардонского района | 2020 | 2021 |
| 27 | Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Хумалаг, Правобережного района | 2020 | 2021 |
| 28 | Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в ст.Змейская, Кировского района | 2020 | 2021 |
| 29 | Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Дарг-Кох, Кировского района | 2020 | 2021 |
| 30 | Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Предгорное, Моздокского района | 2020 | 2021 |
| 31 | Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г.Алагир, ул.Ленина | 2020 | 2021 |
| 32 | Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Црау, Алагирского район | 2020 | 2021 |
| 33 | Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом г.Алагир, кв.Энергетиков | 2020 | 2021 |
| 34 | Тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе в г.Владикавказ | 2020 | 2021 |
|  | Республика Дагестан |  |  |
| 35 | Строительство футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в с.Ансалта Ботлихского района Республики Дагестан | 2020 | 2022 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика |  |  |
| 36 | Открытая универсальная спортивная площадка 60х30 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Верхняя Теберда, ул. Школьная 20в | 2020 | 2021 |
| 37 | Открытая универсальная спортивная площадка 30х60 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Хумара, ул. Курортная, 65в | 2020 | 2021 |
| 38 | Открытая универсальная спортивная площадка 30х60м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а.Нижняя Теберда, ул. Комсомольская, 15 | 2020 | 2021 |
| 39 | Открытая универсальная спортивная площадка 60х30м – Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Новая Теберда, ул. Тебердинская, 5В | 2020 | 2021 |
| 40 | Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Балахонова, 73а | 2020 | 2021 |
| 41 | Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Полевая, 53 | 2020 | 2021 |
| 42 | Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Кавказская, 17а | 2020 | 2021 |
| 43 | Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул.Доватора, 17а | 2020 | 2021 |
| 44 | Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, территория ПКиО «Зеленый остров», з/у №23 | 2020 | 2021 |
| 45 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории Карачаево-Черкесской Республики, по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Адыге-Хабльский район, а. Адыге-Хабль | 2020 | 2021 |
| 46 | Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369428, КЧР, Хабезский район, аул Жако, ул. А. Афаунова, д. 8а | 2020 | 2021 |
| 47 | Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369412, КЧР, Хабезский район, а. Зеюко, ул. Атажукина, 82а | 2020 | 2021 |
| 48 | Открытая универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369426, КЧР, Хабезский район, аул Инжичишхо, ул. С.Дерева, д.43а | 2020 | 2021 |
|  | Челябинская область |  |  |
| 49 | Спортивно-тренировочный центр по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей» по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Кременкуль, ул. Трактовая 10 | 2020 | 2022 |
|  | Иркутская область |  |  |
| 50 | Физкультурно- оздоровительный комплекс по адресу: п. Усть-Уда, Иркутской области | 2020 | 2021 |
| 51 | Плавательный бассейн (ФОК). Адрес: Иркутская область. г. Усть-Кут, ул. Кирова, 28 | 2020 | 2021 |
| 52 | Спортивный оздоровительный комплекс в селе Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области | 2020 | 2022 |
|  | Забайкальский край |  |  |
| 53 | Устройство многофункциональной спортивной площадки в с.Ундино-Поселье, Балейского района, Забайкальского края | 2020 | 2021 |
|  | Республика Бурятия |  |  |
| 54 | Строительство открытого спортивного универсального плоскостного сооружения в с. Селендума, Селенгинского района Республики Бурятия | 2020 | 2021 |
| 55 | Строительство универсальной спортивной площадки 30х16 м в с. Ошурково Иволгинского района Республики Бурятия | 2020 | 2021 |
| 56 | Строительство универсальной спортивной площадки 30х16 м в с. Сужа Иволгинского района Республики Бурятия | 2020 | 2021 |
| 57 | Строительство универсальной спортивной площадки 20х60 на территории ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» | 2020 | 2021 |
| 58 | Строительство универсальной спортивной площадки 30х16 м ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» | 2020 | 2021 |
| 59 | Строительство спортивной площадки ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум» | 2020 | 2021 |
| 60 | Строительство спортивной площадки на территории Бурятского республиканского педагогического колледжа | 2020 | 2021 |
| 61 | Строительство спортивной площадки на территории ГБОУ «РБНЛИ №1» | 2020 | 2021 |
| 62 | Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Бичура Бичурского района | 2020 | 2021 |
|  | Хабаровский край |  |  |
| 63 | Строительство теннисных кортов в сельском поселении "Село Троицкое" Нанайского района Хабаровского края | 2020 | 2021 |
| 64 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Вяземский | 2020 | 2021 |
|  | Приморский край |  |  |
| 65 | Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал - базы «Олимпийская» краевого государственного автономного учреждения «Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы | 2020 | 2021 |

Первоначальное плановое значение количества введенных в эксплуатацию спортивных объектов в 2023 году составляло – 80 единиц. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. (решение от 16 ноября 2023 г. № ДЧ-П44-15869) поддержан перенос сроков ввода в эксплуатацию 18 объектов в 17 субъектах Российской Федерации (Владимирской, Калининградской, Калужской, Костромской, Тверской, Ульяновской областях, республиках Алтай, Хакасия, Бурятия, Карелия, Крым, Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Алтайском, Приморском, Хабаровском, Пермском краях) с 2023 на 2024 год с гарантией ввода объектов в эксплуатацию в 2024 году. Таким образом, по итогам внесенных изменений в рамках федерального проекта количество введенных в эксплуатацию объектов по итогам текущего года должно составить 62 единицы, введен в эксплуатацию 61 спортивный объект. По состоянию на 1 апреля 2024 года не получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г. Самара» в связи с нарушениями графиков строительства.