Приложение № 8
к отчету по результатам
экспертно-аналитического мероприятия 
от 12 января 2024 г. № ОМ-10/13-04

Информация о содержании установленных нарушений при реализации государственных программ Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе в период 2020–2022 годов

- В части госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

1.1. Счетной палатой в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2021 год (включая проверку исполнения федеральной адресной инвестиционной программы)» в Минэкономразвития России выявлен следующий недостаток: вследствие недостаточного контроля со стороны Минэкономразвития России за соблюдением органами власти субъектов Российской Федерации условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренного пунктом 4.1.2 соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектам Российской Федерации, заключенных в целях реализации на региональном уровне мероприятий ФП «Поддержка самозанятых», ФП «Предакселерация», ФП «Акселерация», главными распорядителями средств бюджетов субъектов Российской Федерации не обеспечено своевременное представление отчетов о достижении значений результатов региональных проектов, а также отчетов об осуществлении кассового расхода бюджета субъекта Российской Федерации, в соответствии с пунктом 38 Приложения № 35 к государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.

В ходе выборочной проверки установлены факты представления 114 отчетов в рамках 103 соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации, с нарушением сроков, составляющим от 1 до 189 календарных дней.

По итогам данного контрольного мероприятия составлены протоколы об административном правонарушении (часть 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) в отношении:

должностного лица министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) (штраф по 3 протоколам 30 000 рублей);

должностного лица министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области (производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности);

должностного лица министерства экономического развития Сахалинской области (вынесено предупреждение).

1.2. Счетной палатой в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2021 год» в Росмолодежи выявлен следующий недостаток: Росмолодежь ненадлежащим образом осуществляла обязанность по осуществлению контроля за соблюдением субъектами Российской Федерации обязательств, предусмотренных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее – Соглашения с субъектами), установленную в пункте 4.1.2 указанных Соглашений с субъектами.

Ряд субъектов Российской Федерации, включая Республику Саха (Якутия), в нарушение пункта 4.3.8 Соглашений с субъектами отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия (далее – отчеты о расходах), и отчеты о достижении значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения (далее – отчеты о достижении значений результатов), представили с нарушением срока от 1 дня до 5 месяцев.

По итогам данного контрольного мероприятия составлен протокол об административном правонарушении (часть 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) в отношении должностного лица министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (штраф 10 000 рублей).

- В части госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».

В состав государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (далее – ГП-22) включен раздел по ее вкладу в обеспечение социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, вклад в обеспечение социально-экономического развития вносит реализация следующих структурных элементов ГП-22:

Комплексное процессное мероприятие «Обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков атомных электростанций» в части эксплуатации Билибинской АЭС (3 энергоблока) и плавучей атомной электростанции ПАТЭС, а также отдельные мероприятия федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года» и федерального проекта «Развитие Северного морского пути» (далее – ФП «СМП»).

Счетной палатой в ходе мероприятий, проведенных в 2020-2023 годах, выявлены следующие нарушения и недостатки.

2.1. По результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2021 год» выявлен следующий недостаток:

Госкорпорацией «Росатом» ненадлежащим образом осуществлялись предусмотренные пунктом 20 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета организациям на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 797 (далее – Правила № 797, Субсидия на НГО, НГО), обязательные проверки соблюдения ФГУП «Гидрографическое предприятие» (далее – Получатель) целей, условий и порядка предоставления Субсидии на НГО, установленных Правилами № 797 и соглашением о предоставлении субсидии от 30 июня 2021 г. № 725-11-2021-003, в результате Госкорпорацией «Росатом» не установлены факты нецелевого использования субсидии Получателем.

В нарушение подпунктов «а»1, «и»2 пункта 2 Правил № 797, пунктов 1.1.1, 6.1.1 соглашения о предоставлении субсидии от 30 июня 2021 г. № 725-11-2021-003, согласно которым Субсидия на НГО предоставляется на финансовое обеспечение затрат, непосредственно связанных с выполнением организацией мероприятий по НГО судоходства на трассах Северного морского пути, Получатель направил субсидию в размере 64 745 385,98 рублей на финансовое обеспечение затрат, непосредственно не связанных с выполнением указанных мероприятий.

2.2. По результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2022 год» в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом», ГК «Росатом») Счетной палатой выявлено в том числе нарушение в части, касающейся реализации мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа.

В нарушение пункта 6 Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденного приказом Минфина России от 29 сентября 2021 г. № 138н (далее – Порядок № 138н), согласно которому главный распорядитель бюджетных средств в целях проведения мониторинга ежегодно формирует и утверждает одновременно с заключением соглашения план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (далее – План мероприятий), в котором отражаются контрольные точки по каждому результату предоставления субсидии, плановые значения результатов предоставления субсидии с указанием контрольных точек и плановых сроков их достижения по рекомендуемому образцу (приложение № 2 к Порядку № 138н), Госкорпорацией «Росатом» План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий на навигационно-гидрографическое обеспечение сходства на трассах Северного морского пути и на содержание запасных пунктов управления ГК «Росатом» на 2022 год не формировался.

- В части госпрограммы «Развитие энергетики».

Счетной палатой в рамках проведенного контрольного мероприятия в Министерстве энергетики Российской Федерации по проверке исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2022 год выявлены следующие нарушения.

3.1. В нарушение требований подпункта «а» пункта 3 и пункта 6 Правил предоставления в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования строительства объекта «Магистральный газопровод Кысыл-Сыр–84 км» (приложение № 30  к государственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321) Минэнерго России принято решение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) (приказ Минэнерго России от 30 декабря 2021 г. № 1546  «О предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования капитальных вложений при строительстве объекта «Магистральный газопровод Кысыл-Сыр–84 км») и заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 022-09-2022-081 при отсутствии в составе документов, представленных Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) письмом от 31 декабря 2021 г. № И-06-11996, копии правового акта Республики Саха (Якутия), утверждающего перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства Республики Саха (Якутия), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

При этом инвестиционная программа Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, содержащая объект «Магистральный газопровод Кысыл-Сыр–84 км», при реализации которого возникают расходные обязательства Республики Саха (Якутия), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 февраля 2022 г. № 86.

3.2. В нарушение требований пункта 11 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Чукотэнерго» на возмещение затрат, связанных с погашением кредитов (заемных средств) и уплатой процентов, привлеченных на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек–Билибино» (этап строительства № 1)»,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2  июня 2021 г. № 860 (далее – Правила № 860), в соответствии с которым соглашение заключается не позднее трех рабочих дней со дня принятия Минэнерго России решения о предоставлении субсидии, Минэнерго России заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг от 4 августа 2022 г. № 022-11-2022-001 с акционерным обществом «Чукотэнерго» на сумму 1 706 575,7 тыс. рублей (далее – Соглашение № 022-11-2022-001) с превышением установленного срока на десять дней (приказ Минэнерго России от 15 июля 2022 г. № 6714 «О предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Чукотэнерго» на возмещение затрат, связанных с погашением кредитов (заемных средств) и уплатой процентов, привлеченных на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек–Билибино» (этап строительства № 1)»).

3.3. В нарушение подпункта «в» пункта 12 Правил № 860, в соответствии с которым в соглашении предусматривается значение результата предоставления субсидии, Минэнерго России в Соглашении № 022-11-2022-001 не установлено значение результата предоставления субсидии на 2022  год по показателю «Выполнено строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек–Билибино (этап строительства №1)» (км, тыс. метров).

При этом в соответствии с отчетом акционерного общества «Чукотэнерго» о достижении значений результатов предоставления субсидии в 2022 году построено 4 км воздушных линий. Отсутствие планового значения показателя не позволяет оценить результативность использования бюджетных средств в 2022 году.

- В части госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Минздравом России представлена информация о выявленных в период 2020 – 2023 годов министерством случаев несоблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, порядка и/или условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках госпрограммы.

4.1. Не выполнены мероприятия региональных программ модернизации  первичного звена здравоохранения (далее - РП МПЗЗ), предусмотренные заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации, в следующих субъектах ДФО по состоянию на 01.01.2022:

Забайкальский край: 5 объектов капитального ремонта, 5 единиц медицинского оборудования.

Приморский край: 3 объекта капитального ремонта;

Республика Бурятия: 1 объект капитального ремонта;

Сахалинская область: 1 объект капитального ремонта, 88 единиц автотранспорта;

Амурская область: 15 единиц медицинского оборудования, 6 единиц автотранспорта;

Еврейская автономная область: 2 единицы медицинского оборудования;

Камчатский край: 2 объекта капитального ремонта, 5 единиц медицинского оборудования;

Республика Саха (Якутия): 113 единиц медицинского оборудования;

Хабаровский край: 2 объекта капитального ремонта, 156 единиц медицинского оборудования, 5 объектов строительства (реконструкции);

Чукотский автономный округ: 2 объекта капитального ремонта.

Не выполнены мероприятия РП МПЗЗ, предусмотренные заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ (проектов) модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, в следующих субъектах ДФО.

Не достигнуты результаты РП МПЗЗ, предусмотренные заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ (проектов) модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, в следующих субъектах ДФО по состоянию на 01.01.2023:

- Амурская область, невыполненные результаты:

24. «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 3 ед.

17. «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» - 1 ед.

19. «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций» - 3 ед.

- Забайкальский край, невыполненные результаты:

24. «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 169 ед.

33. «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (со финансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)» - 9 ед.

- Еврейская автономная область, невыполненные результаты:

27. «Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году» - 1 ед.;

19. «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций» - 15 ед.

- Камчатский край, невыполненные результаты:

24. «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 53 ед.

17. «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» - 6 ед.

25. «Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам и (или) результатам, подлежавшим исполнению в 2021 году» - 1 ед.

- Приморский край, невыполненные результаты:

24. «Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 1 ед.

17. «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» - 1 ед.

20. «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 2 ед.

- Магаданская область, невыполненные результаты:

24. «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 3 ед.

20. «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 1 ед.

- Хабаровский край, невыполненные результаты:

24. «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 19 ед.

17. «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» - 4 ед.

20. «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 4 ед.

- Республика Бурятия, невыполненные результаты:

17. «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» - 2 ед.

- Чукотский автономный округ, невыполненные результаты:

20. «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 1 ед.

- Сахалинская область, невыполненные результаты:

18. «Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций» - 2 ед.

- Республика Саха (Якутия), невыполненные результаты:

19. «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций» - 2 ед.

За недостижение результатов использования субсидий Минздравом России в адрес субъектов Российской Федерации входящих в состав ДФО направлены требования о возврате в федеральный бюджет за 2021-2022 годы 321,5 млн рублей. Возвращено в федеральный бюджет 153,2 млн рублей.

Минздравом России направлено письмо в Казначейство России (от 10.06.2023 № 29-2/И/2-10321) о проведении проверки исполнения органами государственной власти 4 субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, требований по возврату средств субсидии.

4.2. В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – ФП «БОЗ») при реализации результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/ больницы)» (далее – мероприятие) были выявлены случаи несвоевременного завершения мероприятия:

Мероприятие 2020 года не завершили в срок до 31.12.2020 4 субъекта ДФО: Республика Бурятия (срок завершения – 02.03.2021), Забайкальский край (30.04.2021), Камчатский край (25.02.2021), Хабаровский край (28.04.2021).

Мероприятие 2021 года не завершил в срок до 31.12.2021 1 субъект ДФО: Забайкальский край (22.02.2022).

Мероприятие 2022 года не завершили в срок до 31.12.2022 4 субъекта ДФО: Республика Саха (Якутия) (09.03.2023), Забайкальский край (не завершено по состоянию на 01.10.2023), Приморский край (24.03.2023), Хабаровский край (не завершено по состоянию на 01.10.2023).

Мероприятие 2023 года реализуется в срок до 31.12.2023. По состоянию на 01.10.2023 все субъекты ДФО законтрактовали 100 % запланированного медицинского оборудования, за исключением Хабаровского края (запланировано к переоснащению 2 ед. об., законтрактована – 1 ед. оборудования).

4.3. В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – ФП «БССЗ») при реализации результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения» (далее – переоснащение РСЦ и ПСО) были выявлены случаи несвоевременного завершения мероприятия:

В 2019 году не завершили переоснащение РСЦ и ПСО в срок до 31.12.2019 2 субъекта ДФО: Магаданская область (срок завершения – 07.02.2020), Еврейская автономная область (25.02.2020).

В 2020 года не завершили переоснащение РСЦ и ПСО в срок до 31.12.2020 2 субъекта ДФО: Хабаровский край (срок завершения – 02.02.2021), Еврейская автономная область (27.01.2021).

Переоснащение РСЦ и ПСО в 2021 году не завершили в срок до 31.12.2021 5 субъектов ДФО: Хабаровский край (срок завершения – 02.08.2022), Амурская область (срок завершения – 18.07.2022), Республика Бурятия (срок завершения – 17.02.2022), Забайкальский край (срок завершения – 25.03.2022), Еврейская автономная область (11.02.2022).

Переоснащение РСЦ и ПСО в 2022 году не завершили в срок до 31.12.2022 6 субъектов ДФО: Республика Саха (Якутия) (15.02.2023), Камчатский край (28.02.2023), Магаданская область (05.06.2023), Приморский край (29.03.2023), Хабаровский край (24.03.2023), Еврейская автономная область (11.01.2023).

Мероприятие 2023 года реализуется в срок до 31.12.2023. По состоянию на 01.10.2023 все субъекты ДФО законтрактовали 100 % запланированного медицинского оборудования, за исключением Амурской области (запланировано приобретение 26 ед. оборудования, законтрактовано – 24 ед.).

Основные причины несвоевременного завершения мероприятий ФП «БОЗ» и «ФП «БССЗ»:

1. Неисполнение субъектами Российской Федерации рекомендованных Минздравом России сроков реализации («дорожных карт») мероприятия по переоснащению медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, в том числе ввиду возможных торговых ограничений на импорт и транспортных ограничений.

2. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе обусловленная удорожанием стоимости медицинских изделий у поставщиков.

3. Нарушение поставщиками сроков и условий поставки медицинского оборудования в рамках исполнения обязательств по государственным контрактам.

4. Расходование средств (оплата контрактов) осуществляется по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования.

4.4. В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (далее – ФП «ОМР») при реализации результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями федеральные и региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей)» (далее – мероприятие) имели место случаи несвоевременного завершения мероприятия:

Мероприятие 2022 года не завершили в срок до 31.12.2022 – 9 субъектов ДФО: Амурская область, Забайкальский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

По состоянию на 01.07.2023 указанными субъектами мероприятие 2022 года завершено в полном объеме.

Мероприятие 2023 года реализуется в срок до 31.12.2023. В мероприятии в 2023 году не участвуют: Еврейская автономная область, Камчатский край, Чукотский автономный округ (Еврейская автономная область отказалась от участия в указанном мероприятии федерального проекта в текущем году.

Представленные Камчатским краем и Чукотским автономным округом к участию в мероприятиях Федерального проекта в 2023 году медицинские организации не соответствуют требованиям, установленными Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, прилагаемыми к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640).

По состоянию на 01.10.2023 7 субъектов ДФО (Амурская область, Забайкальский край, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край) – законтрактовали 100% запланированного к приобретению медицинского оборудования, Магаданская область – законтрактовано 99%.

Основные причины несвоевременного завершения мероприятий ФП «ОМР»:

1. Неисполнение субъектами Российской Федерации рекомендованных Минздравом России сроков реализации («дорожных карт») мероприятия по переоснащению медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, в том числе ввиду возможных торговых ограничений на импорт и транспортных ограничений.

2. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе обусловленная удорожанием стоимости медицинских изделий у поставщиков.

3. Нарушение поставщиками сроков и условий поставки медицинского оборудования в рамках исполнения обязательств по государственным контрактам.

4. Расходование средств (оплата контрактов) осуществляется по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования.

Принятые меры по устранению нарушений рамках ФП «ОМР»:

В целях контроля за соблюдением субъектами Российской Федерации условий, целей и порядка представления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках ФП «ОМР» Министерством здравоохранения Российской Федерации проводится систематический мониторинг оценки результатов реализации мероприятия, а также рисков его недостижения в разрезе субъектов Российской Федерации. Проводится методическая и консультативная работа на разных уровнях как очно, так и в формате видеоконференцсвязи.

С целью минимизации рисков по недостижению результата мероприятия проводится работа в следующих направлениях:

1. С целью дополнительного контроля реализации мероприятия в паспорт ФП «ОМР» включены следующие контрольные точки:

– Утверждены дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации, срок исполнения – до 1 марта, ежегодно;

– Заключены контракты не менее, чем на 70,0 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия, срок исполнения – до 10 августа, ежегодно;

2. Еженедельный оперативный мониторинг по каждой единице медицинского оборудования с определением ее статуса: законтрактовано, объявлен аукцион, аукцион не состоялся или не объявлен;

3. Ежемесячный мониторинг количества единиц приобретенного медицинского оборудования на портале АСММС и анализ хода реализации мероприятия посредством ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с денежным соглашением;

4. При необходимости информирование высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья о ходе реализации мероприятия в регионах и о выявленных рисках его реализации с целью их дальнейшей минимизации и устранения.

Регулярное рассмотрение результатов реализации мероприятия на заседаниях Оперативного штаба в режиме видеоселекторной связи под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко. Протоколы по итогам принятых решений направляются органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Ведется мониторинг исполнения протокольных решений.

4.5. В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – ФП «ПМСП») выявлены следующие случаи несвоевременного завершения мероприятий.

В части результата «Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории» в 2020 году не завершили в срок до 31.12.2020 3 субъекта ДФО: Республика Саха (Якутия) в отношении 2 объектов из 18 (мероприятие завершено в марте 2021 года), Амурская область в отношении 18 объектов из 26 (мероприятие завершено в марте 2021 года).

В части результата «Приобретены передвижные медицинские комплексы»:

в 2020 году не завершил в срок до 31.12.2020 1 субъект ДФО: Амурская область в отношении 3 ПМК из 16 (мероприятие завершено в феврале 2021 года);

в 2021 году не завершили в срок до 31.12.2021 2 субъекта ДФО:

Камчатский край в отношении 2 ПМК из 2 (мероприятие завершено в январе 2022 года), Хабаровский край в отношении 6 ПМК из 8 (мероприятие завершено в июне 2022 года).

Основные причины несвоевременного завершения мероприятий ФП «ПМСП»:

1. Поздние сроки подготовки проектно-сметной документации, получения положительных заключений госэкспертизы, увеличение сроков проведения строительно-монтажных работ из-за введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе обусловленная удорожанием стоимости медицинских изделий у поставщиков.

3. Нарушение поставщиками сроков и условий поставки медицинского оборудования в рамках исполнения обязательств по государственным контрактам.

4. Расходование средств (оплата контрактов) осуществляется по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования.

С целью своевременной организации финансового обеспечения реализации результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1732 утверждены Правила предоставления и распределения в 2019 - 2020 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1734 утверждены Правила предоставления и распределения в 2019 - 2021 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.

В установленные паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» сроки (плановые даты – до 15.03.2019, 15.03.2020 и до 15.03.2021) субъектам Российской Федерации своевременно доведены иные межбюджетные трансферты на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами, на создание/замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, уполномоченным органам субъектов Российской Федерации перечислены средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, заключены соответствующие соглашения.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

В целях контроля исполнения результатов и показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Минздравом России осуществляется систематический мониторинг оценки результатов и показателей федерального проекта, а также рисков их недостижения в разрезе субъектов Российской Федерации.

По результатам мониторинга в адрес руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их заместителей направлялись письма и правительственные телеграммы о возникающих в ходе реализации федерального проекта рисках и необходимости принятия мер по их устранению, также письма о рисках недостижения результатов федерального проекта направлялись в адрес полномочных представителей Президента в соответствующих федеральных округах.

Во исполнение п. 2. ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации» в целях соблюдения законности и принятия мер прокурорского реагирования Минздравом России направлялась информация о недостижении контрольных точек федерального проекта и рисках недостижения результатов федерального проекта в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Таким образом, Минздравом Росси в рамках имеющихся полномочий приняты исчерпывающие меры, направленные на достижение контрольных точек, результатов и показателей ФП «ПМСП», в том числе в отношении субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО.