Информация

о выставленных штрафных санкциях в адрес АО «Крымэнерго»

| Реквизиты претензии (требования) | Наименование проекта (мероприятия) с порядковым номером в соответствии с приложением № 3 к ДБИ | Наименование показателя результативности | Срок, на который запланировано достижение показателя результативности | Количество дней просрочки достижения показателя результативности на момент выставления требования | Размер штрафных санкций за каждый день просрочки в соответствии с приложением № 4 к Договору, руб. | Штрафные санкции в соответствии с приложением № 4 к Договору без учета п. 5.2.3 Договора, руб. | Общий объем капитальных вложений по проекту (мероприятию), руб. | Штрафные санкции с учетом п. 5.2.3 Договора (не более 5 % от общего объема капитальных вложений для промежуточных показателей результативности) руб. | Оплата штрафных санкций АО «Крымэнерго» (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 16.09.2020 № ЕГ-11212/08 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская - Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская - Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы) | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2020 | 165 | 100 000 | 16 500 000 | 32 503 000 | 1 625 150,0 | нет |
|  | Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2020 | 165 | 100 000 | 16 500 000 | 15 657 000 | 782 850,0 | нет |
|  | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2020 | 165 | 100 000 | 16 500 000 | 31 815 000 | 1 590 750,0 | нет |
|  | Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы). | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2020 | 165 | 100 000 | 16 500 000 | 110 378 000 | 5 518 900,0 | нет |
|  | Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2020 | 165 | 100 000 | 16 500 000 | 15 657 000 | 782 850,0 | нет |
| от 08.05.2023 № ЕГ-7144/05 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта -Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра -Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь -ПС-10» | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2021 | 765 | 100 000 | 76 500 000 | 72 290 240 | 3 614 512,0 | нет |
| от 01.08.2023 № ЕГ-11993/05 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)». | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 31.12.2022 | 5 | 100 000 | 500 000 | 34 560 670 | 500 000,0 | да |
|  | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)». | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 31.12.2022 | 191 | 100 000 | 19 100 000 | 37 834 750 | 1 891 737,5 | да |
|  | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)». | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 31.12.2022 | 78 | 100 000 | 7 800 000 | 31 151 260 | 1 557 563,0 | да |
|  | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Шарха. (включая ПИР)». | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 31.12.2022 | 191 | 100 000 | 19 100 000 | 34 920 620 | 1 746 031,0 | да |
| от 11.06.2024 № ЕГ-9074/05 | «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Артек -Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек - Гурзуф» | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2021 | 1077 | 100 000 | 107 700 000 | 13 879 110 | 693 955,5 | нет |
|  | «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта - Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха - Артек» | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2021 | 1121 | 100 000 | 112 100 000 | 30 276 790 | 1 513 839,5 | нет |
|  | «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта - Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое - Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта - Шарха» | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2021 | 1057 | 100 000 | 105 700 000 | 38 837 720 | 1 941 886,0 | нет |
|  | «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта - Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое - Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха» | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2021 | 1101 | 100 000 | 110 100 000 | 27 311 620 | 1 365 581,0 | нет |
|  | «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: «Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта - Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта - Лучистое» | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы | 30.03.2021 | 1063 | 100 000 | 106 300 000 | 36 476 660 | 1 823 833,0 | нет |