## Рекомендации
Наименование мероприятия | Направление деятельности | Рекомендации | Адресат рекомендации | Приоритетность (ДА/НЕТ) | Срок действия | Статус | Комментарий по статусу
Проверка результативности использования бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта «Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия)» в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года в целях повышения транспортной доступности региона | Департамент аудита транспорта и международного сотрудничества | проработать вопрос о продолжении строительства железнодорожной линии до г. Якутска в целях обеспечения круглогодичной транспортной доступности региона и эффективного использования построенной в рамках реализации Инвестиционного проекта железнодорожной инфраструктуры на станции Нижний Бестях | Правительство Российской Федерации | ДА | Не установлен | Выполнена частично
|  | определить совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) и ОАО «РЖД» способ выделения долей и распределения прав на имущество Пускового комплекса | Правительство Российской Федерации | ДА | Не установлен | Выполнена частично | Сторонами инвестиционного договора разработаны мероприятия по проведению инвентаризации объектов имущественного комплекса для последующей их регистрации. При этом из-за складывающейся эпидемиологической ситуации в стране мероприятия по инвентаризации указанных объектов и паспортизации земельных участков не проводились.

## Лист1 (hidden)
Выполнена
Выполнена частично
Не выполнена
Не выполнена срок не наступил
Информация отсутствует