Приложение № 2 к отчету

Критерии проведения аудита эффективности (оценки)

В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Оценка реализации мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2023 году и истекшем периоде 2024 года» проведен анализ эффективности реализации мер социальной поддержки, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот согласно установленным критериям:

Критерии аудита эффективности (оценки):

1. Все субъекты Российской Федерации, имеющие задолженность по обеспечению жильем детей-сирот, реализуют комплексные программы, направленные на ликвидацию до 2030 года указанной задолженности, включающие, в том числе, меры, направленные на снижение численности детей-сирот в регионе и численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.

2. Введение выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения (сертификата) позволило увеличить численность обеспеченных жильем детей-сирот в Российской Федерации в 2023 году по отношению к 2022 году.

Анализ критериев эффективности проводился в том числе на основании данных Государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», мониторинга обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации, региональных программ ликвидации задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот на срок до 2030 года.

Вопрос 1. Оценить влияние изменения законодательных и нормативных правовых актов, направленных на обеспечение жильем детей-сирот, на выполнение задач по реализации государственной политики в части обеспечения гарантий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

Критерий 1

Все субъекты Российской Федерации, имеющие задолженность по обеспечению жильем детей-сирот, реализуют комплексные программы, направленные на ликвидацию до 2030 года указанной задолженности, включающие, в том числе, меры, направленные на снижение численности детей-сирот в регионе и численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.

Критерий 1 не выполнен.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от     30 марта 2023 г. № ММ-П8-4467 ДСП всеми субъектами Российской Федерации, имеющими задолженность по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, должны были быть утверждены региональные программы ее ликвидации на срок до 2030 года (далее– Программы).

Программы ликвидации задолженности утверждены в 76 регионах (приложение 1 к отчету), в четырех из которых, по оценке Счетной палаты, обеспечение жильем детей-сирот в 2023 году осуществлялось в плановом порядке.

По итогам 2023 года задолженность по обеспечению жильем детей-сирот, по оценке Счетной палаты, сохраняется в 73 регионах, в 72 из которых утверждены программы ее ликвидации. В Тверской области, имеющей соответствующую задолженность, программа не утверждена. Численность необеспеченных жильем детей-сирот на конец 2023 года по сравнению с 2022 годом в 73 регионах снизилась на 1,9 тыс. человек (или 1,0%), с 186,5 до 184,6 тыс. человек.

В рассматриваемых программах не единообразно установлены подходы к ликвидации задолженности по обеспечению жильем детей-сирот.

Преимущественно программы предусматривают сокращение задолженности по обеспечению жильем детей-сирот, образовавшейся на 1 января 2023 года. В программах ликвидации задолженности 5 регионов указана дата начала ликвидации задолженности – 1 января 2024 года, в 3 регионах  – 1 января 2020, 2021 и 2026 года соответственно.

В программах ликвидации задолженности 33 регионов численность детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем до 2030 года, в несколько раз превышает численность данной категории на 1 января 2023 года (например, в программах Вологодской и Владимирской областей превышение составляет 2 раза, в Магаданской области – 6 раз, в Курганской области – в 7 раз и др.).

В программах семи регионов ликвидация до 2030 года задолженности по обеспечению жильем детей-сирот, образовавшейся на 1 января 2023 года, предусмотрена в неполном объеме.

Целевые показатели обеспечения до 2030 года жилыми помещениями детей-сирот отсутствуют в программах ликвидации задолженности 10 субъектов Российской Федерации (таблица 3 приложения № 1 к отчету).

Только в 13 регионах программы предусматривают погашение задолженности до 2030 года (в 2029 году и ранее), в остальных – в более поздние сроки.

Информация об объемах и источниках финансирования отсутствует в программах ликвидации задолженности 8 регионов.

Отдельно выделенная дополнительная потребность в средствах, без обоснования данной потребности расчетами, указана в программах ликвидации задолженности 26 регионов. Например, программой ликвидации задолженности Нижегородской области с 2026 года средства бюджета региона прогнозируются в размере 1,3 млрд рублей, при этом средства федерального бюджета в размере 3,6 млрд рублей (с увеличением в 28 раз к уровню 2025 года).

Без указания источников финансирования отдельно выделенную дополнительную потребность показали 22 региона.

Информацию о финансировании в разрезе форм обеспечения жильем (например, финансирование на предоставление выплаты на предоставление жилья (сертификата) не предусматривают программы ликвидации задолженности половины регионов.

Вместе с тем, реализация в 2023 году программ ликвидации задолженности, позволила сократить численность детей-сирот, не обеспеченных жильем, в 40 регионах на 5,5 тыс. человек (или на 5,4%) и по состоянию на 1 января 2024 года она составляет 97,9 тыс. человек. Более чем на 10 % она уменьшилась в 9 регионах.

В 33 регионах, утвердивших программы ликвидации задолженности, численность детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в указанный период, увеличилась на 3,6 тыс. человек (или на 4,4 %) – до 86,6 тыс. человек.  Увеличение более чем на 10 % отмечено в 6 регионах. В программах ликвидации задолженности указанных регионов финансирование в разрезе форм обеспечения жилыми помещениями детей-сирот не представлено, включая, например, программу Республики Татарстан, где также не установлены целевые показатели обеспечения жильем детей-сирот.

Вопрос 2. Оценить результаты реализации мер социальной поддержки, направленных обеспечение детей-сирот жилыми помещениями.

Критерий 1

Введение выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения (сертификата) позволило увеличить численность обеспеченных жильем детей-сирот в Российской Федерации в 2023 году по отношению к 2022 году.

Критерий 1 выполнен.

В 2023 году жилыми помещениями обеспечено 37,5 тыс. детей-сирот, или 19,6 % общей численности не обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот на начало года (в 2022 году – 34,2 тыс. детей-сирот, или 17,6 % соответственно).

Рисунок 1. Численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в 2021–2023 годах с привлечением дополнительного финансирования из региональных бюджетов, в том числе на предоставление сертификатов.

Механизм обеспечения жильем с использованием сертификата в 2023 году развивался в 60 регионах (в 2022 году – в 42) (рисунок 2).

Рисунок 2. Регионы с наибольшей численностью обеспеченных жильем детей-сирот с использованием сертификата в 2023 году (источник: мониторинг Минпросвещения России).

Количество выданных сертификатов детям-сиротам для приобретения жилых помещений увеличилось с 5 385 человек в 2022 году до 9 269 в 2023 году (сертификаты реализовали в 2022 году 4 881 детей-сирот, в 2023 году – 9 047 человек).

Увеличение количества предоставляемого жилья детям-сиротам в 2023 году по отношению к 2022 году в регионах, снизивших задолженность по обеспечению жильем детей-сирот, связано с увеличением численности обеспеченных жильем с использованием сертификата (рисунок 3).

Рисунок 3. Соотношение численности детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями с использованием регионального сертификата, и общей численности детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в 2022–2023 годах в регионах, снизивших задолженность по обеспечению жильем детей-сирот (источник: мониторинг Минпросвещения России).

В регионах, снизивших задолженность по обеспечению жильем детей-сирот, увеличение численности обеспеченных жильем детей-сирот произошло за счет увеличения численности детей-сирот, которые приобрели жилые помещения с использованием сертификатов.

Доля обеспеченных жильем детей-сирот с использованием сертификатов в Российской Федерации выросла с 9,8 % в 2022 году до 18,7 % в 2023 году.

Применение сертификата увеличило региональные возможности выполнения гарантий по обеспечению жильем детей-сирот в год, снизило административные издержки на проведение аукционов по покупке жилья, позволило в ряде случаев выполнить судебные решения о предоставлении жилья детям-сиротам.

Вывод: анализ результативности реализации мер социальной поддержки, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, показал, что:

увеличение численности обеспеченных жильем детей-сирот с использованием сертификата, которое в 2023 году применялось в 59 субъектах Российской Федерации на основании региональных нормативных актов, привело к увеличению количества предоставляемого жилья детям-сиротам в 2023 году по отношению к 2022 году;

реализация принятых региональных программ ликвидации задолженности по обеспечению жильем детей-сирот на период до 2030 года в половине субъектов Российской Федерации не привела к снижению численности своевременно не обеспеченных жильем детей-сирот во всех регионах, в которых сложилась задолженность.

Оценка программ ликвидации задолженности показала, что они преимущественно требуют уточнения. Большинство программ предусматривают погашение задолженности по обеспечению жильем детей-сирот в 2030 году и позднее. Треть программ содержат указание на дополнительную потребность в финансировании без указания его источников. В половине программ не определено финансирование в разрезе форм обеспечения жильем.

Критерии эффективности установлены в программе проведения ЭАМ.

Данные отражаются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) в составе Государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Источник: Региональные программы поэтапной ликвидации задолженности по обеспечению жильем детей-сирот на период до 2030 года, в том числе полученные по запросу Счетной палаты Российской Федерации от Минстроя России.

По состоянию на 1 июня 2024 года программы ликвидации задолженности утверждены в 60 регионах нормативными-правовыми актами, в остальных – распорядительными.

Курская, Московская, Пензенская области, Ямало-Ненецкий округ.

Республика Дагестан, Алтайский край, Калужская, Магаданская, Нижегородская области.

Из них 3 субъекта утвердили программу в 2024 году, 2 субъекта – в августе и декабре 2023 года.

Чукотский автономный округ, Нижегородская, Пензенская области.

В Калужской области – 18,9 %, Хабаровском крае – 39,7 %, Кабардино-Балкарской Республике – 41,6 %, Еврейской автономной области – 44,5 %, Псковской области – 58,8 %, Республике Хакасия – 79,9 %, Чувашской Республике – 70,2 %.

Республики Дагестан, Саха (Якутия), Татарстан Удмуртская Республика, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Орловская, Самарская, Челябинская области.

Алтайский, Камчатский, Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Омская, Свердловская, Тамбовская, Тульская области.

В Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Волгоградской, Калужской, Псковской и Самарской областях, Ненецком автономном округе.

Без указания источника финансирования отдельно выделенную дополнительную потребность показали 22 региона. и 4 региона – в средствах федерального бюджета.

Приказ министерства строительства Нижегородской области от 31 августа 2023 г. №328-193/23од «Об утверждении программы Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2030 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

Начиная с 2023 года - 7 регионов (Республика Карелия, Вологодская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Новосибирская и Тамбовская области), с 2024 года – 11 регионов (Кабардино-Балкарская Республика, Республики Марий Эл и Хакасия, Забайкальский, Камчатский и Ставропольский края, Архангельская, Костромская, Пензенская, Томская и Ульяновская области); с 2025 года – 2 региона (Республика Северная Осетия, Ярославская область), с 2026 года – 2 региона (Хабаровский край, Тульская область).

В Камчатском крае, Астраханской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Саратовской областях и Чувашской Республике.

В Республике Адыгея – на 16,8 %, Республике Крым – на 11,0 %, Республике Татарстан – на 11,9 %, Чеченской Республике – на 11,3%, Челябинской области – на 11,3 %, Магаданской области – на 17,0 %.