|  | Приложение № 3 к аналитической записке |
| --- | --- |

Недостатки, выявленные при реализации отдельных госпрограмм (открытая часть)

| № п/п | Наименование госпрограммы | Недостатки, выявленные в ходе реализации госпрограммы |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие здравоохранения» | По госпрограмме «Развитие здравоохранения» (ГП-01) исполнение расходов составило 98,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (93,2 %). В целом по ГП-01 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 21 828,8 млн. рублей, или 1,5 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-01 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2462. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-01 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования увеличены по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ на 438 684,9 млн. рублей, или на 43,2 %, и составили 1 453 737,2 млн. рублей. Наибольшие изменения в сводную роспись проведены по следующим кодам: 122 – увеличение за счет перераспределения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 353 279,3 млн. рублей, в том числе: 219 728,4 млн. рублей - в рамках комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ) «Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации», в том числе 148 210,5 млн. рублей - межбюджетный трансферт бюджету ФОМС на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, и 58 550,8 млн. рублей - на иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; 222 - 44 186,7 млн. рублей - увеличение бюджетных ассигнований Минздраву России в целях предоставления гранта в форме субсидии Фонду поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», на финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, в том числе лекарственным обеспечением, детей с тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, предоставление которого осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели; 226 – на общую сумму 20 436,8 млн. рублей - увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в рамках ГП-01, предоставление которых осуществлялось в 2021 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели; 125 - увеличение на 18 023,4 млн. рублей, из них: 10 800,0 млн. рублей - в рамках федерального проекта (далее - ФП) «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», из них 8 838,6 млн. рублей Минздраву России на предоставление субсидии на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации; 221 - увеличение на 8 677,7 млн. рублей, что в основном обусловлено восстановлением средств по заключенным в предыдущем году контрактам на капитальное строительство (Минздрав России, ППК «Единый заказчик в сфере строительства», Управление делами Президента Российской Федерации, Роспотребнадзор и др.); Уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию ГП-01 по коду 121 (на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации) составило 8 631,8 млн. рублей, в основном за счет сокращения бюджетных ассигнований на: 5 679,9 млн. рублей - по ФП «Развитие инфраструктуры здравоохранения», предусмотренных на бюджетные инвестиции Минздраву России, Минобрнауки России, ФТС, Роспотребнадзору, ФМБА России, Управлению делами Президента Российской Федерации и ППК «Единый заказчик в сфере строительства»; 597,8 млн. рублей - по ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», в том числе 177,6 млн. рублей, предусмотренных на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», 161,2 млн. рублей на внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 195,0 млн. рублей - субсидии по ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы»). Наибольший объем бюджетных ассигнований приходится на следующие структурные элементы госпрограммы: КПМ «Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации» - 397 144,5 млн. рублей, или 27,3 % общего объема расходов на реализацию ГП-01; КПМ «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» - 204 594,4 млн. рублей, или 14,1 %; ведомственный проект (далее – ВП) «Обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями» - 192 672,7 млн. рублей, или 13,3 %; ФП «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 188 520,4 млн. рублей, или 13 %. Исполнение расходов на недостаточном уровне (ниже 95 %) сложилось по следующим структурным элементам госпрограммы. 1. По федеральным проектам, входящим в состав национального проекта «Здравоохранение». 1.1. По ФП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» исполнение составило 24 224,7 млн. рублей (94,7 % показателя сводной росписи), что в основном связано с низким исполнением Минздравом России расходов на предоставление межбюджетных трансфертов в целях обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (92,9 %). 1.2. По ФП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» расходы составили 20 942,6 млн. рублей (94,8 %). Минздравом России на низком уровне исполнены расходы на новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов), в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (80,3 %); 1.3. По ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» расходы составили 13 367,0 млн. рублей (90,8 %). Одной из причин сложившегося уровня исполнения является низкое исполнение Минздравом России расходов на предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (87,3 %), а также на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в целях внедрения современных информационных систем в здравоохранение (69,4 %). 1.4. По ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» исполнение составило 96 811,5 млн. рублей, или 93,6 %, неисполненные бюджетные ассигнования сложились в объеме 6 603,2 млн. рублей. Низкий уровень исполнения отмечен по расходам на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (консолидированная субсидия) – 94,1 %, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 85,9 %. 2. По трем федеральным проектам, не входящим в состав национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранение», исполнение составило менее 95 %. 2.1. По ФП «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» расходы составили 1 295,7 млн. рублей, или 78,8 %, что обусловлено низким уровнем расходов на закупку медицинского оборудования для проведения расширенного неонатального скрининга. 2.2. Исполнение по ФП «Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)» (исполнитель Роспотребнадзор) по итогам 2022 года составило 4 670,7 млн. рублей, или лишь 85,4 %, что обусловлено в основном следующим: в рамках мероприятий по мониторингу и прогнозу угроз в режиме реального времени санитарно-эпидемиологической ситуации в Российской Федерации исполнение расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений составило 52,1 %; на создание консультативного научно-образовательного консорциума в области биологической безопасности, эпидемиологии исполнение расходов составило 64,3 %, в том числе на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества - 51 %; бюджетные инвестиции в рамках модернизации лабораторий и научно-производственных мощностей научных и противочумных учреждений исполнены на уровне 53,8 %; на создание лабораторий молекулярно-генетической диагностики инфекций во всех крупных городах расходы исполнены на уровне 64,8 % (субсидии учреждениям на иные цели). 2.3. По ФП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» исполнение составило 18 843,4 млн. рублей (94,6 %). Недостаточный уровень расходов по федеральному проекту обусловлен в том числе: низким уровнем исполнения расходов Минздрава России по субсидии на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации (88,2 %); низким уровнем исполнения расходов Роспотребнадзора на оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (субсидии на иные цели) – 42,6 %. ### 3. Исполнение менее 95 % отмечается по следующим двум КПМ госпрограммы. ### 3.1. В рамках КПМ «Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья» расходы составили 82,4 % утвержденного объема, что обусловлено неполным исполнением по взносам в международные организации (72,2 %). ### 3.2. Исполнение расходов по КПМ «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф» составило 2 683,5 млн. рублей (73,5 %). Недостаточный уровень исполнения обусловлен неполным расходованием средств Минздравом России на: ### иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (78,4 %); ### иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (59,3 %); ### финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (субсидии бюджетным учреждениям) (46,3 %). В 2022 году расходы в рамках госпрограммы были предусмотрены 29 участникам, наибольшая доля – Минздраву России (54 % общего объема). В полном объеме исполнили расходы по ГП-01 22 ГРБС. Исполнение расходов по Минздраву России составило 97,6 %, Роспотребнадзору – 97,4 %, ФТС России– 98,7 %, УД Президента Российской Федерации – 98,9 %, ФМБА – 99 %, Росздравнадзору – 99 %, ППК «Единый заказчик в сфере строительства» – 99,6 %. |
| 2 | «Развитие образования» | По госпрограмме «Развитие образования» (ГП-02) исполнение расходов составило 98 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (91,6 %). В целом по ГП-02 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 10 549,1 млн. рублей, или 2 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-02 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2021 г. № 1701. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-02 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 58 364,5 млн. рублей, или на 12,2 %, и составили 537 984 млн. рублей. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований осуществлено по мероприятиям: ФП «Современная школа» (02 1 Е1) – на 32 086,8 млн. рублей; ФП «Цифровая культура» (02 1 А3) – 4 277,8 млн. рублей; ФП «Содействие занятости» (02 1 Р2) – на 5 530,4 млн. рублей. В рамках ФП «Современная школа» (Е1), «Содействие занятости» (Р2) изменения, внесенные в сводную роспись, в основном связаны с: использованием (перераспределением) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (код вида изменений - 122) ; увеличением бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета остатков межбюджетных трансфертов, которые не были использованы на начало текущего финансового года на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, на основании решений Правительства Российской Федерации (код вида изменений – 226). В рамках ФП «Цифровая культура» (А3) изменения, внесенные в сводную роспись, в основном связаны с увеличением бюджетных ассигнований Росмолодежи на сумму остатков субсидий юридическим лицам прошлого года в целях предоставления субсидии АНО «Институт развития интернета» в целях поддержки проектов по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (код вида изменений – 222). Наименьшее исполнение расходов наблюдается по мероприятиям ФП, входящих в состав национальных проектов, и мероприятиям ФП, не входящих в состав национальных проектов, – по 97,6 % соответственно. Сложившийся уровень исполнения расходов по мероприятиям ФП, входящих в состав национальных проектов, в основном связан с низким уровнем исполнения межбюджетных трансфертов, предоставленных Минпросвещения России из резервного фонда Правительства Российской Федерации на мероприятия в рамках ФП «Современная школа» нацпроекта «Образование» (94,6 %) и «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» – 90,9 %. По мероприятиям ФП, не входящих в состав национальных проектов, уровень исполнения расходов также связан с низким уровнем исполнения по межбюджетным трансфертам, представленным из резервного фонда Правительства Российской Федерации, которые предусмотрены на: реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (75,3 %); софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации госпрограмм (региональных проектов) субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (81,7 %). Кроме того, в рамках указанных мероприятий по итогам 2022 года низкий уровень исполнения сложился по бюджетным инвестициям на создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (75,3 %). Согласно пояснениям Минпросвещения России причинами низкого уровня исполнения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства Российской Федерации, является позднее заключение контрактов на строительно-монтажные работы, низкие темпы строительства, отсутствие достаточного количества квалифицированной рабочей силы, сложные климатические условия, текущая санкционная ситуация, оплата за выполнение работ по контрактам по факту. В целях выполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2020 г. № Пр-113 по итогам Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в части обеспечения поэтапного перехода с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, Федеральным законом № 390-ФЗ Минпросвещения России на указанные цели на 2022 год в рамках ГП-02 предусмотрена субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (073 0702 02 4 01 53040 521) в объеме 63 258,2 млн. рублей. Бюджетные ассигнования сводной росписи с изменениями на указанные цели предусмотрены в сумме 58 261,9 млн. рублей, исполнение расходов на предоставление субсидии составило 57 114,5 млн. рублей, или 98 %. Согласно отчетным данным по итогам 2022 года, представленным Минпросвещения России, отклонения по услуге по организации бесплатного здорового горячего питания наблюдались в 45 субъектах Российской Федерации. Причинами отклонений являются: наличие учеников, находящиеся на домашнем обучении по состоянию здоровья; официально отказавшиеся от питания по заявлению родителей (законных представителей) по причине наличия хронического заболевания (диабет, пищевая аллергия); переход общеобразовательных организаций, расположенных в приграничной зоне, в режим с применением дистанционных образовательных технологий. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2539 и от 21 декабря 2021 г. № 2382 утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. Федеральным законом № 390-ФЗ Минпросвещения России на указанные цели на 2022 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты в объеме 84 410,2 млн. рублей. Бюджетные ассигнования сводной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года уменьшены на 3 050,1 млн. рублей и составили 81 360,1 млн. рублей. Исполнение расходов на предоставление иных межбюджетных трансфертов составило: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (КБК 073 0702 02 4 01 53030 540) - 72 840,6 млн. рублей, или 99,1 %; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (КБК 073 0704 02 4 02 53630 540), в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 7 832,2 млн. рублей, или 99,2 %. Согласно отчетным данным, представленным Минпросвещения России, отклонения по вышеуказанным выплатам по итогам 2022 года наблюдались в 9 субъектах Российской Федерации. Причинами отклонений являются: эпидемиологическая ситуация в регионе (больничные листы); количество открытых классов на начало учебного года меньше, чем планировалось при расчете объема иных межбюджетных трансфертов на указанные выплаты; осуществление классного руководства педагогическими работниками общеобразовательных организаций сразу в двух классах. |
| 3 | «Социальная поддержка граждан» | По госпрограмме «Социальная поддержка граждан» (ГП-03) исполнение расходов составило 99,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (99,5 %). В целом по ГП-03 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 5 648,9 млн. рублей, или 0,2 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-03 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 1886. В сентябре 2022 года в стратегические приоритеты в сфере реализации госпрограммы внесены изменения, которые вступили в силу с 1 января 2023 года. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса финансовое обеспечение ГП-03 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 883 928,8 млн. рублей, или в 1,4 раза, и составили 2 217 281,8 млн. рублей. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований сводной росписи произведено по: коду вида изменений 122 – за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 965 881,5 млн. рублей, что в основном связано с увеличением бюджетных ассигнований на выплату пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы (216 090,3 млн. рублей), осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам (240 241,0 млн. рублей), ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет (190 537,2 млн. рублей), выплату федеральной социальной доплаты к пенсии (78 198,1 млн. рублей); коду вида изменений 262 – на общую сумму 200 000,0 млн. рублей, что связано с увеличением бюджетных ассигнований на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет путем перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для финансового обеспечения межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету ПФР на обязательное пенсионное страхование и направления их на финансовое обеспечение названной выплаты. Наиболее низкое исполнение расходов сложилось по КПМ «Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, уволенным из их числа, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов государственной власти, гражданам, проходившим военные сборы, инвалидам вследствие военной травмы, погибшим (умершим) или получившим увечья при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей» (96,5 %), что связано в первую очередь с неполным кассовым исполнением по: КБК 1003 03 4 08 30240 – выплата пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы. Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год составили 16 917,5 млн. рублей, исполнение – 16 444,8 млн. рублей (97,2 %); КБК 1003 03 4 08 30250 – пособия лицам, являвшимся сотрудниками органов внутренних дел, получившим телесные повреждения, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности. Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год составили 9 281,8 млн. рублей, исполнение– 8 476,8 млн. рублей (91,3 %). Низкое кассовое исполнение (менее 50 %), обусловленное фактическим числом получателей, которое оказалось ниже прогнозных значений, сложилось по следующим целевым статьям: КБК 1004 03 4 05 30530 – компенсации нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий. Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год составили 0,30 млн. рублей, исполнение– 0,05 млн. рублей (18,0 %); КБК 1003 03 4 08 30120 – пособия лицам, являвшимся сотрудниками федеральной фельдъегерской связи, получившим телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего осуществления служебной деятельности, а также семьям и иждивенцам погибших (умерших) сотрудников федеральной фельдъегерской связи. Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год составили 26,0 млн. рублей, исполнение – 10,0 млн. рублей (38,5 %); КБК 1003 03 4 08 30410 – пособие детям погибших (пропавших без вести) работников органов прокуратуры. Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год составили 0,61 млн. рублей, исполнение– 0,29 млн. рублей (47,2 %). |
| 4 | «Доступная среда» | По комплексной госпрограмме «Доступная среда» (ГП-04) исполнение расходов составило 99,9 % показателя сводной росписи с изменениями, что практически соответствует уровню исполнения за 2021 год (99,7 %). В целом по ГП-04 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 85,9 млн. рублей, или 0,1 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-04 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1770. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса финансовое обеспечение ГП-04 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 574,6 млн. рублей, или на 0,9 %, и составили 64 253,9 млн. рублей. Сводной росписью бюджетные ассигнования на реализацию ГП-04 предусмотрены 11 ГРБС, внесение изменений производилось по 9 кодам видов изменений, которые в основном обусловлены увеличением бюджетных ассигнований по коду вида изменений 122 о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на оплату труда отдельным категориям работников, определенным Указом №597, в. подведомственных учреждениях Минтруда России. |
| 5 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | По госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (ГП-05) исполнение расходов составило 99,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что практически соответствует уровню исполнения за период 2021 год (99,4 %). ### В целом по ГП-05 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 3 699,0 млн. рублей, или 0,5 % показателя сводной росписи с изменениями. ### Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-05 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2570. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса финансовое обеспечение ГП­05 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 332 820,0 млн. рублей, или в 1,8 раза, и составили 726 832,9 млн. рублей. Наибольшую долю в объеме расходов по ГП-05 по направлениям финансового обеспечения составили межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (201 035,4 млн. рублей, или 27,8 % расходов по ГП-05), а также субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению (245 455,4 млн. рублей, или 33,9 %). Исполнение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов по ГП-05 составило 201 035,4 млн. рублей, или 99,5 % показателя сводной росписи. На низком уровне (33,6 % показателя сводной росписи) исполнены расходы на внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации, облачного решения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, облачного решения «Стройкомплекс» и обеспечение на их основе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также обеспечение законодательных, правовых, методических и нормативно-технических основ управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования и внедрением платформы «Цифровое строительство», проведение работ по разработке системы мониторинга состояния и управления теплоснабжением поселений, создание и обеспечение функционирования проектного офиса цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. |
| 6 | «Содействие занятости населения» | По госпрограмме «Содействие занятости населения» (ГП-07) исполнение расходов составило 98,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за 2021 год (99,2 %). В целом по ГП-07 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 272,6 млн. рублей, или 1,5 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-07 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 1603. Во исполнение нормы пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса ресурсное обеспечение ГП-07 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 3 096,0 млн. рублей, или на 3,9 %, и составили 82 865,0 млн. рублей. Внесение изменений в сводную роспись произведено по 5 кодам видов изменений на общую сумму 3 096,0 млн. рублей. Наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований произведено по коду 121 на общую сумму 14 866,7 млн. рублей, из них на 14 518,8 млн. рублей, или на 22,8 % показателя сводной росписи, уменьшены ассигнования на выплаты безработным гражданам, что обусловлено улучшением ситуации по безработице по сравнению с запланированной. Количество зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2023 года составило 561,1 тыс. человек и по сравнению с 1 января 2022 года уменьшилось на 213,6 тыс. человек, или на 27,6 % (количество зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2022 года – 774,7 тыс. человек). Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований произведено по коду 122 на сумму 16 877,0 млн. рублей в связи с выделением из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований, в том числе: 13 311,0 млн. рублей - на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (включая организацию общественных работ для 93,2 тыс. безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, и временного трудоустройства 116,9 тыс. работников, находящихся под риском увольнения). По предварительным данным Минтруда России по состоянию на 30 декабря 2022 года фактическая численность участников, привлеченных к выполнению общественных работ, составила 105,4 тыс. человек (113,1 % планируемой численности), временно трудоустроенных – 135,3 тыс. человек (115,7 %). Кассовое исполнение по состоянию на 1 января 2023 года составило 12 621,5 млн. рублей (94,8 % показателя сводной росписи); 2 819,7 млн. рублей - на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан (зарегистрированных безработных; работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников; выпускников средних и высших учебных заведений, которые в течение 4 месяцев после выпуска не нашли работу; граждан предпенсионного возраста; родителей детей дошкольного возраста и др.). Общий объем средств на обучение отдельных категорий граждан составил 11 659,6 млн. рублей при планируемой численности участников 192,3 тыс. человек. Завершили обучение 189,9 тыс. человек (98,8 % планируемой численности). Кассовое исполнение на 1 января 2023 года составило 11 422,6 млн. рублей (98 % показателя сводной росписи); 746,3 млн. рублей - на организацию профобучения 19,0 тыс. работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Завершили обучение 19,9 тыс. человек (104,7 % планируемой численности). Кассовое исполнение на 1 января 2023 года составило 709,3 млн. рублей (95 % показателя сводной росписи). |
| 7 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | По госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (ГП-10) исполнение расходов составило 98,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что практически соответствует уровню исполнения за 2021 год (98,3 %). В целом по ГП-10 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 3 673,9 млн. рублей, или 1,5 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-10 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2021 г. № 1609. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-10 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390­ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 41 904,8 млн. рублей, или на 19,9 %, и составили 251 954,7 млн. рублей, из которых по МЧС России – 243 789,4 млн. рублей, или 96,8 %. Основной объем увеличения сводной росписи обусловлен использованием средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований (код вида изменений 125) в размере 18 621,41 млн. рублей, а также средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (код вида изменений 122) в размере 16 340,5 млн. рублей. Основная доля расходов МЧС России в размере 94 431,0 млн рублей, или 39,3 %, пришлась на денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания. В разрезе структурных элементов основной объем расходов по ГП-10 в размере 210 405,6 млн. рублей (83,5 %) предусмотрен сводной росписью с изменениями на комплексы процессных мероприятий, из которых объем средств в сумме 200 493,1 млн. рублей предусмотрен на реализацию КПМ «Обеспечение функционирования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и подведомственных организаций», исполнение по которому составило 200 185,2 млн. рублей, или 99,8 % показателя сводной росписи с изменениями. Поквартальная структура уровня кассового исполнения ГП-10 в 2022 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в следующей таблице. (%) Наименование показателя; I кв.; II кв.; III кв.; IV кв.. ГП-10; 17,3; 21,8; 24,1; 36,8. МЧС России (177); 17,4; 21,8; 24,1; 36,7. Ростехнадзор (498); 13,2; 23,3; 25,3; 38,2. Исполнение расходов по ГП-10 в течение 2022 года осуществлялось неравномерно. В I квартале в целом по ГП-10 исполнение составило 17,3 % общего объема расходов, при этом по Ростехнадзору доля расходов составила лишь 13,2 %. Основная доля исполнения расходов осуществлена в IV квартале и составила 36,8 %. |
| 8. | «Развитие культуры» | По госпрограмме «Развитие культуры» (ГП-11) исполнение расходов составило 98,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (92,5 %). В целом по ГП-11 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 2 509,6 млн. рублей, или 1,3 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-11 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 г. № 1897. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса финансовое обеспечение ГП-11 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 34 069,9 млн. рублей, или на 21,1 %, и составили 195 906,1 млн. рублей. Сводной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены 15 ГРБС, внесение изменений производилось по 12 кодам видов изменений. Наиболее существенное увеличение бюджетных ассигнований федерального бюджета сложилось по следующим структурным элементам ГП-11: ФП «Развитие музейного дела» (на 14 517,3 млн. рублей, или в 3,5 раза), что в основном связано с увеличением бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации ППК «Единый заказчик в сфере строительства» на общую сумму 4 500,0 млн. рублей (на капитальные вложения в следующие объекты государственной (муниципальной) собственности: «ФГБУ «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»» в размере 2 500,0 млн. рублей; «ФГБУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» - реконструкция и реставрация основного здания, г. Санкт-Петербург, в том числе проектирование» в размере 1 500,0 млн. рублей; «Реконструкция объекта незавершенного строительства «ФГБУ «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» - строительство комплекса зданий музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная поляна» Тульской области» в размере 500,0 млн. рублей), на удорожание контрактов с 2022 года по 2024 год в том числе Минкультуры России на общую сумму 1 236,1 млн. рублей и Управлению делами Президента Российской Федерации на сумму 3 384,9 млн. рублей на реконструкцию объекта капитального строительства, а также Управлению делами Президента Российской Федерации в части увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов, за счет неиспользованных остатков прошлого года в размере 5 446,9 млн. рублей; ФП «Развитие искусства и творчества» (на 7 688,9 млн. рублей или 153,5 %), что связано с выделением ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации и в основном направлено на предоставление субсидий на поддержку кинематографии в целях дополнительной государственной поддержки производства национальных фильмов в размере 5 500,0 млн. рублей, а также на закупку товаров, работ, услуг по содержанию и эксплуатации объектов музейных и культурно-образовательных комплексов в городах Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь, ввод в эксплуатацию которых обеспечен в 2021 - 2022 годах, в размере 509,5 млн. рублей; ФП «Сохранение культурного и исторического наследия» (на 6 057,2 млн. рублей, или 141,3%), что в основном обусловлено необходимостью увеличения бюджетных ассигнований на строительство объектов Минобороны России за счет уменьшения бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных Сил Российской Федерации в связи со снижением стоимости контрактов по результатам проведенных конкурсных процедур. Наиболее низкое исполнение расходов сложилось по ФП «Сохранение культурного и исторического наследия» (86,4 %) и «Развитие культурного диалога» (88 %), что обусловлено использованием не в полном объеме: ассигнований на осуществление капитальных вложений по объекту, включенному в ФАИП («Реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства форт «Император Александр I» (форт «Чумной»), I этап, г. Кронштадт» (87,7 %) и субсидии на развитие гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Польша и поддержку российско-польского диалога (23,9 %) соответственно. При этом расходы по ФП «Цифровая культура» (входит в НП «Культура») исполнены в полном объеме. В рамках данного федерального проекта предусмотрено достижение следующих показателей «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам» и «Охват молодежной аудитории Интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации». Установленные на 2022 год плановые значения достигнуты: по состоянию на 1 ноября 2022 года план - 168,3 миллион условных единиц, факт – 238,18 миллион условных единиц, план – 2 261,0 миллионов единиц, факт – 5 827,95 миллиона единиц) соответственно. Также в полном объеме исполнены расходы по следующим структурным элементам ГП-11: ФП «Пушкинская карта», КПМ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия», КПМ «Создание условий для развития библиотечного дела». |
| 9 | «Охрана окружающей среды» | По госпрограмме «Охрана окружающей среды» (ГП-12) исполнение расходов составило 99,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (96,7 %). В целом по ГП-12 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 652,2 млн. рублей, или 0,5 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-12 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2549. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-12 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 7 167,7 млн. рублей, или на 5,5 %, и составили 137 997,2 млн. рублей. Указанное увеличение осуществлено в основном за счет выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Так, в IV квартале 2022 года выделено 6 216,3 млн. рублей на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, несанкционированных свалок, удаление затонувших судов, а также Росприроднадзору на приобретение помещения для размещения сотрудников. Уровень исполнения по ВП «Международное сотрудничество в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» составил лишь 91,9 % (918,9 млн. рублей), с учетом некассовых операций. В рамках данного направления расходов платежи осуществляются в соответствии с графиками к заключенным контрактам на реализацию соглашений с международными финансовыми организациями. В соответствии с пунктом 9 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации неиспользованные остатки средств будут израсходованы в очередном финансовом году на те же цели. Исполнение расходов на реализацию мероприятий ФП «Сохранение озера Байкал» составило 99,2 % (8 325,8 млн. рублей). В рамках указанного ФП исполнение расходов на снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению составило 85,5 % (384,0 млн. рублей). В 2022 году, как и в 2021 году, не осуществлено исполнение восстановленных остатков субсидии бюджету Республики Бурятия на завершение расчетов по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга, в размере 9,4 млн. рублей. По факту определения объема и стоимости выполненных подрядчиком работ продолжается судебное разбирательство. Уровень исполнения расходов на закупку товаров, работ и услуг в рамках данного направления расходов составил 71,1 % (137,2 млн. рублей). Не завершены расчеты по контракту на подготовку проектной документации на ликвидацию полигона «Бабхинский» ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», положительное заключение экспертизы на которую получено 30 декабря 2022 года. При этом бюджетные ассигнования на указанные цели сокращены в течение года почти в 20 раз (на 3 636,7 млн. рублей) и в основном перераспределены на завершение иных приоритетных мероприятий в связи с ухудшением геополитической и экономической ситуации. Исполнение расходов по ФП «Чистая страна» составило 99,5 % (44 719,9 млн. рублей). Не в полном объеме освоены регионами субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Не использованы 201,8 млн. рублей, из них 192,0 млн. рублей Тюменской областью в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком контрактных обязательств, а также в результате сложившейся экономии по итогам приемки работ и завершения конкурентных процедур – 9,9 млн. рублей. Исполнение расходов по ФП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» составило 99,8 % (24 354,8 млн. рублей). Не исполнено 59,2 млн. рублей, из которых 40,1 млн. рублей предусмотрено на предоставление субсидии субъектам на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Данная мера господдержки освоена на 97,4 %. Остаток на счетах получателей субсидии образовался в связи с экономией по результатам заключения контрактов, а также ввиду поздней поставки контейнеров подрядчиками. |
| 10 | «Развитие физической культуры и спорта» | По госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» (ГП-13) исполнение расходов составило 96,1 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (90,7 %). В целом по ГП-13 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 3 186,3 млн. рублей, или 3,9 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-13 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 1661. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-13 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 6 243,9 млн. рублей, или на 8,2 %, и составили 82 738,2 млн. рублей. ГП-13 состоит из проектной части, составляющей в 2022 году 54 244,4 млн. рублей (70,9 % общего объема финансового обеспечения по ГП-13), включающей в том числе 3 ФП, не входящих в состав национальных проектов, а также 2 КПМ, объем которых в 2022 году составил 21 463,2 млн. рублей (28,1 %); резервных средств – 786,8 млн. рублей (1 %). Внесение изменений в сводную роспись на реализацию ГП-13 производилось по 12 кодам видов изменений. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований произведено по следующим кодам вида изменений: 122 – на общую сумму 4 552,7 млн. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, из них по ФП «Спорт-норма жизни» - 3 743,1 млн. рублей (82,2 %), в том числе на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом; 226 – на общую сумму 3 388,2 млн. рублей, в том числе на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом, а также оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (в рамках ФП «Спорт-норма жизни»); 221 – на общую сумму 1 675,8 млн. рублей, в том числе ППК «Единый заказчик в сфере строительства» на оплату государственных контрактов на разработку проектной документации и строительство спортивных объектов, подлежавших оплате в 2021 году (1 597,5 млн. рублей); Минспорту России - на финансовое обеспечение оказания услуг по представлению интересов Российской Федерации в международных судах и арбитраже, организациях и государственных органах (78,2 млн. рублей). Уменьшение бюджетных ассигнований произведено по двум кодам вида изменений «412» - на общую сумму 2 889,2 млн. рублей и «121» – на общую сумму 1 755,9 млн. рублей, что в основном обусловлено сокращением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности; оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»; развитие системы подготовки спортивного резерва; подготовку новых кадров и проведение повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта; пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни; строительство детских центров круглогодичного профиля; реализацию программ спортивной подготовки; сокращение размера грантов (субсидий) АНО «Дирекция международных шахматных соревнований» на проведение XLIV Всемирной шахматной Олимпиады и Конгресса FIDE в 2022 году»; АНО «Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020» на проведение чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов; АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на проведение XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге»; АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» на проведение 16-го Чемпионата мира ФИНА по плаванию (бассейн 25 м) 2022 года и 7-й Всемирной конвенции ФИНА по водным видам спорта 2022 года; общероссийским спортивным федерациям и общественным организациям на развитие видов спорта и др. Исполнение расходов Минспортом России составило 76 405,2 млн. рублей (96,2 %), ППК «Единый заказчик в сфере строительства» - 2 487,7 млн. рублей (99,9 %), ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В.Ломоносова» - 118,5 млн. рублей (100 %), Минфином России – 79 711,2 млн. рублей (96,3 %). Наиболее низкий уровень исполнения сложился по следующим мероприятиям: - грант в форме субсидии Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с выполнением критериев, необходимых для восстановления ее членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций - 70,4 %, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 74,2 %; - грант в форме субсидии Образовательному Фонду «Талант и успех» в целях финансового обеспечения расходов на содержание и эксплуатацию имущественных комплексов спортивных объектов спортивного кластера «Сириус» - 72,6 %; - Стипендии Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр - 68 %; - прочая закупка товаров, работ, услуг - 47,1 %. |
| 11 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | По госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» (ГП-15) исполнение расходов составило 97,3 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за 2021 год (98,2 %). В целом по ГП-15 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 5 509,1 млн. рублей, или 2,7 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-15 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2489. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-15 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 77 526,8 млн. рублей, или в 1,6 раза, и составили 204 845,4 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов по ГП-15 в части Минэкономразвития России составило 145 984,9 млн. рублей, или 97 % сводной росписи (за 2021 год – 517 907,6 млн. рублей, или 99 %), по Росстату – 20 152,6 млн. рублей, или 99,3 % (за 2021 год – 34 591, млн. рублей, или 96,4%). |
| 12 | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | По госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (ГП-16) исполнение расходов составило 99,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что практически соответствует уровню исполнения за 2021 год (99,5 %). В целом по ГП-16 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 765,8 млн. рублей, или 0,3 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-16 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1933. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-16 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 54 971,4 млн. рублей, или на 9,8 %, и составили 506 711,4 млн. рублей. |
| 13 | «Развитие авиационной промышленности» | По госпрограмме «Развитие авиационной промышленности» (ГП-17) исполнение расходов составило 96,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за 2021 год (98 %). В целом по ГП-17 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 2 280,0 млн. рублей, или 3,3 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-17 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2021 г. № 2219. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-17 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 34 295,4 млн. рублей, или в 2 раза, и составили 69 189,1 млн. рублей. |
| 14 | «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» | По госпрограмме «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (ГП-18) исполнение расходов составило 91,1 % показателя сводной росписи с изменениями, что значительно ниже уровня исполнения за 2021 год (99,3 %). В целом по ГП-18 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 2 614,3 млн. рублей, или 8,9 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-18 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1766. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-18 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 11 940,3 млн. рублей, или в 1,7 раза и составляют 29 398,6 млн. рублей. Основной причиной низкого уровня исполнения расходов является заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. |
| 15 | «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» | По госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» (ГП-19) исполнение расходов составило 96,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что соответствует уровню исполнения за 2021 год (96,8 %). В целом по ГП-19 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 599,3 млн. рублей, или 3,2 % показателя сводной росписи с изменениями. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-19 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 17 222,8 млн. рублей, или в 1,5 раза, и составили 18 860,0 млн. рублей. |
| 16 | «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» | По госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (ГП-20) исполнение расходов составило 80,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (75,2 %). В целом по ГП-20 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 574,9 млн. рублей, или 19,2 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-20 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2544. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-20 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 1 817,7 млн. рублей, или в 1,4 раза, и составили 2 989,7 млн. рублей. Основной причиной низкого уровня исполнения расходов является заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. |
| 17 | «Космическая деятельность России» | По госпрограмме «Космическая деятельность России» (ГП-21) исполнение расходов составило 91 % показателя сводной росписи с изменениями, что несколько выше уровня исполнения за 2021 год (89,6 %). В целом по ГП-21 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 23 432,0 млн. рублей, или 9 % показателя сводной росписи с изменениями. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-21 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 44 163,8 млн. рублей, или на 20,3 %, и составили 261 627,8 млн. рублей. Основной причиной низкого уровня исполнения расходов по ГП-21 является наличие нераспределенных зарезервированных средств. |
| 18 | «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» | По госпрограмме «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (ГП-22) исполнение расходов составило 98,9 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за 2021 год (99,7 %). В целом по ГП-22 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 225,2 млн. рублей, или 1,1 % показателя сводной росписи с изменениями. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-22 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ (по информации ГК «Росатом»). Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 4 624,9 млн. рублей, или на 4,3 %, и составили 111 019,9 млн. рублей. |
| 19 | «Информационное общество» | По госпрограмме «Информационное общество» (ГП-23) исполнение расходов составило 95,9 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за 2021 год (97,3 %). В целом по ГП-23 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 15 018,4 млн. рублей, или 4,1 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-23 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2021 г. № 1922. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-23 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 24 471,2 млн. рублей, или на 7,2 %, и составили 364 625,9 млн. рублей. В полном объеме бюджетные ассигнования освоены по трем ФП – «Цифровые технологии», «Искусственный интеллект», «Развитие инфраструктуры связи», «Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве». Низкое кассовое исполнение сложилось по ФП «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи», которое составило 1 163,9 млн. рублей, или 10,5 % показателя сводной росписи. По состоянию на 1 января 2023 года в рамках реализации госпрограммы бюджетные ассигнования в 2022 году предусмотрены 41 ГРБС. В полном объеме исполнены расходы по 22 ГРБС, менее 50 % - по двум ГРБС (Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (10,5 %), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (47,3 %). |
| 20 | «Развитие транспортной системы» | По госпрограмме «Развитие транспортной системы (ГП-24) исполнение расходов составило 99,9 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (99,4 %). В целом по ГП-24 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 611,6 млн. рублей, или 0,1 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-24 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2442 Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-24 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 634 199,4 млн. рублей, или почти в 1,5 раза, и составили 1 932 616,4 млн. рублей. В рамках ГП-24 отмечен низкий уровень исполнения отдельных видов расходов. Так, в рамках ФП «Обеспечение исполнения обязательств концедента в рамках заключенных концессионных соглашений» не исполнены расходы Росавтодора в сумме 313,8 млн. рублей в целях осуществления платы концедента в рамках заключенных концессионных соглашений, в том числе по причине позднего доведения (в конце декабря 2022 года) бюджетных ассигнований. Минтрансом России на относительно низком уровне исполнены расходы (61,2 %) по ФП «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта» на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Мурманской области на осуществление мероприятий по расселению граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в связи с заявительным характером указанных расходов. |
| 21 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (ГП-25) исполнение расходов составило 99,9 % показателя сводной росписи с изменениями, что практически соответствует уровню исполнения за 2021 год (99,7 %). В целом по ГП-25 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 232,6 млн. рублей, или 0,1 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-25 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 1474. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-25 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 139 102,6 млн. рублей, или почти в 1,5 раза, и составили 424 170,8 млн. рублей. Указанное увеличение осуществлено в основном за счет бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда (126 103,5 млн. рублей), из них по ФП «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» (96 879,4 млн. рублей) преимущественно на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, включая реализацию мер по снижению санкционного давления на отечественный агропромышленный комплекс со стороны иностранных государств. Объем нераспределенных ЛБО составил 118,9 млн. рублей и сложился в основном по ФП «Развитие отраслей и техническая модернизация АПК» при предоставлении Росжелдором субсидии ОАО «Российские железные дороги», ФГУП «Крымская железная дорога» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства. Бюджетные обязательства не приняты на сумму 127,9 млн. рублей, или 0,03 % утвержденных ЛБО, основной объем которых приходится на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства (Росжелдор, 118,9 млн. рублей). Исполнены в полном объеме расходы по 8 из 11 структурных элементов ГП-25, по трем исполнение расходов составило свыше 99 %. По ФП «Создание условий для независимости и конкурентноспособности отечественного АПК» (25 2 03) исполнение составило 99,7 %. При этом расходы по проекту были сокращены в 4,3 раза (с 1 592,1 до 374,1 млн. рублей). Так, бюджетные ассигнования в объеме 800,0 млн. рублей перераспределены на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам в рамках реализации мероприятий, связанных предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 458,4 млн. рублей - на иные мероприятия в рамках КПМ по ГП-02, ГП-25 и ГП-47. Как следствие, из предусмотренных к финансированию в 2022 году четырех подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы на сумму 1 092,1 млн. рублей осуществлялась реализация только двух подпрограмм (по развитию селекции и семеноводства картофеля и сахарной свеклы) на сумму 374,1 млн. рублей. По ФП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (25 2 01) исполнение расходов составило 99,8 %. Объем бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета увеличен в 1,5 раза (с 70 188,6 до 108 273,4 млн. рублей) в основном в целях осуществления взноса в уставный капитал АО «Росагролизинг» (22 000,0 млн. рублей). В резервный фонд направлено 2 039,4 млн. рублей, из них 1 463,5 млн. рублей, предусмотренных на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции. Основной объем неиспользованных средств федерального бюджета сложился при предоставлении субсидий юридическим лицам. Так, отмечается недостаточный уровень исполнения расходов на предоставление субсидии ОАО «Российские железные дороги», ФГУП «Крымская железная дорога» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства (97,6 %), по информации Росжелдора, в связи с отсутствием потребности. Сформированное Агентством 22 декабря 2022 года предложение № 1-11-109/0073 о перераспределении в резервный фонд невостребованных объемов бюджетных ассигнований в сумме 118,9 млн. рублей отклонено Минфином России 30 декабря 2022 года в связи с отсутствием информации о влиянии предлагаемых изменений на результат ФП. Кроме того, не в полном объеме исполнены расходы по субсидиям на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции (99,7 %, не исполнено 1,5 млн. рублей). Суммарный объем неисполненных бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, предоставляемым в рамках федерального проекта, составил 82,8 млн. рублей, из них 61,7 млн. рублей по субсидиям на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (наибольший объем неиспользованных межбюджетных трансфертов сложился по Карачаево-Черкесской Республике (23,9 млн. рублей, или 7,7 % планового объема региону) и Ростовской области (12,6 млн. рублей, или 1,3 %), свыше 1 млн. рублей - по пяти регионам на общую сумму 21,9 млн. рублей). В рамках КПМ «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных организаций» (25 4 01) расходы составили 17 354,9 млн. рублей, или 99,9 %. По ряду структурных элементов ГП-25, исполнение расходов по которым осуществлено в полном объеме, и по которым запланирован значительный объем финансового обеспечения (ФП «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» и «Экспорт продукции АПК», входящему в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт») по отдельным направлениям осуществлялась существенная корректировка бюджетных ассигнований. Так, по ФП «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (25 2 02), на долю которого приходится половина ресурсного обеспечения ГП-25, расходы федерального бюджета увеличены в течение финансового года в 1,8 раза (с 115 526,1 до 212 988,7 млн. рублей) в основном за счет предоставления средств из резервного фонда. Структура проекта в основном представлена субсидиями юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам (185 152,6 млн. рублей), в том числе предоставленными на реализацию мер по снижению санкционного давления на отечественный агропромышленный комплекс со стороны иностранных государств, по ряду которых в IV квартале были существенно сокращены бюджетные ассигнования (субсидии в целях дополнительного обеспечения в 2022 году выдачи льготных краткосрочных кредитов на 7 500,0 млн. рублей (с 25 000,0 до 17 500,0 млн. рублей) в связи со снижением ключевой ставки Банка России с 20 % годовых, действовавшей на дату утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 435-р, и субсидии системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в АПК, на осуществление операционной деятельности на 20 316,0 млн. рублей (с 26 070,0 до 5 754,0 млн. рублей). Правовые акты о распределении межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов АПК, из-за отсутствия которых более девяти месяцев финансового года оставались заблокированными ЛБО в сумме 237,2 млн. рублей, приняты лишь в IV квартале 2022 года. При этом объем иного МБТ на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте в ДФО был сокращен в 1,7 раза (с 147,2 до 85,4 млн. рублей). По ФП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (25 1 Т2) расходы федерального бюджета увеличены на 4,4 %, или на 2 632,2 млн рублей (с 60 486,9 до 63 119,1 млн. рублей). По отдельным направлениям расходов в течение 2022 года расходы корректировались как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Так, по трем видам межбюджетных трансфертов сокращены расходы, из них наиболее существенно на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур в 2 раза (с 9 422,0 до 4 756,1 млн. рублей), на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК в 4 раза (с 5 773,8 до 1 423,3 млн. рублей). Следует отметить, что в IV квартале было включено новое направление расходов федерального проекта – предоставление бюджетных инвестиций в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал АО «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму 12 600,0 млн. рублей в целях финансирования экспортеров продукции АПК. Показатели сводной росписи увеличены 28 октября 2022 года за счет перераспределения бюджетных ассигнований по коду вида изменений 412 (изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации). При этом распоряжение Правительства Российской Федерации о предоставлении АО «Российский Сельскохозяйственный банк» бюджетных инвестиций на осуществление взноса в уставный капитал банка издано 26 ноября 2022 г. № 3622-р, или спустя практически месяц после внесения изменений в показатели сводной росписи. Указанным распоряжением было определено, что до Минсельхоза России как до получателя доводятся ЛБО на цели предоставления взноса. Между тем расходное расписание о распределении ЛБО (доведении ЛБО до получателя) было сформировано уже 9 ноября 2022 г. № 0100082/24092 с датой введения действие 9 ноября 2022 года, т.е. на 17 дней раньше принятого решения Правительства Российской Федерации. Кроме того, подпунктом «б» пункта 2(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного Постановлением № 1496, установлено положение, согласно которому ЛБО не утверждаются до принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений. Однако казначейское уведомление сформировано также раньше даты издания Правительством Российской Федерации распоряжения (31 октября 2022 г. № 082/121 с датой ведения в действие 31 октября 2022 года). В ОБАС (от 28.10.2022) по указанному направлению расходов отсутствует информация о НПА, являющемся основанием предоставления бюджетных инвестиций. Цель предоставления бюджетных инвестиций, указанная в ОБАС («в целях сохранения темпов роста аграрного сектора, стабилизации работы АО «Россельхозбанк»), не соотносится с целью, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации («в целях финансирования экспортеров продукции АПК в рамках ФП «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»). Договор с АО «Россельхозбанк» о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу заключен 19 декабря 2022 г. № 082-19-2022-003, средства перечислены в полном объеме 20 декабря 2022 года (платежное поручение № 301446), то есть после срока принятия распоряжения. |
| 22 | «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | По госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (ГП-26) исполнение расходов составило 99,3 % показателя сводной росписи с изменениями, что практически соответствует уровню исполнения за 2021 год (99,4 %). В целом по ГП-26 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 83,9 млн. рублей, или 0,7 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-26 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 1631. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-26 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 1 066,5 млн. рублей, или на 8,2 %, в том числе в IV квартале – на 738,1 млн рублей, и составили 11 872,2 млн. рублей. Не в полном объеме освоены средства двух структурных элементов госпрограммы: федерального проекта «Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса» (исполнение расходов составило 3 028,9 млн. рублей, или 98,7 % показателя сводной росписи) и комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса» (4 185,0 млн. рублей, или 98,9 %). Так, в рамках указанного федерального проекта на уровне 53,2 % (44,4 млн. рублей) исполнены бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию двух объектов. Например, на создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия из 386,9 млн. рублей израсходовано лишь 23,9 млн. рублей (6,2 %), восстановленных в 2022 году для оплаты контрактов предшествующего года на поставку оборудования. В связи с отсутствием сводного положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости разделенного на этапы проекта бюджетные ассигнования 2022 года в полном объеме (350,0 млн. рублей), а также неиспользованные остатки прошлого года (13,0 млн. рублей), обусловленные расторжением контрактов из-за нарушения подрядчиками условий их исполнения, направлены на формирование резервного фонда. Расходы на реконструкцию и техническое перевооружение регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске освоены на 34,4 % (20,5 из 59,6 млн. рублей), оплачены фактически выполненные объемы строительно-монтажных работ, услуги строительного контроля и авторского надзора по контрактам, заключенным в III квартале 2022 года. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление строительства морского крупнотоннажного научно-исследовательского судна (900,0 млн. рублей) и реконструкцию Цимлянского рыбоводного завода в Волгоградской области (42,6 млн. рублей), предусмотренные в рамках данного федерального проекта, перераспределены в полном объеме. Указанные проекты не реализовывались в связи с неопределенностью осуществления строительства в условиях внешнего санкционного давления и увеличения оценочной стоимости строительства и отсутствия проектной документации соответственно. Практически полностью исполнены межбюджетные трансферты федерального проекта, что в основном обусловлено сокращением их объема и направления невостребованных средств в резервный фонд. Так, на уровне 99,95 % освоены бюджетные ассигнования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства. При этом в IV квартале законодательно утвержденный объем средств был сокращен на 67,9 % (50,2 млн. рублей). В связи с отсутствием потребности от субсидии отказались Правительство Мурманской области (в объеме 50,0 из 56,3 млн. рублей) и Приморского края (в полном объеме – 0,2 млн. рублей). Расходы на введенную в июне 2022 года меру господдержки - компенсацию части операционных расходов рыбохозяйственным организациям, осуществляющим рыболовство в Азовском море, исполнены в полном объеме (14,7 млн. рублей) при уменьшении ее размера на 70,5 % (на 35,3 млн. рублей). Изначально выделенные на указанные цели средства в объеме 50 млн. рублей распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. № 3132-р были распределены всего двум субъектам в сумме 17,6 млн. рублей. Невостребованный остаток бюджетных ассигнований (32,4 млн. рублей) в ноябре 2022 года был направлен в резервный фонд, в декабре - ввиду отсутствия заявителей - по предложениям субъектов лимиты были сокращены еще на 2,9 млн. рублей. В рамках комплекса процессных мероприятий ГП-26 «Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса» не полностью освоены бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг в сфере ИКТ, в целях капитального ремонта, а также закупку энергетических ресурсов. |
| 23 | «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | По госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (ГП-28) исполнение расходов составило 99,3 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (98,1 %). В целом по ГП-28 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 470,3 млн. рублей, или 0,7 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-28 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 2958. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-28 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 250,3 млн. рублей, или на 0,4 %, и составили 66 622,0 млн. рублей. Наиболее существенные изменения сводной росписи обусловлены: - сокращением расходов по Росводресурсам на софинансирование строительства комплекса гидротехнических сооружений в Волгоградской области для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы в рамках ФП «Оздоровление Волги» в полном объеме (2 579,8 млн. рублей, Росводресурсы) в связи со значительным удорожанием стоимости проекта по результатам проведения проектно-изыскательских работ (за счет средств федерального бюджета предусмотрено выделение 7 739,4 из необходимых 91 400,0 млн. рублей). Вопрос финансирования объекта не решен, при этом объем расходов федерального бюджета на разработку проектной документации составил 720,0 млн. рублей; - утверждением зарезервированных Федеральным законом № 390-ФЗ ассигнований в объеме 610,1 млн. рублей на расходы, связанные с совершенствованием системы оплаты труда и материальным стимулированием госслужащих (Роснедра – 299,9 млн. рублей, Росводресурсы – 310,1 млн. рублей); - выделением из резервного фонда Роснедрам средств в объеме 517,6 млн. рублей на завершение до 1 декабря 2022 года расчетов по госконтрактам на оказание услуг по геологическому изучению недр, подлежавшим оплате в 2021 году; - перераспределением Росводресурсам в декабре 2022 года ассигнований в объеме 500,0 млн. рублей, предусмотренных ППК «Единый заказчик в сфере строительства» по ГП-47 (с их последующим восстановлением в 2023 – 2024 годах), в целях софинансирования досрочного начала строительства сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Усть-Ивановка, с. Владимировка, с. Гродеково Благовещенского района, а именно авансирования строительных работ в рамках заключенного контракта жизненного цикла. Объем принятых бюджетных обязательств составил 99,9 % распределенных ЛБО (отсутствуют обязательства на сумму 89,8 млн. рублей), что в основном обусловлено незаключением контрактов на закупку услуг по разведке полезных ископаемых и оценке их месторождений в рамках КПМ «Государственное геологическое изучение недр и обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере недропользования» на всю сумму предусмотренных бюджетных ассигнований (не законтрактовано 70,4 млн. рублей, или 1,5 %). По КПМ «Содействие развитию международного сотрудничества в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов» (0,03 % в структуре расходов ГП-28) расходы исполнены на уровне 97,3 %. Объем неиспользованных средств федерального бюджета сложился по субсидии АО «Росгеология» на финансовое обеспечение покрытия расходов члена комиссии по границам континентального шельфа (540,4 млн. рублей, или 7,9 %). Исполнение расходов по ФП «Сохранение уникальных водных объектов» (4,3 % в структуре расходов ГП-28) сложилось на уровне 98,8 %. На долю Росводресурсов приходится 95,4 % расходов, среди которых наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на предоставление субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение экологического состояния гидрографической сети, уровень исполнения которой составил 97,9 % (не исполнено 35,3 млн. рублей, в основном тремя областями Центрального федерального округа: Тульская – 16,5 млн. рублей, или 73,4 %, Брянская – 9,4 млн. рублей, или 29,4 %, Липецкая – 9,1 млн. рублей, или 13,8 %). По КПМ «Государственное геологическое изучение недр и обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере недропользования» (42,4 % в структуре расходов ГП-28), преимущественно реализуемому Роснедрами, уровень исполнения расходов составил 99 %. Не исполнено 281,2 млн. рублей в основном по закупкам товаров, работ, услуг (272,3 млн. рублей), в том числе в связи с несоблюдением агентством предельного срока (до 1 декабря) завершения расчетов по госконтрактам на оказание услуг по геологическому изучению недр, подлежавшим оплате в 2021 году (100,4 млн. рублей). По ФП «Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов» (1,1 % в структуре расходов ГП-28), основной удельный вес расходов (98,2 %) которого предусмотрен на софинансирование крупного инфраструктурного проекта «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)», бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. При этом в отчетном году по инфраструктурному проекту в рамках заключенного в июле контракта осуществлялось перечисление только авансовых платежей. По ФП «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (17,6 % в структуре расходов ГП-28) уровень исполнения составил 99,3 %. Основной объем расходов предусмотрен Росводресурсам (93,6 %), в том числе на предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области использования и охраны водных объектов, с учетом выделенных из резервного фонда дополнительных средств составляющей 83,5 % в расходах Росводресурсов в рамках ФП. Уровень исполнения указанной субсидии составил 99,6 % - не исполнено 39,5 млн. рублей. При этом в ноябре – декабре в резервный фонд возвращено 85,1 млн. рублей в связи с наличием экономии, а также в основном в связи с отсутствием заявок на заключение контрактов и необходимостью корректировки проектно-сметной документации, невыполнением обязательств подрядчиками. При этом несмотря на выделение из резервного фонда дополнительных средств в целях софинансирования расходов субъектов, связанных с увеличением цен на строительные ресурсы (292,1 млн. рублей), отдельные субъекты по информации Росводресурсов по пояснениям к предложениям о внесении изменений в сводную роспись отказывались от реализации мероприятий в связи с их существенным удорожанием. Так, по Республике Бурятия по указанной причине в резервный фонд перечислено 11,5 млн. рублей – в полном объеме сокращены расходы на софинансирование проведения капитального ремонта защитной дамбы на р. Холодная в п. Холодное Северо-Байкальского района - 19,0 млн. рублей, часть из которых (7,5 млн. рублей) была перераспределена на капитальный ремонт другого гидротехнического сооружения в целях его досрочного завершения, а оставшуюся часть предложено перераспределить в резервный фонд. На 2023 год капитальный ремонт дамбы также не предусмотрен. При этом на софинансирование расходов, связанных с удорожанием строительных материалов в период проведения реконструкции двух объектов капстроительства в рамках данной субсидии, Республике Бурятия выделено 76,1 млн. рублей. Наиболее низкий уровень исполнения расходов по Росводресурсам в рамках проекта отмечается в части субвенции субъектам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 96 % при сокращении ассигнований в конце ноября на 17,1 %, или на 143,0 млн. рублей. Следует отметить, что 100-процентное исполнение предусмотренных Росводресурсам на осуществление бюджетных инвестиций ассигнований, на начало года занимавших в расходах агентства в рамках ФП 15,2 % (1 578,7 млн. рублей), во многом обусловлено их значительным уменьшением (на 89,3 %) в основном за счет сокращения в полном объеме расходов по объекту «Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубна Московской области (корректировка)» (1 448,4 млн. рублей) в связи с дефицитом средств федерального бюджета в размере 960,0 млн. рублей из-за удорожания стоимости объекта по результатам проектно-изыскательских работ, и перераспределением на другие мероприятия ГП-28. Несмотря на социальную значимость объекта Росводресурсами срок строительства объекта перенесен на 2025 – 2027 годы. По ВП «Цифровая трансформация в области водных ресурсов» (0,6 % в структуре расходов ГП-28), реализуемому Росводресурсами, уровень исполнения расходов составил 99,3 % в связи с неполным использованием ассигнований на ИКТ-закупки (95,5 %). По КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водных отношений» (14,2 % в структуре расходов ГП-28) расходы исполнены на 99,4 %. Основной объем неисполненных бюджетных ассигнований сложился по субвенции субъектам Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (39,3 из 53,8 млн. рублей) при ее сокращении на 204,3 млн. рублей, или на 16 %. По ФП «Оздоровление Волги» (4,5 % в структуре расходов ГП-28) уровень исполнения составил 99,6 %. Не в полном объеме исполнены ассигнования, предусмотренные Росводресурсам на предоставление межбюджетных трансфертов, на которые приходится 85,3 % расходов проекта в рамках ГП-28, при существенном сокращении их объемов в течении года. Так, уровень исполнения субвенций на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках переданных субъектам полномочий в области водных отношений, за счет которых осуществляется расчистка водных объектов, составил 99,5 %, при сокращении в связи с корректировкой стоимости мероприятий и экономией по итогам торгов расходов на 29,2 %, или на 849,3 млн. рублей, последующем перераспределении большей его части на другие мероприятия госпрограммы. Основной объем высвобожденных средств образовался по Волгоградской области – сокращено 78,5 % субсидии, предусмотренной субъекту (694,4 из 885,0 млн. рублей). Субсидии в целях обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги, в рамках которых осуществляется экореабилитация водных объектов и строительство водопропускных сооружений, перечислены субъектам на 99,8 % (при этом расходы сокращены на 84,3 %, или на 2 587,7 млн. рублей). |
| 24 | «Развитие лесного хозяйства» | По госпрограмме «Развитие лесного хозяйства» (ГП-29) исполнение расходов составило 99,6 % показателя сводной росписи с изменениями, что практически соответствует уровню исполнения за 2021 год (99,5 %). В целом по ГП-29 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 241,1 млн. рублей, или 0,4 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-29 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1769. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-29 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 4 469,4 млн. рублей, или на 8,8 %, и составили 55 039,5 млн. рублей. В основном увеличение расходов обусловлено выделением в декабре 2022 года из резервного фонда средств в объеме 2 569,6 млн. рублей на предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения мероприятий по тушению лесных пожаров (в целях исключения образования кредиторской задолженности), среди которых получателями наиболее значительных объемов финансовой помощи являются Республика Коми (27 %) – фактическая площадь пожаров в 2022 году в 49,8 раз превысила прогнозируемую (среднее значение за пять лет) и Красноярский край (21,3 %) – при превышении прогнозируемой площади пожаров на 5,7 % объем дополнительно предоставленной субвенции из резервного фонда составил 47,4 % законодательно предусмотренного объема по субъекту. Кроме того, плановый объем расходов на реализацию мероприятий госпрограммы увеличился в связи с распределением зарезервированных Федеральным законом № 390-ФЗ ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 1 283,3 млн. рублей (таксация лесов - 1 000,0 млн. рублей, взрывные работы и искусственное вызывание осадков – 283,3 млн. рублей и субсидии на иные цели – 299,3 млн. рублей (приобретение транспортных средств и техническое оснащение), а также на расходы, связанные с совершенствованием системы оплаты труда и материальным стимулированием госслужащих (441,2 млн. рублей). Весь объем нераспределенных ЛБО (41,43 млн. рублей) сложился по КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений». Наличие основной части из них (41,429 млн. рублей) связано с отзывом ЛБО со счета Рослесхоза как получателя ввиду планируемого внесения изменений в сводную роспись в части уменьшения ассигнований на предоставление субсидий на выполнение государственного задания, которое не было учтено. По данным главной книги Федерального Казначейства, представленной в Счетную палату, по состоянию на 1 января 2023 года сумма принятых бюджетных обязательств по ГП-29 составляет 99,4 % объема распределенных между получателями лимитов. Не приняты обязательства на сумму 324,7 млн. рублей в рамках КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений», в том числе 303,3 млн. рублей – по Республике Саха (Якутия) в рамках субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров за счет средств резервного фонда. Однако по данным автоматизированной системы Федерального казначейства по УФК по Республике Саха (Якутия) на лицевом счете Рослесхоза по переданным полномочиям № 14161000530 бюджетное обязательство на соответствующую сумму учтено 25 декабря 2022 года. В рамках КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений», на который приходится 86,9 % бюджетных ассигнований ГП-29 (47 824,5 млн. рублей), исполнение расходов составило 99,5 %. Самый значительный объем бюджетных ассигнований в рамках КПМ предусмотрен на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субвенций (80,1 %), уровень исполнения которых составил 99,5 % - не исполнено 145,7 млн. рублей, в том числе по субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров - 75,4 млн. рублей, или 0,5 %, по субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 70,2 млн. рублей, или 0,3 %. Следует отметить, что высокий уровень исполнения по субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений достигнут за счет существенного сокращения расходов в декабре (на 72,9 %, или на 21,4 млн. рублей) ввиду ненадлежащего планирования Рослесхозом объемов ассигнований по Республике Крым, что привело к неиспользованию средств федерального бюджета в объеме 21,4 млн. рублей в течение 11 месяцев финансового года. Так, в законодательно утвержденном объеме субвенции по Республике Крым (25,7 млн рублей) были учтены расходы в сумме 21,4 млн рублей на обеспечение проектирования лесничеств и лесопарков, а также закрепления на местности местоположения их границ. При этом согласно внесенным в июле 2021 года изменениям в Лесной кодекс Российской Федерации с 1 января 2022 года полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации и проведению лесоустройства на землях лесного фонда Российской Федерации переданы Рослесхозу (его подведомственному учреждению). По результатам рассмотрения обращения Главы Республики Крым С.В. Аксенова к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину в октябре 2022 года, проинформировавшем о неоднократных обращениях Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в адрес Рослесхоза об отсутствии возможности использования запланированной к предоставлению части субвенции в объеме 21,4 млн рублей в связи с передачей соответствующих полномочий на федеральный уровень, Рослесхозом было инициировано внесение изменений в сводную роспись в части перераспределения бюджетных ассигнований в резервный фонд. В отдельных случаях компенсация понесенных субъектами Российской Федерации расходов за выполнение мероприятий в рамках переданных им полномочий осуществлялась через продолжительный период времени после внесения изменений в сводную бюджетную роспись. Так, во избежание образования у субъектов Российской Федерации кредиторской задолженности в связи с понесенными расходами на выполнение в рамках переданных полномочий мероприятий по тушению лесных пожаров помимо выделенных в конце года дополнительных средств из резервного фонда (2 569,6 млн. рублей) ранее, в сентябре, объем субвенции был увеличен на 796,2 млн. рублей за счет перенаправления части нераспределенного между субъектами резерва другой субвенции – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (изменения в сводную роспись внесены 5 сентября 2022 года). При этом распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении 796,2 млн. рублей четырем субъектам издано спустя более трех месяцев после даты внесения изменений в сводную роспись – 8 декабря 2022 года, в результате чего средства федерального бюджета перечислены субъектам в 20-х числах декабря (при этом Курганской областью часть средств федерального бюджета - 27,1 из 441,1 млн. рублей – была не востребована). Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий подведомственным учреждениям Рослесхоза (16,9 % в структуре расходов КПМ), исполнены на уровне 99,5 %. Объем неисполненных ассигнований (41,4 млн. рублей) сложился в связи с уменьшением в конце ноября объема соглашений о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания ФБУ «Авиалесоохрана» (41,2 млн. рублей) по причине сокращения планового объема работы по авиационному патрулированию лесов на 29,5 % в связи с прогнозируемым недостижением планового показателя выполнения работы, и ФГБУ «Рослесинфорг» (0,25 млн. рублей) в связи с корректировкой планового значения объема работы по таксации лесов. Следует отметить, что в конце декабря Рослесхозом были представлены предложения по перераспределению высвобожденных в результате корректировки государственных заданий подведомственных учреждений средств в объеме 41,4 млн. рублей на увеличение резервного фонда. В связи с наличием замечаний Минфин России отклонил указанное предложение, проинформировав Рослесхоз о необходимости его корректировки. Вместе с тем агентством указанные замечания учтены не были, предложение повторно не направлялось. Расходы по ФП «Сохранение лесов», на который приходится 9,8 % расходов госпрограммы (5 416,1 млн. рублей), исполнены на уровне 99,97 %. Основная доля в расходах проекта приходится на межбюджетные трансферты в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации (94 %). По итогам года по одному из четырех видов субвенций уровень исполнения составил 99,94 % (не исполнены ассигнования в объеме 1,5 млн. рублей, предусмотренные для представления субвенции в целях увеличения площади лесовосстановления), остальные три субвенции перечислены субъектам РФ в полном объеме. |
| 25 | «Развитие энергетики» | По госпрограмме «Развитие энергетики» (ГП-30) исполнение расходов составило 97,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (96 %). В целом по ГП-30 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 757,7 млн. рублей, или 2,3 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-30 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 2352. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-30 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 3 224,7 млн. рублей, или на 10,8 %, и составили 33 081,9 млн. рублей. |
| 26 | «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» | По комплексной госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (ГП-34) исполнение расходов составило 99,1 % показателя сводной росписи с изменениями, что практически соответствует уровню исполнения за 2021 год (99,3 %). ### В целом по ГП-34 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 468,2 млн. рублей, или 0,9 % показателя сводной росписи с изменениями. ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-34 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 1878. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-34 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 5 109,7 млн. рублей, или на 11,3 %, и составили 50 295,3 млн. рублей. ### Исполнение расходов по ГП-34 осуществляли 3 главных распорядителя бюджетных средств (Минвостокразвития России, Минздрав России, МВД России), из них наибольший объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной росписью предусмотрен по Минвостокразвития России – 49 791,8 млн. рублей (исполнение - 49 523,4 млн. рублей, или 99,5 %). ### Наибольший объем средств по госпрограмме предусмотрен сводной росписью в рамках реализации ФП «Новые возможности для Дальнего Востока» на создание и функционирование территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в размере 28 379,2 млн. рублей. Исполнение составило 28 303,7 млн. рублей, или 99,7 %, в том числе: на предоставление субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток сводной росписью предусмотрено 3 088,7 млн. рублей, исполнение составило 3 081,2 млн. рублей, или 99,8 %; субсидии на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития резидентам и управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток Федеральным законом № 390-ФЗ предусмотрено 18 795,3 млн. рублей, сводной росписью бюджетные ассигнования уменьшены на 5 862,3 млн. рублей и составили 12 933,0 млн. рублей, исполнение - 12 865,6 млн. рублей, или 99,5 %; ### на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока – 2 869,6 млн. рублей. Указанные средства перераспределены на иные мероприятия; ### В рамках реализации ФП «Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа Минвостокразвития России сводной росписью предусмотрено 20 191,0 млн. рублей, исполнение составило 20 013,3 млн. рублей, или 99,1 %. |
| 27 | «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» | По комплексной госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (ГП-35) исполнение расходов составило 99,6 % показателя сводной росписи с изменениями, что значительно выше уровня исполнения за 2021 год (93,9 %). ### В целом по ГП-35 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 73,0 млн. рублей, или 0,4 % показателя сводной росписи с изменениями. ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-35 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2335. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-35 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 1 824,4 млн. рублей, или на 12,3 %, и составили 16 623,1 млн. рублей. Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной росписью предусмотрены Минэкономразвития России в объеме 16 360,2 млн. рублей (исполнение расходов составило 16 295,2 млн. рублей, или 99,6 %) и Минстрою России – 262,9 млн. рублей (254,9 млн. рублей, или 96,9 %). По ГП-35 на предоставление взноса в уставный капитал акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» для участия в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 451,7 млн. рублей, которые перечислены в полном объеме, а также субсидия акционерному обществу «КАВКАЗ.РФ» на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в сумме 745,1 млн. рублей, исполнение по которой составило 729,0 млн. рублей, или 97,8 %). Кроме того, сводной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление взноса в уставный капитал акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», г. Москва, для осуществления последующего взноса в уставный капитал акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», г. Москва, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Кавказского федерального округа в объеме 1 105,5 млн. рублей (кассовое исполнение составило 100 %). Удельный вес межбюджетных трансфертов в объеме расходов по ГП-35 составляет 31,5 %. Сводной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов в объеме 5 270,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 5 213,8 млн. рублей, или 98,9 %. |
| 28 | «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» | По госпрограмме «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (ГП-36) исполнение расходов составило 100 % показателя сводной росписи с изменениями, что соответствует уровню исполнения за 2021 год (100 %). ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-36 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 1604. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-36 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390­ФЗ. ### Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 62 238,8 млн. рублей, или на 6,4 %, и составили 1 029 532,8 млн. рублей. В рамках КПМ «Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий» перечислены: единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в объеме 11 032,7 млн. рублей (99,3 %). дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в полном объеме (758 580,8 млн. рублей). В рамках КПМ «Поощрение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов местного самоуправления» перечислены дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 900,0 млн. рублей. Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечислены в полном объеме (45 130,0 млн. рублей). |
| 29 | «Социально-экономическое развитие Калининградской области» | По комплексной госпрограмме «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (ГП-37) исполнение расходов составило 98,4 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за 2021 год (100 %). ### В целом по ГП-37 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 353,1 млн. рублей, или 1,6 % показателя сводной росписи с изменениями. ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-37 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2021 г. № 1974. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-37 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390­ФЗ. ### Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшились на 43 366,9 млн. рублей, или в 1,6 раза и составили 65 861,0 млн. рублей. Указанный объем предусмотрен на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации. ### В рамках госпрограммы бюджетные ассигнования предусмотрены 3 главным распорядителям средств федерального бюджета: ### Росмолодежи – 175,3 млн. рублей (0,8 % общего объема расходов), исполнение расходов составило 175,3 млн. рублей, или 100,0 % показателя сводной росписи; ### Росавтодору – 1 170,0 млн. рублей (5,2 % общего объема расходов), исполнение - 1 168,1 млн. рублей, или 99,8 %; ### Минэкономразвития России – 21 148,8 млн. рублей (94,0 % общего объема расходов), исполнение - 20 797,6 млн. рублей, или 98,3 %. ### Наибольший объем средств Минэкономразвития России (85,1 %) предусмотрен на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, которые перечислены в сумме 18 797,6 млн. рублей (98,2 %). |
| 30 | «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» | По госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (ГП-39) исполнение расходов составило 88,9 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за 2021 год (91,4 %). В целом по ГП-39 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 215 727,2 млн. рублей, или 11,1 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-39 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2021 г. № 1613. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-39 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 127 347,8 млн. рублей, или на 6,1 %, и составили 1 945 929,1 млн. рублей. Уровень исполнения бюджетных ассигнований по ГП-39 обусловлен следующими факторами. 1. По направлению (подпрограмме) «Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях» низкое кассовое исполнение расходов связано с реализацией КПМ «Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации» и обусловлено отсутствием решений Правительства Российской Федерации по финансированию мероприятий в рамках оказания международной помощи, выполнению обязательств Российской Федерации перед иностранными государствами, международными организациями и форумами, а также отсутствием финансирования проектов с участием международных финансовых организаций в связи с текущей геополитической ситуацией. 2. По направлению (подпрограмме) «Развитие финансовой инфраструктуры» низкое кассовое исполнение расходов связано с реализацией ВП «Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка» и обусловлено оплатой комиссионного вознаграждения ПАО Сбербанк и возмещения расходов ПАО СК «Росгосстрах», осуществляемых исходя из фактически произведенных компенсационных выплат по сбережениям граждан. |
| 31 | «Внешнеполитическая деятельность» | По госпрограмме «Внешнеполитическая деятельность» (ГП-41) исполнение расходов составило 96,3 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за 2021 год (97,3 %). В целом по ГП-41 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 5 607,9 млн. рублей, или 3,7 % показателя сводной росписи с изменениями. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 23 302,5 млн. рублей, или на 18,2 %, и составили 150 998,3 млн. рублей. В рамках КПМ «Обеспечение участия Российской Федерации в деятельности международных организаций» не исполнены расходы в сумме 330,6 млн. рублей и «Обеспечение долевого участия Российской Федерации в финансировании совместных мероприятий, проводимых государствами Содружества Независимых Государств» в сумме 54,4 млн. рублей, что связано с введением международных санкций и блокировкой российских счетов за рубежом, а также отключением банков от системы платежей SWIFT и неуплатой взносов в ряд международных организаций. Кроме того, в рамках ВП «Оказание гуманитарной помощи иностранным государствам» не исполнены расходы в сумме 55,7 млн. рублей в связи с отсутствием распоряжения Правительства Российской Федерации. |
| 32 | «Юстиция» | По госпрограмме «Юстиция» (ГП-42) исполнение расходов составило 112,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (110,6 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-42 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1765. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-42 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 13 330,5 млн. рублей, или на 4,1 %, и составили 338 497,2 млн. рублей. Наиболее низкий уровень исполнения расходов отмечается по ведомственному проекту «Развитие жилищной инфраструктуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» (169,4 млн. рублей, или 40,2 %). Низкое исполнение расходов по ведомственному проекту «Развитие инфраструктуры органов принудительного исполнения Российской Федерации» (22,7 млн. рублей, или 49,4 %) обусловлено низким уровнем исполнения расходов на капитальные вложения в создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов. Исполнение расходов на реализацию ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)» составило 2 759,7 млн. рублей, или 82,1 % показателя сводной росписи. В рамках указанной ФЦП бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа ФСИН России исполнены в сумме 2 430,7 млн. рублей, или 80,2 %. |
| 33 | «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» | По комплексной госпрограмме «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (ГП-43) исполнение расходов составило 99,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что несколько ниже уровня исполнения за 2021 год (100 %). ### В целом по ГП-43 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 34,6 млн. рублей, или 0,3 % показателя сводной росписи с изменениями. ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-43 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 1877. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-43 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 3 612,2 млн. рублей, или в 1,5 раза, и составили 10 665,4 млн. рублей. ### В рамках реализации ФП «Развитие международного экономического сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации» в целях предоставления субсидии АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» на финансовое обеспечение ее деятельности Минвостокразвития России предусмотрено 100,0 млн. рублей, сводной росписью бюджетные ассигнования уменьшены на 50,0 млн. рублей и составили 50,0 млн. рублей, исполнение -100 %. ### На финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ Минвостокразвития России предусмотрено 1 931,2 млн. рублей, сводной росписью бюджетные ассигнования уменьшены на 535,5 млн. рублей и составили 1 395,6 млн. рублей, исполнение - 100 %. ### В рамках реализации ФП «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление: ### субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток Минвостокразвития России предусмотрено 41,2 млн. рублей, сводной росписью бюджетные ассигнования уменьшены на 3,1 млн. рублей и составили 38,1 млн. рублей, исполнение - 100 %; ### субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации Минвостокразвития России предусмотрено 4 317,9 млн. рублей, сводной росписью бюджетные ассигнования уменьшены на 116,9 млн. рублей и составили 4 201,0 млн. рублей, исполнение - 99,8 %; ### субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития и государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации ,Минвостокразвития России предусмотрено 141,4 млн. рублей, сводной росписью бюджетные ассигнования уменьшены на 0,8 млн. рублей и составили 140,6 млн. рублей, исполнение - 100 %; ### субсидии на возмещение затрат по уплате страховых взносов, возникающих у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Арктической зоны Российской Федерации, Минвостокразвития России предусмотрено 421,5 млн. рублей, сводной росписью бюджетные ассигнования уменьшены на 18,8 млн. рублей и составили 402,6 млн. рублей, исполнение - 100 %; ### субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным резидентам Арктической зоны Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации, Минвостокразвития России предусмотрено 100,0 млн. рублей, сводной росписью бюджетные ассигнования уменьшены на 12,1 млн. рублей и составили 87,9 млн. рублей, исполнение - 80,4 млн. рублей, или 91,6 %; ### субсидии российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на цели реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации, сводной росписью предусмотрено 1 191,8 млн. рублей, исполнение - 1 172,4 млн. рублей, или 98,4 %; ### иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, сводной росписью предусмотрено 3 117,9 млн. рублей, исполнение - 100 %. |
| 34 | «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» | По комплексной госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя (ГП-45) исполнение расходов составило 96,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (94,2 %). ### В целом по ГП-45 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 3 735 млн. рублей, или 3,2 % показателя сводной росписи с изменениями. ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-45 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2519. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-45 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 6 280,3 млн. рублей, или на 5,7 %, и составили 116 787,6 млн. рублей. Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной росписью предусмотрены по 7 главным распорядителям, из них наибольший объем - по Минстрою России (98 266,5 млн. рублей, или 84,1 %). Исполнение расходов по Минобрнауки России составило 146,7 млн. рублей, или 17,1 % показателя сводной росписи, по Минэкономразвития России - 5,0 млн. рублей, или 32,3 %, ППК «Единый заказчик» - 4 370,5 млн. рублей, или 81,9 %, Минстрою России - 96 217,8 млн. рублей, или 97,9 %, Минэнерго России - 5 164,7 млн. рублей, или 100,0 %, Минфину России - 7 100,0 млн. рублей, или 100 %, Росморречфлоту - 47,9 млн. рублей, или 100 %. Наибольшая доля (100 201,1 млн. рублей, или 85,8 %) в объеме расходов по ГП-45 приходится на межбюджетные трансферты, исполнение по которым составило 98 174,0 млн. рублей, или 98,0 % показателя сводной росписи. Минфину России сводной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в размере 7 100,0 млн. рублей, кассовое исполнение составило 7 100,0 млн. рублей (100 %). Минэнерго России сводной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства (взнос в уставный капитал акционерного общества «Крымэнерго», Республика Крым, г. Симферополь) в размере 3 065,6 млн. рублей, исполнение составило 3 065,6 млн. рублей (100 %). Минэкономразвития России сводной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в размере 15,5 млн. рублей, исполнение составило лишь 5,0 млн. рублей (32,3 %). Минстрою России сводной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению в размере 129,0 млн. рублей, исполнение составило 107,4 млн. рублей (83,3 %). ППК «Единый заказчик» сводной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в размере 5 335,1 млн. рублей, исполнение составило 4 370,5 млн. рублей (81,9 %). |
| 35 | «Реализация государственной национальной политики» | По госпрограмме «Реализация государственной национальной политики» (ГП-46) исполнение расходов составило 99,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (98,6 %). В целом по ГП-46 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 9,6 млн. рублей, или 0,3 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели в сфере реализации ГП-46 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2021 г. № 2239. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-46 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 185,1 млн. рублей, или на 6,6 %, и составили 2 998,4 млн. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены по 7 главным распорядителям средств федерального бюджета (Минкультуры России, Минцифры России, Росмолодежь, МВД России, Управление делами Президента России, Минвостокразвития России, ФАДН России), из которых наибольший объем предусмотрен ФАДН России (2 409,9 млн. рублей), исполнение составило 2 400,6 млн. рублей, или 99,6 %. Субсидии на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности перечислены в объеме 902,4 млн. рублей (100 % показателя сводной росписи), субсидия Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» – 40,4 млн. рублей (99,8 %), субсидия Всероссийскому казачьему обществу – 71,4 млн. рублей (100 %), субсидии на поддержку федеральных национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации – 99,4 млн. рублей (100 %). ### В рамках межбюджетных трансфертов перечислены субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в объеме 154,9 млн. рублей (99,9 % показателя сводной росписи), а также субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России – 326,1 млн. рублей (99,9 %). |
| 36 | «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» | По госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (ГП-47) исполнение расходов составило 98,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за 2021 год (99,4 %). В целом по ГП-47 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 13 733,4 млн. рублей, или 1,2 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-47 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 1814. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-47 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Федеральным законом № 390-ФЗ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждены бюджетные ассигнования по направлению «Резервные средства» (47 9 01) по 3 000,0 млн. рублей ежегодно. При этом в паспорте госпрограммы указанные ассигнования не обособлены отдельной строкой, а учтены в общем объеме финансового обеспечения за счет федерального бюджета. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 73 382,0 млн. рублей, или на 6,8 %, и составили 1 148 921,6 млн. рублей. Недостаточный уровень исполнения расходов сложился по федеральным проектам, не входящим в состав национальных проектов – 92,2 %, а также по группе расходов «Ведомственные проекты в составе ГП-47» – 98,8 %. Также отмечается низкий уровень исполнения Минобрнауки России субсидии Фонду поддержки проектов Национальной технологической инициативы на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение технологических конкурсов в целях реализации Национальной технологической инициативы – 45,7%, Минпромторгом России мероприятий федерального проекта «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности» – 62,4 %. Счетной палатой по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий неоднократно отмечались недостатки ГП-47, которые в 2022 году так и не были устранены. В стратегических приоритетах ГП-47 по-прежнему отсутствуют: оценка текущего состояния конкурентоспособности российского высшего образования, материально-технической базы научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе приборной и экспериментально-испытательной баз, развития НИОКР в сфере высшего образования; данные, характеризующие решение задач воспроизводства научных, инженерных и предпринимательских кадров, а также кадров для цифровой экономики и для высокотехнологичных отраслей экономики, развития непрерывного образования; оценка цифровой трансформации в сфере науки и высшего образования; оценка научной, научно-технической и инновационной активности и результативности инновационной деятельности отечественных предприятий и институтов развития; данные, характеризующие уже достигнутые результаты в сфере реализации Национальной технологической инициативы. |
| 37 | «Комплексное развитие сельских территорий» | По комплексной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (ГП­48) исполнение расходов составило 99,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за 2021 год (96,1 %). В целом по ГП-48 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 101,8 млн. рублей, или 0,2 % показателя сводной росписи с изменениями. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-48 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 1808. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-48 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390­ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 10 699,7 млн. рублей, или на 26,3 %, и составили 51 408,4 млн. рублей. Указанное увеличение обусловлено в основном выделением бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 10 085,5 млн. рублей, основной объем которых предусмотрен на реализацию мер государственной поддержки с целью стабилизации экономической ситуации в 2022 году (предусмотрено 7 000,0 млн. рублей на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство жилого помещения на сельских территориях по распоряжению Правительства Российской Федерации от 9 июня 2022 г. № 1498-р). Кроме того, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда выделено 2 592,8 млн. рублей. Не приняты бюджетные обязательства на сумму 0,4 млн. рублей по межбюджетным трансфертам (Минсельхоз России, Росавтодор). По 5 из 7 структурных элементов ГП-48 расходы исполнены в полном объеме. При этом по ФП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» финансовое обеспечение увеличилось в 2022 году в 1,5 раза (с 14 502,0 до 22 278,8 млн. рублей). По 2 структурным элементам (48 2 05 и 48 2 04) расходы исполнены на уровне свыше 99 %. Так, уровень исполнения бюджетных ассигнований по ФП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» (48 2 05) составил 99,2 %. Основной объем неисполненных бюджетных ассигнований сложился по субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, предоставляемой Росавтодором, 0,8 %, или 66,8 млн. рублей. Среди регионов наибольший объем неиспользованных межбюджетных трансфертов отмечается по Орловской и Псковской областям – 56,5 млн. рублей и 8,9 млн. рублей соответственно. Кроме того, не в полном объеме использованы средства федерального бюджета, предоставленные в IV квартале из резервного фонда в связи с увеличением стоимости строительных ресурсов на основании распоряжения от 18 февраля 2022 г. № 292-р (в редакции от 19 августа 2022 г. № 2324-р) (не использовано преимущественно Ивановской областью 1,0 млн. рублей). Необходимо отметить, что решение о выделении средств из резервного фонда было принято 19 августа 2022 года, однако изменения в показатели сводной росписи внесены лишь 10 ноября 2022 года в сумме 139,8 млн. рублей и 6 декабря 2022 года в сумме 212,3 млн. рублей. При этом по указанному направлению расходов объем бюджетных ассигнований 26 декабря 2022 года был уменьшен на 10,6 млн. рублей. По ФП «Современный облик сельских территорий» (48 2 04) расходы увеличены с 16 475,5 до 19 265,5 млн. рублей и исполнены на уровне 99,8 %. Расходы представлены межбюджетными субсидиями, средства на предоставление которых выделялись в том числе из резервного фонда. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, на долю которой приходится основной объем средств проекта (84,9 %), исполнены на уровне 99,8 %. В IV квартале объем финансового обеспечения по указанной субсидии был сокращен на 1 242,2 млн. рублей, или на 7,5 % (плановый объем бюджетных ассигнований на 1 октября 2022 года составлял 17 597,1 млн рублей). По итогам года наибольший объем неиспользованных средств федерального бюджета отмечается по 3 субъектам Российской Федерации: Ивановской и Свердловской областям – 14,4 и 7,5 млн. рублей соответственно, и Кабардино-Балкарской Республике – 7,2 млн. рублей. В рамках ФП также не в полном объеме исполнены субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда– 99,9 %. Объем неисполненных ассигнований составил 1,43 млн. рублей и в основном сложился по Томской области (1,4 млн. рублей), Предоставленный 20 октября 2022 года региону объем бюджетных ассигнований (35,8 млн. рублей) уменьшен в декабре до 34,3 млн. рублей. Следует отметить, что суммарный объем субсидии по КБК, предоставленной двумя траншами в марте и октябре 2022 года на общую сумм 3 182,5 млн. рублей, в декабре сокращен на 18,5 %, или на 589,7 млн. рублей и направлен в резервный фонд. По ФП «Содействие занятости сельского населения» (48 2 02) и «Благоустройство сельских территорий» (48 2 06) исполнение расходов в полном объеме обеспечено, в том числе за счет сокращения финансового обеспечения проектов по которым прогнозировались риски неисполнения и направлении средств в резервный фонд. Так, по структурному элементу 48 2 02 расходы сокращены на 12,4 % (с 215,0 до 188,4 млн. рублей), по 48 2 06 – на 3,3 % (с 700 до 677,2 млн. рублей). Следует отметить, что 2021 году расходы, аналогичные расходам ФП «Содействие занятости сельского населения», осуществляемые в рамках ведомственного проекта «Содействие занятости сельского населения» (48 3 В1), по итогам года также уменьшались (в 2 раза, с 234,2 до 115,4 млн. рублей). |
| 38 | «Обеспечение защиты личности, общества и государства» | По госпрограмме «Обеспечение защиты личности, общества и государства» (ГП-50) исполнение расходов составило 99,2 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения расходов за 2021 год (95,5 %). В целом по ГП-50 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 3 060,9 млн. рублей, или 0,8 % показателя сводной росписи с изменениями. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 81 913,4 млн. рублей, или на 28,4 %, и составили 370 206,9 млн. рублей. |
| 39 | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации | По Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации (ГП-53) исполнение расходов составило 99,4 % показателя сводной росписи с изменениями (реализация началась в 2022 году). В целом по ГП-53 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 151,4 млн. рублей, или 0,6 % показателя сводной росписи с изменениями. Госпрограмма утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731, ответственный исполнитель – Минсельхоз России. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-53 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1832. Паспорт ГП-53 утвержден Правительством Российской Федерации 28 декабря 2021 года с объемом финансового обеспечения из федерального бюджета на 2022 год 29 730,8 млн. рублей, что соответствует объему финансирования, утвержденному Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 5 791,0 млн. рублей, или на 19,5 %, и составили 23 939,9 млн. рублей. Доля бюджетных инвестиций в объекты ФАИП в структуре программы сократилась с 33,4 до 22,2 %. Сокращение объема финансового обеспечения госпрограммы связано с реализацией протокольных решений образованной при Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов Рабочей группы по вопросам бюджетной устойчивости, принятых в целях минимизации последствий ограничительных мер и финансирования первостепенных расходов (высвобожденный объем средств в основном был перераспределен на мероприятия ГП-25), а также с перераспределением в IV квартале в резервный фонд ассигнований, по которым прогнозировалось их неисполнение. Так, по итогам года объем бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов государственной мелиоративной сети в рамках ФАИП суммарно уменьшился в 1,9 раза (с 9 931,0 до 5 307,5 млн. рублей). В рамках ВП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации» объем инвестиций сократился в 2,9 раза, или на 3 815,1 млн. рублей, в том числе за счет оптимизации расходов в рамках протокольных решений (4 160,7 млн. рублей), направления части средств в резервный фонд (43,1 млн. рублей), а также перераспределения на реализуемые Минсельхозом России объекты в рамках ГП-47 (85,8 млн. рублей) При этом выделены дополнительные ассигнования на реконструкцию Аргунского гидроузла в Чеченской Республике для досрочного завершения объекта в 2022 году в объеме 248,5 млн. рублей (предусмотрены на 2023 год), на обеспечение расходов, связанных с увеличением цен на строительные ресурсы (162,7 млн. рублей), а также на завершение расчетов по контрактам, подлежащим оплате в прошлом году (63,3 млн. рублей). Следует отметить, что в рамках реализации протокольных решений по оптимизации расходов из 65 объектов ведомственного проекта, финансирование которых было предусмотрено Федеральным законом 390-ФЗ на 2022 год, в полном объеме сокращены расходы на проектно-изыскательские работы со сроком завершения разработки проектной документации в 2023 году (26 объектов), а также расходы на выполнение работ по строительству (реконструкции) 7 объектов (плановые сроки ввода – 2024 – 2027 годы), по одному из них сокращение связано с отсутствием у государственного заказчика (Минсельхоз России в лице ФГБУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла») необходимых для начала строительства документов и расторжением по этой причине контракта подрядчиком в одностороннем порядке. В рамках ФП «Экспорт продукции АПК» объем бюджетных инвестиций сократился на 731,5 млн. рублей, или на 18,6 %, в рамках оптимизации расходов по протокольным решениям (1 195,7 млн. рублей) и направления части средств в резервный фонд (386,4 млн. рублей). При этом были выделены дополнительные средства на обеспечение расходов, связанных с увеличением цен на строительные ресурсы (757,2 млн. рублей), а также на завершение расчетов по контрактам, подлежащим оплате в прошлом году (93,4 млн. рублей). Существенно сократился и объем ассигнований предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий, в том числе: - субсидии в целях реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (ФП «Экспорт продукции АПК») – на 1 208,7 млн. рублей, или на 29,7 % (основная объем 984,7 млн. рублей перераспределен на ГП-25, в том числе в рамках оптимизации расходов – 683,9 млн. рублей, в резервный фонд – 224,0 млн. рублей). Сокращение расходов в основном обусловлено отказом сельхозтоваропроизводителей от реализации мелиоративных проектов по причине нарушения логистических цепочек поставки оборудования в условиях санкционного давления, а также экономией при реализации указанных проектов; - субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (ФП «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения») – на 566,4 млн. рублей, или на 12,8 % (перераспределены в резервный фонд). Исполнение бюджетных ассигнований по ФП «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (17,6 % в структуре расходов ГП-53) сложилось на уровне 98,2 %. Основной объем неисполненных расходов (75,7 из 77,7 млн. рублей) сложился по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (уровень исполнения – 98 %). Указанный уровень исполнения в том числе обусловлен уменьшением в конце года объема субсидии на 12,8 %, или на 566,4 млн. рублей. Наиболее значительный объем неисполненных ассигнований отмечается по Астраханской области – 47,2 млн. рублей, или 40,9 % предусмотренного объема субсидии. По ФП «Экспорт продукции АПК» (25,3 % в структуре расходов ГП-53) уровень исполнения составил 99 %. Уровень исполнения расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капстроительства с учетом выделенных из резервного фонда средств (52,7 % в структуре расходов ФП в рамках госпрограммы) составил 98,7 %. При этом изменениями в сводную роспись плановый объем инвестиций уменьшен на 18,6 %. Практически весь объем неисполненных бюджетных ассигнований сложился по объекту «Реконструкция Высоковской-Доценкинской осушительной системы, Ивановский район, Амурская область» (плановый срок ввода – 2025 год) - 40,5 млн. рублей, что составляет 27 % предусмотренной контрактом стоимости запланированных на 2022 год строительно-монтажных работ (при этом в конце года в контракт внесены изменения в части сокращения объема работ на 2022 год на 55,0 млн. рублей, или на 26,8 %, и переноса их на 2023 год). Объем перечисленной бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (47,3 % в структуре расходов ФП в рамках госпрограммы) составил 99,4 % показателя сводной росписи при сокращении ассигнований на 1 208,7 млн. рублей, или на 29,7 % (в том числе в IV квартале – на 12,9 %). Основной объем неисполненных бюджетных ассигнований в связи с отсутствием заявок на предоставлении субсидии сложился по Кабардино-Балкарской Республике (не перечислено 7 % субсидии) и Краснодарскому краю (3,5 %). По ВП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации» (10,5 % в структуре расходов ГП-53), основной объем расходов которого направлен на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капстроительства, уровень исполнения расходов составил 99,9 %. В течение года плановый объем инвестиций сократился в 2,9 раза. Весь объем неисполненных ассигнований сложился по бюджетным инвестициям (уровень исполнения 99,9 %) – не осуществлялись расходы, предусмотренные на оплату проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция дамбы «Новинская», Ленинский район, Еврейская автономная область» (2,9 млн рублей) в связи со срывом исполнителем контракта сроков по разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы, предусмотренных контрактом. |
| 40 | «Национальная система пространственных данных» | По госпрограмме «Национальная система пространственных данных» (ГП-54) исполнение расходов составило 99,4 % показателя сводной росписи (реализация началась в 2022 году). В целом по ГП-54 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 364,6 млн. рублей, или 0,6 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-54 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2148. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-54 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 10 057,0 млн. рублей, или на 20,3 %, и составили 59 490,5 млн. рублей. Паспорт ГП-54 от 23 ноября 2022 года (раздел 2), размещенный в ИС «Электронный бюджет» (раздел «Согласование документов государственных программ»), содержит 23 количественных показателя, ответственным за достижение всех показателей установлен Росреестр. По 22 из 23 показателей предусмотрено достижение количественных значений на конец 2022 года, 1 показатель планируется достигнуть лишь в конце 2023 года. Наименования и количественные значения показателей на 2022 год в течение IV квартала не изменились. При этом ИС «Электронный бюджет» по состоянию на 20 января 2023 года не содержит отчетных материалов Росреестра об исполнении ГП-54 за IV квартал 2022 года Федеральным законом № 390-ФЗ и сводной росписью расходы по предусмотрены только Росреестру, при этом сведения о финансовом обеспечении в последней редакции паспорта (раздел 4), размещенной в Подсистеме управления государственными программами ИС «Электронный бюджет», не соответствуют показателям сводной росписи, что отмечалось в течение 2022 года. Отмечается неравномерность исполнения расходов по ГП-54 в течение года. Так, наибольшая доля расходов осуществлена в IVквартале 2022 года и составила 31,6 %: Период; I квартал; II квартал; III квартал; IV квартал. Доля расходов; 24,5%; 19,9%; 24,0%; 31,6%. В основном указанная неравномерность отмечается в отношении предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ, по которым в течение IV квартала исполнено 94,5% всех расходов. Расходы на реализацию ФП «Национальная система пространственных данных» не исполнены в объеме 204,8 млн. рублей, что обусловлено в основном непредоставлением субсидии на иные цели подведомственному бюджетному учреждению в сумме 164,2 млн. рублей. |
| 41 | «Развитие туризма» | По госпрограмме «Развитие туризма» (ГП-55) исполнение расходов составило 98,9 % показателя сводной росписи (реализация началась в 2022 году). В целом по ГП-55 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 724,3 млн. рублей, или 1,1 % показателя сводной росписи с изменениями. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 14 531,1 млн. рублей, или на 27,4 %, и составили 67 508,4 млн. рублей. Бюджетные ассигнования сводной росписи предусмотрены по 4 главным распорядителям средств федерального бюджета (Минприроды России (353,4 млн. рублей), Минстрой России (19 405,9 млн. рублей), Минэкономразвития России (3 065,4 млн. рублей), Ростуризм (49 395,0 млн. рублей). Значительный объем бюджетных ассигнований предусмотрен на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (24 745,0 млн. рублей, или 99,1 % показателя сводной росписи), а также межбюджетные трансферты (22 151,6 млн. рублей, или 98,5 %). Перечисление указанных средств осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации. В рамках ГП-55 осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества «Корпорация Туризм.РФ», г. Москва, на реализацию инвестиционных проектов в объеме 15 978,2 млн. рублей. Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на цели осуществления вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью «Новые Городские Проекты» на обеспечение разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования составил 290,3 млн. рублей. |
| 42 | «Содействие международному развитию» | По госпрограмме «Содействие международному развитию» (ГП-56) исполнение расходов составило 99,8 % показателя сводной росписи (реализация началась в 2022 году). В целом по ГП-56 объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,2 млн. рублей, или 0,2 % показателя сводной росписи с изменениями. Сводной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 400,8 млн. рублей, или в 2,4 раза, и составили 676,6 млн. рублей. В рамках КПМ «Организационно-аналитическое сопровождение и координация деятельности Российской Федерации в сфере содействия международному развитию и культурно-гуманитарного сотрудничества» в полном объеме (50,0 млн. рублей) не исполнены средства федерального бюджета на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в связи с отсутствием заключенных Россотрудничеством контрактов на оплату работ и услуг. Кроме того, низкий уровень исполнения (26,7 %) установлен в рамках КПМ «Информационное сопровождение российских проектов и программ в сфере содействия международному развитию, в том числе организации информационных кампаний, сопровождения в социальных медиа, средствах массовой информации и онлайн-сообществах, производства брендированной продукции, а также работы с общественным мнением, сбора и анализа показателей программы». |

Изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Изменения, связанные с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Изменения, связанные с увеличением бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году.

Изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств иным образом зарезервированных в составе утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете бюджетных ассигнований.

Изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов.

Приведены данные об исполнении расходов, содержащиеся в ГИИС «Электронный бюджет».

Пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации; распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 70 286 230,5 тыс. рублей в 2022 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства РФ от 22.06.2022 № 1662-р).

Пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496, запрос на изменение паспорта федерального проекта «Современная школа» от 18 февраля 2022 г. № E1-2022/004 и паспорта национального проекта «Образование» от 21 февраля 2022 г. № E-2022/005 утверждены в соответствии с пунктом 5 протокола заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 5 марта 2022 г. № 1 (утвержден в подсистеме управления национальными проектами ГИИС ЭБ 9 марта 2022 года) и решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 17 марта 2022 г. № 1).

Информация по запросу Счетной палаты Российской Федерации от 28.02.2022 № ЗИ04/300/19.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2022 № 1693 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», которым предусматривается утверждение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и г. Байконура, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организациях (Приложение 29 к ГПРО).

Запрос Счетной палаты Российской Федерации от 28.02.2022 № ЗИ04/300/19 (пункт 4).

По КБК 073 0702 02 4 01 53030 540 и КБК 073 0704 02 4 02 53630 540.

Изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации пункт 7 статьи 217 (пункт 4 статьи 94, пункт 4.2 статьи 132, пункт 3 статьи 132.1 и пункт 5.1 статьи 242) Бюджетного кодекса Российской Федерации, вид изменения – 121.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2022 г. № 1540 «О внесении изменений в раздел I государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года (по данным подсистемы управления государственными программами ГИИС «Электронный бюджет»).

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года (по данным подсистемы управления государственными программами ГИИС «Электронный бюджет»).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 октября 2022 г. № 3173-р.

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года (по данным подсистемы управления государственными программами ГИИС «Электронный бюджет»).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р.

Первоначально Федеральным законом № 390-ФЗ предусмотрены бюджетные ассигнования на эти цели в сумме 8 639,9 млн. рублей.

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года (по данным подсистемы управления государственными программами ГИИС «Электронный бюджет»).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2022 № 4017-р.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.08.2022 № 2324-р).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 1068-р.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. № 1225-р.

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 № 1962-р, 22.09.2022 № 2728-р, 02.11.2022 № 3292-р, 03.11.2022 № 3320-р, 10.11.2022 № 3391-р.

По информации Росгидромета (письмо от 11.01.2023 № 100-01/16) объем некассовых операций составил 191,2 млн рублей.

Направление расходов 50940.

КБК 051 0602 12 1 G7 50940 521.

Дело А10-4760/2019. Стороны: Минприроды Республики Бурятия и АО «Экопром», контракт от 15.11.2013 № 7-р.

КБК 051 0602 12 1 G7 50940 244.

КБК 051 0605 12 1 G1 52420 523.

Московская, Калужская и Ростовская области, Республика Северная Осетия – Алания.

КБК 051 0605 12 1 G2 52690 521.

Преимущественно в следующих субъектах Российской Федерации: Республика Карелия (17,4 млн рублей), Краснодарский край (10,5 млн рублей), Вологодская область (6,2 млн рублей), Ростовская область (5,5 млн рублей).

КБК 10804092420920910813 Справка об изменении сводной бюджетной росписи от 26.12.2022 г. № 1-12-108/0162

Утверждено СБР на 31.12.2022 -  14,9 млн. рублей, исполнено -  9,1 млн. рублей

Выделено 68 139,7 млн. рублей.

Направление расходов 68752, 68753, 68851, 6П010, 68850

Из них 300 млн. рублей - граты в форме субсидий на реализацию КНТП.

Направление расходов 68850.

В виде грантов в форме субсидий на реализацию комплексных научно-технических проектов

Не реализовывались подпрограммы по развитию виноградарства, включая питомниководство (срок реализации перенесен на 2023 год) и по улучшению генетического потенциала КРС мясных пород (принято решение о корректировке показателей подпрограммы).

Распоряжения Правительства РФ от 05.03.2022 № 428-р (12 000,0 млн. рублей), от 15.12.2022 № 3931-р (10 000,0 млн. рублей).

Направления расходов 57870, 55080, 53680, 5368F, 55020.

Направление расходов 55080.

Направление расходов 68752.

Направление расходов 6П010.

Направление расходов 57740, Минвостокразвития России.

Направление расходов 52590.

ЦСР 251T254720.

КБК 082 0405 251T267330 400.

КБК 076 0405 26 2 01 94009 414.

Освоено 64,9 % восстановленных остатков прошлого года (36,9 млн. рублей) на оплату поставленной дизельно-генераторной установки.

КБК 076 0405 26 2 01 94120 464.

КБК 076 0405 26 2 01 94009 464.

Не в полном объеме (на 99,8 %) освоена субсидия Мурманской областью.

КБК 076 0405 26 2 01 55260 523.

КБК 076 0405 26 2 01 5П050 540.

Республике Крым и Краснодарскому краю.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 907-р.

Из 517,6 млн. рублей, выделенных из резервного фонда на указанные цели.

КБК 052 0406 28 2 02 50650 523, 052 0406 28 2 02 5065F 523, 052 0406 28 2 02 56030 523.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р (с учетом изменений).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 3806-р.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2022 г. № 2186-р.

Введена часть 9 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 304-ФЗ.

Письмо от 21 октября 2022 г. № 1/01-42/5561.

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 28 октября 2022 г. № ВА-П11-18357 Рослесхозом направлены в Минфин России предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в части уменьшения бюджетных ассигнований по КБК 053 0407 29 4 01 52210 530 (№ 1-11-053/0025 от 22 ноября 2022 года). Минфином России изменения внесены 2 декабря 2022 года решением № 1-03-000/1641.

Указанные средства учтены в объеме бюджетных ассигнований на сумму 61,7 млн. рублей, перераспределенных в резервный фонд в связи с рисками их неосвоения субъектами Российской Федерации.

В части расходов, осуществляемых Минфином России.

Направление расходов 6П738.

Направление расходов 5635F.

КБК 108 0409 4820553720 523.

КБК 108 0409 482055372F 523.

КБК 082 1403 4820455760 523 на сумму 16 354,9 млн. рублей (по состоянию на 01.01.2023).

КБК 082 1403 482045635F.

«Реконструкция Терско-Кумского канала (I-этап) (Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания; Курской, Степновский, Нефтекумский, Левокумский районы Ставропольского края)».

Минсельхозом России не была обеспечена передача подрядчику разрешения на строительство, утвержденной в установленном порядке проектной документации и строительной площадки, в связи с чем контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту был расторгнут по инициативе подрядчика 29.11.2021. В течение 2022 года осуществлялись мероприятия по обжалованию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в связи с отсутствием приказа об утверждении документации по планировке территории, подготовке и согласованию указанной документации.

Пункт 8 в разделе 2 Паспорта ГП № 54 – показатель «Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых обеспечено взаимодействие Единой цифровой платформы пространственных данных с иными информационными системами (нарастающим итогом, начиная с приоритетных агломераций)».

По состоянию на 13 ч 30 мин.

КБК 095011356 4 02 90019244

СБР на 31.12.2022 составляет финансирование по КБК1030408242036П170811 в сумме 160,8 млн. рублей