Приложение № 1
к отчету по результатам
экспертно-аналитического мероприятия 
от 12 января 2024 г. № ОМ-10/13-04

Результаты оценки достижения запланированных результатов 
и использования ресурсов при выполнении мероприятий государственных программ Российской Федерации, реализуемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

Критерии аудита эффективности:

Критерий 1. Мероприятия государственной программы, реализуемые на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в проверяемом периоде выполнены в полном объеме (далее – Критерий 1. Мероприятия выполнены.);

Критерий 2. Запланированные для достижения в проверяемом периоде значения показателей государственной программы Российской Федерации в части социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа достигнуты (далее – Критерий 2. Показатели достигнуты.);

Критерий 3. Запланированные на реализацию государственной программы Российской Федерации в части ее реализации на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, расходы исполнены в полном объеме (далее – Критерий 3. Расходы исполнены.);

Критерий 4. Отсутствуют установленные нарушения при реализации государственной программы Российской Федерации в части ее реализации на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (далее – Критерий 4. Нарушения отсутствуют.).

| Критерий | Установленные обстоятельства | Результат оценки |
| --- | --- | --- |
| Госпрограмма «Развитие здравоохранения» |  |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 19 мероприятий (результатов) госпрограммы из 56 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 9 мероприятий (результатов) не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 10 показателей госпрограммы из 10 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 15 мероприятий госпрограммы из 101 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 80 мероприятий из 101 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Устанавливались нарушения при реализации госпрограммы в проверяемом периоде. | Не выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие образования» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 3 мероприятия (результата) госпрограммы из 49 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 2 мероприятия (результата) не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 9 показателей госпрограммы из 35 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 26 мероприятий госпрограммы из 82 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 71 мероприятия из 82 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Социальная поддержка граждан» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 3 мероприятия (результата) госпрограммы из 8 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 18 показателей госпрограммы из 42 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 7 показателей не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 6 мероприятий госпрограммы из 27 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, мероприятия с уровнем финансирования менее 90 % плановых назначений отсутствуют. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Доступная среда» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 4 мероприятия (результата) госпрограммы из 4 были достигнуты. | Выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 2 показателя госпрограммы из 9 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 4 мероприятий из 4 осуществлено с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 3 мероприятия (результата) госпрограммы из 22 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 3 мероприятия (результата) не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 15 показателей госпрограммы из 33 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 25 мероприятий госпрограммы из 55 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 54 мероприятия из 55 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Содействие занятости населения» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 5 мероприятий (результатов) госпрограммы из 5 были достигнуты. | Выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 8 показателей госпрограммы из 17 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 1 показатель не достигнут ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 3 мероприятий госпрограммы из 7 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, мероприятия с уровнем финансирования менее 90 % плановых назначений отсутствуют. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | Мероприятия по ДФО в госпрограмме не выделены. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 5 показателей госпрограммы из 10 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 16 мероприятий госпрограммы из 23 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 19 мероприятий из 23 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие культуры» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 2 мероприятия (результата) госпрограммы из 22 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 3 показателя госпрограммы из 4 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 1 показатель не достигнут ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 33 мероприятий госпрограммы из 39 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, мероприятия с уровнем финансирования менее 90 % плановых назначений отсутствуют. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 4 мероприятия (результата) госпрограммы из 22 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 7 показателей госпрограммы из 23 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 1 показатель не достигнут ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 11 мероприятий госпрограммы из 19 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 18 мероприятий из 19 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 14 мероприятий (результатов) госпрограммы из 14 были достигнуты. | Выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 19 показателей госпрограммы из 25 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 2 мероприятия госпрограммы из 22 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 18 мероприятий из 22 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 4 мероприятия (результата) госпрограммы из 39 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 2 показателя госпрограммы из 2 были достигнуты во всех регионах ДФО. | Выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 23 мероприятий госпрограммы из 33 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 29 мероприятий из 33 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Устанавливались нарушения при реализации госпрограммы в проверяемом периоде. | Не выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 2 мероприятия (результата) госпрограммы из 2 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 2 показателя госпрограммы из 2 были достигнуты во всех регионах ДФО. | Выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 3 мероприятий госпрограммы из 3 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений. | Выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Развитие авиационной промышленности» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | Мероприятия по ДФО в госпрограмме не выделены. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 4 показателя госпрограммы из 11 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 5 показателей не достигнуто ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | Реализации мероприятий ГП на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, не осуществлялась | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 1 мероприятие (результат) госпрограммы из 1 не достигнуто ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 2 показателя госпрограммы из 2 были достигнуты во всех регионах ДФО. | Выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 5 мероприятий госпрограммы из 7 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 6 мероприятий из 7 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | Мероприятия по ДФО в госпрограмме не выделены. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 4 показателя госпрограммы из 4 были достигнуты во всех регионах ДФО. | Выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | Реализации мероприятий ГП на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, не осуществлялась | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Космическая деятельность России» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | Мероприятия по ДФО в госпрограмме не выделены. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | Показатели в части ДФО в госпрограмме не выделены. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 2 мероприятий госпрограммы из 2 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений. | Выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 12 мероприятий (результатов) госпрограммы из 12 были достигнуты. | Выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 7 показателей госпрограммы из 7 были достигнуты во всех регионах ДФО. | Выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 10 мероприятий госпрограммы из 15 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 13 мероприятий из 15 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Устанавливались нарушения при реализации госпрограммы в проверяемом периоде. | Не выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Информационное общество» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 1 мероприятие (результат) госпрограммы из 12 было достигнуто не во всех регионах ДФО, 1 мероприятие (результат) не достигнут ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | Показатели в части ДФО в госпрограмме не выделены. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 3 мероприятий госпрограммы из 13 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 11 мероприятий из 13 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие транспортной системы» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 3 мероприятия (результата) госпрограммы из 20 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 10 показателей госпрограммы из 22 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 10 мероприятий госпрограммы из 42 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 40 мероприятий из 42 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 4 мероприятия (результата) госпрограммы из 20 было достигнуто не во всех регионах ДФО, 2 мероприятия (результата) не достигнуто ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 2 показателя госпрограммы из 7 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 11 мероприятий госпрограммы из 33 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 32 мероприятий из 33 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | Мероприятия по ДФО в госпрограмме на 2020 – 2021 годы не выделены, а в 2022 году не финансировались. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 1 показатель госпрограммы из 1 был достигнут во всех регионах ДФО. | Выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 1 мероприятия госпрограммы из 3 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 2 мероприятий из 3 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 2 мероприятия (результата) госпрограммы из 9 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 1 показатель госпрограммы из 3 был достигнут не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 6 мероприятий госпрограммы из 13 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 10 мероприятий из 13 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие лесного хозяйства» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 13 мероприятий (результатов) госпрограммы из 38 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 27 показателей госпрограммы из 36 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 3 показателей не достигнуто ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 15 мероприятий госпрограммы из 38 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 24 мероприятий из 38 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие энергетики» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 4 мероприятия (результата) госпрограммы из 4 были достигнуты. | Выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 1 показатель госпрограммы из 3 был достигнут не во всех регионах ДФО, 2 показателя не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 7 мероприятий госпрограммы из 8 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, мероприятия с уровнем финансирования менее 90 % плановых назначений отсутствуют. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Устанавливались нарушения при реализации госпрограммы в проверяемом периоде. | Не выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 6 мероприятий (результатов) госпрограммы из 67 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 7 показателей госпрограммы из 154 были достигнуты не во всех регионах ДФО, 23 показателя не достигнуто ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 34 мероприятий госпрограммы из 42 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 37 мероприятий из 42 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 2 мероприятия (результата) госпрограммы из 2 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 2 показателя госпрограммы из 3 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 10 мероприятий госпрограммы из 13 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, мероприятия с уровнем финансирования менее 90 % плановых назначений отсутствуют. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Реализация государственной национальной политики» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 3 мероприятия (результата) госпрограммы из 3 были достигнуты. | Выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 4 показателя госпрограммы из 20 были достигнуты не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 1 мероприятия госпрограммы из 7 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, мероприятия с уровнем финансирования менее 90 % плановых назначений отсутствуют. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 2 мероприятия (результата) госпрограммы из 9 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 2 показателя госпрограммы из 2 были достигнуты во всех регионах ДФО. | Выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 85 мероприятий госпрограммы из 85 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений. | Выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 11 мероприятий (результатов) госпрограммы из 27 не достигнуты ни в одном регионе ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | Показатели в части ДФО в госпрограмме не выделены. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 10 мероприятий госпрограммы из 15 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, 12 мероприятий из 15 с уровнем финансирования более 90 % плановых назначений. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО не в полной мере эффективна |
|  | Госпрограмма «Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 5 мероприятий (результатов) госпрограммы из 5 были достигнуты. | Выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | В проверяемом периоде 1 показатель госпрограммы из 3 был достигнут не во всех регионах ДФО. | Не выполнен |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 1 мероприятия госпрограммы из 3 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, мероприятия с уровнем финансирования менее 90 % плановых назначений отсутствуют. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Национальная система пространственных данных» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 1 мероприятие (результат) госпрограммы из 1 был достигнут. | Выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | Показатели в части ДФО в госпрограмме не выделены. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 2 мероприятия госпрограммы из 3 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений, мероприятия с уровнем финансирования менее 90 % плановых назначений отсутствуют. | Не выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
|  |  | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |
|  | Госпрограмма «Развитие туризма» |  |
| Критерий 1. Мероприятия выполнены. | В проверяемом периоде 1 мероприятие (результат) госпрограммы из 1 был достигнут. | Выполнен |
| Критерий 2. Показатели достигнуты | Показатели в части ДФО в госпрограмме не выделены. | Отсутствует возможность оценки |
| Критерий 3. Расходы исполнены. | В 2020 – 2022 годах в части ДФО финансирование 1 мероприятия госпрограммы из 1 осуществлено с уровнем финансирования 100 % плановых назначений. | Выполнен |
| Критерий 4. Нарушения отсутствуют. | Нарушения в проверяемом периоде не установлены. | Выполнен |
| Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной | Реализация госпрограммы в части ДФО может считаться эффективной |

Согласно требованиям Стандарта внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 «Аудит эффективности», утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 09.02.2021 № 2ПК, при формулировании критериев аудита эффективности на основе базового критерия 1 не допускается, чтобы он предусматривал занижение запланированных значений результатов (например, «Количество проведенных … мероприятий … составляет не менее 90 % от количества, указанного в паспорте федерального проекта…» и др.) Указанное не соответствует СГА 104, так как, согласно стандарту, одним из базовых критериев аудита эффективности является достижение именно запланированных результатов. Вместе с тем, учитывая масштаб и количество мероприятий в государственных программах, а также, то обстоятельство, что уровень исполнения расходов по ним ежегодно в большинстве случаев находится в интервале от 90 % до 100 % в рамках настоящего мероприятия уровень финансирования мероприятий госпрограммы в части ДФО, превышающий 90 %, но не достигающий 100 %, не будет рассматриваться, как основание для формулирования вывода о неэффективности использования ресурсов в рамках госпрограммы.