|  | Приложение № 2 к аналитической записке |
| --- | --- |

Недостатки, выявленные при реализации отдельных госпрограмм (открытая часть)

| № п/п | Наименование госпрограммы | Недостатки, выявленные в ходе реализации госпрограммы |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие здравоохранения» | По госпрограмме «Развитие здравоохранения» (ГП-01) исполнение расходов составило 72,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (71,5 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-01 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2462. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-01 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования увеличены по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ на 242 636,4 млн. рублей, или на 23,9 %, и составили 1 257 688,7 млн. рублей. ### Согласно паспорту ГП-01, размещенному ГИИС «Электронный бюджет», в структуру госпрограммы включены 19 федеральных проектов (далее - ФП), 4 ведомственных проекта (ВП), 20 комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ). ### Из 19 ФП 9 проектов входят в состав нацпроекта «Здравоохранение», 3 проекта - в состав нацпроекта «Демография», 7 проектов не включены в состав нацпроектов. ### В структуру ГП-01 включен ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в состав нацпроекта «Демография», финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета указанного проекта не предусмотрено. Также не предусмотрено финансирование ФП «Добровольные медицинские помощники». Проектная часть, включающая федеральные проекты и ведомственные проекты, согласно паспорту ГП-01 на начало года, составляет в 2022 году 47,8 %. Доля процессной части, включающая КПМ, в 2022 году на 1 января 2022 года составила 52,2 % в общем объеме финансового обеспечения госпрограммы. Наибольшие изменения в сводную роспись проведены по следующим кодам: 122 – увеличение за счет перераспределение средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 149 424,1 млн. рублей, в том числе 90 292,1 млн. рублей в рамках КПМ «Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации» Минфину России на межбюджетный трансферт бюджету ФОМС на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; 125 - увеличение на 18 023,4 млн. рублей, из них 10 800,0 млн. рублей в рамках ФП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», из них 8 838,6 млн. рублей Минздраву России на предоставление субсидии на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации; 226 – на общую сумму 20 436,8 млн. рублей, из них 20 000,6 млн. рублей Минздраву России с целью увеличения в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в рамках ГП-01, предоставление которых осуществлялось в 2021 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии. Низкий уровень исполнения расходов сложился по следующим структурным элементам госпрограммы. 1. По ФП, входящим в состав нацпроекта «Здравоохранение». 1.1. Наибольшая доля по сумме неисполненных расходов приходится на ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», исполнение расходов составило 55 262,6 млн. рублей, или 55,3 % показателя сводной росписи. Низкий уровень исполнения сложился по расходам на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (консолидированная субсидия), который составил 15,2 %. 1.2. По ФП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» исполнение расходов составило 4 246,9 млн. рублей (50 %), недостаточный уровень исполнения в основном связан с: отсутствием расходов Минпромторга России (закупки передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов - 2 750,0 млн. рублей); Минздрава России (по иным межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по приобретению и оснащению фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 147,2 млн. рублей); низким уровнем исполнения Минздравом России расходов по иным межбюджетным трансфертам на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек (17,4 %). 1.3. По ФП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» исполнение расходов составило 4 246,9 млн. рублей (57,2 %), что связано с исполнением Минздравом России расходов на предоставление межбюджетных трансфертов в целях оснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на уровне 58,3 %, а также в целях обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (55,4 %). 1.4. По ФП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» исполнение расходов составило 11 696,2 млн. рублей (52,8 %). На низком уровне, в том числе, исполнены расходы: Минздравом России по иным межбюджетным трансфертам на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (44,1 %), по субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (36,2 %); новое строительство и реконструкция за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (26,5 %); МВД России и ФСБ России на закупки в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (3,95 и 1,7 % соответственно), ППК «Единый заказчик в сфере строительства» на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (38,9 %). 1.5. По ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» исполнение расходов составило 7 949,2 млн. рублей (52,2 %). Причинами недостаточного уровня исполнения расходов являются: - отсутствие расходов Минздрава России на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели на создание системы обеспечения информационной безопасности единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (25,1 млн. рублей), а также Минфина России, Росавиации, Росавтодора, Минтруда России на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели на внедрение медицинских информационных систем, обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам (13,5 млн. рублей, 56,5 млн. рублей, 2,4 млн. рублей и 44,3 млн. рублей соответственно); - низкий уровень исполнения Минздравом России расходов на предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (36,8 %), на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в целях внедрения современных информационных систем в здравоохранение (36,5 %), на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в целях методической поддержки и координации реализации мероприятий федерального проекта, разработка требований к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (36,2 %). 2. На уровне менее 60 % исполнены расходы по всем ФП, не входящим в состав нацпроектов, реализуемым в рамках ГП-01. 2.1. В рамках ФП «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» расходы не осуществлялись (сводной росписью утверждено 2 600,0 млн. рублей). Средства федерального бюджета предусмотрены в целях достижения результата «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и государственных органов исполнительной субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, для расширения проведения неонатального скрининга на 36 заболеваний». По данным отчета на 1 октября 2022 года Минздравом России риски по исполнению предусмотренных бюджетных ассигнований достижению результата не усматриваются. 2.2. По ФП «Развитие инфраструктуры здравоохранения» исполнение составило 21 945,5 млн. рублей (46,1 %). Недостаточный уровень исполнения, в том числе, обусловлен следующим: Минздравом России не осуществлялись расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (по подразделу 0905) объеме 106,6 млн. рублей, а также по иному межбюджетному трансферту на капитальный ремонт зданий медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 264,1 млн. рублей; Минобрнауки России и Управлением делами Президента Российской Федерации не осуществлялись расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, предусмотренные в объеме 207,9 млн. рублей и 269,0 млн. рублей соответственно; ФТС России не осуществлялись расходы, предусмотренные в рамках ФП в объеме 17,9 млн. рублей, на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа; Минздравом России на низком уровне исполнены расходы на предоставление субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности по подразделу 0909 (28,8 %); на предоставление иных межбюджетных трансфертов на приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (13,7 %). 2.3. Расходы по ФП «Поддержка деятельности Российского Красного Креста» составили 37,1 %. Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению, некоммерческой организации. Согласно отчету о реализации ФП за III квартал 2022 года, риски не усматриваются. 2.4. Расходы по ФП «Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)» по итогам III квартала 2022 года составили 2 595,7 млн. рублей (45,4 %). Недостаточный уровень исполнения, в том числе, обусловлен: отсутствием расходов Роспотребнадзора в целях создания мобильных пунктов санитарно-карантинного контроля с лабораторной поддержкой (163,6 млн. рублей), оснащения мобильными лабораториями для быстрого реагирования (425,9 млн. рублей); на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (5,0 млн. рублей), на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (17,0 млн. рублей); низким уровнем исполнения Роспотребнадзором расходов, предусмотренных на платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями (8,7 % показателя сводной росписи); на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели по подразделу 09 07 (19,7 %). 2.5. По ФП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» исполнение расходов составило 11 809,9 млн. рублей (59 %). Недостаточный уровень исполнения обусловлен в том числе: отсутствием расходов Роспотребнадзора по субсидии бюджетным учреждениям на иные цели для оснащения (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (52,9 млн. рублей); низким уровнем исполнения Минздравом России межбюджетных трансфертов на оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (34 %). 2.6. По ФП «Медицинская наука для человека» кассовые расходы составили 325,2 млн. рублей (45,6 %). Низкий уровень исполнения обусловлен отсутствием расходов Минздрава России на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, предусмотренных для создания научно-образовательных комплексов полного цикла (50,0 млн. рублей), а также на закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в целях создания информационно-аналитической системы медицинской науки (230,2 млн. рублей). ### 3. На уровне менее 60 % исполнены расходы по трем КПМ: «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф» (44,9 %), «Обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, в том числе территориальных органов» (57,8 %). По КПМ «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» исполнение составило 41,6 %, что в том числе обусловлено недостаточным уровнем исполнения Минздравом России расходов на предоставление субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (34,4 %), выплат единовременного денежного поощрения лучших врачей и специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием (7,4 %). В отношении участников госпрограммы следует отметить следующее. По состоянию на 1 октября 2022 года в рамках госпрограммы не начато исполнение расходов следующими ГРБС: Минпромторгом России в рамках ФП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (закупки передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов - 2 750,0 млн. рублей), Минтрудом России - в рамках ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в целях внедрения медицинских информационных систем, обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам - 44,3 млн. рублей). |
| 2 | «Развитие образования» | По госпрограмме «Развитие образования» (ГП-02) исполнение расходов составило 65,9 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (51,2 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-02 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2021 г. № 1701. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-02 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 53 592,2 млн. рублей, или на 11,2 %, и составили 533 211,7 млн. рублей. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований осуществлено на мероприятия: ФП «Современная школа» (02 1 Е1) – на 32 086,8 млн. рублей; ФП «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (02 2 01) – на 4 504,2 млн. рублей; ФП «Цифровая культура» (02 1 А3) – 4 277,8 млн. рублей; ФП «Содействие занятости» (02 1 Р2) – на 5 530,4 млн. рублей. В рамках ФП «Современная школа», «Содействие занятости», «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» изменения сводной росписи в основном связаны с: перераспределением средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (код вида изменений -122) ; увеличением бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета остатков межбюджетных трансфертов, которые не были использованы на начало текущего финансового года на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, на основании решений Правительства Российской Федерации (код вида изменений – 226). В рамках ФП «Цифровая культура» изменения сводной росписи в основном связаны с увеличением бюджетных ассигнований Росмолодежи на сумму остатков субсидий юридическим лицам прошлого года в целях предоставления субсидии АНО «Институт развития интернета» в целях поддержки проектов по созданию (производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (код вида изменений – 222). Исполнение расходов практически по всем мероприятиям ГП-02 осуществлено на уровне более 60 % показателя сводной росписи. Наименьшее исполнение расходов в отчетном периоде наблюдается по мероприятиям федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (02 1) – 63,8 %, что связано, в основном, с низким уровнем исполнения межбюджетных трансфертов, предоставленных Минпросвещения России из резервного фонда Правительства Российской Федерации на мероприятия в рамках ФП «Современная школа» и «Содействие занятости» – 26,7 %. Согласно пояснениям Минпросвещения России причинами низкого уровня исполнения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства Российской Федерации, является позднее заключение контрактов на строительно-монтажные работы, низкие темпы строительства, отсутствие достаточного количества квалифицированной рабочей силы, кратное удорожание строительных материалов и оборудования, текущая санкционная ситуация. В целях выполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2020 г. № Пр-113 по итогам Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в части обеспечения поэтапного перехода с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, Федеральным законом № 390-ФЗ Минпросвещения России на указанные цели на 2022 год в рамках ГП 02 предусмотрена субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (073 0702 02 4 01 53040 521) в объеме 63 258,2 млн. рублей, бюджетные ассигнования сводной росписи по состоянию на 1 октября 2022 года на указанные цели составили 63 319,3 млн. рублей. Кассовое исполнение по субсидии составило 33 897,9 млн. рублей, или 53,5 % показателя сводной росписи. Согласно отчетным данным, представленным Минпросвещения России, отклонения по услуге по организации бесплатного здорового горячего питания в субъектах Российской Федерации не наблюдалось. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2539 и от 21 декабря 2021 г. № 2382 утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. Федеральным законом № 390-ФЗ Минпросвещения России на указанные цели на 2022 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты в объеме 82 638,7 млн. рублей. Бюджетные ассигнования сводной росписи увеличены на 681,3 млн. рублей на выплаты за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (КБК 073 0702 02 4 01 53030 540) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 1837-р за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу 0702 «Общее образование» (пункт 28 части 1 статьи 21 Федерального закона № 390-ФЗ). По состоянию на 1 октября 2022 года кассовое исполнение иных межбюджетных трансфертов составило: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (КБК 073 0702 02 4 01 53030 540) - 54 634,6 млн. рублей, или 72,9 % утвержденного объема; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (КБК 073 0704 02 4 02 53630 540), в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, – 5 990,7 млн. рублей, или 71,2 %. Согласно отчетным данным, представленным Минпросвещения России, отклонения по вышеуказанным выплатам в субъектах Российской Федерации отсутствуют. |
| 3 | «Социальная поддержка граждан» | По госпрограмме «Социальная поддержка граждан» (ГП-03) исполнение расходов составило 79,2 % показателя сводной росписи с изменениями. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-03 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 1886. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса финансовое обеспечение ГП-03 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 650 498,3 млн. рублей, или на 29,3 %, и составили 2 867 780,1 млн. рублей. Внесение изменений в сводную роспись производилось по 17 кодам видов изменений. Наибольшее уменьшение произведено по коду вида изменений 121 – на общую сумму 1 740,6 млн. рублей, что связано в основном со снижением ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий на выплату региональной социальной доплаты к пенсии (1 462,1 млн. рублей). Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований произведено по: коду вида изменений 122 – на общую сумму 445 653,4 млн. рублей, что в основном связано с увеличением бюджетных ассигнований за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации: на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (162 966,6 млн. рублей), выплату пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы (189 723,5 млн. рублей), на межбюджетный трансферт бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение сбалансированности его бюджета в целях обеспечения выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (25 320,2 млн. рублей), а также на предоставление дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты (18 125,9 млн. рублей), что связано с уточнением количества получателей выплат; коду вида изменений 262 – на общую сумму 200 000,0 млн. рублей, что связано с увеличением бюджетных ассигнований на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Кассовое исполнение по КПМ «Предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования» на 1 октября 2022 года достигло 99,4 % (предусмотрено сводной росписью 136 727,9 млн. рублей, исполнено – 135 905,4 млн. рублей). В рамках данного КПМ предусмотрено перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС). При этом наиболее крупные трансферты уже перечислены в бюджет ФСС в полном объеме на: компенсацию выпадающих доходов бюджета ФСС в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов (89 691,7 млн. рублей), обеспечение сбалансированности бюджета ФСС в целях обеспечения выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (25 320,3 млн. рублей), дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (18 125,9 млн. рублей). Высокий уровень исполнения расходов (90,9 %) отмечается также по КПМ «Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми», что в основном обусловлено перечислением межбюджетного трансферта в бюджет ПФР на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в полном объеме (362 996,6 млн. рублей). |
| 4 | «Доступная среда» | По комплексной госпрограмме «Доступная среда» (ГП-04) исполнение расходов составило 74,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (76,2 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-04 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1770. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса финансовое обеспечение ГП-04 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 31,1 млн. рублей, или на 0,1 %, и составили 63 648,2 млн. рублей. Наиболее низкое исполнение расходов (51,8 %) сложилось по ФП «Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения», что в основном связано с низким исполнением расходов (52,3 млн. рублей, или 31,1 % показателя сводной росписи) на приобретение и ввод в эксплуатацию программно-аппаратных комплексов для организации скрытого субтитрирования на общероссийских телеканалах (оплата работ и услуг по данному мероприятию осуществляется на основании принятых актов выполненных работ по государственным контрактам). Низкое исполнение расходов (53,8 %) сложилось и по КПМ «Развитие безбарьерной среды», что в основном связано с тем, что по состоянию на 1 октября 2022 года Минпросвещения России не перечислены средства на реализацию мероприятий по созданию в организациях отдыха детей и их оздоровления условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (предусмотрено сводной росписью – 70,0 млн. рублей, исполнение не осуществлялось). Согласно данным, размещенным на портале госпрограмм в системе ГИИС «Электронный бюджет», задержка в перечислении средств по данному мероприятию вызвана тем, что победителями конкурса, проводимого Минпросвещения России, оказались организации с различной организационно-правовой формой. В связи с этим Минпросвещения России осуществил распределение бюджетных ассигнований в сумме 70,0 млн. рублей по дополнительным кодам бюджетной классификации в зависимости от типов организаций победителей (гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям, гранты в форме субсидий автономным учреждениям, субсидии (гранты в форме субсидий) не подлежащие казначейскому сопровождению), субсидии (гранты в форме субсидий) подлежащие казначейскому сопровождению). Лимиты бюджетных обязательств на указанное мероприятие доведены Минпросвещения России 13 октября 2022 года. При этом исполнение расходов по КПМ «Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий» на 1 октября 2022 года составило 76,8 %. В рамках указанного КПМ предусмотрено перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ФСС на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (37 279,6 млн. рублей). Исполнение расходов составило 29 027,4 млн. рублей, или 77,9 % показателя сводной росписи. Доля этих расходов на 1 октября составила 61 % общего объема исполнения по ГП-04. |
| 5 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | По госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (ГП-05) исполнение расходов составило 80,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (71,1 %). ### Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-05 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2570. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса финансовое обеспечение ГП­05 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 173 742,5 млн. рублей, или на 44,1 %, и составили 567 755,5 млн. рублей. Наибольшую долю в объеме расходов по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» с точки зрения направлений финансового обеспечения составили межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (194 987,3 млн. рублей, или 34,3 % расходов по госпрограмме), а также субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению (207 525,0 млн рублей, или 36,6 % расходов по госпрограмме). Кассовое исполнение по межбюджетным трансфертам по данной госпрограмме составило 117 279,8 млн. рублей, или 60,1 % показателя сводной росписи. Акционерному обществу «ДОМ.РФ» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 274 325,0 млн. рублей, которые в отчетном периоде перечислены в объеме 249 948,8 млн. рублей, или 91,1 %. |
| 6 | «Содействие занятости населения» | По госпрограмме «Содействие занятости населения» (ГП-07) исполнение расходов составило 55,2 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (76,6 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-07 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 1603. Во исполнение нормы пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса ресурсное обеспечение ГП-07 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 40 058,5 млн. рублей, или на 50,2 %, и составили 119 827,5 млн. рублей. Внесение изменений в сводную роспись произведено по 5 кодам видов изменений на общую сумму 40 058,4 млн. рублей. Существенное увеличение бюджетных ассигнований федерального бюджета сложилось по КПМ «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (на 33 005,3 млн. рублей, или на 51,2 %), что в основном связано с выделением из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в сумме: 25 685,2 млн. рублей - на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (включая организацию общественных работ для 137 тыс. безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, и временного трудоустройства 234 тыс. работников, находящихся под риском увольнения); 7 373,0 млн. рублей - на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 35,1 тыс. работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Также в рамках ФП «Содействие занятости» из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в сумме 5 958,0 млн. рублей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, а также работников, находящихся под риском увольнения. По данным Роструда, по состоянию на 1 октября 2022 года, фактически приступили к обучению 132,3 тыс. человек, численность прошедших обучение составила 74,3 тыс. человек (49,5 % запланированной численности). Исполнение расходов составило 5 674,8 млн. рублей, или 95,3 %. Низкий уровень исполнения (7,8 %) сложился расходам на организацию обучения работников промышленных предприятий, что объясняется следующим. В распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р были внесены изменения 26 августа 2022 года, предусматривающие уменьшение ассигнований на организацию профобучения работников промышленных предприятий в 4,4 раза (с 7 373,0 млн. рублей до 1 667,1 млн. рублей) и уменьшение в 3,6 раза их численности (со 125 тыс. человек до 35,1 тыс. человек). Однако по состоянию на 1 октября 2022 года Рострудом не внесены предложения по внесению изменений в сводную роспись. Также низкий уровень исполнения (38,8%) сложился по расходам на организацию общественных работ для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, и временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. По состоянию на 18 сентября 2022 года: фактическая численность участников общественных работ составила 69,4 тыс. человек (50,7 % планируемой численности); фактическая численность участников организации временных работ для работников организаций, находящихся под риском увольнения, – 105,1 тыс. человек (44,9 %). Исполнение расходов на выплаты безработным гражданам составило 37 193,6 млн. рублей, или 58,4 % показателя сводной росписи, что обусловлено лучшей чем планировалось ситуацией с безработицей: по состоянию на 9 октября 2022 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 % (при плановом годовом показателе 1,3%), количество зарегистрированных безработных составило 603,3 тыс. человек и уменьшилось по сравнению с 1 января 2022 года на 171,4 тыс. человек, или на 22,1%. |
| 7 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | По госпрограмме «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (ГП-08) исполнение расходов составило 65,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (67,5 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-08 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. № 1541. Согласно утвержденному паспорту целями ГП-08 являются: 1) Противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее уменьшение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений до 5,27 процента, а также снижение уровня неразысканных без вести пропавших граждан по отношению к 2021 году до 95,9 процента в 2030 году); 2) Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2030 году до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тыс. населения; 3) Обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в области безопасности дорожного движения и в сфере миграции - не менее 90 процентов ежегодно. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-08 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 31 026,6 млн. рублей, или на 3,9 %, и составили 819 834,9 млн. рублей. За январь – сентябрь 2022 года изменения в сводную бюджетную роспись по ГП-08 вносились по главе 188 «МВД России» в размере 31 026,6 млн. рублей, основной объем изменений в размере 22 269,4 млн. рублей обусловлен использованием (перераспределением) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (код вида изменений 122). Основной объем расходов в размере 538 663,1 млн. рублей, или 99,9 % произведен МВД России, из которых 380 886,7 млн. рублей, или 70,7 %, направлена на денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания. Расходы в рамках ГП-08 осуществлялись всеми участниками за исключением Минобороны России, Роструда и ФТС России, которым сводной росписью предусмотрено менее 1 % расходов по ГП-08. Основной объем бюджетных ассигнований по ГП-08 в размере 803 458,1 млн. рублей (98 %) предусмотрен сводной росписью с изменениями на комплексы процессных мероприятий (ЦСР 08 4 00 00000), из которых 601 487,1 млн. рублей, или 73,4 %, - на КПМ «Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации» (ЦСР 08 4 02 00000), исполнение по которому составило 399 440,8 млн. рублей, или 66,4 % показателя сводной росписи с изменениями. |
| 8 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | По госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (ГП-10) исполнение расходов составило 65 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (59,5 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-10 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2021 г. № 1609. Согласно утвержденному паспорту целями ГП-10 являются: 1) Снижение числа погибших при чрезвычайных ситуациях к 2030 году не менее чем на 25 процентов по сравнению с плановым значением показателя 2019 года; 2) Снижение числа погибших при пожарах к 2030 году не менее чем на 25 процентов по сравнению с плановым значением показателя 2019 года; 3) Снижение числа погибших в происшествиях на водных объектах к 2030 году не менее чем на 18 процентов по сравнению с плановым значением показателя 2019 года; 4) Снижение риска аварий на опасных производственных объектах к 2030 году на уровень не менее 17,7 % относительно плановых значений показателей 2017 года. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-10 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390­ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 31 468,7 млн. рублей, или на 15 %, и составили 241 518,7 млн. рублей, из которых по МЧС России – 233 275,5 млн. рублей, или 96,6 %. За январь – сентябрь 2022 года изменения в сводную роспись по ГП-10 вносились по МЧС России в размере 28 717,6 млн. рублей, Ростехнадзору – 2 751,0 млн. рублей. Основной объем изменений сводной росписи в размере 18 598,1 млн. рублей обусловлен увеличением бюджетных ассигнований в случае использования (перераспределения) средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований (код вида изменений 125). Кассовые расходы по ГП-10 составили 156 890,9 млн. рублей, из которых основной объем осуществлен МЧС России - 151 861,1 млн. рублей, или 96,8 % общего объема исполнения. В целом по ГП-10 основная доля расходов в размере 207 592,9 млн. рублей (86 %) предусмотрена сводной росписью на комплексы процессных мероприятий (ЦСР 10 4 00 00000), из них 198 079,2 млн. рублей - на КПМ «Обеспечение функционирования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и подведомственных организаций» (ЦСР 10 4 01 00000), исполнение по которому составило 134 211,0 млн. рублей, или 67,8 % показателя сводной росписи. |
| 9 | «Развитие культуры» | По госпрограмме «Развитие культуры» (ГП-11) исполнение расходов составило 67,2 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (59,6 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-11 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 г. № 1897. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса финансовое обеспечение ГП-11 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 28 049,8 млн. рублей, или на 17,3 %, и составили 189 885,9 млн. рублей. Сводной росписью бюджетные ассигнования на реализацию ГП-11 предусмотрены по 15 ГРБС, внесение изменений в сводную роспись производилось по 12 кодам видов изменений. Наиболее существенное увеличение бюджетных ассигнований федерального бюджета сложилось по следующим структурным элементам ГП-11: ФП «Развитие искусства и творчества» (на 8 781,3 млн. рублей, или 161,1 %), что связано с выделением ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации и в основном направлено на предоставление субсидий на поддержку кинематографии в целях дополнительной государственной поддержки производства национальных фильмов в размере 5 500,0 млн. рублей, и на закупку товаров, работ, услуг по содержанию и эксплуатации объектов музейных и культурно-образовательных комплексов в городах Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе, ввод в эксплуатацию которых обеспечен в 2021 - 2022 годах в размере 509,5 млн. рублей; ФП «Развитие музейного дела» (на 11 328,1 млн. рублей, или почти в 3 раза), что в основном связано с увеличением бюджетных ассигнований Управлению делами Президента Российской Федерации на исполнение заключенных государственных контрактов по объектам капитального строительства: «Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга. Проектирование и реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства «Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга», «Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения «Александровский сад» в части входной зоны с организацией пропускного режима на территорию Московского Кремля через Боровицкую башню», «Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства «Комплекс зданий по адресу: г. Москва, Красная площадь, д. 5» для размещения Музейно-выставочного комплекса музеев Московского Кремля», в целях оплаты заключенных в 2021 году государственных контрактов; ФП «Сохранение культурного и исторического наследия» (на 3 336,4 млн. рублей, или 122,8 %), что в основном обусловлено необходимостью увеличения бюджетных ассигнований на строительство объектов Минобороны России за счет уменьшения бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных Сил Российской Федерации в связи со снижением стоимости контрактов в результате проведения конкурсных процедур. Наиболее низкий уровень исполнения расходов (40,9 %) отмечается по ФП «Пушкинская карта» (предусмотрено сводной росписью 16 450,0 млн. рублей, исполнено – 6 720,9 млн. рублей), что обусловлено недостаточной востребованностью данной меры ее непосредственными получателями (молодежь от 14 до 22 лет), а также низкой активностью организованных групп учащихся (классов). В 2021 году за 4 месяца реализации программы было использовано 1,4 млрд. рублей. Низкий уровень исполнения расходов (54,2 %) отмечается также по ФП «Сохранение культурного и исторического наследия», что в основном связано с неперечислением в полном объеме субсидий, в том числе: на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом. Высокий уровень исполнения расходов отмечается по ФП «Цифровая культура», который составил 97,6 %. В рамках данного федерального проекта предусмотрено достижение следующих показателей «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации» и «Охват молодежной аудитории Интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации» установленные на 2022 год плановые значения уже достигнуты, план -126,3 миллион условных единиц, факт -182,86 миллион условных единиц, план – 1 911 миллионов единиц, факт – 5 195,4 миллиона единиц соответственно. Высокий уровень исполнения расходов (93,2 %) сложился также по ФП «Придумано в России». Субсидии на создание школ креативных индустрий перечислены в субъекты Российской Федерации на уровне 89,5 %. |
| 10 | «Охрана окружающей среды» | По госпрограмме «Охрана окружающей среды» (ГП-12) исполнение расходов составило 56,2 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (54,5 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-12 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2549. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-12 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 3 691,1 млн. рублей, или на 2,8 %, и составили 134 520,6 млн. рублей. Так, в III квартале 2022 года из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 3 749,8 млн. рублей, из них Минприроды России на рекультивацию трех полигонов ТКО в Московской области «Шатурский», «Лесная», «Непейно» предоставлено 2 638,0 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2022 года заблокированы ЛБО в сумме 1 666,8 млн. рублей (1,2 % показателя сводной росписи), из них 1 409,0 млн. рублей на предоставление имущественного взноса в ППК «Российский экологический оператор» для создания инфраструктуры обращения с вторичными ресурсами (1 109,0 млн. рублей) и популяризацию принципов экономики замкнутого цикла (300,0 млн. рублей) в связи с утверждением правил предоставления указанных субсидий 5 октября 2022 года (срок вступления в силу - 13 октября 2022 года). Не распределены ЛБО в размере 5 192,8 млн. рублей (3,9 % доведенных ЛБО), из них: - 1 000,0 млн. рублей на обеспечение сокращения количества ТКО, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации, в связи с отсутствием правового акта о распределении межбюджетного трансферта между регионами. В период с 1 по 14 октября 2022 года Минприроды России планирует провести отбор субъектов, по результатам которого будет подготовлен проект соответствующего распоряжения; - 1 097,1 млн. рублей на компенсацию недополученных доходов по льготным кредитам, предоставляемым на создание инфраструктуры по утилизации ТКО путем их использования для производства электро- или теплоэнергии (представляется в виде взноса в госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ»), запланированных к перераспределению на финансирование инвестиционных проектов по обработке (сортировке), утилизации и размещению ТКО в связи с прогнозируемым риском неосвоения; - 1 000,0 млн. рублей на поддержку инвестпроектов в области обращения с отходами, которые на основании решения Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов будут направлены в резервный фонд Правительства Российской Федерации. В связи с невостребованностью данной меры в изменившихся макроэкономических условиях Минприроды России планировало перераспределить средства на реализацию нового мероприятия федерального проекта по снижению доли направленных на захоронение ТКО в регионах. Однако данное предложение не поддержано Минфином России в связи с отсутствием подтверждения наличия принятых субъектами РФ обязательств, положительных заключений экспертиз на ПСД, а также распределения средств по регионам, что создает риски неосвоения средств федерального бюджета в 2022 году. Не принято бюджетных обязательств на сумму 4 454,8 млн. рублей (3,5 % распределенных ЛБО), в том числе 2 638,0 млн. рублей на указанные выше мероприятия по рекультивации трех полигонов твердых коммунальных отходов в Московской области. Дополнительное соглашение заключено Минприроды России с регионом 1 октября 2022 года; согласно плану кассовых выплат, оплата будет произведена в IV квартале 2022 года. Размещены извещения о проведении конкурентных процедур (принимаемые обязательства) на сумму 91,7 млн. рублей (0,07 % распределенных ЛБО). Не исполнены расходы на реализацию ФП «Экономика замкнутого цикла» (1 409,0 млн. рублей). Исполнение расходов на реализацию ФП «Комплексная система обращения составило 23,2 % (6 125,9 млн. рублей). Не осуществлялись расходы по трем направлениям поддержки на общую сумму 6 391,0 млн. рублей (24,2 % показателя сводной росписи по G2). Так, в полном объеме не использованы средства на поддержку инвестпроектов в области обращения с отходами и обеспечение сокращения количества ТКО, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации (по 1 000,0 млн. рублей по каждому направлению расходов). Кроме того, не предоставлялась субсидия Республике Крым на строительство объектов обработки и (или) утилизации и (или) размещения отходов (4 391,0 млн. рублей). Изменения в правила предоставления данного трансферта в части его предельного размера в целях финансирования в полном объеме расходных обязательств субъекта внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2022 г. № 1510, вступившим в силу 8 сентября 2022 года. Соглашение Минприроды России с регионом заключено 29 сентября 2022 г. № 051-17-2022-009. Государственные контракты на строительство экотехнопарков в Белогорском, Сакском и Ленинском районах не заключены в связи с подготовкой проектно-сметной документации. В соответствии с условиями контрактов ее разработка будет завершена в IV квартале 2022 года. Исполнение расходов на господдержку закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО составило 3 % (47,6 млн. рублей). По результатам проведенного в мае 2022 года отбора заявок субъектов на предоставление данной субсидии принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2392-р о распределении трансферта в объеме 1 500,0 млн. рублей между 43 регионами. В сентябре финансирование данного результата федерального проекта было увеличено на 1 000,0 млн. рублей за счет перераспределения средств с результата по введению в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке (сортировке), утилизации и размещению ТКО. По состоянию на 14 октября 2022 года дополнительные соглашения о предоставлении субсидии заключены со всеми субъектами-получателями. Расходование средств в отчетном периоде осуществлялось только Костромской областью. Исполнение расходов на реализацию мероприятий ФП «Сохранение озера Байкал» составило 35,6 % (3 013,3 млн. рублей). В рамках данного проекта не исполнены в полном объеме выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации средства (в том числе в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных контрактов) в размере 3 520,8 млн. рублей на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории. Заключенный в апреле 2022 года контракт на выполнение работ на объекте «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс. Корректировка» расторгнут в связи с непредставлением подрядчиком обеспечения исполнения контракта. Новый контракт заключен в июле 2022 года со сроком завершения работ в декабре 2024 года. Бюджетные обязательства приняты на полную сумму (3 520,8 млн. рублей), денежные обязательства отсутствуют. Также не осуществлялись расходы на ликвидацию подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ (9,4 млн. рублей), что обусловлено наличием разногласий подрядчика с Минприроды Республики Бурятия по вопросам качества и стоимости выполненных работ. Исполнение расходов на реализацию ФП «Чистый воздух» составило 38,7 % (3 811,4 млн. рублей). Основной объем бюджетных ассигнований данного проекта (9 313,1 млн. рублей, или 94,6 %) предусмотрен на предоставление межбюджетного трансферта на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, исполнение по которому составило 35,8 % (3 330,5 млн. рублей). По 3 из 9 субъектов Российской Федерации расходы в отчетном периоде не осуществлялись: Красноярский край, Вологодская и Омская области. Более трети планового объема бюджетных ассигнований данного межбюджетного трансферта (3 274,5 млн. рублей) предусмотрено Забайкальскому краю, при этом исполнение субсидии по региону составило лишь 4,7 %. Основной объем выплат запланирован на IV квартал 2022 года. |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта» | По госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» (ГП-13) исполнение расходов составило 59,9 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за соответствующий период 2021 года (56,3 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-13 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 1661. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-13 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 7 147,2 млн. рублей, или на 9,3 %, и составили 83 641,5 млн. рублей. ГП-13 включает проектную часть (54 244,4 млн. рублей), доля которой составляет 70,9 % общего объема финансового обеспечения госпрограммы и включает 3 федеральных проекта, не входящих в состав нацпроектов, а также 2 КПМ, объем которых в 2022 году составляет 21 463,2 млн. рублей (28,1 %); резервные средства – 786,8 млн. рублей (1 %). Внесение изменений в сводную роспись на реализацию ГП-13 осуществлено по 10 кодам видов изменений. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований произведено по следующим кодам видов изменений: 226 – на общую сумму 3 388,2 млн. рублей, в том числе на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом, а также оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (в рамках ФП «Спорт-норма жизни»); 122 – на общую сумму 3 079,6 млн. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, из которых по ФП «Спорт-норма жизни» - 2 659,5 млн. рублей, из них 2 641,4 млн. рублей на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. Минспортом России расходы исполнены в сумме 47 557,4 млн. рублей (59,8 % показателя сводной росписи), ППК «Единый заказчик в сфере строительства» - 1 912,1 млн. рублей (59,1 %), ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В.Ломоносова» - 88,9 млн. рублей (75,0 %), Минфином России – 538,1 млн. рублей (68,6 %). Наиболее низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям: - вознаграждение спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы (29,6 %); - закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (16,3 %); - субсидии на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» спортивных площадок (20,2 %); - грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге (33,7 %); - грант в форме субсидии Образовательному Фонду «Талант и успех» в целях финансового обеспечения расходов на содержание и эксплуатацию имущественных комплексов спортивных объектов спортивного кластера «Сириус» (13,2%); - строительство детских спортивно-образовательных федеральных центров круглогодичного профиля (23,1 %); - пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (3,1 %). - МБТ на создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (26,8 %). |
| 12 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | По госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» (ГП-15) исполнение расходов составило 56,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что значительно ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (82,2 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-15 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2489. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-15 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 42 616,6 млн. рублей, или на 33,5 %, и составили 169 935,2 млн. рублей. Сводной росписью бюджетные ассигнования по ГП-15 предусмотрены 18 ГРБС, из них наибольший объем (114 044,4 млн. рублей, или 67,1 %) - Минэкономразвития России. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по состоянию на 1 октября 2022 года по госпрограмме в части Минэкономразвития России составило 60 417,0 млн. рублей, или 53 % сводной росписи, по Росстату – 12 441,2 млн. рублей, или 60,2 %. |
| 13 | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | По госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (ГП-16) исполнение расходов составило 51,2 % показателя сводной росписи с изменениями, что значительно ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (77,8 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-16 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1933. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-16 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 94 865,6 млн. рублей, или на 16,9 %, и составили 656 548,3 млн. рублей. Основной причиной низкого уровня исполнения расходов является заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. |
| 14 | «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» | По госпрограмме «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» (ГП-18) исполнение расходов составило 18,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что значительно ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (59,6 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-18 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1766. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-18 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 7 000,0 млн. рублей, или на 40,1 % и составляют 24 458,3 млн. рублей. Основной причиной низкого уровня исполнения расходов является заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. |
| 15 | «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» | По госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (ГП-20) исполнение расходов составило 25,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (32,3 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-20 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2544. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-20 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 429,0 млн. рублей, или на 8,9 %, и составили 5 236,5 млн. рублей. Основной причиной низкого уровня исполнения расходов является заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. |
| 16 | «Космическая деятельность России» | По госпрограмме «Космическая деятельность России» (ГП-21) исполнение расходов составило 56,2 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (60,1 %). Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-21 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 46 703,0 млн. рублей, или на 21,5 %, и составили 264 167,1 млн. рублей. Основными причинами низкого уровня исполнения расходов по ГП-21 является наличие нераспределенных зарезервированных средств, аккредитивная форма расчетов, заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. |
| 17 | «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» | По госпрограмме «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (ГП-22) исполнение расходов составило 75,3 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (53,9 %). Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-22 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ (по информации ГК «Росатом»). Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 4 888,5 млн. рублей, или на 4,6 %, и составили 111 283,5 млн. рублей. |
| 18 | «Информационное общество» | По госпрограмме «Информационное общество» (ГП-23) исполнение расходов составило 41,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (43,7 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-23 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2021 г. № 1922. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-23 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 56 859,0 млн. рублей, или на 16,7 %, и составили 397 013,7 млн. рублей. По ФП «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи» бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме. Низкое кассовое исполнение (менее 25 %) сложилось по ФП: «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» – 157,0 млн. рублей, или 7,4 % показателя сводной росписи (2 120,8 млн. рублей); «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» – 4 953,7 млн. рублей, или 17,7 % показателя сводной росписи (27 979,8 млн. рублей); «Цифровые технологии» – 9 427,3 млн. рублей, или 22,4 % показателя сводной росписи (42 059,0 млн. рублей). По состоянию на 1 октября 2022 года в рамках реализации госпрограммы бюджетные ассигнования в 2022 году предусмотрены 40 ГРБС. Кассовое исполнение менее 25 % отмечается по 9 ГРБС, более 50 % - по 9, в полном объеме - по 2. |
| 19 | «Развитие транспортной системы» | По госпрограмме «Развитие транспортной системы (ГП-24) исполнение расходов составило 72,9 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (65,7 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-24 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2442 Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-24 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 398 622,3 млн. рублей, или на 30,7 %, и составили 1 697 039,3 млн. рублей. Исполнение по структурным элементам ГП-24 представлено в следующей таблице: млн. рублей Наименование; Сводная роспись на 01.10.2022; Кассовые расходы на 01.10.2022; % исполнения. ФП, входящие в состав национальных проектов; 755 714,3; 575 207,2; 76,1. ФП, не входящие в состав национальных проектов; 448 451,6; 324 128,5; 72,3. Ведомственные проекты; 4 486,6; 1 332,6; 27,7. КПМ; 486 120,9; 336 668,9; 69,3. Резервные средства; 2 265,9; 0,0; 0. В рамках ГП-24 на 1 октября 2022 года полностью отсутствуют расходы на сумму 3 068,0 млн. рублей в рамках ФП «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», в том числе Минтрансом России не исполнены расходы на государственную поддержку акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в целях возмещения потерь в доходах при предоставлении лизингополучателю скидки по договорам лизинга подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта на сумму 2 517,5 млн. рублей в связи с поздним заключением соглашения и оплатой по факту выполненных работ. |
| 20 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (ГП-25) исполнение расходов составило 73,5 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (68,7 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-25 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 1474. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-25 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 102 222,8 млн. рублей, или на 35,9 %, и составили 387 291,1 млн. рублей. Указанное увеличение осуществлено в основном за счет бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию мер по снижению санкционного давления на отечественный агропромышленный комплекс со стороны иностранных государств, наибольший объем которых предусмотрен в рамках ФП «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» (78 988,0 млн. рублей) на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам. По состоянию на 1 октября 2022 года заблокированы ЛБО в сумме 237,2 млн. рублей в основном в связи с неготовностью нормативного правового обеспечения. Так, по иным межбюджетным трансфертам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте в ДФО (147,2 млн. рублей) и на создание или модернизацию объектов АПК (90,0 млн. рублей) отсутствуют правовые акты Правительства Российской Федерации об их распределении. Не распределены ЛБО в объеме 26 425,6 млн. рублей, или 6,8 % утвержденного объема ЛБО, предусмотренные в основном в рамках ФП «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам (18 816,0 млн. рублей). Не приняты бюджетные обязательства на сумму 2 167,1 млн. рублей, или 0,6 % распределенного объема ЛБО. Основной объем непринятых обязательств сложился по субсидии на возмещение недополученных доходов в рамках ФП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (1 000 млн. рублей). По данным Минсельхоза России на 1 октября 2022 года проведен отбор получателей субсидии, вынесено 180 положительных решений о предоставлении субсидии, ведутся работы по формированию и заключению трёхсторонних соглашений. В полном объеме не исполнены расходы по ведомственному проекту «Цифровое сельское хозяйство», бюджетные ассигнования на реализацию которого предусмотрены на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (120,7 млн. рублей). По данным ГИС «Анализ» Минсельхоз России заключен государственный контракт, срок завершения работ по которому предусмотрен 31 октября 2022 года. Исполнение расходов по ФП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 89,8 % (наиболее низкое исполнение расходов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации наблюдается по Ненецкому автономному округу – 44,5 %, Приморскому краю – 45 %, Тюменской области – 47,4 %). Исполнение расходов по ФП «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» составило 78,4 % (отмечается низкое исполнение расходов на предоставление иных межбюджетных трансфертов на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 81,6 млн. рублей, или 1 %, частично использованы средства 3 из 62 субъектов Российской Федерации). Исполнение расходов по ФП «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (25 2 02) составило 76,7 %. Не исполнены расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов АПК (Минсельхоз России, 90,0 млн. рублей), а также тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте в Дальневосточном федеральном округе (Минвостокразвития России, 142,7 млн. рублей). По ФП «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного АПК» расходы сокращены в 1,9 раза (с 1 592,1 до 833,2 млн. рублей). Так, бюджетные ассигнования в объеме 800,0 млн. рублей перераспределены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, из них 300 млн. рублей из предусмотренных на предоставление грантов на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК (далее – КНТП). По состоянию на 1 октября 2022 года уровень исполнения расходов составил 28,5 %. Исполнение расходов по ФП «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» составило 62,9 %, при этом 6 субъектами Российской Федерации расходы не исполнены в полном объеме, в том числе Республикой Адыгея, Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Северная Осетия-Алания, Республикой Ингушетия, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой. Исполнение расходов по ФП «Развитие сельского туризма» на предоставление консолидированной субсидии субъектам Российской Федерации составило 84,3 %. Субсидии на развитие сельского туризма в объеме 300,0 млн. рублей перечислены 37 субъектам Российской Федерации. Расходы не исполнены в полном объеме Калужской, Рязанской, Новгородской областями, Республикой Северная Осетия-Алания, Удмуртской Республикой и Пермским краем. В рамках КПМ «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных организаций» исполнение расходов составило 11 099,7 млн. рублей, или 63,7 %. При этом исполнение расходов на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций составило 1,7 %, на реализацию мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий - 12,7 %. Исполнение расходов по ФП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» составил 58,9 %. Отсутствует кассовое исполнение по расходам, предусмотренным на формирование реестра экспортеров продукции агропромышленного комплекса. Завершение работ по развитию комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса (АИС «Субсидии АПК») в части создания подсистемы «Реестр экспортеров продукции АПК – получателей мер поддержки» предусмотрено 1 декабря 2022 года. Не обеспечено распределение ЛБО (1 500,0 млн. рублей) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в связи с отсутствием правового акта Правительства Российской Федерации об их распределении. Наиболее низкий уровень исполнения отмечается по расходам, предусмотренным на государственную поддержку производства масличных культур, – 0,1 %. В мае 2022 года в рамках ГП-25 бюджетные ассигнования, предусмотренные на государственную поддержку производства масличных культур, перераспределены практически в полном объеме (9 417,3 млн. рублей), в сентябре 2022 года внесены изменения в сводную роспись в целях увеличения расходов на указанные цели на сумму 4 800,0 млн. рублей. По состоянию на отчетную дату правовой акт Правительства Российской Федерации о распределении субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, отсутствовал. |
| 21 | «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | По госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (ГП-26) исполнение расходов составило 72,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что практически соответствует уровню исполнения за аналогичный период 2021 года (72,5 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-26 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 1631. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-26 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 328,3 млн. рублей, или на 2,5 %, и составили 12 610,4 млн. рублей. Так, в III квартале 2022 года в связи с неопределенностью возможности строительства морского крупнотоннажного научно-исследовательского судна в условиях внешнего санкционного давления перераспределено 694,9 млн. рублей на финансирование расходов Росрыболовства, связанных с экспедиционными ресурсными исследованиями и капитальным ремонтом учебного корпуса и судна (ГП-47), а также Минсельхоза России на проведение работ по реконструкции гидроузлов (ГП-53). В III квартале заблокированы ЛБО в сумме 19,6 млн. рублей (0,2 % показателя сводной росписи) на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию для целей индексации (уведомление о выполнении условий о снятии блокировки получено 7 октября 2022 года). Не распределены ЛБО в объеме 558,0 млн. рублей (4,4 % доведенных ЛБО), в том числе: - 350,0 млн. рублей на создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия, запланированные к перераспределению Росавтодору на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в связи с рисками неосвоения средств в 2022 году, обусловленными корректировкой проектной документации и разделением проекта на этапы; - 155,1 млн. рублей на строительство крупнотоннажного НИС, которые Росрыболовство планировало направить на внедрение современных информационных систем в подведомственных учреждениях и цифровизацию госуслуг. Однако сформированное в ГИИС «Электронный бюджет» предложение Агентства по перераспределению ассигнований Минфином России не поддержано (отклонено 6 октября 2022 года); - 50,0 млн. рублей на компенсацию части операционных расходов рыбохозяйственным организациям, осуществляющим рыболовство в Азовском море, в связи с отсутствием решения Правительства Российской Федерации о распределении между субъектами данной субсидии (проект распоряжения Правительства Российской Федерации направлен Росрыболовством в Минсельхоз России 14 сентября 2022 года). Не принято бюджетных обязательств на сумму 646,1 млн. рублей, или 5,4 % распределенных ЛБО, преимущественно по расходам на капитальные вложения в объекты государственной собственности и на закупку товаров, работ, услуг. Объем принимаемых бюджетных обязательств незначителен и составил 229,0 млн. рублей, или 1,9 %. Исполнение расходов на реализацию КПМ «Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса» составило 61,2 %. Так, невысокий уровень кассового исполнения отмечается по расходам на выплаты персоналу, коммунальные услуги, а также закупку товаров, работ и услуг в сфере ИКТ. Несмотря на достаточно высокий уровень исполнения расходов на реализацию ФПа «Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса» (80,4 %) отмечается отсутствие или невысокий уровень исполнения отдельных направлений расходов проекта. Так, по указанным ранее причинам не осуществлялись капитальные вложения в создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии (350,0 млн. рублей) и строительство крупнотоннажного судна (155,1 млн. рублей), а также использование средств на предоставление новой меры господдержки – компенсацию части расходов рыбохозяйственным организациям, занимающихся промыслом в Азовском море (50,0 млн. рублей). Не исполнялись расходы на проектные и изыскательские работы по реконструкции Цимлянского рыбоводного завода (42,6 млн. рублей). Росрыболовством направлены предложения по передаче функций государственного заказчика и застройщика публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». Однако ППК отказалась рассматривать предложения по данному объекту в связи с отсутствием документального обоснования предполагаемой (предельной) стоимости объекта (608,4 млн. рублей), в том числе стоимости ПИР (42,6 млн. рублей). В целях минимизации риска неосвоения средств Росрыболовством предложено перераспределение их на 2023 и 2024 годы. Исполнение расходов на предоставление субсидий четырем регионам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства составило 23,7 %. В полном объеме не использованы средства уполномоченными органами исполнительной власти Мурманской области (56,3 млн. рублей) и Приморского края (0,2 млн. рублей). В связи с отсутствием потребности Правительство Приморского края отказалось от использования предоставленной краевому бюджету субсидии. При проведении предварительного аудита формирования федерального бюджета на 2023-2025 годы Счетной палатой также отмечались риски неисполнения бюджетных назначений Мурманской областью. |
| 22 | «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | По госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (ГП-28) исполнение расходов составило 66 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (60,8 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-28 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 2958. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-28 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 783,5 млн. рублей, или на 1,2 %, и составили 66 088,8 млн. рублей. Наиболее существенные изменения обусловлены: - сокращением в I квартале в полном объеме расходов на софинансирование строительства комплекса гидротехнических сооружений в Волгоградской области для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы в рамках ФП «Оздоровление Волги» (2 579,8 млн. рублей, Росводресурсы) и утверждение зарезервированных Федеральным законом № 390-ФЗ ассигнований на совершенствование системы оплаты труда государственных служащих – 478,0 млн. рублей (Роснедра – 296,6 млн. рублей, Росводресурсы – 181,4 млн. рублей); - выделением во II квартале из резервного фонда Правительства Российской Федерации Роснедрам средств в объеме 517,6 млн. рублей на завершение до 1 декабря 2022 года расчетов по госконтрактам на оказание услуг по геологическому изучению недр, подлежавшим оплате в 2021 году, а также увеличением расходов агентства на 250,0 млн. рублей (за счет сокращения расходов по ГП-12) в целях выполнения в рамках госзадания дополнительных объемов специальных военно-геологических работ, определенных Национальным центром управления обороной Минобороны России с учетом складывающейся геополитической обстановки; - перераспределением в III квартале бюджетных ассигнований в рамках КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водных отношений» (осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 43,6 млн. рублей) на ФП «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений», а также выделением Росводресурсам из резервного фонда Правительства Российской Федерации 50,3 млн. рублей на улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках ФП «Сохранение уникальных водных объектов» и 40,6 млн. рублей на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в рамках ФП «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (субсидия Ярославской области в размере 40,6 млн. рублей в рамках ФАИП на реализацию объекта «Берегоукрепление правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел» Ярославская область, городской округ город Рыбинск (1,2 этапы) 1 этап «Берегоукрепление») . Объем утвержденных ЛБО на исполнение ГП-28 составил 66 082,6 млн. рублей, или 98,8 % показателя сводной росписи. По состоянию на 1 октября 2022 года заблокированы ЛБО на сумму 6,1 млн. рублей по группе видов расходов 100 в целях индексации, которые по состоянию на 4 октября 2022 года разблокированы. ЛБО распределены в объеме 65 353,4 млн. рублей, или 98,9 % доведенных лимитов, не распределено 729,2 млн. рублей, из них 95 % по Росводресурсам (в основном по межбюджетным трансферам 568,8 млн. рублей). По группе вида расходов 400 Росводресурсами не распределены ЛБО в объеме 100,0 млн. рублей и сформирован комплексный запрос о перераспределении указанных средств в 2022 году в связи с невозможностью их освоения с объекта «Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (корректировка)»: - на объект государственной собственности Российской Федерации «Стабилизация русла р. Амур в районе истока протоки Венцелевская в Еврейской автономной области (326,0-327,0 км судового хода)» в связи с увеличением сметной стоимости по итогам проведенной корректировки проектно-сметной документации в размере 41,9 млн. рублей; - на объект капитального строительства на территории Чеченской Республики «Капитальное строительство берегозащитных сооружений правого и левого берега реки Хулхулау в н.п. Автуры Чеченской Республики» с целью его досрочного завершения в 2022 году в размере 58,1 млн. рублей. По состоянию на 12 октября 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет» комплексный запрос от 26 сентября 2022 года согласован Минфином России, Минстроем России и ответственным исполнителем, а также условно согласован Минэкономразвития России. По ФП «Оздоровление Волги» (4,7 % в структуре расходов ГП-28) уровень исполнения расходов составил 44,2 %. Наиболее низкий уровень исполнения расходов отмечается по Росводресурсам (33,8 %), на долю которых приходится основной объем расходов на мероприятия ФП (81,7 %). На низком уровне исполнены расходы на предоставление Астраханской и Волгоградской областям субвенций на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий в области водных отношений (80,5 % в объеме расходов ведомства в рамках федерального проекта) – 25,5 %. В рамках указанного мероприятия проводится расчистка водных объектов Нижней Волги. Средства в бюджеты субъектов по состоянию на отчетную дату поступили в полном объеме. При этом по Астраханской области, на долю которой предусмотрен основной объем средств (90,7 %), исполнение составило 20 %, при этом по Волгоградской области – 78,7 %. По ФП «Сохранение уникальных водных объектов» (4,6 % в структуре расходов ГП-28) уровень исполнения составил 55 %. На долю Росводресурсов приходится 95,7 % расходов, из которых наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на субвенции на улучшение экологического состояния гидрографической сети. Уровень исполнения указанной субвенции составляет 36,4 %. Наибольший объем средств по субъектам Российской Федерации предоставлен Московской области (199,5 млн. рублей), при этом исполнение составило лишь 3,4 %. По ФП «Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов» (1,1 % в структуре расходов ГП-28) расходы исполнены в объеме 31,2 % показателя сводной росписи. Росводресурсами, которым предусмотрен основной объем бюджетных ассигнований в рамках проекта (98,2 %) исполнение расходов на предоставление межбюджетных субсидий на реализацию госпрограмм субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (720,3 млн. рублей) составило 30,0 %. Указанная субсидия предусмотрена на софинансирование завершения строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (пусковой комплекс (1 этап строительства) в Омской области, включенного в ФАИП. Контракт на проведение работ с единственным подрядчиком ООО «Межрегионстрой» был заключен только 19 июля 2022 года. Срок исполнения 1 этапа выполнения контракта установлен 20 декабря 2022 года. По ФП «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (16,2 % в структуре расходов ГП-28) уровень исполнения составил 71,3 %. Основной объем расходов предусмотрен Росводресурсам (93 %), в том числе на предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области использования и охраны водных объектов, составляющей 83,7 % в расходах Росводресурсов в рамках ФП. Уровень исполнения указанной субсидии составил 71,4 %. Выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации 40,6 млн. рублей на реализацию объекта «Берегоукрепление правого берега р. Волги в районе ДК «Вымпел» Ярославская область, городской округ город Рыбинск (1,2 этапы) 1 этап «Берегоукрепление», включенного в ФАИП, в III квартале не исполнялись. Исполнение расходов на предоставление субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (7,2 % в расходах Росводресурсов на ФП) составило 36,4 %. По ряду субъектов Российской Федерации исполнение указанных расходов не осуществлялось. Исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капстроительства (2,3 % в расходах Росводресурсов на ФП) составило 45,3 % в связи с невозможностью освоения средств в рамках реализации объекта ФАИП «Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (корректировка)». В то же время по второму объекту «Стабилизация русла р. Амур в районе истока протоки Венцелевская в Еврейской автономной области (326,0-327,0 км судового хода)» по итогам получения повторного положительного заключения государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения сметная стоимость увеличивается на 99,9 млн. рублей в ценах II квартала 2022 года. Как отмечалось ранее, Росводресурсами подготовлен проекта нормативного правового акта и предложения по внесению изменений в ФАИП в целях обеспечения дополнительного объема бюджетных ассигнований в размере 41,9 млн. рублей и переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию с 2022 на 2023 год (в связи со сложными паводковыми условиями на реке Амур в настоящее время и ожиданием снижения уровня воды в конце октября 2022 года, увеличивается длительность процедуры получения разрешительной документации по объекту). По ФП «Геология: возрождение легенды» (15,4 % в структуре расходов ГП-28), реализуемому Роснедрами, уровень исполнения расходов составил 71,9 %. Исполнение расходов на закупки (22,5 %) составило лишь 7 %. Наиболее низкий уровень исполнения расходов сложился по закупкам работ (услуг) в рамках выполнения геологоразведочных обязательств Российской Федерации в рамках контрактов с Международным органом по морскому дну (исполнение составило 30,7 из 700,0 млн. рублей, или 4,4 %) и открытия перспективных площадей для лицензирования твердых полезных ископаемых и углеводородов (107,8 из 1 400,0 млн. рублей, или 7,7 %). Вместе с тем бюджетные обязательства по указанным мероприятиям приняты в полном объеме. По ведомственному проекту «Цифровая трансформация в области водных ресурсов» (0,6 % в структуре расходов ГП-28), реализуемому Росводресурсами, уровень исполнения расходов составил 92,1 %. Исполнение расходов на ИКТ-закупки (удельный вес - 17 %), составило 53,3 %. |
| 23 | «Развитие лесного хозяйства» | По госпрограмме «Развитие лесного хозяйства» (ГП-29) исполнение расходов составило 73,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за соответствующий период 2021 года (70,6 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-29 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1769. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-29 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 2 202,5 млн. рублей, или на 4,4 %, и составили 52 772,6 млн. рублей. Указанное отклонение в основном обусловлено увеличением размера субсидии на выполнение государственного задания, а также субсидии на иные цели подведомственным учреждениям Рослесхоза в рамках КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений» (1 582,5 млн. рублей). Объем утвержденных ЛБО на исполнение ГП-29 составляет 52 767,1 млн. рублей, что ниже показателей сводной росписи на 5,5 млн. рублей в связи с заблокированными лимитами в целях осуществления индексации (по КБК 053 0407 29 4 01 90000 100). Утвержденные лимиты доведены в полном объеме, из них распределено 97,8 %. Весь объем нераспределенных ЛБО сложился по КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений» в сумме 1 169,2 млн. рублей, из них 1 149,6 млн. рублей - по группе видов расходов 500 (Субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров – 1 061,0 млн. рублей, субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 88,6 млн. рублей). По состоянию на 1 октября 2022 года объем принятых бюджетных обязательств по ГП-29 составил 51 324,2 млн. рублей, или 99,5 % объема распределенных ЛБО. Объем непринятых бюджетных обязательств в рамках КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений» составил 236,8 млн. рублей, в рамках ФП «Сохранение лесов» – 37,0 млн. рублей. В рамках КПМ «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений», на который приходится 86,3 % бюджетных ассигнований ГП-29 (45 557,6 млн. рублей), кассовое исполнение расходов составило 71,1 %. По-прежнему на низком уровне исполнены расходы на предоставление субвенций бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (12,2 %), до настоящего времени сведения о границах населенных пунктов, границе между субъектами Республики Крым и городом федерального значения Севастополем не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Исполнение в рамках госзаказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации госслужащих составило лишь 16,4 %, принятые бюджетные обязательства составили 29,5 % распределенных бюджетных ассигнований. В целом исполнение по КБК 053 07 05 29 4 01 90000 200 составило 41,7 %, что обусловлено осуществлением оплаты в соответствии с выставленными счетами согласно графику обучения гражданских служащих Рослесхоза и территориальных органов. Исполнение расходов по КБК 053 04 07 29 4 01 90000 200 составило 42,8 %, что обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур по обеспечению выполнения функций Рослесхоза и территориальных органов, а также оплатой по факту выполненных работ. Исполнение расходов по ФП «Сохранение лесов», на который приходится 10,3 % бюджетных ассигнований ГП-29 (5 416,1 млн. рублей), составило 87,4 %. По группе видов расходов 500, на которую приходится 94 % средств, предусмотренных сводной росписью в рамках ФП, исполнение составило 88,2 %. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления освоены на 79,6 %. На низком уровне указанные расходы освоены Волгоградской областью – 7,5 %. Также по ряду субъектов Российской Федерации исполнение расходов не осуществлялось. Расходы в рамках ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры по охране лесов от пожаров» (3,4 % бюджетных ассигнований ГП-29) освоены в полном объеме. |
| 24 | «Развитие энергетики» | По госпрограмме «Развитие энергетики» (ГП-30) исполнение расходов составило 42,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (49,3 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-30 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 2352. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-30 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 8 902,9 млн. рублей, или на 29,8 %, и составили 38 760,1 млн. рублей. |
| 25 | «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» | По комплексной госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (ГП-34) исполнение расходов составило 39 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (36 %). ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-34 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 1878. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-34 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 7 391,5 млн. рублей, или на 16,4 %, и составили 52 577,1 млн. рублей. ### В 2022 году исполнение расходов по данной госпрограмме осуществляют три главных распорядителей бюджетных средств (Минвостокразвития России, Минздрав России, МВД России), из них наибольший объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной росписью предусмотрен по Минвостокразвития России – 52 073,6 млн. рублей (кассовое исполнение составило 20 401,4 млн. рублей, или 39,2 % показателя сводной росписи). ### Наибольший объем средств предусмотрен сводной росписью на реализацию ФП «Новые возможности для Дальнего Востока» на создание и функционирование территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в размере 30 514,2 млн. рублей, исполнение составило 8 970,7 млн. рублей, или 29,4 %, в том числе на предоставление: субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток сводной росписью предусмотрено 3 089,9 млн. рублей, исполнение составило 1 984,7 млн. рублей, или 64,2 %; субсидии на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития резидентам и управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток бюджетные ассигнования сводной росписи уменьшены на 5 862,3 млн. рублей и составили 12 933,0 млн. рублей, исполнение - 853,7 млн. рублей, или 6,6 %; ### субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока предусмотрено 2 869,6 млн. рублей, исполнение отсутствует; В рамках реализации ФП «Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Минвостокразвития России сводной росписью предусмотрено 20 312,7 млн. рублей, исполнение составляет 10 644,4 млн. рублей, или 52,4 %. |
| 26 | «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» | По комплексной госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (ГП-35) исполнение расходов составило 79 % показателя сводной росписи с изменениями, что значительно выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (46,9 %). ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-35 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2335. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-35 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 1 438,4 млн. рублей, или на 9,7 %, и составили 16 237,1 млн. рублей. В рамках ГП-35 сводной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены Минэкономразвития России в сумме 15 974,2 млн. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 12 638,3 млн. рублей, или 79,1 %), а также Минстрою России – 262,9 млн. рублей (кассовое исполнение – 192,2 млн. рублей, или 73,1 %). По ГП-35 предусмотрено предоставление взноса в уставный капитал акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» для участия в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в объеме 9 451,7 млн. рублей (исполнено в полном объеме), а также субсидии акционерному обществу «КАВКАЗ.РФ» на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном окру в объеме 709,0 млн. рублей (исполнено в полном объеме). Кроме того, сводной росписью предусмотрено предоставление взноса в уставный капитал акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», г. Москва, для последующего взноса в уставный капитал акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», г. Москва, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Кавказского федерального округа в объеме 1 105,5 млн. рублей (кассовое исполнение не осуществлялось). Удельный вес межбюджетных трансфертов в объеме расходов по ГП-35 составляет 30,3 %. Бюджетные ассигнования сводной росписи на предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрены в объеме 4 920,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 2 654,6 млн. рублей, или 59,3 %. |
| 27 | «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» | По госпрограмме «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (ГП-36) исполнение расходов составило 76,1 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (73,3 %). ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-36 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 1604. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-36 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390­ФЗ. ### Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 12 792,7 млн. рублей, или на 1,3 %, и составили 980 086,8 млн. рублей. В рамках КПМ «Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий» перечислены: единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в объеме 7 814,3 млн. рублей (70,3 %). дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в объеме 570 802,9 млн. рублей (75,2 %). В рамках КПМ «Поощрение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов местного самоуправления» сводной росписью предусмотрены дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 900,0 млн. рублей (кассовое исполнение не осуществлялось). ### Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечислены в полном объеме (45 130,0 млн. рублей). |
| 28 | «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» | По госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (ГП-39) исполнение расходов составило 65,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (64,8 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-39 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2021 г. № 1613. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-39 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 156 798,4 млн. рублей, или на 7,6 %, и составили 1 916 478,6 млн. рублей. Уровень исполнения бюджетных ассигнований по госпрограмме обусловлен следующими факторами. По направлению (подпрограмме) «Повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности управления общественными финансами» низкое кассовое исполнение расходов связано с реализацией ведомственного проекта «Развитие информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений», КПМ «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости», КПМ «Сопровождение информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений» и обусловлено сложившейся геополитической обстановкой, следствием которой является непрерывное колебание рыночных цен на оборудование и услуги. Заключение государственных контрактов запланировано на II полугодие 2022 года после утверждения предложений по внесению изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. Также причиной низких кассовых расходов является расторжение государственных контактов, предметом которых является закупка баз данных, в связи с прекращением предоставления услуг правообладателем. Кроме того, по информации Минфина России, использование бюджетных ассигнований резервного фонда Президента Российской Федерации носит непредвиденный характер и осуществляется на основании отдельных решений Президента Российской Федерации. Кассовое исполнение по главе Минфина России (092) во II квартале 2022 года не осуществлялось. При этом необходимо отметить, что на основании девяти решений Президента Российской Федерации бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации за отчетный период были перераспределены на общую сумму 6 471,7 млн. рублей. По направлению (подпрограмме) «Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях» низкое кассовое исполнение расходов связано с реализацией КПМ «Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации», КПМ «Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами» и обусловлено: отсутствием соответствующих решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и/или официального запроса от международной организации, а также сроками платежей, зафиксированных в соответствующих соглашениях; зарезервированными средствами на оказание международной помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед иностранными государствами, международными организациями и форумами. Кассовое исполнение не осуществлялось; отсутствием гарантийных случаев по действующим государственным гарантиям; принятыми решениями Правительства Российской Федерации в отношении оплаты судебных издержек и адвокатских услуг. Кроме того, не осуществлялось привлечение средств займов МФО, так как новые соглашения с МФО не были подписаны. Учитывая текущие ограничения ведения внешнеэкономической деятельности, подписание в 2022 году новых соглашений с МФО не представляется возможным. По направлению (подпрограмме) «Развитие финансовой инфраструктуры» низкое кассовое исполнение расходов связано с реализацией ведомственного проекта «Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка», ведомственного проекта «Оцифровка оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них», КПМ «Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации» и обусловлено межведомственным согласованием технического задания на развитие государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, при этом оплата государственного контракта запланирована на IV квартал 2022 года. |
| 29 | «Внешнеполитическая деятельность» | По госпрограмме «Внешнеполитическая деятельность» (ГП-41) исполнение расходов составило 61,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2020 год (58,7 %). Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 32 563,2 млн. рублей, или на 25,5 %, и составили 160 259,0 млн. рублей. Низкий уровень исполнения расходов (28,5 %) в рамках КПМ «Обеспечение долевого участия Российской Федерации в содержании межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств» объясняется в основном графиком перечисления соответствующих взносов в международные организации на реализацию межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств. |
| 30 | «Юстиция» | По госпрограмме «Юстиция» (ГП-42) исполнение расходов составило 76,3 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (75,3 %). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-42 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1765. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-42 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 7 590,4 млн. рублей, или на 2,3 %, и составили 332 757,1 млн. рублей. Наиболее низкий уровень исполнения расходы отмечается по ведомственному проекту «Развитие жилищной инфраструктуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» (24,6 млн. рублей, или 2,5 %), что обусловлено остановкой строительных работ по техническим причинам по двум жилым домам (жилой дом на 112 квартир в Оренбургской области и на 171 квартиру в Иркутской области). Также отмечается низкий уровень исполнения расходов по ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)» (1 169,5 млн. рублей, или 31,6 %), что обусловлено низким освоением ФСИН России бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа по ЦСР 42 5 01 99998 (939,3 млн. рублей, или 27,6 %). |
| 31 | «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» | По комплексной госпрограмме «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (ГП-43) исполнение расходов составило 12,7 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (8,5 %). ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-43 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 1877. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-43 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 3 866,7 млн. рублей, или на 54,8 %, и составили 10 919,9 млн. рублей. ### В рамках реализации ФП «Развитие международного экономического сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации» в целях предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» на финансовое обеспечение ее деятельности Минвостокразвития России предусмотрено 100,0 млн. рублей. В соответствии со сводной росписью бюджетные ассигнования уменьшены на 50,0 млн. рублей и составили 50,0 млн. рублей. Исполнение составило 35,4 млн. рублей, или 70,9 % показателя сводной росписи. На финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ Минвостокразвития России предусмотрено 1 931,2 млн. рублей, исполнение составило 965,6 млн. рублей, или 50 %. ### В рамках реализации ФП «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов» сводной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление: ### субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток в сумме 41,2 млн. рублей, исполнение составило 9,4 млн. рублей, или 22,8 % показателя сводной росписи; ### субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации в сумме 4 201,0 млн. рублей, что на 116,9 млн. рублей меньше законодательно установленного объема (4 317,9 млн. рублей), исполнение не осуществлялось; ### субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития и государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации Минвостокразвития России в сумме 141,4 млн. рублей, исполнение составило 65,1 млн. рублей, или 46 %; ### субсидии на возмещение затрат по уплате страховых взносов, возникающих у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Арктической зоны Российской Федерации в сумме 421,5 млн. рублей, исполнение составило 256,0 млн. рублей, или 60,7 % сводной росписи. ### субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным резидентам Арктической зоны Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации в сумме 88,9 млн. рублей, что на 11,1 млн. рублей меньше законодательно установленного объема (100,0 млн. рублей), исполнение составило 54,1 млн. рублей, или 60,8 %; ### субсидии российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на цели реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации в сумме 1 416,7 млн. рублей, исполнение составило 3,4 млн. рублей, или 0,24 %; ### иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации в сумме 2 628,0 млн. рублей, исполнение не осуществлялось. |
| 32 | «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» | По комплексной госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя (ГП-45) исполнение расходов составило 64,2 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (51,9 %). ### Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-45 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2519. ### Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-45 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 2 580,9 млн. рублей, или на 2,3 %, и составили 107 926,4 млн. рублей. Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной росписью предусмотрены по 7 главным распорядителям, из них наибольший объем по Минэкономразвития России (94 933,3 млн. рублей, или 87,9 %). На низком уровне осуществлялось исполнение расходов по Минобрнауки России, которое составило 13,4 % показателя сводной росписи, по Росморречфлоту – 4,9 %. Исполнение расходов по Минэнерго России, Минтрансу России, Росжелдору отсутствует. Наибольшая доля расходов по ГП-45 (86,8 %, или 93 729,3 млн. рублей) предусмотрена на предоставление межбюджетных трансфертов, исполнение составило 66 800,6 млн. рублей, или 71,3 % показателя сводной росписи. Бюджетные ассигнования сводной росписи на осуществление бюджетных инвестиций иным юридическим лицам в объекты капстроительства предусмотрены Минэнерго России в размере 3 065,6 млн. рублей (взнос в уставный капитал АО «Крымэнерго»), исполнение не осуществлялось. Исполнение расходов по Минэкономразвития России составило 66 877,3 млн. рублей (70,5 %). ### Бюджетные ассигнования сводной росписи на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности предусмотрены ППК «Единый заказчик» в размере 5 144,0 млн. рублей, исполнение составило 2 289,0 млн. рублей (44,5 %). |
| 33 | «Реализация государственной национальной политики» | По госпрограмме «Реализация государственной национальной политики» (ГП-46) исполнение расходов составило 62,6 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (44,2 %). Приоритеты и цели в сфере реализации ГП-46 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2021 г. № 2239. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-46 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. ### Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 213,6 млн. рублей, или на 7,6 %, и составили 3 026,9 млн. рублей. Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной росписью предусмотрены по 7 главным распорядителям средств федерального бюджета (Минкультуры России, Минцифры России, Росмолодежь, МВД России, Управление делами Президента России, Минвостокразвития России, ФАДН России). Исполнение расходов по Управлению делами Президента России отсутствовало. Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен сводной росписью по ФАДН России (2 433,9 млн. рублей), исполнение составило 1 366,4 млн. рублей, или 56,1 %. Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на предоставление межбюджетных трансфертов в сумме 1 034,6 млн. рублей, исполнение расходов составило 887,8 млн. рублей, или 85,8 %). ### Сложившийся уровень исполнения расходов федерального бюджета по ГП-46 обусловлен перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, длительностью подготовки и проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд. |
| 34 | «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» | По госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (ГП-47) исполнение расходов составило 72,3 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за аналогичный период 2021 год (74,9 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-47 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 1814. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-47 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Федеральным законом № 390-ФЗ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждены бюджетные ассигнования по направлению «Резервные средства» (47 9 01) по 3 000,0 млн. рублей ежегодно. При этом в паспорте госпрограммы указанные ассигнования не обособлены отдельной строкой, а учтены в общем объеме финансового обеспечения за счет федерального бюджета. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 53 714,9 млн. рублей, или на 5 %, и составили 1 129 254,4 млн. рублей. Недостаточный уровень кассового исполнения сложился по ФЦП, входящим в состав ГП-47 – 60,3 %, а также по группе расходов «Ведомственные проекты в составе ГП-47» – 60,4 %. Также отмечается низкий уровень исполнения федерального бюджета по ФП «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок», который составил 48,6 %. Сложившееся кассовое исполнение по указанному ФП обусловлено следующими причинами. По результату «Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей» на 1 октября 2022 года сводной росписью предусмотрено 5 158,7 млн. рублей, что составляет 67 % средств, предусмотренных на реализацию ФП «Кадры». На 1 октября 2022 года бюджетные обязательства приняты в объеме 1 791,7 млн. рублей, или 34,7 % показателя сводной росписи на достижение данного результата. Экспертиза тематик научных исследований 200 новых лабораторий в Российской академии наук завершена. Ожидается подписание заключений экспертиз, соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) планируется заключить в октябре 2022 года. Счетной палатой по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий неоднократно отмечались недостатки ГП-47, которые по состоянию на 1 октября 2022 года не устранены, в том числе отсутствуют: оценка текущего состояния конкурентоспособности российского высшего образования, материально-технической базы научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе приборной и экспериментально-испытательной баз, развития НИОКР в сфере высшего образования; данные, характеризующие решение задач воспроизводства научных, инженерных и предпринимательских кадров, а также кадров для цифровой экономики и для высокотехнологичных отраслей экономики, развития непрерывного образования; оценка цифровой трансформации в сфере науки и высшего образования; оценка научной, научно-технической и инновационной активности и результативности инновационной деятельности отечественных предприятий и институтов развития; данные, характеризующие уже достигнутые результаты в сфере реализации Национальной технологической инициативы. |
| 35 | «Комплексное развитие сельских территорий» | По комплексной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (ГП­48) исполнение расходов составило 66,2 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения за аналогичный период 2021 года (50,3 %). Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации ГП-48 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 1808. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-48 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390­ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 9 507,4 млн. рублей, или на 23,4 %, и составили 50 216,2 млн. рублей. Указанное увеличение обусловлено в основном выделением бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 7 872,1 млн. рублей, из которых по распоряжению Правительства Российской Федерации от 9 июня 2022 г. № 1498-р на предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) предусмотрено 7 000,0 млн. рублей. Объем не распределенных между получателями бюджетных средств ЛБО составил 101,4 млн. рублей, или 0,2 % доведенных ЛБО, из которого основная сумма приходится на субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (69,1 млн. рублей, ФП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»), что обусловлено поздним внесением изменений в показатели сводной росписи (28 сентября 2022 года – более 1 месяца после издания распоряжения). Не приняты бюджетные обязательства на сумму 1 245,8 млн. рублей, или 2,5 % распределенного объема ЛБО, в основном по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ФП «Современный облик сельских территорий» (1 039,1 млн. рублей, или 5,6 % распределенных по проекту лимитов). Наиболее низкие показатели исполнения отмечаются по двум структурным элементам, имеющим незначительные доли в структуре расходов госпрограммы. Так, исполнение расходов по КПМ «Организация и проведение мероприятий всероссийского значения, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере развития сельских территорий» (0,09 % в структуре расходов госпрограммы), расходы по которому предусмотрены на осуществление закупок услуг по организации и проведению мероприятий по популяризации и поощрению достижений в сфере развития сельских территорий и конкурсов проектов по сельской тематике, составило 35,8 %, что обусловлено завершением этапов контрактов в IV квартале 2022 года. По ФП «Содействие занятости сельского населения» (0,4 % в структуре расходов госпрограммы) исполнение расходов составило 42,1 %. Основной объем средств 165,0 из 215,0 млн. рублей (76,7 %) предусмотрен на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в образовательных организациях, в том числе подведомственных Минсельхозу России, исполнение по которым составило 35,4 % (соглашения заключены в полном объеме выделенных средств). Возмещение производится по фактически понесенным затратам, связанным с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Минсельхоза России в иных образовательных организациях. По итогам 2020 и 2021 годов указанные расходы существенно сокращались (в 2020 году - в 5,6 раз, в 2021 году - в 1,7 раз), что указывает на возможную их корректировку и в 2022 году. Исполнение расходов ФП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» за отчетный период составило 56,7 %. Реализация проекта осуществляется Росавтодором за счет предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. Сложившийся уровень исполнения в основном обусловлен проведением в I полугодии конкурсных процедур в целях заключения контрактов с подрядными организациями, а также завершением этапов работ в IV квартале. Кроме того, не исполнены выделенные в июне из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 34,3 млн. рублей на предоставление субсидии бюджету Костромской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (восстановлены в объеме неиспользованных остатков прошлого года). Дополнительное соглашение с регионом на указанную сумму заключено в сентябре 2022 года. Исполнение расходов по ФП «Современный облик сельских территорий» составило 62,2 %, средства направлены на предоставление двух межбюджетных субсидий, в том числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Предоставление субсидий осуществляется после определения подрядной организации по результатам проведения конкурсных процедур и по факту проведения работ. Исполнение расходов на предоставление субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, на долю которой приходится основной объем средств проекта (17 597,1 млн. рублей, или 94,4 %) составило 61,1 %. По 13 из 50 субъектов Российской Федерации уровень исполнения расходов ниже 50 % объема принятых бюджетных обязательств. Наибольший объем неисполненных обязательств приходится на Ставропольский край, который составил 569,1 млн. рублей, или 92,4 %. На сложившийся объем исполнения субсидии также оказало влияние их перераспределение между регионами в объеме 644,8 млн. рублей (без изменения общего объема субсидии) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2022 г. № 2804-р. Так, увеличены субсидии 6 регионам за счет сокращения объемов по Хабаровскому краю (на 467,2 млн. рублей, предусмотрены на софинансирование объекта «Строительство Центра детского творчества г. Николаевск-на-Амуре») и Свердловской области (177,6 млн. рублей, предусмотрены на софинансирование объекта «Начальная школа на 400 мест МБОУ ПГО Пышминская общеобразовательная школа по адресу: Свердловская область, пгт. Пышма, ул. Куйбышева, 39»). По состоянию на 13 октября 2022 года лимиты в соответствии с новым распределением по субъектам не распределены Минсельхозу России как получателю бюджетных средств, дополнительные соглашения с субъектами не заключались, что свидетельствует о рисках неисполнения бюджетных ассигнований в запланированном объеме. |
| 36 | «Обеспечение защиты личности, общества и государства» | По госпрограмме «Обеспечение защиты личности, общества и государства» (ГП-50) исполнение расходов составило 69 % показателя сводной росписи с изменениями, что выше уровня исполнения расходов за аналогичный период 2021 года (66,8 %). Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 70 720,7 млн. рублей, или на 24,5 %, и составили 359 014,2 млн. рублей. |
| 37 | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации | По Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации (ГП-53) исполнение расходов составило 59,8 % показателя сводной росписи с изменениями (реализация началась в 2022 году). Госпрограмма утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731, ответственный исполнитель – Минсельхоз России. Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-53 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1832. Паспорт ГП-53 утвержден Правительством Российской Федерации 28 декабря 2021 года с объемом финансового обеспечения из федерального бюджета на 2022 год 29 730,8 млн. рублей, что соответствует объему финансирования, утвержденному Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ уменьшены на 4 035,2 млн. рублей, или на 13,6 %, и составили 25 695,7 млн. рублей. Доля бюджетных инвестиций в объекты ФАИП в структуре программы сократилась с 33,4 % до 23 %. Основной объем изменений финансового обеспечения госпрограммы за отчетный период связан с реализацией протокольных решений образованной при Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов Рабочей группы по вопросам бюджетной устойчивости, принятых в целях минимизации последствий ограничительных мер и финансирования первостепенных расходов. Так, в рамках 10-процентной оптимизации (сокращения) расходов ГРБС, использование которых нецелесообразно (невозможно) в текущих условиях, для соответствующего увеличения (не более 10 % без учета ПНО) расходов федерального бюджета в целях преодоления санкционного давления показатели сводной росписи скорректированы следующим образом: 1) бюджетные ассигнования на реализацию ГП-53 по сравнению с законодательно утвержденными уменьшены на 20,3 % (на 6 040,3 млн. рублей), в том числе: - бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов государственной мелиоративной сети в рамках ФАИП по предложениям Минсельхоза России сокращены более чем в 2 раза (с 9 931,0 млн. рублей до 4 574,6 млн. рублей), в том числе в рамках ведомственного проекта «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации» - в 3,6 раза (с 5 782,8 млн. рублей до 1 622,0 млн. рублей), в рамках ФП «Экспорт продукции АПК» - на 30,4 % (с 3 927,4 млн. рублей до 2 731,7 млн. рублей). Следует отметить, что в рамках ведомственного проекта из 65 объектов, финансирование которых было предусмотрено Федеральным законом № 390-ФЗ на 2022 год, в полном объеме сокращены расходы на проектно-изыскательские работы со сроком завершения разработки проектной документации в 2023 году (26 объектов), а также расходы на выполнение работ по строительству (реконструкции) 7 объектов (плановые сроки ввода – 2024 – 2027 годы), по одному из них сокращение связано с отсутствием у государственного заказчика (Минсельхоз России в лице ФГБУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла») необходимых для начала строительства документов и расторжением по этой причине контракта подрядчиком в одностороннем порядке. - объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках ФП «Экспорт продукции АПК» сокращен на 683,9 млн. рублей, или на 16,8 %. Высвобожденные ассигнования перераспределены на реализацию мероприятий ГП-25. 2) бюджетные ассигнования на реализацию ГП-53 увеличены на 1,6 % (на 489,0 млн. рублей) по сравнению с законодательно утвержденным показателем, в том числе: - увеличен объем бюджетных инвестиций в реконструкцию Аргунского гидроузла в Чеченской Республике на 248,5 млн. рублей (предусмотрены на 2023 год) для досрочного завершения объекта в 2022 году в рамках ведомственного проекта «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации»; - увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на иные цели на 240,5 млн. рублей для проведения ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» восстановительных работ вследствие произошедшей в апреле 2022 года аварии на Федоровском подпорном гидроузле (160,5 млн. рублей) и разработки проектно-сметной документации по реконструкции гидроузла (80,0 млн. рублей) в рамках КПМ «Обеспечение эффективного управления мелиоративным комплексом и организация рационального использования земель сельскохозяйственного назначения». Указанные изменения внесены за счет соответствующего сокращения расходов на реализацию ГП-26 (409,0 млн. рублей) и ГП-25 (80,0 млн. рублей). При этом следует отметить, что на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ФАИП из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены дополнительные средства на увеличение цены заключенных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту мелиоративных объектов в связи с удорожанием стройматериалов объемом 919,9 млн. рублей, из них 254,7 млн. рублей – в III квартале. По состоянию на 1 октября 2022 года объем утвержденных ЛБО соответствует показателям сводной росписи – 25 695,7 млн. рублей. До Минсельхоза России, как до главного распорядителя, не доведено 80,0 млн. рублей, из них 0,3 %, предусмотренные на предоставление субсидий на иные цели ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз», в связи с поздним внесением изменением в показатели сводной росписи (28 сентября 2022 года). Минсельхозом России между получателями бюджетных средств не распределены ЛБО в сумме 364,6 млн. рублей, или 1,4 % доведенных ЛБО, основной объем которых приходится на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (352,8 млн. рублей), что также обусловлено поздним внесением изменений в сводную роспись (28 сентября 2022 года), связанных с выделением из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных средств в объеме 254,7 млн. рублей на увеличение цен контрактов из-за удорожания стройматериалов на выполнение работ по объектам ФАИП (сверх ранее предоставленных из резервного фонда Правительства Российской Федерации на указанные цели средств), а также отзывом ранее распределенных ЛБО в объеме 98,1 млн. рублей в связи с их планируемым перераспределением на другие объекты и направления в результате образовавшейся экономии при проведении закупок, расторжением контрактов и т.д. Объем непринятых на 1 октября 2022 бюджетных обязательств составил 1 063,8 млн. рублей, или 4,2 % распределенных ЛБО. Основной объем непринятых обязательств сложился по следующим направлениям финансирования: - консолидированные субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемые в рамках ФП «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» - 512,5 млн. рублей (в том числе субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне – 325,0 млн. рублей, или 7,4 % распределенных ЛБО, субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ – 187,5 млн. рублей, или 62,8 %); - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной мелиоративной сети – 424,4 млн. рублей (в том числе осуществляемые в рамках ФП «Экспорт продукции АПК» – 347,5 млн. рублей, или 12,3 %, в рамках ФП «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» - 76,9 млн. рублей, или 34,8 %). В полном объеме (500,0 млн. рублей) не исполнены расходы по ведомственному проекту «Создание и развитие информационных систем вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации» (1,9 % в структуре расходов ГП-53), предусмотренные на закупки по ВР 246 в целях развития Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. В связи с поздним утверждением значительной части зарезервированных на указанные цели средств (400,0 млн. рублей) контракты на развитие информационной системы заключены в середине сентября 2022 года. Исполнение бюджетных ассигнований по ФП «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (19,2 % в структуре расходов ГП-53) сложилось на уровне 30,6 %. Основной объем бюджетных ассигнований (89,5 %) приходится на субсидии бюджетам субъектов на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, уровень исполнения которых составил 32,3 %. По информации Минсельхоза России, средства федерального бюджета будут освоены в полном объеме, перечисление основного объема субсидий планируется в конце года. Вместе с тем по сравнению с I полугодием, когда соглашения были заключены на весь объем бюджетных ассигнований сводной росписи, объем заключенных соглашений по состоянию на 1 октября 2022 года уменьшился на 325,0 млн. рублей (по 18 из 60 субъектов Российской Федерации), что свидетельствует о возможном сокращении (перераспределении) средств. По данным подсистемы бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 12 октября 2022 года, предложения по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление указанной субсидии, Минсельхозом России не формировались. Исполнение расходов по ФП «Экспорт продукции АПК» (27,1 % в структуре расходов ГП-53) составило 54,4 %. Исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капстроительства (51,4 % в структуре расходов ФП в рамках госпрограммы) составило 68,2 %. Несмотря на сложившийся уровень исполнения по отдельным объектам отсутствуют заключенные контракты в связи с неправомерным отказом государственного заказчика от их заключения с подрядчиком («Реконструкция Соловьихинской осушительной системы, Серышевский район, Амурская область», государственный заказчик – Минсельхоз России в лице ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз»). Отмечается недостаточный уровень исполнения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (48,6 % в структуре расходов ФП в рамках госпрограммы) – за 9 месяцев 2022 года регионам перечислено 39,8 % объема субсидий (за I полугодие – 22,4 %). Следует отметить, что в представленных в Минфин России предложениях по 10­процентной оптимизации расходов Минсельхозом России 97,6 % объема субсидии (3 976,8 млн. рублей из 4 072,6 млн. рублей) были отнесены к расходам, использование которых нецелесообразно (невозможно) в текущих условиях. При этом в отчетном периоде только 16,8 % ассигнований (683,9 млн. рублей) перераспределено на реализацию в рамках ГП-25 мер Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. По состоянию на 1 октября 2022 года уровень исполнения бюджетных обязательств, принятых в полном объеме предусмотренных бюджетных ассигнований (3 388,7 млн. рублей), по 4 из 12 субъектов Российской Федерации ниже 50 %, по трем субъектам Российской Федерации в связи с отсутствием заявок перечисление субсидий не осуществлялось, в их числе Самарская область, которой предусмотрен наибольший объем субсидии (510,7 млн. рублей, или 15,1 % общего объема субсидии). При этом по информации Минсельхоза России освоение средств планируется в полном объеме, текущий уровень исполнения расходов обусловлен спецификой реализации мелиоративных мероприятий, активная фаза завершения которых приходится на III – IV кварталы года. Исполнение расходов по ведомственному проекту «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации» (10,3 % в структуре расходов ГП-53) составило 71 %. Основной объем бюджетных ассигнований в рамках проекта предусмотрен на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (79,4 % в структуре расходов ведомственного проекта), исполнение по которым составило 63,5 %, что в основном связано с завершением этапов работ в 4 квартале. |
| 38 | «Национальная система пространственных данных» | По госпрограмме «Национальная система пространственных данных» (ГП-54) исполнение расходов составило 67,5 % показателя сводной росписи (реализация началась в 2022 году). Стратегические приоритеты в сфере реализации ГП-54 утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2148. Во исполнение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение ГП-54 приведено в соответствие с Федеральным законом № 390-ФЗ. Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 10 522,2 млн. рублей, или на 21,3 %, и составили 59 955,8 млн. рублей, в основном за счет увеличения планируемых расходов по комплексу процессных мероприятий на 8 333,4 млн. рублей, или на 24,6%. Реализация ГП-54 направлена на достижение 2 национальных целей развития Российской Федерации – «Цифровая трансформация» и «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, и 4 соответствующих им целевых показателей. Паспортом ГП-54 (раздел 2) предусмотрены 23 количественных показателя, при этом не детализировано их достижение в течение года – все показатели установлены на конец 2022 года, что не позволяет проводить анализ достижения значений отдельных показателей госпрограммы в течение года. При этом в отношении показателя «Доля решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (единая процедура)» периодический мониторинг исполнения госпрограмм в ИС «Электронный бюджет» содержит сведения о промежуточном значении 4,1 % на конец III квартала 2022 года при плановом значении на конец 2022 года – 8 % и базовом в 2021 году – 10 %, что свидетельствует о высокой вероятности достижения значения указанного показателя по итогам 2022 года. Федеральным законом № 390-ФЗ и сводной росписью расходы по ГП-54 предусмотрены только Росреестру, при этом сведения о финансовом обеспечении в последней редакции паспорта (раздел 4), размещенной в Подсистеме управления государственными программами ИС «Электронный бюджет», не соответствуют показателям сводной росписи на 1 октября 2022 года. В рамках ГП-54 осуществляется реализация ФП «Национальная система пространственных данных» (доля расходов на который составляет согласно сводной росписи 30 % общего объема расходов по госпрограмме. Уровень исполнения расходов по указанному ФП составил 62,4 %, что ниже среднего уровня исполнения расходов по ГП-54. Согласно паспорту ФП (версия от 5 октября 2022 года) до 2030 года запланировано последовательное достижение 7 задач, включающих плановые значения 56 показателей, из них по 49 показателям предусмотрено достижение определенных количественных значений к 31 декабря 2022 года. Помесячный план достижения в 2022 году показателей ФП включает 50 из 56 показателей из которых: по 11 показателям изменений значений по сравнению с 2021 годом не предусмотрено, лишь по 13 предусмотрена количественная динамика по сравнению с II кварталом 2022 года, по прочим показателям помесячно запланировано сохранение значений 2 квартала. Количественное достижение к концу 2022 года предусмотрено по 11 из 16 результатов ФП (в том числе промежуточное достижение), по 4 результатам промежуточное достижение (помесячное или поквартальное) не установлено. Согласно мониторингу (раздел «Управление национальными проектами» подсистемы «Бюджетное планирование») в III квартале 2022 года: достигнуто 6 из 13 контрольных точек (по 1 отмечается несоблюдение срока на 1 день), по 7 достижение планируется в будущих периодах; достигнуто 11 контрольных точек, при этом 4 контрольные точки I-II кварталов 2022 года планируются к достижению в будущих периодах; достигнуто 3 контрольных точки, запланированные на IV квартал 2022 года. Основными причинами недостаточного уровня кассового исполнения Росреестром расходов по ФП являются: - осуществление поэтапной оплаты госконтрактов в соответствии с их условиями; - перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств; - перечисление субсидий в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам подведомственных Росреестру федеральных государственных бюджетных учреждений. |
| 39 | «Развитие туризма» | По госпрограмме «Развитие туризма» (ГП-55) исполнение расходов составило 69,9 % показателя сводной росписи (реализация началась в 2022 году). Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 16 177,1 млн. рублей, или на 30,5 %, и составили 69 154,4 млн. рублей. Бюджетные ассигнования сводной росписи предусмотрены по 3 главным распорядителям средств федерального бюджета (Минприроды России (353,4 млн. рублей), Минстрой России (19 405,9 млн. рублей), Ростуризм (49 395,0 млн. рублей). Значительный объем бюджетных ассигнований предусмотрен на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (25 279,1 млн. рублей), исполнение составило 21 002,0 млн. рублей, или 83,1 %, а также межбюджетных трансфертов (21 948,8 млн. рублей, исполнение – 9 558,8 млн. рублей, или 43,6 %). Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации. |
| 40 | «Содействие международному развитию» | По госпрограмме «Содействие международному развитию» (ГП-56) исполнение расходов составило 6,5 % показателя сводной росписи (реализация началась в 2022 году). Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года бюджетные ассигнования по сравнению с Федеральным законом № 390-ФЗ увеличены на 390,0 млн. рублей, или в 2,4 раза, и составили 665,8 млн. рублей. По ГП-56 отмечается низкий уровень исполнения отдельных видов расходов (6,5%), а также не исполнение в полном объеме. Так, в рамках КПМ «Организационно-аналитическое сопровождение и координация деятельности Российской Федерации в сфере содействия международному развитию и культурно-гуманитарного сотрудничества» в полном объеме (50,0 млн. рублей) не исполнены средства федерального бюджета на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в связи с отсутствием заключенных Россотрудничеством контрактов на оплату работ и услуг. |

Изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств иным образом зарезервированных в составе утвержденных Законом бюджетных ассигнований.

Изменения, связанные с увеличением бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году.

Согласно отчету о реализации ФП, причиной является увеличение стоимости одной лаборатории вследствие санкционной политики в отношении страны.

пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации; распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 г. № 292-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 70 286 230,5 тыс. рублей в 2022 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.06.2022 г. № 1662-р).

пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496, запрос на изменение паспорта ФП «Современная школа» от 18 февраля 2022 г. № E1-2022/004 и паспорта национального проекта «Образование» от 21 февраля 2022 г. № E-2022/005 утверждены в соответствии с пунктом 5 протокола заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 5 марта 2022 г. № 1 (утвержден в подсистеме управления национальными проектами ГИИС ЭБ 9 марта 2022 г.) и решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 17 марта 2022 г. № 1).

Информация по запросу Счетной палаты Российской Федерации от 28.02.2022 г. № ЗИ04/300/19.

В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» (подготовлен Минпросвещения России 17.06.2022 г.), которым предусматривается утверждение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и г. Байконура, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организациях.

Запрос Счетной палаты РФ от 28.02.2022 №ЗИ04/300/19 (пункт 4).

По КБК 073 0702 02 4 01 53030 540 и КБК 073 0704 02 4 02 53630 540

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года (по данным подсистемы управления государственными программами ГИИС «Электронный бюджет»).

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года (по данным подсистемы управления государственными программами ГИИС «Электронный бюджет»).

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года (по данным подсистемы управления государственными программами ГИИС «Электронный бюджет»).

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года (по данным подсистемы управления государственными программами ГИИС «Электронный бюджет»).

В части расходов, осуществляемых Минфином России.

Сводной росписью по состоянию на 1 октября 2022 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 664,3 млн. рублей.