Приложение № 1

Оценка в соответствии с критериями аудита эффективности и оценка соответствия деятельности объектов контрольного мероприятия

- Аудит эффективности

| Критерии аудита эффективности | Результаты проверки | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Цель 2. Оценить эффективность (экономность) расходования средств федерального бюджета на реализацию завершенных мероприятий проекта по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. |  |  |
| Графики строительства соблюдены | Первоначально срок завершения строительства был установлен на 2020 год. В ходе реализации Проекта нормативный срок строительства был изменен на 2021 год. В настоящий момент срок завершения строительства перенесен на 2023 год. ФМБА России подготовлен проект приказа о внесении изменений в Приказ №96, в том числе и по переносу ввода в эксплуатацию Лаборатории на 2024 год. Таким образом, первоначальный (запланированный) график строительства объектов не соблюден. | Не эффективно |
| Закупка, монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования произведены своевременно и в запланированном объеме | Учреждением в декабре 2019 года принято и оплачено оборудование на сумму 295,7 млн рублей. Указанное оборудование не используется с момента закупки. Также в 2022 году принято и оплачено оборудование в количестве 325 единиц стоимостью 34,8 млн рублей. В связи с неготовностью помещений монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования не произведены в запланированном объеме, соответственно, оборудование не используется. | Не эффективно |
| Стоимость строительства объектов Проекта (с учетом инфляционной составляющей) не превысила стоимость строительства объектов – аналогов, построенных в 2021-2023 годах и включенных в реестр эффективной проектной документации | В связи с отсутствием объектов аналогов, информация о которых включена в реестр экономически эффективной проектной документации, сравнительный анализ стоимости строительства объектов не проводился. | Не оценивалось |
| Отсутствует потребность в дополнительных бюджетных средствах, связанная с необходимостью реализации дополнительных проектных решений, исправления некачественно выполненных работ, решения иных проблем в отношении работ, принятых по актам приемки-сдачи выполненных работ | Увеличение стоимости проекта обусловлено удорожанием измененных проектных решений и существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы. На эти цели ФМБА России на 2024 год запланированы дополнительные бюджетные ассигнования на завершение создания Научно-клинической лаборатории в объеме 63,5 млн рублей. | Не эффективно |
| Средства на реализацию Проекта использованы в полном объеме (за исключением экономии от проведения закупочных процедур) | По состоянию на 1 сентября 2023 года объекты в эксплуатацию не введены, утвержденный срок реализации проекта (2023 год) не наступил, в связи с чем средства федерального бюджета использованы не в полном объеме. | Не оценивалось |
| Стоимость поставленных материалов и оборудования не превышает среднюю рыночную стоимость аналогичных товаров, установленную путем проведения анализа цен | По отдельным позициям локальных сметных расчетов, которые являются составной частью сметной документации, для определения стоимости оборудования применен коэффициент пересчета строительно-монтажных работ по объектам здравоохранения, а не индекс на оборудование. Это привело к тому, что стоимость поставляемого оборудования превышает среднюю рыночную стоимость аналогичных товаров. | Не эффективно |
| Отсутствовали факты увеличения стоимости строительно-монтажных работ без улучшения характеристик результатов проекта | Приемка и оплата невыполненных работ на сумму 14,8 млн рублей, а также приемка и оплата работ по завышенной стоимости (в результате применения индексов-дефляторов, которые не соответствуют рекомендациям Минстроя России и Минэкономразвития России) на сумму 8,5 млн рублей привели к увеличению стоимости строительно-монтажных работ без улучшения характеристик результатов проекта. | Не эффективно |

Таким образом, из 7 установленных критериев эффективности:

по 5 критериям (71,4 %) – оценка «не эффективно»;

по 2 критерию (28,6 %) – оценка не проводилась.

В связи с тем, что по большинству критериев (включая критерии характеризующие результативность и экономность) дана оценка «не эффективно», общая оценка эффективности реализации проекта – «низкая».

- Аудит соответствия

| Вопросы контрольного мероприятия по аудиту соответствия | Результат проверки | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» |  |  |
| Проанализировать соответствие запланированных мероприятий и ресурсов по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги требованиям бюджетного законодательства к обоснованности предусматриваемых ресурсов. | Нарушения требований бюджетного законодательства при финансировании мероприятий Проекта не установлены. | Соответствует |
| Проанализировать соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги требованиям земельного и градостроительного законодательства. | Правоустанавливающие документы на земельные участки для строительства объектов оформлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (частями 1, 2, 4 и 5 статьи 51) , Земельного кодекса Российской Федерации (статьями 26, 39.9, 39.10, 78) , Лесного кодекса Российской Федерации (статьями 25, 40, 45) , что позволяет завершить реализацию Проекта, а также использовать в дальнейшем построенные объекты по назначению. | Соответствует |
| Проанализировать соблюдение требований к составу разделов проектной документации и к их содержанию при подготовке проектно-сметной документации по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. | Состав разделов проектной документации по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги в целом соответствует Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Вместе с тем при подготовке проектной документации не были учтены требования Методики определения сметной стоимости строительства, которыми в том числе предусмотрено, что сметные расчеты разрабатываются на основании проектной документации (соответствие проектной и сметной документации), а также не соблюдены требования по применению индексов изменения сметной стоимости Минстроя России. | Не соответствует |
| Проверить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при организации закупок по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. | Научным центром при реализации проекта допускались нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при организации и осуществлении закупок в части Положения о контрактной службе, формирования технических требований к материалам закупаемого оборудования и направления информации в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов. | Не соответствует |
| ФМБА России |  |  |
| Проанализировать соответствие запланированных мероприятий и ресурсов по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги требованиям бюджетного законодательства к обоснованности предусматриваемых ресурсов. | Объем финансовых ресурсов определялся ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» на основании проектно-сметной документации, разработанный им в рамках выполнения полномочий заказчика по строительству объектов. | Не оценивалось |
| Проанализировать соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги требованиям земельного и градостроительного законодательства. | Полномочия по оформлению правоустанавливающих документов переданы заказчику - ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства». | Не оценивалось |
| Проанализировать соблюдение требований к составу разделов проектной документации и к их содержанию при подготовке проектно-сметной документации по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. | Полномочия по разработке проектной документации переданы заказчику - ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства». | Не оценивалось |
| Проверить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при организации закупок по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. | Полномочия по осуществлению закупочной деятельности переданы заказчику - ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства». | Не оценивалось |

С учетом результатов проверки сделан вывод, что деятельность ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги не в полной мере соответствует требованиям градостроительного кодекса и законодательства в сфере закупочной деятельности.

В связи с тем, что все полномочия по реализации проекта переданы ФМБА заказчику (ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства») оценка соответствия деятельности ФМБА требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов не проводилась.