|  | Приложение № 2 к отчету о результатах контрольного мероприятия от « ___» ________ 2024 г. № ОМ-_______ |
| --- | --- |

Перечень региональных (муниципальных) гидротехнических сооружений, по которым проведена корректировка ПСД

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Первоначальные показатели |  |  |  |  | Показатели по состоянию на 01.08.2024 |  |  | Отклонение от первоначальных показателей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность | Сметная стоимость первоначальная экспертиза тыс. рублей | Срок завершения работ |  | Количество корректировок ПСД | Мощность | Сметная стоимость, итоговая экспертиза, тыс. рублей | Срок завершения работ | Мощность | Стоимость тыс. рублей | Срок ввода в эксплуатацию |  |
| Защита от негативного воздействия вод Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект "Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной" | 5452,79 метров | 3 289 743,46 в ценах II кв. 2014 г по экспертизе 2014 года | 2019 |  | 5 | 5420,29 метров | 3 788 224,68 Экспертиза 2020 года | 2024 | -32,5 | 498 481,22 | 5 | Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен. |
| 2 | Объект «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре. Первый этап строительства – Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов «Инженерная защита пос. им. Менделеева», «Инженерная защита пос. Победа» и «Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус»» | 17075,13 метров | 7 421 190,70 в ценах IV кв. 2016 г по экспертизе 2017 года | 2024 |  | 4 | 18754,87 метров | 9 694 836,68 Экспертиза 2024 года | 2024 | 1 679,74 | 2 273 645,98 | - | Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен. |
| 3 | Объект «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре. Второй этап строительства – «Инженерная защита Центрального округа» | 7272,00 метров | 699 914,02 в ценах II кв. 2016 г по экспертизе 2016 года | 2019 |  | 2 | 7272,00 метров | 699 914,02 Экспертиза 2016 года | 2024 | 0 | - | 5 | Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен. |
| 4 | Объект «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка» | 2087,13 метров | 737 825,81 в ценах IV кв. 2015 г по экспертизе 2016 года | 2019 |  | 4 | 2097,52 метров | 856 416,24 Экспертиза 2023 года | 2025 | 10,39 | 118 590,43 | 6 | Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен. |
|  | ИТОГО по защите от негативного воздействия вод |  | 12 148 673,99 |  |  | 15 |  | 15 039 391,62 |  |  | 2 890 717,63 | 16 |  |
| Защита от негативного воздействия вод Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект «Защита от наводнений Лесозаводского городского округа» | 8056,00 метров | 339 466,17 | 2024 | 1 |  | 8096,00 метров | 673 467,92 | 2025 | 40,00 | 334 001,748 | 1 | Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен. |
| 2 | Объект «Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района Приморского края» | 6347,00 метров | 321 200,00 | 2024 | 1 |  | 6347,00 метров | 620 026,29 | 2025 | 0 | 298 826,293 | 1 | Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен. |
| 3 | Объект «Строительство защитной дамбы кп. Горные Ключи польдер № 2» | 1949 метров | 229 132,20 | 2023 | 1 |  | 1949 метров | 278 319,80 | 2024 | 0 | 49 187,60 | 1 | Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен. |
| 4 | Объект "Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул.Раздольная в г.Уссурийске" | 1637 метров | 305 647,71 | 2023 | 1 |  | 1637 метров | 305 647,71 | 2024 | 0 | - | 1 | Строительство не завершено. В эксплуатацию не введен. Проект в процессе корректировки. |
|  | ИТОГО по защите от негативного воздействия вод |  | 1 195 446,08 |  | 4 |  |  | 1 877 461,72 |  |  | 682 015,65 | 4 |  |
|  | Всего |  | 13 344 120,07 |  | 19 |  |  | 16 916 853,34 |  |  | 3 572 733,27 | 20 |  |