## Лист1
Приложение № 10
к отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия
Информация о реализованной и не реализованной проектно-сметной документации, разработка которой осуществлялась в период 2017-2023 годов, по состоянию на 1 сентября 2023 года
№ | Наименование ФКУ | Наименование объекта | Начало разработки проектных и изыскательских работ | Окончание разработки проектных и изыскательских работ | ПСД использована при СМР | Год выполнения СМР | Общая стоимость разработки проектных и изыскательских работ, тыс. рублей | Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (не действующая, распоряжение от 22.11.2008 № 1734-р) | Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (действующая, распоряжение от 27.11.2021 № 3363-р)
2017 год
1 | ФКУ Упрдор "Прибайкалье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово , Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1469+148- км 1513+003 (обход г. Тулуна), Иркутская область | 2016 | 2017 | Нет |  | 70185 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы | Отсутствует
2 | ФКУ Упрдор "Прибайкалье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово , Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область | 2014 | 2017 | Да | 2019 | 62138.9656
3 | ФКУ Упрдор "Енисей" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 807+000 - км 812+000, Красноярский край | 2015 | 2017 | Да | 2019 | 23100
4 | ФКУ Упрдор "Кола" | Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 215 - км 273, Республика Карелия | 2014 | 2017 | Нет |  | 61419.8849 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска | Отсутствует
5 | ФКУ Упрдор "Кола" | Строительство автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 406 - км 422, Республика Карелия | 2014 | 2017 | Нет |  | 19363.5605 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла реконструкция автодороги "Кола" | Отсутствует
6 | ФКУ Упрдор "Кола" | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км 405+200 - км 405+1900 н.п. Гакугса, км 417+1100 - км 419+300 н.п. Нигижма, км 434+1400 - км 440+600 г. Пудож, км 473+400 - км 474+850 н.п. Авдеево, км 476+850 - км 476+950 н.п. Октябрьская, км 496+200 - км 498+100 н.п. Песчаное, Республика Карелия | 2015 | 2017 | Да | 2018 | 6372.727
7 | ФКУ Упрдор "Кола" | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км 579+000 - км 579+500 н.п. Лобское, км 592+000 - км 594+300 н.п. Габсельга, км 607+650 - км 609+000 н.п. Повенец, км 623+900 - км 625+200 н.п. Пиндуши, км 625+650 - км 628+000 н.п. Лумбуши, км 628+850 - км 636+000 г. Медвежьегорск, Республика Карелия | 2015 | 2017 | Да | 2018 | 6998.2843
8 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Реконструкция автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке км 234+540 - км 250+000, Рязанская область | 2015 | 2017 | Нет |  | 47534.2848 | Отсутствует | Отсутствует
9 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск. Реконструкция автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участке км 1898 - км 1906, Еврейская автономная область | 2015 | 2017 | Да | 2019 | 8114.64
10 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога до Магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 115+400 – км 123+800 в Вологодской области | 2011 | 2017 | Да | 2017 | 18567.76
11 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на участке км 837+000 – км 869+000, Архангельская область | 2014 | 2017 | Нет |  | 47898.346 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Отсутствует
12 | ФКУ Упрдор "Каспий" | Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 705+000 - км 718+800, Чеченская Республика, Республика Дагестан | 2012 | 2017 | Да | 2018 | 29048.826
13 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Проект реконструкции автомобильной дороги А-141 Брянск-Смоленск ло границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 129+000-154+000 в Брянской области. Корректировка | 2015 | 2017 | Нет |  | 133678.858 | Отсутствует | Отсутствует
14 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Реконструкция автомобильной дороги А-141 Брянск – Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск). Строительство путепровода через железную дорогу на км 394+100 (п.Катынь) автомобильной дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область | 2012 | 2017 | Да | 2017 | 9400.8
15 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 409+010 - км 410+200 д. Криволес, км 415+990 - км 416+606 д. Шумовка, км 427+040 - км 427+870 д. Дубовички, обход г. Рославля км 7+400 мост через реку Остер, обход г. Рославля км 13+800-км 15+700 (транспортная развязка в двух уровнях), Смоленская область | 2012 | 2017 | Да | 2017 | 1949.989
16 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 332+630 - км 334+315 д. Крапивна, км 343+290 - км 343+590 д. Лесхоз, км 347+600 - км 348+185 д. Городецкое, км 360+635 - км 363+580 п. Чижовка, км 365+140 - км 365+900 д. Утоки, Смоленская область | 2012 | 2017 | Да | 2017 | 2125.61
17 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 368+270 - км 368+800 д. Надворное, км 371+375 - км 372+235 д. Коски, км 375+835 - км 376+543 д. Любовка, км 379+915 - км 380+505 д. Валентиновка, км 381+400 - км 382+200 - обход г. Рославля км 0+000- км 0+400 (транспортная развязка в двух уровнях), Смоленская область | 2012 | 2017 | Да | 2017 | 1573.214
18 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 382+300 - км 384+950 д. Кириллы, км 391+000 - км 392+000 г. Рославль, км 395+705 - км 396+760 д. Бовальское, км 397+930 - км 398+430 д. Астапковичи, км 401+390 - км 403+000 д. Слобода, Смоленская область | 2012 | 2017 | Да | 2017 | 2214.543
19 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 244+300 - км 245+704 д. Липовка, км 247+148 - км 248+830 д. Горлово, км 249+325 - км 249+816 д. Вяхори, км 254+900 - км 256+250 д. Бодровка, км 265+567 - км 266+970 д. Павловка, км 267+000 - км 267+750 д. Козловка, Смоленская область | 2012 | 2017 | Да | 2017 | 2269.847
20 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 286+392 - км 287+236 д. Емельяновка, км 301+589 - км 302+500 д. Васьково, км 307+544 - км 308+171 д. Азаровка, км 308+400 - км 309+800 д. Дмитриевка, км 319+000 мост через реку Хмару, км 333+300 - км 334+730 н.п. Льнозавод, Смоленская область | 2012 | 2017 | Да | 2017 | 1551.898
21 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, юго-западный обход г. Смоленска км 21+700 - км 23+400 (транспортная развязка), Смоленская область | 2012 | 2017 | Да | 2017 | 920.1
22 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 394+800 - км 396+263 д. Катынь, км 397+205 - км 398+674 д.Сметанино, км 399+527 - км 400+000 д Савенки, км 409+400 - км 410+530 н.п. Надва, км 424+800 - км 425+750 н.п. Плоское, км 432+202 - км 435+000 д. Шеровичи, Смоленская область | 2013 | 2017 | Да | 2017 | 1630.384
23 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Республикой Белоруссия на участке км 349+700 - км 350+600 д.Крутогорка, км - 351+800 - км 356+400 д.Екимовичи, Смоленская обл. | 2011 | 2017 | Да | 2017 | 4459.7138
24 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на км 21+700, Калининградская область | 2017 | 2017 | Да | 2019 | 5526.866
25 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Строительство инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса на км 39 строящегося подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань, Краснодарский край | 2016 | 2017 | Да | 2017 | 27000
26 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея | 2015 | 2017 | Да | 2017 | 33239.43
27 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство транспортной разрязки на автомобильной дороге А-104 Мосва - Дмитров - Дубна на пересечении с ММК км 46+450, Московская область | 2012 | 2017 | Да | 2017 | 708.1
28 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на км 45+250 (слева), Московская область | 2013 | 2017 | Нет |  | 444.4 | Строительство нового направления автомобильной дороги М-2 "Крым" | Повышение транспортной связанности юга Российской Федерации с Уралом и Сибирью обеспечит создание скоростного автодорожного сообщения от черноморских портов и Крымского полуострова через гг. Краснодар, Волгоград, Саратов и Самару на гг. Екатеринбург, Уфу и Челябинск
2018 год
1 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 563+100 - км 589+000, Республика Ингушетия (корректировка) | 2014 | 2018 | Да | 2018 | 27200
2 | ФКУ Упрдор "Алтай" | "Реконструкция участков автомобильной дороги А-349 Барнаул - Рубцовск до границы с Республикой Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция авто-мобильной дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке км 173+030 – км 175+060, Алтайский край" | 2016 | 2018 | Да | 2018 | 12548.76
3 | ФКУ Упрдор "Кола" | Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область | 2014 | 2018 | Да | 2018 | 44800.5788
4 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область | 2017 | 2018 | Да | 2019 | 3053.604
5 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | «Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога, до магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 79+000 - км 85+000 в Вологодской области». 2 этап ПК 40+000 - ПК 66+02» | 2009 | 2018 | Да | 2018 | 14364.7076
6 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км 1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074 п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754 - км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п. Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км 2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км 2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с. Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка, Еврейская автономная область. | 2016 | 2018 | Да | 2019 | 26444.03
7 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. Оротукан на км 1634+237 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, Магаданская область». | 2014 | 2018 | Да | 2020 | 7207.08
8 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 165+000 - км 165+200 транспортная развязка, км 176+000 - км 176+500 транспортная развязка, км 180+950 - км 184+150 д. Летошники, км 184+150 - км 184+850 д. Красная, км 186+300 - км 186+600 транспортная развязка, км 186+300 - км 187+250 д. Никольская Слобода, км 203+500 - км 203+700 транспортная развязка, Брянская область | 2012 | 2018 | Да | 2018 | 2015.423
9 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия км 182+850 - км 183+180 транспортная развязка, км 189+600 - км 189+800 транспортная развязка, км 192+155 - км 192+747 д. Мамай, км 192+750 - км 193+070 транспортная развязка, км 212+700 - км 213+000 транспортная развязка, Брянская область | 2012 | 2018 | Да | 2018 | 946.715
10 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 284+125 - км 284+470 д. Слободка, км 288+940 - км 289+425 д. Князево, км 295+480 - км 297+815 х. Ново - Александровский, км 305+715 - км 306+920 д. Буда, км 318+800 - км 319+010 д. Осовка, км 320+950 - км 323+670 д. Кузьминичи, Калужская область | 2012 | 2018 | Да | 2018 | 1877.236
11 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 211+800 - км 212+200 транспортная развязка в двух уровнях, км 214+930 - км 215+620 д. Касимовка, км 217+460 - км 217+930 д. Рыляки, км 226+300 - км 226+900 д. Барсуки, км 243+750 - км 246+237 д. Людково, км 248+250 - км 249+020 д. Адамовка, Калужская область | 2012 | 2018 | Да | 2018 | 1620.664
12 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская область. 3 этап | 2017 | 2018 | Да | 2022 | 5189.1796
13 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 - км 193+400, Ленинградская область | 2018 | 2018 | Да | 2019 | 484.631
14 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Макопсе на км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край | 2011 | 2018 | Да | 2018 | 4474.035
15 | ФКУ Уралуправтодор | Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, участок км 10+630 - км 17+200, Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский) | 2015 | 2018 | Да | 2020 | 41249.1
16 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край | 2017 | 2018 | Да | 2018 | 8650
17 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 52+130 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной, Краснодарский край | 2012 | 2018 | Нет |  | 2300 | Автомобильные дороги в составе Новороссийского транспортного узла | С 2030 года планируется начать строительство скоростной автомобильной дороги между г. Новороссийском и г. Сочи
18 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке км 73 - км 100, Краснодарский край | 2015 | 2018 | Да | 2018 | 205692.89
19 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке км 47 - км 52 (обход г. Анапа), Краснодарский край | 2015 | 2018 | Да | 2018 | 70734.358
20 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Строительство стационарных постов органов внутренних дел на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Строительство стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Краснодарского края | 2018 | 2018 | Да | 2018 | 7550
21 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г. Владимир на участках км 5+980 – км 7+250 н.п. Дворики, км 11+750 - км 12+630, н.п. Хохлово, км 16+700 - км 18+700 н.п. Новая Быковка, на участках подъезда к г. Иваново км 65+640 - км 67+780 н.п. Торчино, Владимирская область | 2018 | 2018 | Нет |  | 2812.554 | Отсутствует | Отсутствует
2019 год
1 | ФКУ Упрдор "Прибайкалье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово , Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 96+480 км 100+000, Иркутская область | 2013 | 2019 | Нет |  | 17642.248 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы | Отсутствует
2 | ФКУ Упрдор "Вилюй" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электроосвещения на автомобильной дороге Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан км 1501+019 – км 1504+027 (п. Ягодное), км 1575+902 – км 1577+632 (п. Дебин), км 1942+050 – км 1944+730 (п. Палатка), км 1973+900 – км 1977+270 (п. Сокол), км 1981+800 – 1982+200 (п. Уптар), км 2015+000 – км 2016+008 (г. Магадан), Магаданская область | 2018 | 2019 | Нет |  | 24509.639 | Отсутствует | Проектами развития автодорожной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации станут автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск, межрегиональная автомобильная дорога Колыма - Омсучкан - Омолон - Анадырь
3 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 507+000 - км 517+000, Республика Северная Осетия - Алания | 2019 | 2019 | Нет |  | 2199 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) | Отсутствует
4 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан | 2018 | 2019 | Нет |  | 36677.122 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) | Отсутствует
5 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-165 Лермонтов – Черкесск на участках км 0+558 - км 4+690 (п. Вин - Сады), км 21+248 - км 22+275 (п. Свобода), км 28+539 - км 34+690 (ст. Суворовская), в Ставропольском крае | 2015 | 2019 | Да | 2019 | 5992.79
6 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус на участках км 8+701 – км 12+802 (с. Алтуд), км 42+195 – км 49+014 (п. Исламей), (участок км 0+000 – км 49+720), км 45+272 – км 48+012 (с. Былым), (участок км 0+000 – км 104+740), Кабардино-Балкарская Республика | 2018 | 2019 | Да | 2019 | 9500
7 | ФКУ Упрдор "Алтай" | «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с республикой Казахстан на участках км 15+300 – км 21+300 (г. Барнаул), км 303+440 – км 304+940 (г. Рубцовск), Алтайский край» | 2018 | 2019 | Да | 2019 | 4370
8 | ФКУ Упрдор "Алтай" | «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, подъезд к г. Барнаулу на участках км 3+800 – км 5+554 (г.Новоалтайск), км 7+900 – км 8+600 (ст. Присягино), Алтайский край» | 2018 | 2019 | Да | 2019 | 1730
9 | ФКУ Упрдор "Алтай" | "Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией. Реконструкция автомобильной Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участке км 216 – км 223, Алтайский край" | 2019 | 2019 | Да | 2019 | 39926
10 | ФКУ Упрдор "Прикамье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар на участке км 169+600 – км 174+600 (н.п. Сосновка, н.п. Яранск), Кировская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 5817.7
11 | ФКУ Упрдор "Прикамье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь на участках км 437+350 – км 437+970 (н.п. Черпаки), км 447+500 – км 448+650 (н.п. Юма), км 471+100 – км 472+000 (н.п. Корабли), км 474+600 – км 475+500 (н.п. Замоломцы), км 485+280 – км 486+540 (н.п. Роминская), Кировская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 6136.4
12 | ФКУ Упрдор "Прикамье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь на участках км 619+500 – км 621+250 (н.п. Трушковы, Шихово, Столбово), км 622+770 – км 623+700 (н.п. Зониха), км 625+200 – км 626+480 (н.п. Луза), км 626+770 – км 628+430 (н.п. Осинцы), км 629+140 – км 630+300 (н.п. Логуновы), км 631+100 – км 634+600 (н.п. Рубежница, Вахруши), км 635+020 – км 635+700 (н.п. Подсобное), км 637+600 – км 638+300 (н.п. Зяблицы), км 639+720 – км 645+270 (н.п. Стулово, Слободской), км 651+690 – км 652+790 (н.п. Салтыки), км 659+930 – км 661+160 (н.п. Ильинское), км 667+330 – км 668+480 (н.п. Слободка), Кировская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 18619.9
13 | ФКУ Упрдор "Прикамье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь на участках км 686+270 – км 690+330 (н.п. Белая Холуница), км 692+900 – км 694+220 (н.п. Шитово), км 742+880 – км 745+060 (н.п. Черная Холуница), км 778+500 – км 782+700 (н.п. Омутнинск), км 783+920 – км 784+420 (железнодорожный переезд в одном уровне), км 788+330 – км 789+150 (н.п. Ежово), км 831+100 – км 832+000 (н.п. Волоковые), км 852+390 – км 857+810 (н.п. Афанасьево), км 859+450 – км 860+050 (н.п. Аверины), Кировская | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 13800
14 | ФКУ Упрдор "Прикамье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участках км 82+300 – км 83+000 н.п. Можга, км 93+900 – км 94+800 н.п. Горняк, км 263+450 – км 267+900 н.п. Сундур, н.п. Игра, Удмуртская Республика | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 5500
15 | ФКУ Упрдор "Енисей" | Реконструкция транспортного узла на участке км 404+000 – км 407+000 автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан - Хандагайты – граница с Монголией, Республика Хакасия | 2018 | 2019 | Нет |  | 56528 | Отсутствует | В соответствии с территориальными параметрами, приведенными в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года целесообразно развитие узловых мультимодальных транспортно-логистических центров в 12 макрорегионах, в том числе Ангаро-Енисейском
16 | ФКУ Упрдор "Енисей" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров на автомобильной дороге Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – граница с Монголией на участке км 804+640 – км 809+000 г. Кызыл, на участках км 826+430 – км 828+300 п. Усть-Элегест, км 909+700 – км 913+140 г. Шагонар, км 965+510 – км 967+140 Ак-Дуруг, км 1106+000 – км 1107+250 с. Солчур, с. Хандагайты, Республика Тыва | 2018 | 2019 | Нет |  | 12978.151 | Отсутствует | В соответствии с территориальными параметрами, приведенными в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года целесообразно развитие узловых мультимодальных транспортно-логистических центров в 12 макрорегионах, в том числе Ангаро-Енисейском
17 | ФКУ Упрдор "Енисей" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на км 800+450 (н.п. Творогово), на км 802+450 (н.п. Логовой) автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Красноярский край | 2018 | 2019 | Нет |  | 16979.294 | Отсутствует | Отсутствует
18 | ФКУ Упрдор "Енисей" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участках км 560+000 - км 561+500 (н.п. Каштан), км 842+000 - км 846+000 (н.п. Березовка), км 940+800 - км 942+250 (н.п. Новопятницкое), км 1100+200 - км 1101+550 (н.п. Сулемка), Красноярский край | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 20139.93
19 | ФКУ Упрдор "Енисей" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке Обход г. Красноярска км 29+300 - км 30+300, Красноярский край | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 2334
20 | ФКУ Упрдор "Кола" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Подъезд к аэропорту "Петрозаводск" км 0 - км 5 в Республике Карелия | 2017 | 2019 | Да | 2019 | 2877.745
21 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км 37+800 н.п. Силикатный, Республика Марий Эл | 2018 | 2019 | Да | 2019 | 1720
22 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 136+970 - км 137+770 н.п. Буденовка, км 146+900 - км 148+300 н.п. Кашинка, км 149+000 - км 150+300 н.п. Марьевка, км 159+350 - км 161+540 н.п. Семеновка, н.п. Шумовка, км 177+950 - км 179+050 н.п. Лаишевка, на автомобильной дороге А-151 Цивильск – Ульяновск на участке км 151+400 - км 152+500 н.п. Орловка, Ульяновская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 6250
23 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участках км 124+000 - км 124+650 н.п. Мал.Бюрганы, км 125+600 - км 126+800 н.п. Тат. Пимурзино, на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 7+380 - км 9+000 н.п. Тат. Челны, Республика Татарстан | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 4005
24 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница Республики Казахстан на участке км 256+400 - км 261+000 г. Альметьевск, Республика Татарстан | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 4090
25 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 527 - км 557, Приморский край | 2014 | 2019 | Нет |  | 68708.78 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока | Отсутствует
26 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 557 - км 591, Приморский край | 2017 | 2019 | Нет |  | 77558.54 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока | Отсутствует
27 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на участках км 1501+019 - км 1504+027 (п. Ягодное), км 1575+902 - км 1577+632 (п. Дебин), км 1942+050 - км 1944+730 (п. Палатка), км 1973+900 - км 1977+270 (п. Сокол), км 1981+800 - км 1982+200 (п. Уптар), км 2015+000 - км 2016+008 (г. Магадан), Магаданская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 9366.37
28 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск на участке км 1471+176 – км 1474+176, Амурская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 54146.46
29 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток км 687,7 – км 703,1, Приморский край» | 2014 | 2019 | Да | 2020 | 53664.74
30 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 591 - км 615, Приморский край | 2014 | 2019 | Нет |  | 63109.2 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока | Отсутствует
31 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Строительство стационарного пункта весового контроля на км 35 автомобильной дороги А-375 "Восток" Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка, Хабаровский край | 2013 | 2019 | Нет |  | 6867.42 | Строительство автомобильной дороги федерального значения "Восток" (Хабаровск-Находка) | Отсутствует
32 | ФКУ Упрдор "Каспий" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала на участке км 33+484 - км 34+460 н.п.Красные Баррикады, км 34+479 - км 35+960 н.п. Алгаза, Астраханская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 4680.81
33 | ФКУ Упрдор "Каспий" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 1349+900 - км 1353+000 н.п. Волжское, Астраханская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 959.526
34 | ФКУ Упрдор "Каспий" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Элисте км 201+174 - км 202+100 (н.п. Ергенинский), Республика Калмыкия | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 1742.215
35 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 2+757- км 3+500 г.Орел, км 18+320 - км 19+150 д.Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км 34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км 43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область | 2012 | 2019 | Да | 2019 | 1351.414
36 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 106 автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область | 2013 | 2019 | Нет |  | 3924.4 | Отсутствует | Отсутствует
37 | ФКУ Упрдор "Южный Байкал" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-333 Култук - Монды - граница с Монголией на участках км 19+000 - км 20+600 (н.п. Быстрая), км 34+240 - км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 - км 87+240 (н.п. Зактуй), км 108+130 - км 110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 - км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 - км 174+120 (н.п. Мойготы), км 203+000 - км 206+200 (н.п. Монды), Иркутская область, Республика Бурятия | 2018 | 2019 | Да | 2019 | 13780.083
38 | ФКУ Упрдор "Южный Байкал" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участках км 100+400 - км 101+450 (н.п. Култук), км 298+770 - км 300+950 (н.п. Боярский), км 329+383 - км 330+404 (н.п. Горный), км 343+600 - км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 - км 361+800 (внеуличные наземные пешеходные переходы), км 375+070 - км 376+640 (н.п. Мостовка), Иркутская область, Республика Бурятия | 2018 | 2019 | Да | 2019 | 8707.944
39 | ФКУ Упрдор "Южный Байкал" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дорогеА-340 Улан-Удэ-Кяхта-граница с Монголией км 81+200 - км 82+900 (наземные пешеходные переходы и автобусные остановки), Республика Бурятия | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 1750.45
40 | ФКУ Упрдор "Южный Байкал" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 6685.932
41 | ФКУ Упрдор "Южный Байкал" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 16966.949
42 | ФКУ Упрдор "Россия" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 180+328, км 189+425 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Тверская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 5800
43 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги «Переславское - Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением) | 2010 | 2019 | Да | 2022 | 76444.2634
44 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство пешеходных дорожек на автомобильной дороге А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на участках км 60+172 – км 60+346, км 66+701 – км 66+914, км 67+904 – км 68+069, км 71+933 – км 71+985, км 77+819 – км 78+000, км 81+526 – км 81+741, км 83+124 – км 83+425, Ленинградская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 1310
45 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+050 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край | 2017 | 2019 | Да | 2019 | 8500
46 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 148+270 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край | 2017 | 2019 | Да | 2019 | 9200
47 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 152+738 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край | 2017 | 2019 | Да | 2019 | 7630
48 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+727 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край | 2017 | 2019 | Да | 2019 | 9099.942
49 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 52 - км 73, Краснодарский край | 2017 | 2019 | Да | 2019 | 140219.286
50 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-146 Краснодар – Верхнебаканский на участке км 88+700 – км 89+450 (транспортная развязка на въезде в г. Абинск со стороны г. Краснодара), Краснодарский край | 2017 | 2019 | Да | 2019 | 1609.536
51 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г. Майкоп к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на участках км 8+000 - км 9+934 в поселке Победа, км 9+934 - км 10+712 в поселке Совхозный, км 16+554 - км 17+735 в поселке Тульский, км 21+483 - км 22+350 в хуторе Шунтук, км 29+127 - км 30+136 в хуторе Шевченко, км 38+000 - км 42+218 в поселке Каменномостский, км 47+699 - км 50+821 в станице Даховская, км 68+341 - км 72+456 в селе Хамышки, км 83+670 - км 85+150 в поселке Гузерипль, Республика Адыгея | 2017 | 2019 | Да | 2020 | 16075.865
52 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к Майкопу на участках км 33+244 - км 33+340, км 35+207 - км 35+272, км 42+765 - км 42+810, км 43+300 - км 43+650, км 47+004 - км 51+660, км 51+670 - км 52+279, км 58+817 - км 58+951, км 62+477 - км 64+454, км 71+002 - км 74+131, Краснодарский край | 2017 | 2019 | Да | 2020 | 11132.599
53 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной развязки на км 179 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Владимирская область | 2014 | 2019 | Нет |  | 50900 | Отсутствует | Отсутствует
54 | ФКУ Упрдор «Приуралье» | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к г. Оренбург) на участке км 215 - км 225, Оренбургская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 51170.235
55 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольшо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицино, Истру на 3 км участка от Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область | 2016 | 2019 | Нет |  | 10543.2 | Отсутствует | Отсутствует
56 | ФКУ "Сибуправтодор" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 31 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, Новосибирская область | 2018-09-24 | 2019 | Да | 2020 | 4104
57 | ФКУ "Сибуправтодор" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 53+350 – км 62+100 (р.п. Мошково), Новосибирская область | 2018-09-24 | 2019 | Да | 2020 | 7414.4
58 | ФКУ "Сибуправтодор" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участках км 55+970 – км 56+400 (г. Искитим), км 57+785 – км 58+220 (г. Искитим), км 70+300 – км 70+600 (п. Евсино), км 75+010 и км 75+970 (внеуличные пешеходные переходы), км 78+950 – км 79+280 (н.п. Керамкомбинат), км 79+885 – км 81+222 (д. Евсино), Новосибирская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 4229.9797
59 | ФКУ "Сибуправтодор" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-320 Омск – Черлак – граница с Республикой Казахстан на участках км 48+880 – км 49+390 (наземный пешеходный переход), км 91+615 – км 93+680 (н.п. Иртыш), км 114+050 – км 114+650 (наземный пешеходный переход), км 139+800 – км 144+830 (н.п. Черлак), Омская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 7843.92
60 | ФКУ "Сибуправтодор" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск на участках км 480+950 – км 482+900 (г. Тюкалинск), км 486+000 – км 486+820 (г. Тюкалинск), км 534+165 – км 536+770 (н.п. Бекишево), Омская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 4535.44
61 | ФКУ Упрдор "Забайкалье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Комплексное обустройство автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с Китайской Народной Республикой на участках км 11+200 - км 14+800 горный перевал, автобусные остановки, пост ДПС, км 16+500 – км 19+800 н.п. Атамановка, км 50+250 – км 56+300 н.п. Маккавеево, км 59+500 – км 59+800 кольцевое пересечение, км 71+700 – км 72+800 кольцевое пересечение, км 348+000 – км 348+300 путепровод через железную дорогу, км 384+700 – км 385+300 путепровод через железную дорогу, км 453+600 – 455+900 н.п. Билитуй, км 479+450 – км 480+300 н.п. Забайкальск, Забайкальский край | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 8777.7
62 | ФКУ Упрдор "Забайкалье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Комплексное обустройство автомобильной дороги «Амур» Р - 297 Чита – Невер – Свободный – Архара - Биробиджан – Хабаровск на участках км 0+000 – км 0+800 транспортная развязка, км 4+900 – км 9+900 н. п. Угдан, н. п. Смоленка, км 196+400 – км 198+500 н. п. Богомягково, км 242+300 – км 243+100 автобусные остановки, км 304+800 – км 309+750 н. п. Чернышевск, км 425+300 – км 426+000 транспортная развязка, км 479+000 – км 479+750 автобусные остановки, км 611+900 – км 612+700 автобусные остановки, км 633+800 – км 634+600 автобусные остановки, км 675+600 – км 676+500 автобусные остановки, Забайкальский край | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 9000
63 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 1970.23
64 | ФКУ "Сибуправтодор" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 "Иртыш"- Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск. Реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш"- Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск на участке км 1072+000 – км 1077+000, Новосибирская область | 2018 | 2019 | Да | 2020 | 36780.1993
2020 год
1 | ФКУ Упрдор "Вилюй" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Берегоукрепительные работы на р.Восточная Хандыга на автомобильной дороге Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участках км 553+500 – км 554+500, км 564+500 – км 565+000, Республика Саха (Якутия) | 2019 | 2020 | Да | 2020 | 8043.888
2 | ФКУ Упрдор "Вилюй" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электроосвещения на автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на участках км 19+800 - км 24+858 (п.Нижний Бестях), км 178+239 - км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала 2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км 480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха (Якутия) | 2019 | 2020 | Нет |  | 17898.98 | Отсутствует | Проектами развития автодорожной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации станут автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск, межрегиональная автомобильная дорога Колыма - Омсучкан - Омолон - Анадырь
3 | ФКУ Упрдор "Вилюй" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участках км 98+000 – км 100+000 (с.Магарас), км 308+000 – км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600 – км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 – км 520+538 (с.Тасагар), Республика Саха (Якутия) | 2019 | 2020 | Нет |  | 11812.365 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск | Отсутствует
4 | ФКУ Упрдор "Вилюй" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участках км 619+360 – км 621+160 (с.Кюль), км 628+180 – км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 – км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия) | 2019 | 2020 | Нет |  | 8677.025 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск | Отсутствует
5 | ФКУ Упрдор "Вилюй" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участках км 644+130 – км 647+150 (с. Хомустах), км 656+800 – км 659+750 (с.Верхневилюйск), Республика Саха (Якутия) | 2019 | 2020 | Нет |  | 8299.759 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск | Отсутствует
6 | ФКУ Упрдор "Вилюй" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участках км 741+350 – км 744+200 (с.Мар), км 808+780 – км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 – км 866+720 (с.Шея), км 956+975 – км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 – км 1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия) | 2019 | 2020 | Нет |  | 18100 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск | Отсутствует
7 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке подъезда к г. Ставрополь км 20+000 – км 30+000, Ставропольский край (корректировка) | 2019 | 2020 | Нет |  | 497.4 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) | Отсутствует
8 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой.Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой «Обход г. Владикавказ» на участке км 10+500 – км 25+150 (II и III очереди), Республика Северная Осетия-Алания | 2018 | 2020 | Да | 2021 | 62798.2702
9 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия.Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия на участке км 0+000 – км 5+400, Карачаево-Черкесская Республика | 2018 | 2020 | Нет |  | 33500 | Отсутствует | Отсутствует
10 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды на участках км 142+790 - км 147+120 (г. Нефтекумск), км 151+690 - км 153+570 (с. Урожайное), км 173+500 - 177+038 (с. Левокумское), км 214+185 - км 217+700 (г. Буденновск), км 226+120 - км 228+365 (с. Орловка), км 243+820 - км 246+000 (п. Терек), км 246+260 - км 248+990 (с. Стародубское), км 255+350 - км 260+700 (с. Нины), км 292+530 - км 296+860 (с. Новозаведенное), км 300+710 - км 302+780 (с. Обильное), км 332+040 - км 334+500 (х. Садовый), Ставропольский край | 2018 | 2020 | Нет |  | 18305.3933 | Отсутствует | Отсутствует
11 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство акустического экрана на автомобильной дороге А-157 Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск на участке км 35+150, Ставропольский край | 2019 | 2020 | Нет |  | 4311.0644 | Отсутствует | Отсутствует
12 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство защитного дорожного сооружения на участке км 87+150 автомобильной дороги А-164 "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия, Республика Северная Осетия-Алания | 2019 | 2020 | Нет |  | 50961.3508 | Отсутствует | Отсутствует
13 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р 215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный на участках км 5+110 – км 6+900 н.п. Бороздиновская, км 8+900 – км 11+040 н.п. Дубовская, км 17+030 – км 20+490) н.п. Каргалинская, км 24+130 – км 26+890 н.п. Курдюковская, км 31+360 – км 33+420 н.п. Старогладовская, км 41+350 - км 42+850 н.п. Воскресенский, км 43+590 - км 46+730 н.п. Гребенская, км 46+980 - км 52+190 н.п. Шелковская, км 85+270 - км 89+340 н.п. Червленная, км 97+320 - км 100+300 н.п. Толстой-Юрт, Чеченская Республика | 2019 | 2020 | Нет |  | 22644.608 | Отсутствует | Отсутствует
14 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 479+150 автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, Республика Дагестан | 2018 | 2020 | Да | 2020 | 8350
15 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 800+120, км 802+470, км 821+930 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанская Республикой, Республика Дагестан | 2018 | 2020 | Да | 2020 | 15400
16 | ФКУ Упрдор "Тамань" | "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь" | 2020 | 2020 | Да | 2020 | 2844165.8
17 | ФКУ Упрдор "Южный Урал" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 1868+733 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Челябинская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 4926.6815 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" | Отсутствует
18 | ФКУ Упрдор "Южный Урал" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 23+640 автомобильной дороги А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан, Челябинская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 4916.7287 | Отсутствует | Отсутствует
19 | ФКУ Упрдор "Алтай" | "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участке обхода с. Майма, Республика Алтай" | 2018 | 2020 | Нет |  | 33500 | Отсутствует | Отсутствует
20 | ФКУ Упрдор "Енисей" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров на автомобильной дороге Р-257 Енисей Красноярск - Абакан - Кызыл - Чадан - Хандагайты - граница с Монголией на участках км 31+350 - км 33+100 (п. Усть-Мана), км 37+200 - км 44+500 (г. Дивногорск), км 326+000 - км 327+274 (н.п. Знаменка), км 382+000 - км 385+000, обход г. Абакан км 407+000 - км 423+300, Красноярский край, Республика Хакасия | 2018 | 2020 | Нет |  | 51927.763 | Отсутствует | В соответствии с территориальными параметрами, приведенными в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года целесообразно развитие узловых мультимодальных транспортно-логистических центров в 12 макрорегионах, в том числе Ангаро-Енисейском
21 | ФКУ Упрдор "Кола" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 - км 19+027, Мурманская область | 2018 | 2020 | Да | 2020 | 39213.3392
22 | ФКУ Упрдор "Кола" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участках км 1180+900 - км 1181+700 (г. Полярные Зори), км 1257+600 - км 1265+000 (г. Мончегорск), Мурманская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 6273.64 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла реконструкция автодороги "Кола" | Отсутствует
23 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика (2-ая очередь строительства) | 2018 | 2020 | Да | 2021 | 91509.1897
24 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на км 1043+200, км 1047+500 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан | 2018 | 2020 | Да | 2020 | 4338.399
25 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан, подъезд к аэропорту Казань на участке км 0+000 – км 6+400, Республика Татарстан | 2019 | 2020 | Да | 2020 | 28919.26
26 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 1048+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Республика Татарстан | 2019 | 2020 | Нет |  | 17398.884 | Отсутствует | Отсутствует
27 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 1052+600 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Республика Татарстан | 2019 | 2020 | Нет |  | 17398.884 | Отсутствует | Отсутствует
28 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 796 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Республика Татарстан | 2019 | 2020 | Нет |  | 18795.97 | Отсутствует | Отсутствует
29 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство путепровода через железную дорогу на км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан | 2019 | 2020 | Нет |  | 25901.57 | Отсутствует | Отсутствует
30 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 601+000 – км 613+000, Чувашская Республика | 2019 | 2020 | Нет |  | 40758.6 | Отсутствует | Отсутствует
31 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участках км 788+300 – км 794+650, км 796+600 – км 801+900, км 802+100 – км 806+400, км 809+300 – км 813+800, км 817+100 – км 826+950, Республика Татарстан | 2019 | 2020 | Да | 2020 | 12550
32 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на км 617+700, км 619+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика" | 2019 | 2020 | Да | 2020 | 4948.49
33 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 208+500 - км 214+800, Рязанская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 4592.858 | Отсутствует | Отсутствует
34 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участках км 398+000 - км 407+200, км 410+900 - км 423+100, км 431+000 - км 435+200, км 467+050 - км 467+550 (транспортная развязка), Тамбовская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 18195.848 | Отсутствует | Отсутствует
35 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-208 Тамбов - Пенза на участках км 25+900 - км 26+400 (п. Меховая фабрика), км 33+450 - км 34+250 (путепровод через железную дорогу), Тамбовская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 1760.7647 | Отсутствует | Отсутствует
36 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 507+800 - км 509+000 (г. Камышин), Волгоградская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 1880.9728 | Отсутствует | Отсутствует
37 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Строительство и реконструкция путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Строительство путепровода через железную дорогу на км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов – Пенза, Тамбовская область | 2019 | 2020 | Да | 2022 | 10258.3566
38 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 115 - км 135, Владимирская область, Ярославская область | 2016 | 2020 | Нет |  | 1146.9 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Отсутствует
39 | ФКУ Упрдор "Каспий" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. "Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 479+150 автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, Республика Дагестан" | 2018 | 2020 | Да | 2020 | 8350
40 | ФКУ Упрдор "Каспий" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на км 800+120, км 802+470, км 821+930 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Республика Дагестан | 2018 | 2020 | Да | 2020 | 15400
41 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область | 2012 | 2020 | Да | 2020 | 1559.9
42 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область | 2012 | 2020 | Да | 2020 | 1709.985
43 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань км 51+600 – км 51+860 транспортная развязка, Калужская область | 2020 | 2020 | Да | 2020 | 503.048
44 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 104+100 – км 104+350 транспортная развязка, Брянская область | 2020 | 2020 | Да | 2020 | 514.998
45 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Строительство автомобильной дороги А-141 Орел-Брянск до магистрали "Украина" на участке км 18+102 - км 27+024 (обход Нарышкино) в Орловской области | 1992 | 2020 | Да | 2020 | 9862.041
46 | ФКУ "Поволжуправтодор" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 185 – км 188, Рязанская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 37400.7771 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" | Отсутствует
47 | ФКУ "Поволжуправтодор" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа – Челябинск (подъезд к городу Оренбург) на участке км 10 – км 30, Самарская область* | 2013 | 2020 | Нет |  | 32238.55 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" | Отсутствует
48 | ФКУ Упрдор "Южный Байкал" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Бол. Ивановка на км 268+712 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия | 2019 | 2020 | Да | 2022 | 8147.73
49 | ФКУ Упрдор "Южный Байкал" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Бол. Осиновка на км 274+133 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия | 2019 | 2020 | Да | 2022 | 7548.904
50 | ФКУ Упрдор "Южный Байкал" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Клюевка на км 270+025 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия | 2019 | 2020 | Да | 2022 | 7869.152
51 | ФКУ Упрдор "Южный Байкал" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Толбазиха на км 314+821 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия | 2019 | 2020 | Да | 2022 | 6770.214
52 | ФКУ Упрдор "Россия" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 Россия Москва Тверь Великий Новгород Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную дорогу на участке км 363+040 км 364+300 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 27248.36 | Отсутствует | Отсутствует
53 | ФКУ Упрдор "Россия" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 557+510 автомобильной дороги М-10 "Россия"Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 4212.25 | Отсутствует | Отсутствует
54 | ФКУ Упрдор "Россия" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 4+630 автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков, Новгородская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 4203.5 | Отсутствует | Отсутствует
55 | ФКУ Упрдор "Россия" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 531+664 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 4201.55 | Отсутствует | Отсутствует
56 | ФКУ Упрдор "Россия" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 581+740 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 4185.9 | Отсутствует | Отсутствует
57 | ФКУ Упрдор "Россия" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 565+074 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 4197.775 | Отсутствует | Отсутствует
58 | ФКУ Упрдор "Россия" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 407+915 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 4262.2 | Отсутствует | Отсутствует
59 | ФКУ Упрдор "Россия" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 390+360 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область | 2019 | 2020 | Нет |  | 4241.35 | Отсутствует | Отсутствует
60 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км 80+000, Ленинградская область | 2017 | 2020 | Да | 2022 | 126904.934
61 | ФКУ Уралуправтодор | Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, участок км 17+200 - км 28+730, Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили) | 2015 | 2020 | Да | 2020 | 48630
62 | ФКУ Уралуправтодор | Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский) | 2015 | 2020 | Да | 2020 | 49710
63 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Разработка проектной документации. Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 11 автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керченский пролив - границца с Украиной, Краснодарский край | 2013 | 2020 | Нет |  | 3666.969 | Автомобильные дороги в составе Новороссийского транспортного узла | С 2030 года планируется начать строительство скоростной автомобильной дороги между г. Новороссийском и г. Сочи
64 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство транспортной развязки на км 16+050 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь, Краснодарский край | 2018 | 2020 | Да | 2022 | 24741.555
65 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 169+404 – км 184+719 (южный обход г. Владимира), Владимирская область | 2014 | 2020 | Нет |  | 125100 | Отсутствует | Отсутствует
66 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Проведение проектно-изыскательных работ по объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-600 Кострома – Иваново на участке км 60+330 – км 60+880 н.п. Бакшеево, км 64+500 – км 64+800 н.п. Старостино, км 73+350 – км 73+900 н.п. Вязовское, км 75+500 – км 76+650 н.п. Голчаново, км 78+450 –км 80+000 н.п. Бибирево, км 83+150 – км 83+850 н.п. Лесное, Ивановская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 2249.606 | Отсутствует | Отсутствует
67 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участках км 23+500 - км 24+200, км 26+1080 - км 29+600, Московская область | 2012 | 2020 | Да | 2020 | 103955.544
68 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участке км 41 - км 43 (лево), Московская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 2392.785 | Отсутствует | Отсутствует
69 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участке км 42 - км 43 (право), Московская область | 2018 | 2020 | Да | 2022 | 2346.019
70 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участке н.п. Темпы км 107+780 - км 110+500, Московская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 3300.736 | Отсутствует | Отсутствует
71 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область | 2012 | 2020 | Да | 2020 | 46883.583
72 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы — Голицино — Истра — Икша на участках км 96+156 — км 103+606 (г. Ногинск), км 128+998 — км 129+198 (н.п. Обухово), км 156+719 — км 158+099 (г. Бронницы), Московская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 8102.144 | Отсутствует | Отсутствует
73 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров — Сергиев Посад — Орехово-Зуево — Воскресенск — Михнево — Балабаново — Руза - Клин — Дмитров на участках км 0+000 — км 4+000 (г. Клин), км 64+264 — км 65+564 (г. Дмитров), км 65+564 — км 66+764 (н.п. Игнатовка), км 66+764 — км 67+764 (н.п. Поддубки), км 72+864 — км 73+564 (н.п. Жестылево), км 99+064 — км 99+764 (н.п. Напольское), км 148+925 — км 150+925 (н.п. Мележи), км 538+794 — км 540+094 (н.п. Решоткино), км 542+494 — км 542+794 (н.п. Лаврово), Московская область, Владимирская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 14399.304 | Отсутствует | Отсутствует
74 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск на участке н.п. Пятница км 123+600 - км 125+000, Московская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 2478.7 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" | В отношении дорожного хозяйства и автомобильного транспорта - строительство и реконструкция дорог федерального значения, включая автомобильные дороги М-4 "Дон"
75 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 87+500 автомобильной М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой, Московская область | 2018 | 2020 | Нет |  | 3741.319 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-9 "Балтия" | Отсутствует
2021 год
1 | ФКУ Упрдор "Вилюй" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск. Строительство мостового перехода через реку Вилюй на км 660 автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск, Республика Саха (Якутия) | 2020 | 2021 | Нет |  | 183865.067 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск | Отсутствует
2 | ФКУ Упрдор Москва-Харьков | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-298 Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на участках км 324+700 – км 328+370 (н.п. Анна), км 332+ 300 – км 333+120 (н.п. Бродовое), на автомобильной дороге Р-193 Воронеж – Тамбов на участке км 99+900 – км 100+900 (н.п. Большой Самовец), Воронежская область | 2021 | 2021 | Нет |  | 3120 | Отсутствует | Отсутствует
3 | ФКУ Упрдор Москва-Харьков | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной на участке км 684+740 – км 703+400, Белгородская область | 2021 | 2021 | Нет |  | 10250 | Строительство нового направления автомобильной дороги М-2 "Крым" | Повышение транспортной связанности юга Российской Федерации с Уралом и Сибирью обеспечит создание скоростного автодорожного сообщения от черноморских портов и Крымского полуострова через гг. Краснодар, Волгоград, Саратов и Самару на гг. Екатеринбург, Уфу и Челябинск
4 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на участках км 31+860, км 36+518 (транспортные развязки), Ставропольский край | 2019 | 2021 | Нет |  | 3921.0869 | Отсутствует | Отсутствует
5 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участках км 729+640 – км 735+545 н.п. Хасавюрт, км 841+500 – км 843+300 н.п. Манас, км 906+000 – км 907+600) н.п. Джемикент, км 910+200 – км 912+200 н.п. Великент, км 943+627 – км 945+190 н.п. Нижний Джалган, км 962+656 - км 964+600 н.п. Куллар, км 964+600 - км 968+000 н.п. Даркуш-Казмаляр, км 968+000 - км 971+679 н.п. Новая Мака, км 975+352 - км 978+232 н.п. Советское, км 980+584 - км 981+644 н.п. Новый Усур, км 983+805 - км 985+779 н.п. Гапцах, км 986+827 - км 987+676 н.п. Яраг-Казмаляр, Республика Дагестан | 2018 | 2021 | Нет |  | 21261.55 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) | Отсутствует
6 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар, обход г. Йошкар-Ола на участке км 41+400 - км 42+400 (автобусная остановка и мост через р. Монага), Республика Марий Эл | 2020 | 2021 | Нет |  | 1999.95 | Отсутствует | Отсутствует
7 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электроосвещения на а/ дороге А-280 Ростов-на-Дону-Таганрог-граница с Украиной на участках км 58+000(транспортная развязка), км 66+100(транспортная развязка), км 68+600-км72+475(г.Таганрог), км76+200(транспортная развязка), Ростовская область | 2019 | 2021 | Нет |  | 5792.4168 | Отсутствует | Отсутствует
8 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Реконструкция стационарного электроосвещения на а/ дороге А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 к г.Ростов-на-Дону Южный подъезд на участке км7+000- км 17+000, Ростовская область | 2019 | 2021 | Нет |  | 6803.006 | Отсутствует | Отсутствует
9 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электроосвещения на а/ дороге А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский-граница с Украиной на участках км 270+740- км 271+240(пешеходный переход), км 301+600 (транспортная развязка), км 308+600 (транспортная развязка), км 357+050-км 358+350 ( г.Каменск-Шахтинский), Ростовская область | 2019 | 2021 | Нет |  | 4666 | Отсутствует | Отсутствует
10 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участках км 190+000 - км 194+500, км 199+000 - км 202+000, км 217+500 - км 221+000, км 223+000 - км 224+000, км 226+200 - км 227+300, км 231+500 - км 232+000, км 236+000 - км 237+500, км 251+000 - км 251+600, км 276+000 - км 277+500, км 284+000 - км 285+000, км 286+200 - км 287+000, км 290+500 - км 291+500, км 295+600 - км 296+000, км 301+000 - км 301+350, км 318+270 - км 319+000, км 322+450 - км 322+800, км 330+700 - км 332+300, Рязанская область | 2020 | 2021 | Нет |  | 16604.5349 | Отсутствует | Отсутствует
11 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участках км 342+200 - км 344+000, км 345+000 - км 349+500, км 353+000 - км 355+000, км 371+000 - км 373+300, км 381+900 - км 382+700, км 386+000 - км 398+000, км 448+000 - км 449+200, км 452+000 - км 455+500, км 462+300 - км 463+300, км 469+800 - км 470+400, км 485+000 - км 485+800, км 487+800 - км 488+600, Тамбовская область | 2020 | 2021 | Нет |  | 24400 | Отсутствует | Отсутствует
12 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходных переходов на км 253 и км 254 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, Ярославская область | 2019 | 2021 | Нет |  | 14170.0145 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Отсутствует
13 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на а/д А-370"Уссури"км 558+449 - км 560+676 с.Дмитриевка, км 642+640 - км 647+800 с.Михайловка, Приморский край | 2019 | 2021 | Нет |  | 7650 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока | Отсутствует
14 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на а/д А-392 Южно-Сахалинск-Холмск на участках км 7+400 - км 11+350 с.Троицкое, км 12+000 - км 12+200, км 14+850 - км 15+400, км 18+200 - км 19+100 с.Успенское, км 21+400 - км 21+700, км 27+500 - км 30+720, км 39+200 - км 39+900, км 46+800 - км 47+200, км 54+500 - км 55+200 с.Пожарское, км 60+500 - км 61+950 с.Бамбучки, км 66+300 - км 66+700 с.Чапланово, км 72+040 - км 73+560 с.Пятиречье, км 74+500 - км 75+200, Сахалинская область | 2019 | 2021 | Нет |  | 30611.9 | Отсутствует | Отсутствует
15 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на а/д А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток на км 12+000 - км 13+526 г.Хабаровск, км 23+005 - км 23+633 п. 24-й км, км 27+226 - км 29+401 п.Корфовский, км 58+714 - км 61+900 пгт. Переяславка, км 72+300 - км 74+591 пгт.Хор, км 77+474 - км 79+000 п.Новостройка, км 87+347 - км 89+246 с.Дормидонтовка, км 118+148 - км 122+680 г.Вяземский, км 125+860 - км 127+630 с.Отрадное, км 140+410 - км 140+916 с.Котиково, км 230+800 - км 231+700, Хабаровский край | 2019 | 2021 | Нет |  | 27998 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока | Отсутствует
16 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Устройство стационарного освещения, тротуаров и автобусных остановок на а/д А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток км 254+802 - км 257+032 с.Бурлит, км 259+260 - км 260+749 с.Федосьевка, км 299+900 - км 301+407 с.Пожарское, км 468+725 - км 470+432 с.Руновка, Приморский край | 2019 | 2021 | Нет |  | 13258.29 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивосток | Отсутствует
17 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на автомобильной дороге А-391 Южно - Сахалинск - Корсаков на участке км 22+700 - км 24+450 п. Дачное, Сахалинская область | 2019 | 2021 | Нет |  | 3213.9 | Отсутствует | Отсутствует
18 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия км 35+900- км 36+200 транспортная развязка, км 42+260 - км 42+644 д. Киселевка, км 45+845 - км 46+580 х. Ново - Николаевский, км 61+300- км 61+700 транспортная развязка, км 105+620 - км 105+985 д. Старые Ивайтенки, Брянская область | 2021 | 2021 | Да | 2021 | 950.849
19 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия км 107+475 - км 109+100 д. Новые Ивайтенки, км 118+300 - км 118+900 транспортная развязка, км 128+800 - км 129+300 транспортная развязка, км 129+700 - км 130+150 транспортная развязка, км 148+760 - км 149+160 транспортная развязка, Брянская область | 2012 | 2021 | Да | 2021 | 1271.072
20 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, подъезд к г. Калуга на участке км 3+410 - км 4+660 в Калужской области | 2018 | 2021 | Да | 2021 | 2004
21 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел км 16+340 - км 17+210 н.п. Андреевское, км 26+750 - км 27+000 транспортная развязка, км 27+555 мост через реку Оку, км 28+040 мост через оз. Горское, км 30+050 - км 30+400 транспортная развязка, км 34+900 - км 35+200 транспортная развязка, км 40+666 мост через реку Жиздру, Калужская область | 2012 | 2021 | Да | 2021 | 1139.308
22 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия км 149+775 - км 150+105 транспортная развязка, км 158+200 - км 158+700 транспортная развязка, км 164+260 - км 164+560 транспортная развязка, км 169+400-км 169+600 транспортная развязка (мост через реку Туросна), км 179+400 - км 179+620 транспортная развязка, Брянская область | 2012 | 2021 | Да | 2021 | 877.777
23 | ФКУ "Поволжуправтодор" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 190 – км 210, Рязанская область (Южный обход г. Рязань) | 2018 | 2021 | Нет |  | 151754.9175
24 | ФКУ Упрдор "Россия" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на участке км 174 - км 175 (лево), Тверская область | 2021 | 2021 | Нет |  | 1070 | Отсутствует | Отсутствует
25 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой в н.п. Солдатово на км 40+700, Калининградская область | 2021 | 2021 | Нет |  | 6064.838 | Отсутствует | Отсутствует
26 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Фарс на км 72+711 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп, Краснодарский край | 2019 | 2021 | Да | 2022 | 11717
27 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге на км 162+952 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - Граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край | 2021 | 2021 | Нет |  | 14250 | Реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи | Отсутствует
28 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге на км 35+940 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - Граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край | 2019 | 2021 | Нет |  | 8727.592 | Реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи | Отсутствует
29 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-290 Новороссийск - Керченский пролив - граница с Украиной на участках км 13+000 - км 13+500, км 23+600 - км 23+800, км 24+500 - км 24+800, км 30+500 - км 30+800, км 31+500 - км 31+800, км 52+800 - км 54+900, км 55+400 - км 55+600, км 58+200 - км 59+000, км 61+500 - км 62+000, км 92+750 - км 93+250, км 108+200 - км 108+450, км 109+850 - км 110+350, км 114+900 - км 115+500, км 128+450 - км 128+550, км 144+750 - км 145+200, Краснодарский край | 2012 | 2021 | Нет |  | 6127.5 | Автомобильные дороги в составе Новороссийского транспортного узла | С 2030 года планируется начать строительство скоростной автомобильной дороги между г. Новороссийском и г. Сочи
30 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км 347 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область | 2019 | 2021 | Нет |  | 20689.25 | Отсутствует | Отсутствует
31 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область | 2015 | 2021 | Да | 2021 | 234535.838
32 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Саранску на участках км 48+750 – км 51+925 н.п. Атюрьево, км 13+900 – км 15+400 н.п. Никольское, км 46+600 – км 46+900 н.п. Каменка, км 45+900 – км 46+250 н.п. Каменка, на автомобильной дороге Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск на участке км 24+750 – км 25+200 н.п. Пятина, Республика Мордовия | 2019 | 2021 | Нет |  | 2032.945 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" | Отсутствует
33 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 384 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Нижегородская область | 2012 | 2021 | Нет |  | 3566.683 | Отсутствует | Отсутствует
34 | ФКУ Упрдор «Приуралье» | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к городу Уфа на участке км 0+410 – км 0+750, Республика Башкортостан | 2019 | 2021 | Нет |  | 13000
35 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область | 2019 | 2021 | Нет |  | 1490 | Отсутствует | Отсутствует
36 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо". Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо" км 34+450 с ул. Рудакова, Московская область | 2018 | 2021 | Нет |  | 3415.9835 | Отсутствует | Отсутствует
37 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участке км 130+950 — км 132+070 (лево, право), Московская область | 2020 | 2021 | Нет |  | 4624.824 | Отсутствует | Отсутствует
38 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участке км 197 - км 198 (лево) д. Валищево, Московская область | 2020 | 2021 | Нет |  | 3864.877 | Отсутствует | Отсутствует
39 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 33 - км 37 (лево), Московская область | 2020 | 2021 | Нет |  | 5133.932 | Строительство нового направления автомобильной дороги М-2 "Крым" | Повышение транспортной связанности юга Российской Федерации с Уралом и Сибирью обеспечит создание скоростного автодорожного сообщения от черноморских портов и Крымского полуострова через гг. Краснодар, Волгоград, Саратов и Самару на гг. Екатеринбург, Уфу и Челябинск
40 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва — Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной на участке км 38 - км 40 (лево) в районе д. Александровка, Московская область | 2020 | 2021 | Нет |  | 4547.363 | Строительство нового направления автомобильной дороги М-2 "Крым" | Повышение транспортной связанности юга Российской Федерации с Уралом и Сибирью обеспечит создание скоростного автодорожного сообщения от черноморских портов и Крымского полуострова через гг. Краснодар, Волгоград, Саратов и Самару на гг. Екатеринбург, Уфу и Челябинск
41 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 45 — км 47 (право) в районе д. Становое, Московская область | 2020 | 2021 | Нет |  | 5823.043 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" | Отсутствует
42 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 29+380 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Московская область | 2020 | 2021 | Нет |  | 5520.897 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" | Отсутствует
43 | ФКУ "Сибуправтодор" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустических экранов на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, северный обход г. Новосибирска на участке км 42+400 - км 46+600, Новосибирская область | 2020-06-29 | 2021 | Нет |  | 4724.338 | Отсутствует | Отсутствует
44 | ФКУ Упрдор "Прибайкалье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск. Реконструкция моста через реку Якурим на км 588+264 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск, Иркутская область | 2020 | 2021 | Нет |  | 15411.3 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск | Отсутствует
2022 год
1 | ФКУ Упрдор "Прибайкалье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск. Строительство путепровода через железнодорожные пути автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке Усть-Кут - Верхнемарково км 16+471, Иркутская область | 2020 | 2022 | Нет |  | 30410.5 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск | Отсутствует
2 | ФКУ Упрдор "Вилюй" | Подготовка документации по планировке территории и обоснованию инвестиций в целях создания объекта капитального строительства: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан. Реконструкция автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск –Магадан на участке км 350 – км 374 со строительством мостового перехода через реку Алдан, Республика Саха (Якутия) | 2020 | 2022 | Нет |  | 111225.1 | Отсутствует | Проектами развития автодорожной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации станут автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск, межрегиональная автомобильная дорога Колыма - Омсучкан - Омолон - Анадырь
3 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство защитного дорожного сооружения на участке км 92+100 автомобильной дороги А-164 "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия, Республика Северная Осетия-Алания | 2019 | 2022 | Нет |  | 42917.2614 | Отсутствует | Отсутствует
4 | ФКУ Упрдор "Кола" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900, Мурманская область | 2019 | 2022 | Нет |  | 2379.2956 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла реконструкция автодороги "Кола" | Отсутствует
5 | ФКУ Упрдор "Кола" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1182 - км 1190, Мурманская область | 2020 | 2022 | Нет |  | 6314.9 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла реконструкция автодороги "Кола" | Отсутствует
6 | ФКУ Упрдор "Кола" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Подъезд к аэропорту города Мурманск на участке км 0+200 - км 17+148, Мурманская область | 2021 | 2022 | Нет |  | 7457.5084 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла реконструкция автодороги "Кола" | Отсутствует
7 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 643+000 – км 659+150, Чувашская Республика | 2019 | 2022 | Нет |  | 83316.76 | Отсутствует | Отсутствует
8 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан | 2019 | 2022 | Да | 2022 | 602811.839
9 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Устройство акустических экранов на автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 122+000 - км 123+500, Республика Татарстан | 2020 | 2022 | Нет | 2022 | 3534.169 | Отсутствует | Отсутствует
10 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1061+100 – км 1068+200, Республика Татарстан | 2021 | 2022 | Да | 2022 | 76700
11 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1070+100 – км 1102+200, Республика Татарстан | 2021 | 2022 | Да | 2022 | 169750
12 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1102+200 – км 1120+500, Республика Татарстан | 2021 | 2022 | Да | 2022 | 136108.3
13 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1120+500 – км 1138+000, Республика Татарстан | 2021 | 2022 | Да | 2022 | 116864.8
14 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1138+000 – км 1155+300, км 1161+000 – км 1166+710, Республика Татарстан | 2021 | 2022 | Да | 2022 | 147519
15 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство пешеходных переходов в разных уровнях на участке км 861 – км 987 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Республика Татарстан | 2021 | 2022 | Да | 2022 | 44212.896
16 | ФКУ Упрдор Москва - Волгоград | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область | 2018 | 2022 | Да | 2022 | 300653.4876
17 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь на участках км 82+590 - км 84+500 (н.п. Гуляевка), км 85+845 - км 88+570 (н.п. Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км 144+257 - км 145+360 (н.п. Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п. Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р. Ветлуга), Костромская область | 2019 | 2022 | Нет |  | 11964.9 | Отсутствует | Отсутствует
18 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск. Подъезд к г. Кострома на участке км 0 – км 1 н.п. Нагорный, км 3 – км 4 н.п. Корюково, Ярославская область | 2020 | 2022 | Нет |  | 4228.15 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Отсутствует
19 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Строительство и реконструкция автомобильной Дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство путепровода через железную дорогу на км 7 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд к городу Кострома, Ярославская область | 2020 | 2022 | Нет |  | 9999.9436 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Отсутствует
20 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край | 2020 | 2022 | Нет |  | 18012.3 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока | Отсутствует
21 | ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край | 2019 | 2022 | Да | 2022 | 5178.39
22 | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000 (обход г. Медынь), Калужская область | 2019 | 2022 | Нет |  | 70182.9275 | Отсутствует | Отсутствует
23 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Санкт-Петербурга. Строительство направленных съездов на транспортной развязке КАД и Приозерского шоссе, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург | 2018 | 2022 | Нет |  | 121750.309 | Отсутствует | Отсутствует
24 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 11+000 - км 27+200 (Скотное - Керро), Ленинградская область | 2020 | 2022 | Нет |  | 19205.724 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска | Отсутствует
25 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров - граница Литовской Республикой на участке км 25+000 - км 54+600, Калининградская область | 2020 | 2022 | Нет |  | 25704.694 | Отсутствует | Отсутствует
26 | ФКУ Уралуправтодор | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович), Свердловская область | 2019 | 2022 | Да | 2022 | 192291.4
27 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский, Краснодарский край | 2019 | 2022 | Нет |  | 30106.54 | Отсутствует | Отсутствует
28 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 81+900 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край | 2020 | 2022 | Нет |  | 12707.577 | Реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи | Отсутствует
29 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство площадок отдыха на участке км 22 - км 25 автомобильной дороги А-149 Адлер - Красная Поляна, Краснодарский край | 2022 | 2022 | Нет |  | 12223 | Отсутствует | Отсутствует
30 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский. Реконструкция автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский на участке км 19 со строительством транспортной развязки, Республика Адыгея | 2020 | 2022 | Да | 2023 | 109776.319
31 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия. Строительство автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия, III очередь обхода г. Сочи (р. Псахе – пос. Нижняя Хобза), Краснодарский край» | 2020 | 2022 | Нет |  | 305000 | Реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи | Отсутствует
32 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участках км 16+050 - км 18+000, км 27+200 - км 29+500, км 34+200 - км 35+900, Краснодарский край | 2018 | 2022 | Нет |  | 29368.039 | Автомобильные дороги в составе Новороссийского транспортного узла | С 2030 года планируется начать строительство скоростной автомобильной дороги между г. Новороссийском и г. Сочи
33 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через реку Вилейка на км 81+000 автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов, Нижегородская область | 2013 | 2022 | Нет |  | 4391.647 | Отсутствует | Отсутствует
34 | ФКУ Упрдор «Приуралье» | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1169+910 – км 1231+352 (обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново), Республика Башкортостан | 2022 | 2022 | Да | 2022 | 362544
35 | ФКУ Упрдор «Приуралье» | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-240 Уфа – Оренбург. Реконструкция автомобильной дороги Р-240 Уфа – Оренбург на участке км 69+400 – км 73+400, Республика Башкортостан | 2020 | 2022 | Нет |  | 24086.924 | Отсутствует | Отсутствует
36 | ФКУ Упрдор «Приуралье» | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1321+500 – км 1331+953, Республика Башкортостан | 2019 | 2022 | Да | 2022 | 97319.924
37 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на км 78+500 (слева), Московская область | 2013 | 2022 | Нет |  | 976.5 | Отсутствует | Отсутствует
38 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе. Реконструкция участка автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе со строительством мостового сооружения через р. Медвенка, Московская область | 2022 | 2022 | Нет |  | 7799.121
39 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой. км 50+000 — км 83+200, Московская область | 2020 | 2022 | Нет |  | 28950.55 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-9 "Балтия" | Отсутствует
40 | ФКУ Упрдор "Забайкалье" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с Китайской Народной Республикой. Строительство автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с Китайской Народной Республикой на участке км 484+000 – км 486+000 (подъезд к грузовому терминалу международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск), Забайкальский край | 2020 | 2022 | Нет |  | 14500 | Отсутствует | Отсутствует
41 | ФКУ "Сибуправтодор" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Реконструкция автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск км 1421+900 - км 1442+000, Новосибирская область | 2019-08-19 | 2022 | Нет |  | 95665.71 | Отсутствует | Отсутствует
2023 год
1 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой.Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан (ДПТ) | 2020 | 2023 | Нет |  | 6530 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) | Отсутствует
2 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала, подъезд к г. Грозному до автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке восточного обхода г. Грозного, Чеченская Республика | 2022 | 2023 | Нет |  | 156400 | Отсутствует | Отсутствует
3 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы, Республика Дагестан | 2022 | 2023 | Нет |  | 236420.588 | Отсутствует | Отсутствует
4 | ФКУ Упрдор "Кола" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км 258+035 - км 258+515 (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+500 (н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия | 2020 | 2023 | Нет |  | 3240.4488 | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска | Отсутствует
5 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан на участке км 20+238 – км 43+500 с обходом п. Сокуры, Республика Татарстан | 2022 | 2023 | Нет |  | 149307.194 | Отсутствует | Отсутствует
6 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Строительство автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самаре на участке обхода п. Чердаклы, Ульяновская область | 2022 | 2023 | Нет |  | 45638.203 | Отсутствует | Отсутствует
7 | ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" | Реконструкция автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самаре на участке км 242+700 – км 244+000, км 251+800 – км 263+684, Ульяновская область | 2022 | 2023 | Нет |  | 100079.281 | Отсутствует | Отсутствует
8 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок на участке км 286 - км 312, Вологодская область | 2020 | 2023 | Нет |  | 45712.584 | Отсутствует | Отсутствует
9 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к г. Кострома на участке обхода г. Кострома, Костромская область | 2019 | 2023 | Нет |  | 156691.7 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Отсутствует
10 | ФКУ Упрдор "Холмогоры" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на км 364+000, Ярославская область | 2013 | 2023 | Нет |  | 2326.29
11 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Комплексное обустройство участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, "Магистральная" на км 22+700 - км 56+000, Ленинградская область | 2020 | 2023 | Нет |  | 40305.82 | Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" | Отсутствует
12 | ФКУ Упрдор "Северо-Запад" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Комплексное обустройство участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, "Магистральная" на км 93+000 - км 120+000, Ленинградская область | 2020 | 2023 | Нет |  | 32665.044 | Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" | Отсутствует
13 | ФКУ Уралуправтодор | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган. Строительство путепровода через железную дорогу на участке км 54 - км 57 автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган, Свердловская область | 2022 | 2023 | Нет |  | 23572.892 | Отсутствует | Отсутствует
14 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область | 2019 | 2023 | Нет |  | 155000 | Отсутствует | Отсутствует
15 | ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Установка шумозащитных экранов на км 181+703 - км 183+050 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Саранск, Республика Мордовия | 2022 | 2023 | Нет |  | 2770 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" | Отсутствует
16 | ФКУ Упрдор «Приуралье» | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. Строительство автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от автомобильной дороги Оренбург – Беляевка до автомобильной дороги Оренбург – Илек – гр. Республики Казахстан в Оренбургской области. 2 пусковой комплекс (ПК119+50 – ПК207+78,16) | 2019 | 2023 | Нет |  | 65233.841 | Отсутствует | Отсутствует
17 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участке км 35 – км 47, Московская область | 2022 | 2023 | Нет |  | 131474.24
18 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо". Реконструкция автомобильной дороги А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо" на участке от МКАД до км 32, Московская область | 2019 | 2023 | Нет |  | 342594.8 | Отсутствует | Отсутствует
19 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке км 0 - км 12, Московская область | 2018 | 2023 | Нет |  | 348518.3735 | Отсутствует | Отсутствует
20 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 57+511 - км 69+611 (в обход г. Бронницы), км 86+000 - км 95+950, км 101+900 — км 104+800, км 105+700 - км 106+600, км 107+140 - км 109+000, км 109+700 - км 115+540 (в обход г. Коломна), км 118+450 - км 123+900, км 123+900 — км 128+200, км 134+000 - км 142+400, Московская область | 2020 | 2023 | Нет |  | 46660.96 | Реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" | Отсутствует
21 | ФКУ "Центравтомагистраль" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва — Ярославль — Вологда - Архангельск на участке км 35 - км 47, Московская область | 2022 | 2023 | Нет |  | 131474.24 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | Отсутствует
22 | ФКУ "Сибуправтодор" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией. Строительство автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участке Новосибирск – Линево (3 этап км 34+000 – км 49+000), Новосибирская область | 2022-09-01 | 2023 | Нет |  | 167000 | Отсутствует | Отсутствует
23 | ФКУ Упрдор Нижне-Волжское" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Строительство автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке обхода г. Пугачева, Саратовская область | 2022 | 2023 | Нет |  | 178620 | Отсутствует | Отсутствует
24 | ФКУ Упрдор "Кавказ" | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой.Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан | 2018 | 2023 | Нет |  | 72526.993 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) | Отсутствует