## Приложение 2
Приложение № 2
к отчету по результатам
контрольного мероприятия
Перечень государственных контрактов, заключенных Росреестром в целях создания, развития и эксплуатации ФГИС ЕГРН
Реквизиты государственного контракта (контрагент) | Цена, тыс. рублей | Выплачно, тыс. рублей | Предмет государственного контракта | Плановый период выполнения | Фактическая дата выполнения | Нарушением срока (при наличии), дней
1. Создание ПО ФГИС ЕГРН
от 15.10.2014 № 0119-10-14 (ООО «ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ») | 115200 | 114968.8 | Эскизное проектирование ЕГРОН, ПО первой очереди | 15.10.2014 - 10.12.2014 | 2014-12-05 | -
от 03.11.2015 № 0116-10-15 (ООО «ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ») | 145000 | 145000 | Разработка подсистемы ФГИС ЕГРН – ППОЗ | 03.11.2015 - 20.04.2016 | 2016-04-29 | 9
от 03.11.2015 № 0117-10-15 (ООО «ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ») | 181700 | 181700 | Создание подсистемы ФГИС ЕГРН – ПКУРП | 03.11.2015 - 03.06.2016 | 2016-06-03 | -
от 03.11.2015 № 0118-10-15 (ООО «ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ») | 170000 | 102091 | Разработки подсистемы миграции данных унаследованных систем во ФГИС ЕГРН | 03.11.2015 - 16.11.2016 | 2017-08-23 | 277
от 26.05.2016 № 0027-10-16 (ООО «РегионКом») | 97600 | 88372.3 | Разработка подсистемы ФГИС ЕГРН – ПМО | 26.05.2016 - 25.07.2016 | 2016-12-19 | 144
от 26.05.2016 № 0028-10-16 (ООО «РегионКом») | 96950 | 96950 | Разработка подсистемы ФГИС ЕГРН – ПОПД | 26.05.2016 - 25.07.2016 | 2016-07-18 | -
от 10.08.2016 № 0072-10-16 (ООО «РегионКом») | 61500 | 61500 | Разработка подсистемы ФГИС ЕГРН – ПМУФ | 10.08.2016 - 31.12.2016 | 2016-10-31 | -
от 16.10.2017 № 0068-10-17 (АО «АМТ-ГРУП») | 225860 | 223814.2 | Разработка подсистемы ФГИС ЕГРН – ПСКО | 16.10.2017 - 23.11.2018 | 2018-12-17 | 24
от 21.11.2017 № 0096-10-17 (ООО «ТЕКТУС.ИТ») | 142000 | 137929.1 | Создание системы информационного взаимодействия ФГИС ЕГРН с внешними источниками и получателями сведений | 21.11.2017 - 01.03.2018 | 2018-11-30 | 269
от 16.10.2017 № 0066-10-17 (АО «АМТ-ГРУП») | 193980 | 186651.1 | Разработка подсистемы ФГИС ЕГРН – ПОКД | 16.10.2017 - 27.11.2018 | 2019-02-11 | 74
от 07.11.2016 № 0122-10-16 (ООО «ТРАНСДАТА») | 164700 | 150559.6 | Развитие компонентов по результатам опытной эксплуатации и подготовке ЕГРН к промышленной эксплуатации | 07.11.2016 - 15.12.2016 | 2017-08-17 | 242
от 13.11.2019 № 0073-10-19 (АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ») | 311370 | 150466.8 | Развитие компонентов ФГИС ЕГРН | 13.11.2019 - 30.09.2020 | н/д | н/д
от 16.11.2020 № 0060-10-20 (АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ») | 17000 | нд | Развитие компонентов ФГИС ЕГРН | 16.11.2020 - 16.12.2020 | н/д | н/д
2. Формирование системы безопасности ФГИС ЕГРН
от 15.09.2014 № 0071-10-14 (ЗАО «Сириус») | 28500 | 28500 | Проектирование систем защиты информац. ресурсов Росреестра | 15.09.2014 - 15.12.2014 | 2014-12-09 | -
от 08.12.2014 №0138-10-14 (ФГУП «СВЭКО» ФСО России) | 73260 | 73260 | ПО системы защиты баз данных | 08.12.2014 - 15.12.2014 | 2014-12-09 | -
от 11.11.2017 № 0097-10-17 (АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ») | 392717.8 | 389695.2 | Создание системы защиты СЗИ ФГИС ЕГРН | 11.11.2017 - 25.04.2018 | 2019-04-16 | 351
от 31.10.2019 №0083-10-19 (АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ») | 14849.9 | 14795 | Работы по обеспечению защиты информации ФГИС ЕГРН | 31.10.2019 - 11.12.2019 | 2020-04-21 | 130
3. Миграция данных из унаследованных систем в ФГИС ЕГРН
от 29.06.2015 № 0021-10-15 (ЗАО «АЙ-ТЕКО») | 174400 | 174400 | Централизация ЕГРП в 83 терорганах РР | 29.06.2015 - 31.12.2015 | 2015-12-09 | -
от 09.11.2016 № 0121-10-16 (ООО «ТРАНСДАТА») | 195200 | 91256.9 | Миграция данных ИС ЕГРП и АИС ГКН в базу данных ЕГРОН | 09.11.2016 - 12.01.2017 | 2019-05-23 | 851
4. Экспертная поддержка (доработка) системы
от 29.09.2014 № 0083-10-14 (ООО «ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ») | 11400 | 11400 | Создание Единой системы управления нормативно-справочной информацией Росреестра (ЕС УНСИ) | 29.09.2014 - 17.12.2014 | 2014-12-12 | -
от 15.10.2015 № 0114-10-15 (ООО «ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ») | 24125.3 | 24125.3 | Развитие ЕС УНСИ | 15.10.2015 - 11.12.2015 | 2015-12-11 | -
от 19.10.2018 № 0051-10-18 (ООО «ТЕКТУС.ИТ») | 114530 | 106744.4 | Экспертная поддержка ФГИС ЕГРН | 19.10.2018 - 28.06.2019 | 2019-06-28 | -
от 13.11.2019 № 0077-10-19 (АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ») | 136270 | 65973.6 | Экспертная поддержка ФГИС ЕГРН | 13.11.2019 - 30.06.2020 | н/д | н/д
от 13.11.2018 № 0076-10-18 (ООО "ВЕГА") | 3200 | 3200 | Экспертиза мероприятий по информатизации | 13.11.2018 - 21.12.2018 | 2019-04-17 | 116
от 27.08.2020 № 0038-10-20 (АО «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ») | 69370.5 | н/д | Экспертная поддержка ФГИС ЕГРН | 27.08.2020 - 19.11.2020 | н/д | н/д
5. Оборудование ФГИС ЕГРН
от 08.12.2014 № 0144-10-14 (ООО «Технопром») | 153700 | 153700 | Серверное оборудование для ЕГРОН | 08.12.2014 - 22.12.2014 | 2014-12-29 | 7
от 16.12.2015 № 0149-10-15 (ООО «РегионКом») | 59109.9 | 59109.9 | Поставка серверного оборудования для компонентов ЕГРН | 16.12.2015 - 23.12.2015 | 2015-12-22 | -
от 19.10.2015 № 0108-03-15 (ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация») | 1750 | 1750 | Проектирование ЦОД ЕГРН | 19.10.2015 - 28.11.2015 | 2016-02-17 | 79
от 26.03.2018 № 0124-10-17 (ООО «Центр хранения данных») | 925395 | 925134.1 | Создание резервного ЦОД ФГИС ЕГРН | 26.03.2018 - 01.08.2018 | 2018-08-13 | 12
6. Хостинг, ЦОД
29.06.2015 № 0028-10-15 (Закрытое акционерное общество «ТЕХНОСЕРВЪ А/С») | 110700.7 | 110700.7 | Хостинг сайта Росреестра | 29.06.2015 - 31.12.2015 | 2015-12-31 | -
от 11.11.2016 № 0137-10-16 (ПАО «Ростелеком») | 307000 | 306692.9 | Предоставление вычислительных и сетевых ресурсов | 11.11.2016 - 30.06.2017 | 2017-06-30 | -
от 12.09.2017 № 0059-10-17 (ПАО «Ростелеком») | 151695.7 | 151695.7 | Предоставление вычислительных и сетевых ресурсов | 12.09.2017 - 15.10.2017 | 2017-10-15 | -
14.08.2018 № 0040-10-18 (ПАО «Ростелеком») | 599965.1 | 565519.2 | Предоставление вычислительных и сетевых ресурсов | 14.08.2018 - 08.11.2018 | 2018-11-08 | -
от 09.04.2019 № 0002-10-19 (ПАО «Ростелеком») | 697750 | 690123.8 | Предоставление вычислительных и сетевых ресурсов | 09.04.2019 - 31.12.2019 | 2019-12-31 | -
от 26.11.2019 № 321/0100-10-19 (ПАО «Ростелеком») | 3380000 | 1672823.1 | Предоставление вычислительных и сетевых ресурсов | 01.01.2020 - 31.12.2021 | 2021-12-31 | -
ИТОГО | 9547749.9 | 7260602.6