Приложение № 1 к отчету

Информация об исполнении Поручений Президента Российской Федерации по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе

| № п/п | Реквизиты поручения | Ответственный | Срок | Текст | Ход исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения, состоявшейся 26 июля 2017 г. № Пр-1650 от 23 августа 2017 г., п.3 в) | Медведев Д.А., Чупшева С.В. | 30 октября 2017 г. | в) разработать комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода. | Принят приказ Минтруда России от 29 июня 2018 г. № 435 о проведении пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, определены 6 пилотных регионов, а также рекомендации по его организации. |
| 2 | Пр-1650, п.3 г) | Медведев Д.А., Чупшева С.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) соответствующих субъектов Российской Федерации; | Доклад – до 30 октября 2017 г., далее – один раз в полгода. | г) обеспечить реализацию пилотного проекта, направленного на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в отдельных субъектах Российской Федерации, предусмотрев на эти цели бюджетные ассигнования в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. | Принят приказ Минтруда России от 29 июня 2018 г. № 435 о проведении пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, определены 6 пилотных регионов, а также рекомендации по его организации. |
| 3 | Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 20 февраля 2019 г. |  |  | «…Уже в ближайшие годы мы должны сформировать ряд новых направлений на стыке здравоохранения и социального обслуживания. Так, надо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома; настроить её на потребности конкретной семьи, конкретного человека; кому-то помочь в бытовых вопросах (привлечь патронажную службу, сиделку), а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам. Отработка этих индивидуальных принципов поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. За четыре года их нужно внедрить по всей стране.» |  |
| 4 | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмани Липецкой области, состоявшейся 22 января 2020 года, № Пр-619 от 2 апреля 2020 г., п.1 д) | Мишустин М.В. | Доклад – до 1 сентября 2020 г., Далее - ежеквартально | д) подвести промежуточные итоги реализации (в рамках национального проекта «Демография») пилотного проекта по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами и в случае положительной оценки представить предложения о законодательном закреплении на основе принципов социального страхования названной системы в целях её внедрения во всех субъектах Российской Федерации, а также об объёмах и источниках её финансирования. | Реализация пилотного проекта показывает значимые положительные эффекты, которые планируется утвердить приказом Минтруда России: снижение количества госпитализаций граждан, вызовов скорой медицинской помощи и обращений к врачу-терапевту (участковому), экономия средств бюджетов субъектов Российской Федерации на строительство и содержание домов-интернатов, повышение качества жизни, включая увеличение доходов граждан, в связи с возвратом ранее не работавших родственников на рынок труда или сохранением ими занятости и другие. По состоянию на 1 сентября 2023 г. численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода, составила 145,7 тыс. человек, из них в городской местности – 109,1 тыс. человек, в сельской местности – 36,6 тыс. человек. Реализация пилотного проекта позволила обеспечить трудоустройство порядка 24,1 тыс. помощников по уходу, из них 4,1 тыс. человек из числа родственников граждан, нуждающихся в уходе. В целях методической поддержки по вопросам создания и внедрения системы долговременного ухода Минтрудом России в рамках V Форума социальных инноваций проведен 5 - 6 сентября 2023 г. методический семинар-совещание «Система долговременного ухода: новое качество жизни пожилых граждан и инвалидов», в котором приняли участие руководители (заместители) исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания. В декабре 2023 г. охват граждан социальными услугами по уходу составит 170 350 человек. Мониторинг реализации пилотного проекта по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, будет продолжен. (доклад Минтруда России от 14.09.2023 № 26-5/10/П-7192) |
| 5 | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 25 мая 2022 г. № Пр-1049 ГС от 14 июня 2022 г., п.1 а-3 | Мишустин М.В. | Срок – 1 января 2023 г., с промежуточным докладом – до 1 октября 2022 г.; | Правительству Российской Федерации обеспечить: расширение пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, предусмотрев полный охват долговременным уходом указанной категории граждан не менее чем в пяти регионах. | В Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрено дополнительно 5,3 млрд рублей на расширение охвата граждан долговременным уходом в Республике Марий Эл. Кировской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской областях. В рамках исполнения из числа 30 пилотных регионов, участвующих в пилотном проекте, определены пять субъектов Российской Федерации (Республика Марий Эл, Кировская область, Новгородская область, Рязанская область, Тамбовская область), в которых нуждаются в долговременном уходе 69 896 граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2023 – 2024 гг. в указанных пяти пилотных регионах запланирован охват долговременным уходом на дому порядка 17,3 тыс. граждан, имеющих полную и значительную утрату способности к самообслуживанию (25% от всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе, в данных пилотных регионах). При этом в первоочередном порядке долговременный уход будет предоставлен пожилым гражданам и инвалидам с наибольшей потребностью в уходе (охват граждан с 3 и 2 уровнем нуждаемости в уходе составит более 60 %). Охват долговременным уходом 17,3 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе, планируется достичь в декабре 2023 года. (доклад Минтруда России от 1 июня 2023 г. № 26-5/10/П-4179) |
| 6 | Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 21 февраля 2023 г. |  |  | «…Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.» |  |
| 7 | Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию № Пр-528 от 15 марта 2023 г., п. 1а) | Мишустин М.В., Никитин А.С., Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | Доклад – до 30 марта 2023 г.; | 1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика» в целях адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей, членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции, в том числе при предоставлении им мер социальной поддержки, медицинской и психологической помощи, организации для них реабилитации, долговременного ухода на дому, содействии в трудоустройстве, получении образования, обеспечить: а) создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. | Принят Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». |
| 8 | Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года | Мишустин М.В. | Доклад – до 1 сентября 2024 г. | Правительству Российской Федерации разработать национальный проект «Семья», предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: увеличение к 2030 году охвата долговременным уходом граждан пожилого возраста и инвалидов (до 500 тыс. человек), наиболее нуждающихся в этих услугах, предусмотрев в том числе внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих порядок и условия предоставления таких услуг | Срок исполнения не наступил |