Приложение № 10

к Отчету о результатах

контрольного мероприятия

Сводная таблица эффективности использования бюджетных средств, направленных на мероприятия по сейсмоусиление объектов в Карачаево-Черкесской Республике

| 1. Запланированные значения результатов использования средств на сейсмоусиление объектов достигнуты. | не достигнут |
| --- | --- |
|  | 1. До настоящего времени не завершено строительство объекта «Котельная в северной части г. Черкесск» (установленный проектом организации строительства срок строительства превышен более чем в два раза (работы по строительству объекта осуществлялись порядка 4 лет 9 месяцев), строительная готовность объекта составляет 94 %, в предусмотренные контрактом сроки работы не окончены. 2. Процент заселения многоэтажного, многоквартирного жилого дома на 525 квартир общей площадью 28,3 тыс. кв. м (МКД № 1), введенного в эксплуатацию в 2018 году, составил только 72,6 %; не заселен многоэтажный, многоквартирный жилой дом на 368 квартир общей площадью 28,3 тыс. кв.м, введенный в эксплуатацию в 2019 году. |
| 2. Неиспользованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией), направленных на сейсмоусиление объектов в рамках ГП-05 и государственной программы субъекта Российской Федерации, отсутствуют. | достигнут |
|  | неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов отсутствуют. |
| 3. Необходимость выделения дополнительных финансовых ресурсов отсутствует. | без оценки |
|  | Недостаточность финансовых ресурсов при строительстве многоэтажных, многоквартирных жилых домов (МКД № 3,4 и 5) и жилого комплекса в северной части г. Черкесска привело к переносу сроков завершения работ на декабрь 2025 года. Предусмотренные в 2020–2022 годах средства на жилищное строительство составляют 4 193,7 млн рублей, или 54,2 % сметной стоимости строительства объектов (7 732,2 млн рублей). Выделение дополнительных финансовых ресурсов отсутствует. |
| 4. Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации ГП-05 и государственной программы Карачаево-Черкесской Республике на сейсмоусиление объектов, отсутствует. | достигнут |
|  | увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, отсутствует |
| 5. Построенные (сейсмоусиленные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности введены в эксплуатацию. | достигнут |
|  | До настоящего времени из трех секций объекта «Котельная в северной части г. Черкесск» введена в эксплуатацию одна (установленный проектом организации строительства срок строительства объекта превышен более чем в два раза. |
| 6. Построенные (сейсмоусиленные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности используются по назначению. | не достигнут |
|  | До настоящего времени объекты, строящиеся в рамках соглашений 2019-2022 года, не введены в эксплуатацию |
| 7. Объекты незавершенного строительства в рамках реализации мероприятий по сейсмоусилению объектов (за исключением объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с графиком производства работ) отсутствуют. | не достигнут |
|  | На балансе Дирекции капстроительства числится объект незавершенного строительства «Котельная в северной части г. Черкесск» стоимостью 600 465,2 тыс. рублей. |