КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

План работы на 2023 год пункт 3.11.0.2, сроки проведения 1 ноября 2022 – 28 февраля 2023, проверяемый период 1 Января – 31 Декабря 2022, контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Приморского края на строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае в 2022 году» Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Приморский край, г. Владивосток)

| Объект контроля |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств1 |  | Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения |  | Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля) |  | Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о результатах контрольного мероприятия) |  |  | Сумма (тыс. рублей) | Реквизиты протокола об административной ответственности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |
| 1. Нарушения согласно Классификатору нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | пункт 4.3.6 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249 |  | 1.3.10 Нарушение порядка и (или) (условий) предоставления из бюджета субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту ) |  | 2222133361. В 2022 году Министерством допущены нарушения обязательств, установленных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077 (далее – Соглашение № 077) и от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249 (далее – Соглашение № 249), в части обеспечения представления (своевременного представления) Росавтодору в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») соответствующих отчетов. В нарушение пункта 4.3.6 Соглашения № 249 отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на 1 мая 2022 года представлен Министерством Росавтодору в ГИИС «Электронный бюджет» 9 июня 2022 года, то есть с нарушением установленного срока (ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем) на 30 дней. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | пункт 4.3.6 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077 |  | 1.3.10 Нарушение порядка и (или) (условий) предоставления из бюджета субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту ) |  | 2293934546. В 2022 году Министерством допущены нарушения обязательств, установленных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077 (далее – Соглашение № 077) и от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249 (далее – Соглашение № 249), в части обеспечения представления (своевременного представления) Росавтодору в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») соответствующих отчетов. В нарушение пункта 4.3.6 Соглашения № 077 отчет о достижении значений показателей результативности за 2021 год представлен Министерством Росавтодору 13 января 2022 года, то есть с нарушением установленного срока (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем) на 3 дня. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | пункт 4.3.6 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077 |  | 1.3.10 Нарушение порядка и (или) (условий) предоставления из бюджета субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту ) |  | 2210613729. В 2022 году Министерством допущены нарушения обязательств, установленных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077 (далее – Соглашение № 077) и от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249 (далее – Соглашение № 249), в части обеспечения представления (своевременного представления) Росавтодору в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») соответствующих отчетов. В нарушение пункта 4.3.6 Соглашения № 077 отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства представлены Министерством Росавтодору с нарушением установленного срока (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем): за VI квартал 2021 года – 10 февраля 2022 года, за I, II и III кварталы 2022 года – 18 ноября 2022 года, то есть на 36 дней, 197 дней, 141 день и 43 дня (соответственно). |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | статья 309, часть 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункт 2.3.9 договора от 19 ноября 2018 г. № 18-5147, заключенного Министерством с Акционерным обществом «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») на осуществление работ по переустройству (выносу) участка воздушной линии электропередач BJI-6 кВ Ф.29 ПС «Береговая 2» от опоры №212/6 до опоры №212/5 |  | 4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору) |  | 2212880675. В нарушение статьи 309, части 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 2.3.9 договора от 19 ноября 2018 г. № 18-5147, заключенного Министерством с Акционерным обществом «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») на осуществление работ по переустройству (выносу) участка воздушной линии электропередач BJI-6 кВ Ф.29 ПС «Береговая 2» от опоры №212/6 до опоры №212/5, Министерством в установленный срок (в течение 10 календарных дней после завершения работ и проведения испытаний) не выполнено обязательство по передаче АО «ДРСК» правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные под опорами переустроенного участка, работы по переустройству которого были завершены 15 июля 2021 года, в том числе соглашения об установлении сервитута и решения об установлении публичного сервитута. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | пункт 14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 года № 841/пр |  | 4.22 Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора объекта (объектов), определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги |  | 2273126106. Министерством в рамках подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающего возможность изменения существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, осуществлен расчет увеличения сметы государственного контракта на строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 (далее – Объект 1) с нарушением Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 года № 841/пр (далее – Методика № 841/пр). В нарушение пункта 14.2 Методики № 841/пр, которым установлен порядок расчета новой цены работ по откорректированной смете, содержащий формулы расчета, включающие показатели цены работ по действующей смете контракта, цены работ, выполненных и принятых заказчиком, Министерством при расчете новой цены работ приняты некорректные, неподтвержденные первичными документами исходные данные. Так, Министерством стоимость государственного контракта учтена в расчете в размере 23 982,2 млн. рублей, объем выполненных и принятых работ – 18 613,6 млн. рублей, удорожание строительства Объекта 1 – 1 943,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 632,4 млн. рублей. При этом фактически стоимость государственного контракта составляет 24 102,6 млн. рублей, объем выполненных и принятых работ на 1 ноября 2022 года – 22 415,1 млн. рублей, увеличение стоимости работ по Объекту 1 на основании откорректированной сметы на 1 ноября 2022 года – 1 810,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 520,5 млн. рублей, что на 111,9 млн. рублей меньше новой цены работ, рассчитанной Министерством. В результате бюджету Приморского края по соглашению от 9 ноября 2022 г. № 108-09-2022-251 предоставлена субсидия на реализацию Объекта 1 в объеме 1 632,4 млн. рублей, что на 111,8 млн. рублей (расчетно) превышает цену работ, рассчитанную в соответствии с Методикой № 841/пр. Указанное соглашение расторгнуто сторонами 17 ноября 2022 года. |  |  | 111 849,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | статья 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункт 3.9 государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство Объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация» |  | 1.3.15 Нарушение порядка проведения строительного контроля за ходом строительства объекта капитального строительства, а также ненадлежащее его осуществление |  | 2207458614. Контроль за строительством Объекта 1, предусмотренный статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.9 государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство Объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация», осуществляется Министерством не должным образом. В общих журналах работ отсутствуют подтверждающие выполнение работ подписи уполномоченных представителей ООО «Трансстроймеханизация», в том числе: в общем журнале работ № 43 – с 25 декабря 2021 года по 8 сентября 2022 года; в общем журнале работ № 46 – с 7 ноября 2021 года по 15 сентября 2022 года; в общем журнале работ № 48 – с 24 февраля по 25 октября 2022 года; в общем журнале работ № АД-17 – с 17 ноября 2021 года по 12 августа 2022 года; в общем журнале работ № А6-ЛОС-2 – с 23 июля 2021 года по 12 ноября 2021 года, что не соответствует пункту 9 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7 (далее – Порядок № 7), согласно которому записи в общем журнале работ подписываются в том числе уполномоченными представителями застройщика, лица, осуществляющего строительство. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | статья 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункт 3.9 государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство Объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация» |  | 1.3.15 Нарушение порядка проведения строительного контроля за ходом строительства объекта капитального строительства, а также ненадлежащее его осуществление |  | 2279703770. Контроль за строительством Объекта 1, предусмотренный статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.9 государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство Объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация», осуществляется Министерством не должным образом. При производстве работ по строительству автодороги подрядной организацией ООО «Трансстроймеханизация» в общих журналах работ № 43, № 46, № 48, № А6-ЛОС-2 не заполнен раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства», что не соответствует пункту 8.1 Порядка № 7, согласно которому указанный раздел заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех представителях инженерно-технического персонала, занятых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | статьи 309, 711 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации |  | 4.45 Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | 2269552532. В ходе контрольного мероприятия выявлены факты приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного Министерством и ООО «Трансстроймеханизация» (далее – госконтракт № 628/16), на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» (далее – объект). В нарушение статей 309, 711 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации Министерством приняты и оплачены работы по укреплению конусов пяти мостов и русел водотоков камнем, размер которого не соответствует размерам, установленным в проектной документации, на общую сумму 28,7 млн. рублей (расчетно). Так, в рамках госконтракта № 628/16 в соответствии с проектной документацией фракция камня при устройстве каменной наброски или призмы (выкладка поверхности конусов камнем) и подпорных стенок из коробчатых габионов с заполнением камнем (укрепление откосов конусов и русла габионами) при строительстве моста через р. Лиановку на ПК 233 + 34,78 должна составлять 150–200 мм. В соответствии с актом приемки выполненных работ по форме КС-2 от 25 августа 2022 г. № 96-98/К-М и № 99-114-М, от 23 сентября 2022 г. № 168 указанные работы приняты и оплачены Министерством в объеме 22,4 млн. рублей (расчетно). Контрольные замеры показали, что фактические размеры камня не соответствуют размерам фракции, определенной проектно-сметной документацией, и составляют 140–320 мм. Также проведенными в ходе контрольного мероприятия замерами установлено, что Министерством приняты и оплачены работы по укреплению откосов конусов камнями, фракция которых не соответствует фракции, определенной проектно-сметной документацией (фактические размеры камня составляют 60–320 мм): на мосту через ручей на ПК 100 + 32,44 на общую сумму 3,3 млн. рублей (расчетно) КС-2 от 25 августа 2022 г. № 115-164-М, от 25 октября 2022 г. № 176; на мосту через старицу р. Шкотовка на ПК 83 + 66,49 на общую сумму 1,8 млн. рублей (расчетно) КС-2 от 25 августа 2022 г. № 32-59/К-М и № 115-164-М, от 25 октября 2022 г. № 176; на мосту через ручей на ПК 5 + 90 на общую сумму 0,7 млн. рублей (расчетно) КС-2 от 25 октября 2022 г. № 176; на мосту через р. Шкотовку на ПК 34 + 28,8 на общую сумму 0,5 млн. рублей (расчетно) КС-2 от 25 октября 2022 г. № 176. Аналогичные факты приемки и оплаты Министерством работ по установке металлического барьерного ограждения на общую сумму 40,1 млн. рублей (расчетно), не соответствующих условиям госконтракта № 628/16, изложены в акте по результатам контрольного мероприятия от 5 декабря 2022 г. № КМ-384/11-03. Таким образом, приемка и оплата Министерством работ, не соответствующих условиям госконтракта № 628/16, на общую сумму 68,9 млн. рублей (расчетно) содержат признаки коррупционных правонарушений, полные и всесторонние обстоятельства совершения которых по объективным причинам не могли быть установлены в ходе проведения контрольного мероприятия и в этой связи требуют проведения дополнительных надзорных мероприятий. |  |  | 68 876,4 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | статья 309, 711 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации |  | 4.45 Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | 2208749087. В ходе контрольного мероприятия выявлены факты приемки и оплаты Министерством невыполненных работ, а также работ, не соответствующих условиям государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация» на общую сумму 69,1 млн. рублей (из которых приняты и оплачены Министерством работы на общую сумму 68,9 млн. рублей, которые содержат признаки коррупционных правонарушений, и работы по установке лестничных сходов на сумму 0,2 млн рублей. В ходе осмотра установлено, что на двух лестничных сходах с моста через р. Артемовка на ПК22+52,95, отсутствуют подходы из грунта. В ходе контрольного мероприятия ООО "Трансстроймеханизация" указанные работы выполнены). |  |  | 164,8 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | пункт 6.1.6 Соглашения от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249 |  | 1.3.10 Нарушение порядка и (или) (условий) предоставления из бюджета субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту ) |  | 2241688186. В нарушение пункта 6.1.6 соглашения от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249, согласно которому Росавтодор обязуется не предусматривать Объект 1, в целях софинансирования капитальных вложений в который предоставляется субсидия, в других соглашениях, Росавтодором и Правительством Приморского края 9 ноября 2022 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 108-09-2022-251 (далее – Соглашение № 251), предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2022 –2024 годах бюджету Приморского края субсидии на реализацию Объекта 1 в общем объеме 1 632,4 млн. рублей на 2022 год. Лимиты бюджетных обязательств в рамках Соглашения № 251 доведены Росавтодором бюджету Приморского края расходным расписанием от 9 сентября 2022 г. № 00100108/1363 в полном объеме. В ходе контрольного мероприятия Соглашение № 251 сторонами расторгнуто (дополнительное соглашение от 17 ноября 2022 г. № 108-09-2022-251/1). |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу 1 (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 890,2 |  |  |  |
| 2. Прочие нарушения и недостатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | - |  | XXX |  | 2293988206. В ходе проверки установлены значительные риски невыполнения Министерством обязательств по Соглашению № 249. Так, в соответствии с пунктами 4.3.3 и 4.3.4 Соглашения № 249, Министерством принято обязательство обеспечить достижение значения результата использования субсидии – протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования на 31 декабря 2022 года – 25,206 км, а также обеспечить исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства – техническая готовность Объекта 1 на конец отчетного периода (декабрь 2022 года) должна составить 100 %. На 1 ноября 2022 года текущая техническая готовность Объекта 1 составила 93 %. В настоящее время по Объекту 1 проводится государственная экспертиза корректировки проектной документации по четырем участкам автодороги, подверженным оползневым процессам (предварительно увеличение стоимости строительства составляет 14 367,8 млн. рублей в ценах 2024 года). С учетом сроков прохождения государственной экспертизы корректировки проектной документации, а также нормативных сроков выполнения работ завершение строительства Объекта 1 ожидается ориентировочно в 2024 году. С учетом увеличения стоимости и срока строительства фактическая техническая готовность Объекта 1 на 1 ноября 2022 года составляет 55,9 % (от 40 120,5 млн. рублей). |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | - |  | XXX |  | 2262749441. Темпы строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 (далее – Объект 1) в 2022 году увеличились незначительно. На 1 ноября 2021 года техническая готовность Объекта 1 составляла 92,8 %, на 1 ноября 2022 года – 93 %. В период с 2009 года по 1 ноября 2022 года на строительство Объекта 1 направлено 23 970,1 млн. рублей, из них средств федерального бюджета – 19 175,3 млн. рублей. В мае 2022 года в результате проведенной корректировки проектно-сметной документации по одному участку строительства стоимость государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16 на строительство Объекта 1 увеличена на 16,7 % с 20 670,7 млн. рублей до 24 120,6 млн. рублей. В связи с выявленными в 2019–2021 годах оползневыми явлениями на четырех участках строительства в 2022 году подготовлена корректировка проектно-сметной документации. Общее удорожание строительства Объекта 1 с учетом всех корректировок проектно-сметной документации в ценах 2024 года составит расчетно 14 367,8 млн. рублей. При этом стоимость строительства Объекта 1 вырастет по сравнению с первоначальной сметной стоимостью на 94 % и составит расчетно 40 120,5 млн. рублей. Завершение строительства Объекта 1 с учетом сроков проведения государственной экспертизы проектной документации, а также выполнения работ ожидается в 2024 году (первоначально – в 2020 году). С учетом увеличения срока и стоимости строительства фактическая техническая готовность Объекта 1 на 1 ноября 2022 года составляет расчетно 55,9 %. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | пункт 2.1 государственного контракта от 29 июля 2022 г. № 264/22 Министерства с ФАУ «РОСДОРНИИ» |  | XXX |  | 2228355393. Министерством стоимость заключенного за счет средств бюджета Приморского края государственного контракта от 29 июля 2022 г. № 264/22 (далее – госконтракт № 264/22) с ФАУ «РОСДОРНИИ» как с единственным исполнителем на осуществление строительного контроля по Объекту 1 в сумме 43,4 млн. рублей завышена на 16,5 млн. рублей (расчетно). Так, согласно пункту 2.1 госконтракта № 264/22 цена контракта (стоимость услуги строительного контроля) определяется исходя из произведения стоимости строительно-монтажных работ в отчетном периоде, который принят в расчет в объеме 4 892,2 млн. рублей, на норматив расходов строительного контроля (0,898). При этом фактически согласно актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 стоимость строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению в 2022 году, по результатам которого стоимость остатков строительно-монтажных работ составляет 3 060,7 млн. рублей (расчетно), что на 1 831,5 млн. рублей (расчетно) меньше стоимости указанных работ, приведенных в расчете Министерства. С учетом полученных результатов фактическая стоимость госконтракта № 264/22 составляет 26,9 млн. рублей (расчетно) или завышена на 16,5 млн. рублей (расчетно). 20 декабря 2022 года госконтракт № 264/22 сторонами расторгнут, оплата осуществлена Министерством по фактическим затратам. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | - |  | XXX |  | 2267635280. Выполнение поручения Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 г. № Пр-733 об определении Правительством Российской Федерации в месячный срок единственного исполнителя работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае» (далее – объект 2) не обеспечено. Источники финансирования строительства объекта 2 не определены. В настоящее время Минтрансом России, Росавтодором и Министерством прорабатывается вопрос экономической целесообразности отказа от строительства объекта 2 в пользу реконструкции участков существующей трассы А188. В 2022 году проведены два заседания секции Научно-технического Совета Росавтодора, на которых рассмотрен вариант, предусматривающий реконструкцию участков автодороги А188 общей протяженностью 40,1 км и новое строительство (62,9 км) обходов населенных пунктов с. Петровка, г. Большой Камень, ЗАТО город Фокино, с. Душкино, г. Находка, п. Береговой. Предварительная стоимость строительства участков объекта 2 с реконструкцией участков автодороги А188 составляет 236 482,0 млн. рублей, что на 70 396,0 млн. рублей дешевле предлагаемого ранее строительства объекта 2. |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2 (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. Неэффективное использование федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Неэффективное использование средств федерального бюджета и бюджета государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Неэффективное использование федеральной собственности и иных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 3 (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| аудитор Счетной палаты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  | Богомолов В.Н. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подписант |  |  | Направление / Департамент |  | Дата, время подписания |  |  |  | Серийный номер, срок действия сертификата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сухобокова Ю.И. |  |  | Направление Богомолова В.Н. |  | 30 декабря 2022 г. 13:28:24 |  |  |  | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 33CFA736F0FFB7CF21564FA3144241372E6C8511 с 15 декабря 2021 г. 17:00:31 по 15 марта 2023 г. 17:00:31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Садомова Е.В. |  |  | Департамент финансового аудита |  | 30 декабря 2022 г. 13:48:20 |  |  |  | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ AA8106EDCF3CE1691E563AB0F61AD849C9C9B9DD с 15 февраля 2022 г. 13:43:00 по 11 мая 2023 г. 13:43:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крупенева Е.С. |  |  | Департамент финансового аудита |  | 30 декабря 2022 г. 13:51:52 |  |  |  | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 603A8127D2C4CFB4C89E284F4FB4BCA89495D9F4 с 15 февраля 2022 г. 13:41:00 по 11 мая 2023 г. 13:41:00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кибитов А.И. |  |  | Департамент финансового аудита |  | 30 декабря 2022 г. 21:08:07 |  |  |  | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 802B62DFCD3BC1EDDB0A15B28E154E6D4373359B с 25 октября 2022 г. 17:18:00 по 18 января 2024 г. 17:18:00 |  |  |  |  |  |  |