## Лист1
Приложение № 4
к отчету о результатах экспертно-аналитического мероприятия
Сведения об объектах незавершенного строительства Федерального дорожного агентства и затратах, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства, включая затраты на проектные и (или) изыскательские работы, в соответствии с бюджетной отчетностью за период 2017–2022 годов
тыс. рублей
Код статуса объекта | Статус объекта | Количество объектов на 01.01.17 | Объем капитальных вложений на 01.01.2017 | Количество объектов на 01.01.18 | Объем капитальных вложений на 01.01.2018 | Количество объектов на 01.01.19 | Объем капитальных вложений на 01.01.2019 | Количество объектов на 01.01.20 | Объем капитальных вложений на 01.01.2020 | Количество объектов на 01.01.21 | Объем капитальных вложений на 01.01.2021 | Количество объектов на 01.01.22 | Объем капитальных вложений на 01.01.2022 | Количество объектов на 01.01.23 | Объем капитальных вложений на 01.01.2023 | Динамика количества объектов в 2017 году | Динамика объема кап. вложений в 2017 году | Динамика количества объектов в 2018 году | Динамика объема кап. вложений в 2018 году | Динамика количества объектов в 2019 году | Динамика объема кап. вложений в 2019 году | Динамика количества объектов в 2020 году | Динамика объема кап. вложений в 2020 году | Динамика количества объектов в 2021 году | Динамика объема кап. вложений в 2021 году | Динамика количества объектов в 2022 году | Динамика объема кап. вложений в 2022 году | Динамика количества объектов в 2017-2022 годы | Динамика объема кап. вложений в 2017-2022 годы
Стадия «Реализация инвестиционного проекта»
1 | «строительство (приобретение) ведется» | 110 | 136606054.4 | 147 | 251798060.2 | 176 | 254023528.2 | 152 | 142576404.7 | 195 | 131850642.7 | 170 | 199241634.4 | 194 | 286210633.1 | 37 | 115192005.8 | 29 | 2225468 | -24 | -111447123.5 | 43 | -10725762 | -25 | 67390991.7 | 24 | 86968998.7 | 84 | 149604578.7
2 | «объект законсервирован» | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1972304.3 | 1 | 1972304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1972304.3 | 0 | 0 | -1 | -1972304.3 | 0 | 0
3 | «строительство объекта приостановлено без консервации» | 79 | 3592365.9 | 81 | 3595927.2 | 57 | 3115674.4 | 79 | 3373032.8 | 81 | 5822355.7 | 71 | 4035205.1 | 0 | 0 | 2 | 3561.3 | -24 | -480252.8 | 22 | 257358.4 | 2 | 2449322.9 | -10 | -1787150.6 | -71 | -4035205.1 | -79 | -3592365.9
4 | «строительство объекта не начиналось при наличии проектно-сметной документации» | 605 | 9402666.3 | 628 | 10064798.4 | 515 | 11015772 | 467 | 10521431.5 | 403 | 11699993.8 | 471 | 13131683 | 287 | 7159661.1 | 23 | 662132.1 | -113 | 950973.6 | -48 | -494340.5 | -64 | 1178562.3 | 68 | 1431689.2 | -184 | -5972021.9 | -318 | -2243005.2
5 | «иной статус объекта» | 445 | 32310821.6 | 434 | 35835209.4 | 682 | 28819036.5 | 690 | 30666499.7 | 698 | 31372424.7 | 600 | 27333276.8 | 0 | 0 | -11 | 3524387.8 | 248 | -7016172.9 | 8 | 1847463.2 | 8 | 705925 | -98 | -4039147.9 | -600 | -27333276.8 | -445 | -32310821.6
6 | «проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации» | [10 empty] | 41 | 1471733.5 | 40 | 1677037.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1471733.5 | -1 | 205303.8 | 40 | 1677037.3
9 | «иной статус» | [10 empty] | 0 | 0 | 556 | 5781702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 5781702 | 556 | 5781702
Всего: |  | 1239 | 181911908.2 | 1290 | 301293995.2 | 1430 | 296974011.1 | 1388 | 187137368.7 | 1378 | 182717721.2 | 1354 | 247185837.1 | 1077 | 300829033.5 | 51 | 119382087 | 140 | -4319984.1 | -42 | -109836642.4 | -10 | -4419647.5 | -24 | 64468115.9 | -277 | 53643196.4 | -162 | 118917125.3
Стадия «Завершение реализации инвестиционного проекта»
11 | «государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена» | [10 empty] | 3 | 84909.5 | 2 | 369751.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84909.5 | -1 | 284842.1 | 2 | 369751.6
12 | «государственная регистрация права оперативного управления балансодержателем пройдена» | 92 | 22635731.3 | 2 | 505 | [6 empty] | 3 | 163303.8 | 4 | 8118 | -90 | -22635226.3 | -2 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163303.8 | 1 | -155185.8 | -88 | -22627613.3
13 | «государственная регистрация права хозяйственного ведения пройдена» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | «документы находятся на государственной регистрации» | 34 | 38854793.6 | 30 | 33702518 | 26 | 35209628.7 | 22 | 32487410.5 | 20 | 45921460.1 | 19 | 19107029.1 | 6 | 8228407.4 | -4 | -5152275.6 | -4 | 1507110.7 | -4 | -2722218.2 | -2 | 13434049.6 | -1 | -26814431 | -13 | -10878621.7 | -28 | -30626386.2
15 | «документы не направлены на государственную регистрацию» | 17 | 23861635.9 | 8 | 17288448.4 | 11 | 15015899 | 11 | 13184377.4 | 12 | 18257762.7 | 12 | 10573334.5 | 5 | 14726522.6 | -9 | -6573187.5 | 3 | -2272549.4 | 0 | -1831521.6 | 1 | 5073385.3 | 0 | -7684428.2 | -7 | 4153188.1 | -12 | -9135113.3
16 | «отказ в государственной регистрации объекта, по которому получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» | 9 | 164290.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 37956.6 | -9 | -164290.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37956.6 | -8 | -126334.1
17 | «акт на ввод в эксплуатацию отсутствует» | 6 | 10138458.5 | 6 | 12697870.9 | 8 | 1433310.5 | 6 | 880080.6 | 3 | 609865.2 | 1 | 37956.6 | 0 | 0 | 0 | 2559412.4 | 2 | -11264560.4 | -2 | -553229.9 | -3 | -270215.4 | -2 | -571908.6 | -1 | -37956.6 | -6 | -10138458.5
Всего: |  | 158 | 95654910 | 46 | 63689342.3 | 45 | 51658838.2 | 39 | 46551868.5 | 35 | 64789088 | 38 | 29966533.5 | 18 | 23370756.2 | -112 | -31965567.7 | -1 | -12030504.1 | -6 | -5106969.7 | -4 | 18237219.5 | 3 | -34822554.5 | -20 | -6595777.3 | -140 | -72284153.8
Стадия «Выбытие капитальных вложений (объекта незавершенного строительства)»
21 | «передача объекта незавершенного строительства иному публично-правовому образованию» | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | «передача объекта незавершенного строительства иному субъекту хозяйственной деятельности» | 11 | 1060848 |  |  | 2 | 50713.2 |  |  |  |  | 1 | 134322.3 | 4 | 271740 | -11 | -1060848 | 2 | 50713.2 | -2 | -50713.2 | 0 | 0 | 1 | 134322.3 | 3 | 137417.7 | -7 | -789108
28 | «иное основание выбытия» | 13 | 2425538.3 | 1 | 2825759.2 | 1 | 383.8 | [8 empty] | -12 | 400220.9 | 0 | -2825375.4 | -1 | -383.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -2425538.3
Всего: |  | 24 | 3486386.3 | 1 | 2825759.2 | 3 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134322.3 | 4 | 271740 | -23 | -660627.1 | 2 | -2774662.2 | -3 | -51097 | 0 | 0 | 1 | 134322.3 | 3 | 137417.7 | -20 | -3214646.3
Стадия «Реализация (инвестиционного проекта (строительство в рамках инвестиционного проекта) приостановлена»
31 | «строительство объекта приостановлено без консервации» | [10 empty] | 0 | 0 | 51 | 3477195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3477195.6 | 51 | 3477195.6
37 | «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при условии, что такие строительство, реконструкция не осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования» | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 97828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97828.3 | 5 | 97828.3
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3575023.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3575023.9 | 56 | 3575023.9
Стадия «Реализация инвестиционного проекта приостановлена до начала строительства»
41 | «вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования» | [10 empty] | 0 | 0 | 256 | 4048032.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4048032.4 | 256 | 4048032.4
42 | «отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»» | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 49922.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49922.9 | 1 | 49922.9
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 4097955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 4097955.3 | 257 | 4097955.3
Итого: |  | 1421 | 281053204.5 | 1337 | 367809096.7 | 1478 | 348683946.3 | 1427 | 233689237.2 | 1413 | 247506809.2 | 1393 | 277286692.9 | 1412 | 332144508.9 | -84 | 86755892.2 | 141 | -19125150.4 | -51 | -114994709.1 | -14 | 13817572 | -20 | 29779883.7 | 19 | 54857816 | -9 | 51091304.4
Справочно: Всего по ФОИВ |  |  |  | 4080 | 1214674300 | 4020 | 1155369800 | 3859 | 929600200 | 3769 | 949625400 | 3573 | 923892000 | 3998 | 1012091100
Доля НЗС Росавтодора в НЗС на федеральном уровне |  |  |  | 32.7696 | 30.2805 | 36.7662 | 30.1794 | 36.9785 | 25.1387 | 37.4901 | 26.0636 | 38.9868 | 30.0129 | 35.3177 | 32.8176 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПИР | 605 | 9402666.3 | 628 | 10064798.4 | 515 | 11015772 | 467 | 10521431.5 | 403 | 11699993.8 | 512 | 14603416.5 | 584 | 12934653.7 | 23 | 662132.1 | -113 | 950973.6 | -48 | -494340.5 | -64 | 1178562.3 | 109 | 2903422.7 | 72 | -1668762.8 | -21 | 3531987.4
| Брошенные объекты | 79 | 3592365.9 | 81 | 3595927.2 | 57 | 3115674.4 | 79 | 3373032.8 | 82 | 7794660 | 72 | 6007509.4 | 56 | 3575023.9 | 2 | 3561.3 | -24 | -480252.8 | 22 | 257358.4 | 3 | 4421627.2 | -10 | -1787150.6 | -16 | -2432485.5 | -23 | -17342