Информация о плановых и фактических показателях федеральных проектов «Платформа университетского технологического предпринимательства» и «Взлет - от стартапа до IPO»

| Наименование показателя, единица измерения | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | План | Факт | План | План | Факт | План | План | Факт на 01.10.24 | План | План |
| Платформа университетского технологического предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в технологическое предпринимательство в результате мероприятий федерального проекта, нарастающим итогом, тыс. человек | 95 | 95 | 206,8 | 230 | 230 | 455,9 | 500 | 500 | 603,8 | 720 | 720 |
| Создано университетских стартап-проектов (студенческих стартапов - в первоначальной версии паспорта) в результате реализации федерального проекта, нарастающим итогом, единиц | 600 | 600 | 10 781 | 16 181 | 16 181 | 23 620 | 18 981 | 18 981 | 25 143 | 21 181 | 21 181 |
| Количество результатов интеллектуальной деятельности, созданных университетскими стартап-проектами, единиц, нарастающим итогом | - | - | - | 135 | 135 | 223 | 451 | 451 | 290 | 1 084 | 1 084 |
| Привлечено инвестиций в университетские стартап-проекты, нарастающим итогом, млрд рублей | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 3,7 | 3,7 | 1,4 | 7,1 | 7,1 |
| Взлет - от стартапа до IPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост налоговых отчислений поддержанных технологических компаний в рамках развития инновационной экосистемы (нарастающим итогом), млн рублей | 13 470 | 13 470 | 21 709,9 | 23 780 | 23 780 | 29 497 | 35 610 | 34 780 | 29 211 | 49 060 | 47 320 |
| Количество созданных рабочих мест в поддержанных технологических компаниях в рамках развития инновационной экосистемы (нарастающим итогом), ед. | 78 870 | 78 870 | 88 889 | 89 940 | 75 720 | 100 963 | 104 449 | 100 507 | 111 165 | 118 788 | 110 020 |
| Число созданных субъектов малого инновационного предпринимательства (нарастающим итогом), ед. | 370 | 370 | 904 | 740 | 1 215 | 1 369 | 1 480 | 1 420 | 1 393 | 1 850 | 1 580 |
| Объем выручки поддержанных технологических компаний, полученный в результате развития инновационной экосистемы, млн рублей. | 224 250 | 224 250 | 361 845,5 | 246 900 | 242 200 | 520 632,2 | 272 400 | 602 871 | 287 158,5 | 311 387 | 753 813 |
| Количество технологических компаний и предпринимателей, поддержанных в рамках развития инновационной экосистемы (нарастающим итогом), ед. | 5 619 | 5 619 | 6 741 | 7 797 | 7 421 | 7 961 | 9 201 | 9 854 | 8 571 | 10 635 | 10 734 |
| Внебюджетные инвестиции, привлеченные в рамках развития инновационной экосистемы (нарастающим итогом), млн рублей | - | - |  | - | - |  | 230 834 | 230 834 | 198 785,3 | 274 879 | 274 879 |
| Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта «Сколково» в результате реализации программы возмещения части затрат бизнес-ангелам (нарастающим итогом с 2019 года), млн рублей | 1 400 | 3 003 | 3 009,6 | 1 630 | 4 015,3 | 4 040,6 | 1 842 | 4 884 | 4 789 | 8 875 | 5 809 |
| Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта «Сколково» (за исключением реализации программы возмещения части затрат бизнес-ангелам) (нарастающим итогом с 2013 года), млн рублей | 17 900 | 93 500 | 146 107,8 | 19 600 | 112 175 | 175 778 | 21 500 | 222 132 | 193 674 | 157 900 | 263 206 |
| Число публикаций научно-педагогических работников и обучающихся в Сколковском институте науки и технологий, в престижных международных изданиях и трудах конференций | 1 000 | 1 100 | 1 102 | 1 100 | 250 | 276 | 1 200 | 270 | 195 | 1 300 | 290 |
| Число юридических лиц, получивших поддержку институтов инновационного развития в рамках механизма «бесшовности», юридических лиц, получивших статус участника проекта «Сколково», при участии в капитале таких юридических лиц Сколковского института науки и технологий, его студентов, аспирантов, выпускников, научных работников, профессорско-преподавательского состава и иных исследователей (нарастающим итогом), ед. | 90 | 90 | 92 | 110 | 110 | 118 | 130 | 130 | 130 | 152 | 152 |
| Число выпускников Сколковского института науки и технологий (нарастающим итогом), ед. | 1 370 | 1 690 | 1 719 | 1 690 | 2 010 | 2 037 | 2 010 | 2 330 | 2 289 | 2 660 | 2 660 |
| Количество технологических компаний и предпринимателей, поддержанных в рамках реализации механизма бесшовной интеграции мер поддержки институтов инновационного развития (нарастающим итогом), ед. | 460 | 460 | 1 033 | 820 | 820 | 1 258 | 1 200 | 1 428 | 1 374 | 1 557 | 1 600 |
| Количество участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», которым была компенсирована часть затрат, связанных с осуществлением исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, ед. | - | - | - | 1 200 | 700 | 801 | 1 300 | 800 | 1 270 | - | - |
| Количество уникальных компаний, информация о которых представлена инвестору, ед. | - | - | - | 3 500 | 3 500 | 10 208 | 4 383 | 4 383 | 11 515 | 5 267 | 5 267 |
| Прирост налоговых отчислений поддержанных технологических компаний в рамках развития зрелых технологических компаний (нарастающим итогом), млн рублей | 35 | 35 | 1 696,0 | 216 | 8 552 | 12 360,1 | 561 | 27 028 | 25 570,1 | 1 323 | 27 738 |
| Количество созданных рабочих мест в поддержанных технологических компаниях в рамках развития зрелых технологических компаний (нарастающим итогом), ед. | 60 | 60 | 783 | 360 | 10 184 | 12 710 | 860 | 19 069 | 20 477 | 1 520 | 17 977 |
| Количество технологических компаний и предпринимателей, поддержанных в рамках развития зрелых технологических компаний (нарастающим итогом), ед. | 135 | 135 | 138 | 271 | 216 | 270 | 381 | 358 | 365 | 500 | 454 |
| Объем выручки поддержанных технологических компаний, полученный в результате развития зрелых технологических компаний, млн рублей | 5 012 | 5 012 | 16 582,2 | 5 110 | 6 879 | 21 465,3 | 18 986 | 17 783 | 19 528,5 | 53 169,0 | 20 475 |
| Внебюджетные инвестиции, привлеченные в рамках реализации проектов развития зрелых технологических компаний (нарастающим итогом), млн рублей | - | - |  | - | - |  | 45 616 | 45 616 | 55 119,8 | 59 036 | 59 036 |

Первоначальная версия.

Версия на 1 января 2024 года.

Показатель предусмотрен не нарастающим итогом, а по годам (на 2022 год).

Показатель предусмотрен не нарастающим итогом, а по годам (на 2023 год).

Показатель предусмотрен не нарастающим итогом, а по годам (на 2024 год).

Показатель предусмотрен не нарастающим итогом, а по годам (на 2022 год).

Показатель предусмотрен не нарастающим итогом, а по годам (на 2023 год).

Показатель предусмотрен не нарастающим итогом, а по годам (на 2024 год).