Приложение № 2

Информация

о критериях аудита соответствия и эффективности, установленные экспертным способом в программе экспертно-аналитического мероприятия

Цель 1. Оценить соответствие мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры документам стратегического планирования, законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации в сферах научно-технологического и инновационного развития и иным документам (аудит соответствия)

| № п/п | Критерии | Оценка выполнения | Описание результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная правовая база по государственной поддержке инновационной инфраструктуры сформирована в соответствии с положениями Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, Стратегии инновационного развития на период до 2020 года, Концепции технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» | Выполнено не в полной мере | 1. Меры государственной поддержки инновационной инфраструктуры в основном соответствуют документам стратегического планирования, законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации в сферах научно-технологического и инновационного развития и иным документам. Вместе с тем необходимо отметить ряд недостатков, препятствующих реализации мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры. 1.1. Государственная поддержка инновационной деятельности, в том числе по созданию и развитию инновационной инфраструктуры, с 2021 года осуществляется в отсутствие Стратегии инновационного развития Российской Федерации, предусмотренной Федеральным законом № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 1.2. В Российской Федерации созданы более 1 тыс. объектов инновационной инфраструктуры. 1.3. Информационные системы федеральных органов и организаций о мерах государственной поддержки инновационной инфраструктуры различаются по составу и количеству объектов инфраструктуры. 1.4. Утвержденный Минэкономразвития России справочник технологий не соотносится с критическими или сквозными технологиями, перечни которых установлены Указами Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 и от 18 июня 2024 г. № 529. 1.5. Утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2012 г. № 3999-р перечень институтов инновационного развития и иных организаций, представляющих сведения в Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности, не является полным и системным. 1.6. Целевой уровень показателя «Уровень инновационной активности организаций» и «Число малых технологических компаний», обозначенной в Концепции технологического развития, недостижим с высокой степенью риска. |
| 2 | Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и организации осуществляют ведение Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности и предоставление информации в него в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» | Не выполнено | 1.1. В Едином реестре информация об уровне готовности технологий представлена только по 62,5 % инновационных продуктов (7,5 тыс. из 12,0 тыс. продуктов), информация об используемой технологии - по 81,7 % (9,8 тыс. из 12 тыс. продуктов), в результате оценить достаточность мер государственной поддержки инновационных продуктов с точки зрения охвата ими всех уровней готовности технологий, не представляется возможным. 1.2. В Едином реестре отсутствует информация об инновационных проектах, продуктах и проектных компаниях по 13 из 29 институтов инновационного развития и организаций, включенных в Перечень институтов инновационного развития и иных организаций, осуществляющих государственную поддержку инновационной деятельности, представляющих сведения в Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Представленная в Едином реестре информация о поддержанных АО «МСП Банк» проектах в рамках льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства и малых технологических компаний (226 компаний) не соответствует данным отчетов АО «МСП Банк» о достижении результатов предоставления субсидии на указанные цели (286 компаний). По информации Минэкономразвития России причиной не включения данных о проектах указанных организаций являются проблемы с актуальностью, полнотой и достоверностью данных. В Едином реестре отсутствует информация по отдельным мерам государственной поддержки: Фонда содействия инновациям за счет средств субсидии из федерального бюджета на поддержку обучающихся в образовательных организациях высшего образования в целях создания стартапа по программе «Студенческий стартап»; АНО «Платформа НТИ» за счет субсидии в целях организации акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов. Отсутствие в Едином реестре данных о проектах, созданных в результате указанных мер государственной поддержки, обусловлено отсутствием реализованной системы защиты персональных данных в сегменте Единого реестра. |
| 3 | Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация мероприятий в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность» | Выполнено не в полной мере | Распоряжением Правительства Российский Федерации от 3 августа 2020 г. № 2027-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность» (далее – «дорожная карта»). «Дорожной картой» предусмотрено 30 мероприятий. Из 28 мероприятий, по которым наступил срок исполнения по состоянию на 1 августа 2024 года, выполнены 23 мероприятия. Например, в 2023 году в результате реализации мероприятий: расширен режим налогообложения «патентная коробка» по платежам, поступающим за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) из-за рубежа; освобождена от налога на прибыль и НДФЛ безвозмездная передача прав на РИД, созданные в ходе реализации государственного или муниципального контракта; изменены подходы к соблюдению требования единства изобретения (для авторов РИД в научно-образовательных организациях установлено 50 % - е вознаграждение от дохода при распоряжении правами на РИД). При этом 5 мероприятий не выполнены в установленный срок: не внесены изменения в законодательство в части установления возможности передачи автору исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные государственными научными организациями и образовательными организациями высшего образования за счет средств бюджета, на безвозмездной основе (плановый срок – декабрь 2022 года); не уточнен порядок действий государственного заказчика по согласованию вопросов приобретения исключительного права на предшествующую интеллектуальную собственность, необходимую для государственных или муниципальных нужд, принадлежащую третьим лицам, или ее использования (плановый срок – октябрь 2023 года); не внесены изменения в законодательство об отнесении к подсудности арбитражных судов споров в сфере интеллектуальной собственности, стороной спора которых является физическое лицо, и исключения указанных вопросов из подсудности судов общей юрисдикции (плановый срок – июнь 2024 года); не приняты меры по упрощению порядка предоставления прав использования результатов интеллектуальной деятельности при размещении заказа на выполнение работ (оказание услуг) в рамках государственного оборонного заказа или выполнение работ для государственных или муниципальных нужд (плановый срок – февраль 2024 года); не уточнено нормативное правовое регулирование вопросов принадлежности результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения (плановый срок – декабрь 2023 года). Невыполнение указанных мероприятий в срок связано с длительным межведомственным согласованием и доработкой проектов нормативных правовых актов. |
| 4 | Федеральными органами исполнительной власти осуществляется контроль за деятельностью по распределению и закреплению прав на результаты интеллектуальной деятельности, проведению патентных исследований, обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, осуществлению государственного учета результатов интеллектуальной деятельности, распоряжению правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, использованию результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, обеспечению защиты прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации | Выполнено не в полной мере | В соответствии с данными, представленными Роспатентом по результатам проведенных в 131 организации проверок, в 2019 – 2023 годах имелись факты несоблюдения законодательства в сфере правовой охраны и использования РИД, созданных с использованием средств федерального бюджета (около 40 % организаций), в том числе: непроведения исполнителями государственных контрактов патентных исследований на выявление охраноспособных РИД или проведение их не в соответствии с установленными требованиями - в 49 организациях; неуведомления исполнителями работ государственных заказчиков о создании РИД, способных к правовой охране, с обоснованием предлагаемого порядка их использования и предложениями по их правовой охране - в 22 организациях; необеспечения правовой охраны 41 РИД, созданного в результате исполнения государственных контрактов, договоров, соглашений о предоставлении субсидий; неосуществления государственного учета РИД в установленном порядке - в 49 организациях; незаключения с индустриальными партнерами лицензионных договоров о предоставлении права использования РИД, созданных по условиям 54 государственных контрактов, договоров и соглашений о предоставлении субсидий.. |

Цель 2. Оценить результативность мер по государственной поддержке инновационной инфраструктуры (аудит эффективности)

| № п/п | Критерии | Оценка выполнения | Описание результата | Значение оценки выполнения | Вес критерия в общей оценке эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Результаты и показатели реализации мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры достигнуты | Большинство запланированных показателей достигнуто, однако имеются проблемные моменты | 1. Запланированные значения целевых показателей эффективности функционирования ОЭЗ ТВТ достигнуты. При этом несмотря на инвестиционную привлекательность особых экономических зон ОЭЗ ТВТ деятельность управляющих компаний, созданных в форме акционерных обществ, в среднем убыточна. По состоянию на 31 декабря 2023 года непокрытый убыток образовался у трех из 6 управляющих компаний, созданных в форме акционерных обществ, в размере 15 388,3 млн рублей. 2. Отчеты о реализации стратегий ИНТЦ не содержат полной информации о достижении показателей реализации стратегий их развития. По 4 ИНТЦ в Стратегиях ИНТЦ отсутствовали показатели на 2019 - 2023 годы. В соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 года 8 из 11 ИНТЦ являются убыточными. Непокрытый убыток указанных компаний в совокупном объеме составил 77,9 млн рублей. 3. По остальным 18 мерам государственной поддержки показатели реализации также достигнуты. Вместе с тем имеются отдельные проблемные моменты: 1) По состоянию на 1 октября 2024 года фактические значения 2 из 4 показателей ФП «Платформа» превысили их плановые значения на 2024 год в 1,2 - 1,3 раза. В 2023 году фактические значения превысили плановые по 3 из 4 показателей в 1,5 - 2 раза. 2) Внебюджетное финансирование в рамках мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры в достаточных объемах не привлекается. 3) В соответствии с данными Единого реестра за 2017 - 2024 годы на реализацию инновационных проектов привлечено внебюджетное финансирование в размере 85 872,4 млн рублей, что на 28,3 % меньше финансирования из федерального бюджета. 4) Запланированные результаты в части привлечения внебюджетного финансирования также не достигнуты отдельными получателями грантов ФП «Платформа». Например, в рамках государственной поддержки акселерационных программ по 12 договорам 2023 года из 151 получатели грантов привлекли внебюджетное финансирование на 28,2 млн рублей меньше планового показателя, что составляет 62,4 % планового показателя по указанным договорам. 5) Достижение основного показателя по количеству технологических компаний малой и средней капитализации, вышедших на публичное размещение акций, было запланировано ФП «Взлет» только на 2030 год в количестве 30 компаний. 6) Отдельные результаты ФП «Взлет» достигнуты позже установленного срока. Льготные кредиты 17 компаниям предоставлены позже установленного срока (в 2023 году вместо 2022 года). Геополитическая ситуация существенно повлияла на сокращение инвестиционных программ клиентов банков и запрос на предоставление инвестиционных кредитов в 2022 году оказался ниже прогнозируемого. Во второй половине 2022 года высокотехнологичные компании столкнулись с последствиями санкционного давления, разрыва производственных и технологических цепочек с компаниями из недружественных стран, что привело к переносу ранее заявленных инвестиционных проектов и отказу от заключения кредитных договоров. 4. Вместе с тем регионы, в которых создано наибольшее количество объектов инновационной инфраструктуры, являются лидерами по основным показателям в сфере инновационного развития. | 0,5 | 0,12 |
| 2 | Обеспечен рост доходов от реализации или коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности | Имеются риски отсутствия роста доходов от реализации или коммерциализации РИД | Существуют риски отсутствия роста доходов от реализации или коммерциализации РИД университетских стартапов в рамках ФП «Платформа». Лицензионные соглашения по результатам интеллектуальной деятельности, созданным в рамках реализации программы «студенческий стартап» и поддержки университетских стартап-студий не заключались. Созданные РИД, как правило, применялись для внутреннего использования. В рамках реализации программы «студенческий стартап» по линии Фонда содействия инновациям по состоянию на 1 января 2024 года созданы 109 РИД, из которых 76,1 % являются базами данных и программами для ЭВМ. Изобретения и полезные модели составляют только 20,2 % созданных результатов интеллектуальной деятельности. В рамках реализации мер государственной поддержки университетских стартап-студий по линии ФИОП в 2022 – 2023 годах созданы 73 РИД, из которых 78,1 % являются ноу-хау и 21,9 % - программы для ЭВМ. Лицензионные соглашения по указанным РИД также не заключались. В рамках ФП «Платформа» по состоянию на 1 октября 2024 года университетскими стартап-проектами созданы 290 РИД (плановые показатели по количеству созданных РИД достигнуты). При этом количество созданных университетских стартап-проектов составляет 25,1 тыс. единиц, из которых подавляющую долю составляют стартап-проекты акселерационных программ (90,4 %). Акселерационные программы направлены на вовлечение студентов и преподавателей в технологическое предпринимательство, формирование предпринимательских компетенций, генерацию идей, командообразование и первичную проверку бизнес-гипотез. Формирование и регистрация РИД не является целью акселерационных программ. Нормативными правовыми актами, регулирующими реализацию ФП «Платформа», не предусмотрены полномочия в части мониторинга информации по РИД, зарегистрированным стартап-проектами. Наблюдается динамика снижения количества зарегистрированных распоряжений исключительным правом на изобретения, полезные модели, промышленные образцы по договорам об отчуждении, о предоставлении права пользования и залога (с 3 257 в 2019 году до 2 993 в 2023 году). | 0 | 0,1 |
| 3 | Увеличена численность работников, научных работников, профессорского-преподавательского состава центров поддержки инновационной инфраструктуры | Выполнено не в полной мере (при этом имеются объективные причины, по отдельным показателям наблюдается рост) | 1. За 2019 - 2023 годы снизилась численность профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» (далее - Сколтех) с 141 человека в 2019 году до 134 человек в 2023 году, что обусловлено введением блокирующих санкций, которые ввели запрет на работу в Сколтехе для граждан США. В частности, в 2022-2023 годах Сколтех покинули 47 работников из числа профессорско-преподавательского состава. Сколтех проводил конкурсы на замещение должностей, благодаря чему к концу 2023 года в значительной степени удалось восстановить численность профессоров. При этом выросло количество научных работников Сколтеха с 396 до 691 человека. 2. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в субъектах Российской Федерации, в которых созданы ОЭЗ ТВТ, в целом снизилась с 396,6 тыс. человек в 2019 году до 395,1 тыс. человек в 2023 году, численность исследователей, имеющих ученую степень, - с 61,7 тыс. человек до 57,4 тыс. человек. Рост указанных показателей наблюдался только в Республике Татарстан и в Томской области | 0,5 | 0,11 |
| 4 | Увеличена численность лиц, прошедших обучение по разработанным в результате государственной поддержки инновационной инфраструктуры программам | Выполнено не в полной мере (при этом имеются объективные причины) | 1. Несмотря на значительное перевыполнение планового показателя, установленного соглашением о предоставлении субсидии ФИОП, численность лиц, прошедших в текущем финансовом году обучение по разработанным при поддержке ФИОП дополнительным образовательным программам, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, снизилась с 762 в 2020 году до 158 в 2023 году. Плановые показатели также снизились с 460 в 2020 году до 90 в 2023 году. 2. Снизилось количество детей и молодежи, вовлеченных в проекты и программы ФИОП с 47,5 тыс. человек в 2022 году до 26,9 тыс. человек в 2023 году при плановом показателе 26 тыс. человек. Снижение показателей связано с уменьшением бюджетных ассигнований на указанные цели, а также высоким спросом на программы дистанционного обучения в 2020 году по причине коронавирусной инфекции и последующим его снижением. 3. Несмотря на то, что в 2023 году численность выпускников Сколтеха увеличилась на 67 человек по сравнению с 2019 годом (252 человека) и составила 319 человек, начиная с 2020 года наблюдается тенденция к снижению количества выпускников (с 365 человек в 2020 году до 319 человек в 2023 году). По информации фонда «Сколково» данный факт связан с академическими отпусками и отчислениями. 4. Плановый показатель «Численность обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в технологическое предпринимательство» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» достигнут, но является заниженным. Плановый показатель перевыполнен в 2022 и 2023 годах в 2 раза. Запланированное в 2022 году на 2024 год значение показателя (500 тыс. человек) по состоянию на 1 октября 2024 года было уже выполнено (603,8 тыс. человек). Численность обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в университетское технологическое предпринимательство, увеличена с 206,8 тыс. человек в 2022 году до 603,8 тыс. человек в 2024 году. | 0,5 | 0,11 |
| 5 | Степень загрузки (использования) созданных объектов инновационной инфраструктуры максимальна | Выполнено не в полной мере | 1. Доля используемой, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ ТВТ мощности, в общей мощности объектов инфраструктуры в среднем составляет 62,5 %. Неполная загрузка мощности связана с тем, что инженерная инфраструктура создается на территории ОЭЗ с учетом потребностей потенциальных инвесторов, подтвердивших в письменной форме готовность реализовать проекты на территории ОЭЗ, потребностей перспективных интересантов, а также плановых показателей развития инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной инфраструктуры на дальнейшие периоды. Кроме того, имеются неиспользуемые земельные участки территорий особых экономических зон. Общая площадь особых экономических зон составляет 5,1 тыс. гектаров, из которых полезная площадь для предоставления в аренду резидентам - 2,8 тыс. гектаров. Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду или находящихся в собственности резидентов и иных инвесторов, в общей полезной площади ОЭЗ ТВТ составляет 42 % (1,2 тыс. гектаров). 2. В рамках субсидии фонду «Сколково» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2013 г. № 1144 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» создавались объекты инфраструктуры (технопарк, апартаменты, гимназия, Сколтех). Загрузка указанных объектов варьировалась в зависимости от объекта и периода и в среднем составляла 80 – 100 %. | 0,62 (средний уровень загрузки) | 0,11 |
| 6 | Отсутствуют неиспользуемые по назначению созданные объекты инновационной инфраструктуры | Выполнено | - | 1 | 0,11 |
| 7 | Расходы на осуществление мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры не превышают первоначально запланированный объем. | Выполнено не в полной мере | Расходы на осуществление государственной поддержки инновационной инфраструктуры не превышают первоначально запланированный объем. При этом некоторые меры государственной поддержки инновационной инфраструктуры (4 из 20), финансирование которых началось в 2022 – 2023 годах, схожи в механизмах реализации и требуют интеграции или оптимизации. | 0,8 (1-4/20) | 0,12 |
| 8 | Отсутствуют неиспользованные бюджетные ассигнования на реализацию мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры | Выполнено не в полной мере | Имеются неиспользованные бюджетные ассигнования на реализацию мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры. Средний уровень кассового исполнения на реализацию мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры за 2019 - 2023 годы составил 95,1 %. | 0,96 (средний уровень кассового исполнения) | 0,11 |
| 9 | Дополнительная потребность средств федерального бюджета для достижения результатов государственной поддержки инновационной инфраструктуры отсутствует «Приоритет-2030» | Не выполнено | Имеется дополнительная потребность по 5 из 20 анализируемых мерам поддержки. 1. Фондом «Сколково» в Минфин России заявлялась дополнительная потребность на государственную поддержку виде возмещения части затрат физических лиц в инвестиции на ранних стадиях в проекты участников инновационного центра «Сколково» в рамках формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Дополнительная потребность на 2022 - 2024 годы была учтена в размере 343,1 млн рублей, что составляет 20,2 % предусмотренных средств. 2. Организационные расходы операторов мер поддержки определяются фиксированным процентным отношением (как правило 5 %) от объемов доведенного финансирования и не зависят от количества грантополучателей. В результате при необходимости сопровождения большего количества договоров с грантополучателями объем затрат на сопровождение может быть намного ниже, чем при сопровождении меньшего количество договоров по другим мерам поддержки при большем объеме доведенного финансирования. Это приводит к рискам ослабления контроля за достоверностью отчетности грантополучателей со стороны оператора меры поддержки. Например, АНО «Платформа НТИ» в 2022 - 2023 годах как оператором мер поддержки по организации акселерационных программ и «предпринимательских точек кипения» в среднем проводится сопровождение 513 договоров ежегодно. Затраты на выполнение функций оператора ограничены правилами предоставления субсидий 5 % предельного запланированного размера затрат на финансовое обеспечение получателей поддержки. При этом по информации представленной АНО «Платформа НТИ» качество предоставления отчетной документации получателями грантов на реализацию акселерационных программ и предпринимательских точек кипения низкое и требует дополнительных затрат на организацию контроля. Практически по всем договорам АНО «Платформа НТИ» направлялись уведомления получателям гранта о необходимости устранения замечаний. Зачастую, образовательные организации задерживали предоставление дополнительных подтверждающих документов и материалов. По результатам проведенного Счетной палатой Российской Федерации анализа сопоставления затрат на выполнение функций оператора по разным мерам государственной поддержки «аналогичных технологических направлений» («предпринимательские точки кипения», акселерационные программы, инфраструктурные центры и центры компетенций Национальной технологической инициативы) показывает, что объем организационных затрат оператора на сопровождение одного грантополучателя варьируется от 0,04 млн рублей до 5,5 млн рублей. Так, 2023 году при государственной поддержке 60 «предпринимательских точек кипения» объем затрат на выполнение функций оператора в 2023 году составил 2,1 млн рублей (средний объем затрат оператора на сопровождение одного грантополучателя 0,04 млн рублей), при государственной поддержке 151 акселерационной программы - 35,0 млн рублей (0,2 млн рублей - на одного грантополучателя), при государственной поддержке инфраструктурных центров - 26,4 млн рублей (2,2 млн рублей - на одного грантополучателя), при государственной поддержке 12 центров компетенций Национальной технологической инициативы - 65,4 млн рублей (5,5 млн рублей - на одного грантополучателя). 3. В соответствии с проектом федерального закона № 727320-8 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрено выделение следующих бюджетных средств на реализацию программы льготного кредитования: в 2025 году - 3 048,0 млн рублей, в 2026 году - 1 404,3 млн рублей, в 2027 году - 1 404,3 млн рублей. По информации АО «МСП Банк» предусмотренные в проекте федерального бюджета ассигнования не позволяют выдавать в 2025-2026 годах новые кредиты на льготных условиях, а также имеется дефицит бюджетных ассигнований для сохранения льготной ставки по уже заключенным кредитным договорам в сумме 361,0 млн рублей на 2025 год и 645,0 млн рублей на 2026 год. 4. Основной причиной непривлечения внебюджетных источников в запланированном объеме является изменение с 2022 года подходов к поддержке компаний по инвестированию в малый бизнес. В настоящее время субсидирование компаний по инвестированию в малый бизнес осуществляется за счет инвестиций инвесторов, а не за счет предусмотренного ранее долгосрочного заемного капитала, предоставляемого уполномоченными банками компаниям по низким процентным ставкам. Банкам не выгодно участие в кредитовании указанных компаний в связи с необходимостью создавать в соответствии с установленными Банком России требованиями резервы в размере 80 - 100 % от выданного тела кредита, тем самым отвлекая значительный ресурс. 5. Запланированный на 2023 год Стратегией Фонда инфраструктурных и образовательных программ до 2024 года и на перспективу до 2030 года показатель по объему выручки инфраструктурных проектов Фонда и поддержанных ими компаний в размере 6 800,0 млн рублей достигнут. Вместе с тем по сравнению с первоначальной версией Стратегии значение планового показателя было уменьшено на 2 300,0 млн рублей в связи со снижением объемов финансирования. | 0,75 (1-5/20) | 0,11 |

В ходе экспертно-аналитического мероприятия оценка эффективности произведена по формуле: K общ эф = n1a*b , где

a- значение оценки выполнения,

b- вес критерия в общей оценке эффективности,

n – количество критериев.

Оценка эффективности произведена экспертным путем с использованием следующих оценочных значений:

Меры государственной результативны:

Оценка эффективности - высокая при К эф общ =1,

Меры государственной не в полной мере результативны:

Оценка эффективности - выше среднего уровня при К эф общ > 0,91 включительно,

Оценка эффективности - средний уровень при К эф общ > 07,6 и  ˂ 0,91,

Оценка эффективности - ниже среднего уровня при К эф общ ˂ 0,76 включительно,

Меры государственной поддержки не результативны:

Оценка эффективности - низкая при К эф общ ˂ 0,38 включительно.

Общая оценка эффективности (К общ эф) мер по государственной поддержке инновационной инфраструктуры (аудит эффективности)

(значение 0,6323) соответствует уровню эффективности – ниже среднего.

К эф общ = (0,5*12%)+(0*10%)+(0,5*11%) +(0,5*11%)+(0,62*11%)+(1*11%)+(0,8*12%)+(0,96*11%) +(0,75*11%)/100= 0,6323

Меры, направленные на государственную поддержку инновационной инфраструктуры, не в полной мере результативны.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлено право устанавливать нулевую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в отношении деятельности от распоряжения правами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, зарегистрированные в Роспатенте и иностранных патентных ведомствах, зарегистрированные в Роспатенте программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в Минсельхозе России селекционные достижения (в том числе в рамках экспорта) для всех организаций, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Признание утратившим силу пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».