# Приложение № 10 к отчету

# Информация о целевых индикаторах Программы развития МГУ

| Наименование задачи (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| I. Системное развитие образовательных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность обучающихся за счет средств федерального бюджета и с полным возмещением затрат на обучение | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| факт |  | 44,951 | 39,73 | 5,38 | 51,44 | 51,65 | 54,78 | 64,9 | 65,3 | 65,4 | 67,3 | 77,61 |
| % |  | 112,38% | 92,40% | 11,96% | 109,45% | 107,60% | 109,56% | 115,89% | 110,68% | 103,81% | 100,45% | 110,87% |
| Общая численность научно-педагогических работников | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 18 | 19,6 | 20,4 | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  | 17,39 | 9,7 | 9,61 | 9,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | 96,61% | 49,49% | 47,11% | 43,27% |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля студентов, прошедших обучение по образовательным программам на основе собственных уникальных образовательных стандартов, в общей численности студентов | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 0 | 3 | 5 | 7 | 40 | 45 | 71 | 77 | 80 | 85 | 100 |
| факт |  | 0 | 17 | 36,73 | 52,73 | 67,09 | 80,46 | 83,6 | 84,3 | 84,82 | 85,9 | 100 |
| % |  | 0,00% | 566,67% | 734,60% | 753,29% | 167,73% | 178,80% | 117,75% | 109,48% | 106,03% | 101,06% | 100,00% |
| Доля выпускников - граждан Российской Федерации, работающих по специальности, в общей численности выпускников | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 50 | 51 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 74 | 80 |
| факт |  | 60,4 | 70,8 | 64,7 | 67,4 | 68,1 | 60,6 | 86,9 | 87,7 | 70,68 | 76,11 | 80,1 |
| % |  | 120,80% | 138,82% | 124,42% | 124,81% | 119,47% | 101,00% | 140,16% | 134,92% | 102,43% | 102,85% | 100,13% |
| Доля выпускников - граждан Российской Федерации, работающих в регионах России за пределами г. Москвы и Московской области, в общей численности выпускников | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 50 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 64 | 67 | 68 | 70 |
| факт |  | 0 | 65 | 81,6 | 72,8 | 71,6 | 60,3 | 61,7 | 66,8 | 67,16 | 68,16 | 70,3 |
| % |  | 0,00% | 127,45% | 151,11% | 127,72% | 121,36% | 100,50% | 101,15% | 104,38% | 100,24% | 100,24% | 100,43% |
| Среднее количество человек на место при поступлении на программы высшего профессионального образования | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 7 |
| факт |  | 5 | 5,76 | 6,11 | 6,6 | 6,6 | 6,96 | 7 | 7,2 | 7,56 | 8,44 | 9,09 |
| % |  | 90,91% | 102,86% | 107,19% | 113,79% | 111,86% | 116,00% | 111,11% | 110,77% | 112,84% | 124,12% | 129,86% |
| Средний проходной балл единого государственного экзамена при поступлении на программы высшего профессионального образования | балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 76 | 77 | 77,4 | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 80,4 | 81 | 81,5 | 82 |
| факт |  | 76,7 | 78 | 80 | 84,9 | 79,6 | 79,46 | 80,1 | 80,5 | 82,08 | 83,08 | 83,47 |
| % |  | 100,92% | 101,30% | 103,36% | 108,85% | 101,40% | 100,58% | 100,13% | 100,12% | 101,33% | 101,94% | 101,79% |
| Доля часов, отводимых на преподавание дисциплин на иностранных языках, в общем объеме часов программ высшего профессионального образования | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 5 | 6,6 | 7,4 | 8,4 | 9,2 | 10 | 13,2 | 14,7 | 16,7 | 18,4 | 20 |
| факт |  | 0 | 7,3 | 8,5 | 11,1 | 11,5 | 10,02 | 13,2 | 14,7 | 16,73 | 18,45 | 20,06 |
| % |  | 0,00% | 110,61% | 114,86% | 132,14% | 125,00% | 100,20% | 100,00% | 100,00% | 100,18% | 100,27% | 100,30% |
| II. Системное развитие научно-исследовательских и инновационных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля доходов, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских разработок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из всех источников, в общем объеме доходов Московского Университета | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 11 | 11,4 | 12,8 | 14,7 | 17,10 | 20,0 | 22,9 | 24,8 | 28,8 | 33,8 | 40,0 |
| факт |  | 20,1 | 22,53 | 14,00 | 23,30 | 23,20 | 27,35 | 27,70 | 27,80 | 30,70 | 25,36 | 44,4 |
| % |  | 182,73% | 197,63% | 109,38% | 158,50% | 135,67% | 136,75% | 120,96% | 112,10% | 106,60% | 75,03% | 111,00% |
| III. Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля кандидатов и докторов наук в общей численности научно-педагогических работников Московского университета | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 47 | 50 | 52 | 53 | 81,00 | 81,50 | 82,0 | 82,1 | 82,2 | 82,3 | 82,4 |
| факт |  | 50,4 | 80 | 80,16 | 80,00 | 84,00 | 84,80 | 82,00 | 82,80 | 82,70 | 82,30 | 83 |
| % |  | 107,23% | 160,00% | 154,15% | 150,94% | 103,70% | 104,05% | 100,00% | 100,85% | 100,61% | 100,00% | 100,73% |
| Доля лауреатов международных научных премий в общей численности научно-педагогических работников | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,60 | 0,80 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| факт |  | 1,2 | 0,21 | 0,32 | 1,30 | 2,00 | 1,20 | 1,20 | 2,19 | 5,20 | 6,28 | 6,86 |
| % |  | 1200,00% | 105,00% | 106,67% | 260,00% | 333,33% | 150,00% | 120,00% | 182,50% | 400,00% | 448,57% | 457,33% |
| Доля представителей иностранных образовательных учреждений в общей численности научно-педагогических работников | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 2 | 3,6 | 4,9 | 6,1 | 9,80 | 10,20 | 13,2 | 14,7 | 16,7 | 18,4 | 20,0 |
| факт |  | 2,6 | 3,73 | 8,53 | 6,20 | 17,20 | 11,00 | 13,20 | 14,90 | 25,00 | 18,60 | 21 |
| % |  | 130,00% | 103,61% | 174,08% | 101,64% | 175,51% | 107,84% | 100,00% | 101,36% | 149,70% | 101,09% | 105,00% |
| Среднее количество упоминаний за год 1 научно-педагогического работника в российских научных изданиях** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 40 | 59 | 68 | 80 | 90,00 | 100,00 | 116,0 | 124,0 | 134 | 142,0 | 150,0 |
| факт |  | 0 | 61 | 90,70 | 101,00 | 94,00 | 100,42 | 112,40 | 146,65 | 214,27 | 165,95 | 174,36 |
| % |  | 0,00% | 103,39% | 133,38% | 126,25% | 104,44% | 100,42% | 96,90% | 118,27% | 159,90% | 116,87% | 116,24% |
| Средний годовой индекс цитируемости 1 научно-педагогического работника в зарубежных научных изданиях по индексу SCI** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 20 | 30 | 34 | 40 | 45,00 | 50,00 | 56,0 | 59,0 | 63 | 67,0 | 70,0 |
| факт |  | 0 | 30,5 | 34,10 | 40,00 | 55,00 | 51,80 | 65,99 | 76,36 | 64,27 | 85,92 | 98,4 |
| % |  | 0,00% | 101,67% | 100,29% | 100,00% | 122,22% | 103,60% | 117,84% | 129,42% | 102,02% | 128,24% | 140,57% |
| Среднее количество упоминаний за год 1 студента, аспиранта в российских научных изданиях** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 10 | 13 | 15 | 17 | 18,00 | 20,00 | 23,0 | 25,0 | 27 | 28,0 | 30,0 |
| факт |  | 0 | 13,2 | 16,90 | 18,90 | 25,00 | 26,00 | 23,50 | 29,62 | 34,23 | 31,65 | 33,33 |
| % |  | 0,00% | 101,54% | 112,67% | 111,18% | 138,89% | 130,00% | 102,17% | 118,48% | 126,78% | 113,04% | 111,10% |
| Средний годовой индекс цитируемости 1 студента, аспиранта в зарубежных научных изданиях по индексу SCI** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 2 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 7,00 | 7,70 | 7,9 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 10,5 |
| факт |  | 0 | 3,4 | 6,35 | 7,10 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,21 | 11,89 | 17,50 | 15,53 |
| % |  | 0,00% | 103,03% | 162,82% | 151,06% | 100,00% | 103,90% | 101,27% | 113,44% | 127,85% | 180,41% | 147,90% |
| Доля представителей студенческого и научно-педагогического коллективов, являющихся членами профессорских собраний и других общественных объединений Университета, в общей численности студентов и научно-педагогических работников | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 10 | 23 | 29 | 37 | 57,00 | 60,00 | 63,0 | 65,0 | 66 | 70,0 | 75,0 |
| факт |  | 0 | 23,43 | 54,61 | 55,00 | 60,00 | 62,00 | 63,15 | 65,50 | 67,00 | 71,00 | 78 |
| % |  | 0,00% | 101,87% | 188,31% | 148,65% | 105,26% | 103,33% | 100,24% | 100,77% | 101,52% | 101,43% | 104,00% |
| Количество упоминаний в средствах массовой информации о деятельности профессорских собраний и других общественных объединений Университета в год | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 25 | 40 | 46 | 55 | 73,00 | 80,00 | 90,0 | 94,0 | 100 | 105 | 110 |
| факт |  | 0 | 49 | 50,00 | 305,00 | 305,00 | 131,00 | 153,00 | 408,00 | 500,00 | 640,00 | 330 |
| % |  | 0,00% | 122,50% | 108,70% | 554,55% | 417,81% | 163,75% | 170,00% | 434,04% | 500,00% | 609,52% | 300,00% |
| Доля студентов, проходящих практику в регионах России за пределами г. Москвы и Московской области в рамках образовательных программ, в общей численности студентов | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 50 | 58 | 62 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  | 0 | 72,14 | 62,64 | 25,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | 0,00% | 124,38% | 101,03% | 38,51% |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля студентов, проходящих практику за рубежом в рамках образовательных программ, в общей численности студентов | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 10 | 23 | 29 | 37 | 43,00 | 50,00 | 53,0 | 55,0 | 57 | 58,0 | 60,0 |
| факт |  | 2,8 | 18,34 | 30,93 | 40,10 | 43,41 | 51,49 | 53,02 | 55,16 | 71,57 | 58,13 | 60,2 |
| % |  | 28,00% | 79,74% | 106,66% | 108,38% | 100,95% | 102,98% | 100,04% | 100,29% | 125,56% | 100,22% | 100,33% |
| Доля студентов, имеющих собственные патенты, в общей численности студентов | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 0 | 4 | 5 | 6 | 8,00 | 10,00 | 14,0 | 15,0 | 16 | 18,0 | 20,0 |
| факт |  | 0 | 0,75 | 5,51 | 6,00 | 10,00 | 10,30 | 14,30 | 15,52 | 18,20 | 18,20 | 24 |
| % |  | 0,00% | 18,75% | 110,20% | 100,00% | 125,00% | 103,00% | 102,14% | 103,47% | 113,75% | 101,11% | 120,00% |
| IV. Системное развитие инфраструктурного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обращений юридических и физических лиц по вопросам предоставления научно-образовательных услуг в год | тыс.ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 500 | 549 | 571 | 601 | 1 250,00 | 1 300,00 | 1 350,0 | 1 400,0 | 1 450 | 1 500 | 1 600 |
| факт |  | 0 | 561,3 | 1 148,10 | 1 095,00 | 1 546,00 | 1 371,00 | 1 367,50 | 1 404,00 | 6 840,00 | 6 900,00 | 6900 |
| % |  | 0,00% | 102,24% | 201,07% | 182,20% | 123,68% | 105,46% | 101,30% | 100,29% | 471,72% | 460,00% | 431,25% |
| Доля внебюджетных источников в консолидированном бюджете Университета | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 50 | 51 | 53 | 55 | 58,00 | 60,00 | 62,0 | 64,0 | 68 | 72,0 | 75,0 |
| факт |  | 46,9 | 51,09 | 58,00 |  | 57,2 | 59,08 | 76,04 | 55,51 | 46,6 | 46,78 | 53,7 |
| % |  | 93,80% | 100,18% | 109,43% | 0,00% | 98,62% | 98,47% | 122,65% | 86,73% | 68,53% | 64,97% | 71,60% |
| Доля поступлений от специализированной организации управления целевым капиталом "Фонд развития МГУ" в консолидированном бюджете Московского университета | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 0 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие фонда целевого капитала объемом не менее 100 млн. руб. | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | да | да | да | да | да | да | да |
| факт |  |  |  |  |  | да | да | да | да | да | да | да |
| % |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Численность участников спортивных клубов и секций | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21,00 | 24,0 | 28,0 | 32 | 8,8 | 40,0 |
| факт |  | 0 | 12,3 | 13,70 | 15,50 | 19,30 | 21,60 | 25,30 | 28,10 | 32,50 | 37,20 | 40,1 |
| % |  | 0,00% | 102,50% | 105,38% | 103,33% | 107,22% | 102,86% | 105,42% | 100,36% | 101,56% | 422,73% | 100,25% |
| Количество страниц корпоративных сайтов Московского университета, которые охвачены поисковыми системами | млн.стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 7,10 | 7,40 | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| факт |  | 0 | 1,842 | 6,89 | 6,40 | 7,30 | 7,44 | 8,40 | 8,53 | 10,60 | 9,30 | 9,35 |
| % |  | 0,00% | 102,33% | 287,08% | 256,00% | 102,82% | 100,54% | 109,09% | 106,63% | 126,19% | 110,71% | 101,63% |
| Численность пользователей системы научно-образовательных интернет-ресурсов Московского университета в год | млн.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 20 | 24,5 | 31,5 | 33,4 | 38,70 | 40,00 | 53,4 | 74,4 | 80,3 | 80,3 | 100,0 |
| факт |  | 0 | 36,396 | 40,68 | 39,98 | 39,86 | 41,32 | 53,50 | 48,07 | 139,40 | 147,01 | 147,56 |
| % |  | 0,00% | 148,56% | 129,14% | 119,70% | 103,00% | 103,30% | 100,19% | 64,61% | 173,60% | 183,08% | 147,56% |
| Количество отремонтированных и замененных инженерно-технологических объектов инфраструктуры жизнеобеспечения Московского университета, включая установку вертикального транспорта в высотных корпусах | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 8 | 8 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 11,00 | 14 |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,14% | 137,50% | 175,00% |
| V. Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность участников центра творческого поиска и развития талантов | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | - | 97 | 142 | 202 | 251,00 | 300,00 | 365,0 | 395,0 | 434 | 467 | 500 |
| факт |  | - | 146 | 177,01 | 203,40 | 277,28 | 301,52 | 379,00 | 398,00 | 439,00 | 470,00 | 510 |
| % |  | 0,00% | 150,52% | 124,65% | 100,69% | 110,47% | 100,51% | 103,84% | 100,76% | 101,15% | 100,64% | 102,00% |
| Доля победителей и призеров международных, российских и региональных школьных и студенческих олимпиад и других видов творческих конкурсов в общей численности участников центра творческого поиска и развития талантов | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | - | 2 | 6 | 7 | 9,50 | 11,00 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,5 | 15,5 |
| факт |  | - | 10,37 | 23,89 | 13,10 | 11,70 | 16,60 | 16,20 | 12,90 | 16,00 | 16,00 | 16 |
| % |  | 0,00% | 518,50% | 398,17% | 187,14% | 123,16% | 150,91% | 135,00% | 103,20% | 114,29% | 103,23% | 103,23% |
| Доля совместных проектов с региональными вузами в общем количестве образовательных, научных, инновационных и социально-культурных проектов | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 30 | 31,1 | 32,9 | 33,4 | 45,00 | 45,40 | 46,3 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 |
| факт |  | 23,1 | 33,2 | 62,50 | 35,00 | 46,00 | 47,00 | 47,50 | 58,00 | 55,00 | 55,00 | 97 |
| % |  | 77,00% | 106,75% | 189,97% | 104,79% | 102,22% | 103,52% | 102,59% | 123,40% | 116,77% | 116,53% | 205,07% |
| Доля совместных проектов с иностранными образовательными учреждениями в общем количестве образовательных, научных, инновационных и социально-культурных проектов | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 10 | 11,1 | 12,9 | 13,4 | 38,00 | 39,00 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |
| факт |  | 12,2 | 13,58 | 37,50 | 37,50 | 39,00 | 40,10 | 40,12 | 40,32 | 53,00 | 54,00 | 44 |
| % |  | 122,00% | 122,34% | 290,70% | 279,85% | 102,63% | 102,82% | 102,87% | 103,38% | 132,50% | 131,71% | 104,76% |
| Доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 24,00 | 25,00 | 27,0 | 30,0 | 32 | 34 | 35 |
| факт |  | 11,3 | 13,69 | 21,02 | 22,00 | 24,10 | 25,10 | 27,10 | 30,10 | 32,30 | 34,20 | 35,2 |
| % |  | 59,47% | 68,45% | 100,10% | 100,00% | 100,42% | 100,40% | 100,37% | 100,33% | 100,94% | 100,59% | 100,57% |
| Доля научно-педагогических работников Московского университета, преподающих в иностранных образовательных учреждениях, в общей численности научно-педагогических работников | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 5 | 6,1 | 7,9 | 8,4 | 9,70 | 10,00 | 11,1 | 12,9 | 13,4 | 14,7 | 15,0 |
| факт |  | 2,4 | 8,73 | 8,53 | 8,53 | 12,10 | 12,40 | 11,20 | 13,10 | 13,50 | 14,90 | 15,2 |
| % |  | 48,00% | 143,11% | 107,97% | 101,55% | 124,74% | 124,00% | 100,90% | 101,55% | 100,75% | 101,36% | 101,33% |
| Количество совместных с иностранными образовательными учреждениями образовательных программ с выдачей двойного диплома | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 10 | 14 | 21 | 23 | 28,00 | 30,00 | 34,0 | 41,0 | 43 | 48 | 50 |
| факт |  | 17 | 28 | 23,00 | 24,00 | 35,00 | 37,00 | 42,00 | 56,00 | 43,00 | 52,00 | 53 |
| % |  | 170,00% | 200,00% | 109,52% | 104,35% | 125,00% | 123,33% | 123,53% | 136,59% | 100,00% | 108,33% | 106,00% |
| Доля выпускников бакалавриата других вузов в числе принятых в магистратуру Московского университета | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 15 | 16,1 | 17,9 | 18,4 | 19,70 | 20,00 | 22,2 | 25,7 | 26,7 | 29,4 | 30,0 |
| факт |  | 0 | 32,36 | 39,80 | 35,00 | 39,60 | 27,50 | 30,90 | 34,00 | 39,50 | 43,12 | 48,9 |
| % |  | 0,00% | 200,99% | 222,35% | 190,22% | 201,02% | 137,50% | 139,19% | 132,30% | 147,94% | 146,67% | 163,00% |
| Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций в общей численности принятых аспирантов и докторантов | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 10 | 12,2 | 15,7 | 16,7 | 22,30 | 23,20 | 23,7 | 25,8 | 26,9 | 29,5 | 30,2 |
| факт |  | 20,9 | 12,3 | 24,77 | 17,60 | 22,34 | 12,50 | 13,54 | 17,10 | 27,00 | 50,00 | 42 |
| % |  | 209,00% | 100,82% | 157,77% | 105,39% | 100,18% | 53,88% | 57,13% | 66,28% | 100,37% | 169,49% | 139,07% |
| Численность научно-педагогических работников других вузов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в Московском университете, в год | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,00 | 1,00 | 1,4 | 2,1 | 2,30 | 2,90 | 3,00 |
| факт |  | 0,749 | 0,7 | 0,98 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 2,21 | 7,93 | 9,60 | 6,7 |
| % |  | 149,80% | 116,67% | 122,00% | 112,50% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 105,24% | 344,78% | 331,03% | 223,33% |
| Численность учителей, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в Московском университете, в год | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,70 | 4,10 | 4,5 | 5,2 | 5,40 | 5,90 | 6,10 |
| факт |  | 0 | 3,5 | 3,50 | 3,06 | 3,77 | 4,15 | 4,52 | 5,29 | 5,49 | 6,13 | 6,2 |
| % |  | 0,00% | 318,18% | 233,33% | 145,86% | 101,89% | 101,22% | 100,44% | 101,73% | 101,67% | 103,90% | 101,64% |
| Численность работников реального сектора экономики, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в Московском университете | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,60 | 1,70 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 3,0 |
| факт |  | 1,154 | 3,9 | 2,83 | 4,28 | 2,00 | 2,60 | 2,80 | 2,79 | 13,20 | 15,56 | 4,6 |
| % |  | 230,80% | 650,00% | 353,25% | 535,13% | 125,00% | 152,94% | 155,56% | 132,86% | 573,91% | 536,55% | 153,33% |
| Доля доходов от деятельности в рамках совместных с компаниями реального сектора экономики образовательных, внедренческих и инновационных проектов в общем объеме доходов Московского университета | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 15 | 15,3 | 16,6 | 17,1 | 17,20 | 18,90 | 20,0 | 20,7 | 21,7 | 24,4 | 25,0 |
| факт |  | 6 | 17,1 | 17,20 | 23,60 | 27,80 | 31,21 | 31,50 | 27,53 | 27,50 | 27,50 | 28 |
| % |  | 40,00% | 111,76% | 103,61% | 138,01% | 161,63% | 165,13% | 157,50% | 133,00% | 126,73% | 112,70% | 112,00% |
| Доля доходов от программ дополнительного профессионального образования в общем объеме доходов Московского университета | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 4,8 | 6,10 | 7,20 | 9,7 | 10,9 | 12,5 | 13,8 | 15,2 |
| факт |  | 2,3 | 2,62 | 5,40 | 4,00 | 8,70 | 7,50 | 9,80 | 11,93 | 11,80 | 13,80 | 13,2 |
| % |  | 460,00% | 100,77% | 154,29% | 83,33% | 142,62% | 104,17% | 101,03% | 109,45% | 94,40% | 100,00% | 86,84% |
| Доля выпускников, получивших дополнительное профессиональное образование в Московском университете, в общей численности выпускников | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  | 50 | 54,4 | 61,5 | 63,4 | 68,70 | 70,00 | 73,4 | 78,6 | 80,1 | 84,0 | 85,0 |
| факт |  | 0 | 59 | 62,01 | 63,55 | 69,00 | 71,00 | 73,40 | 79,10 | 81,30 | 84,70 | 85,2 |
| % |  | 0,00% | 108,46% | 100,83% | 100,24% | 100,44% | 101,43% | 100,00% | 100,64% | 101,50% | 100,83% | 100,24% |
| VI. Системное повышение международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность выпускников, обучавшихся по инновационным программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, интернатура) на основе самостоятельно установленных стандартов | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 820 | 840 | 860 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | 746,00 | 821,00 | 869,00 | 860 |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,25% | 100,12% | 103,45% | 100,00% |
| Численность слушателей межфакультетских учебных курсов | тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 19,50 | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |
| факт |  |  |  |  |  | 20,90 | 23,35 | 21,20 | 27,35 | 27,00 | 23,00 | 30,60 |
| % |  |  |  |  |  | 107,18% | 113,90% | 100,95% | 124,32% | 120,00% | 100,00% | 130,21% |
| Число мероприятий научной, научно-инновационной и научно-образовательной тематики, проведенных Московским университетом с привлечением граждан России и иностранных граждан, в год | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 740,00 | 790,0 | 840,0 | 900,0 | 930 | 980 | 1 030 |
| факт |  |  |  |  |  | 930,00 | 950,00 | 1 047,00 | 1 805,00 | 4 216,00 | 1 569,00 | 1412,1 |
| % |  |  |  |  |  | 125,68% | 120,25% | 124,64% | 200,56% | 453,33% | 160,10% | 137,10% |
| Доля студентов, обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым по непрерывной схеме шестилетней моноподготовки | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 42,00 | 48,0 | 55,0 | 60,0 | 65 | 70 | 75 |
| факт |  |  |  |  |  | 62,28 | 71,00 | 75,60 | 74,20 | 74,10 | 74,46 | 78,12 |
| % |  |  |  |  |  | 148,29% | 147,92% | 137,45% | 123,67% | 114,00% | 106,37% | 104,16% |
| Наивысшая позиция Московского университета (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в общем списке) | позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 50 | 50 |
| факт |  |  |  |  |  | 80,00 | 59,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 38,00 | 21 |
| % |  |  |  |  |  | 62,50% | 84,75% | 166,67% | 166,67% | 151,52% | 131,58% | 238,10% |
| Наивысшая позиция Московского университета (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах по математике, математическому образованию | позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 50,00 | 40,00 | 40,0 | 40,0 | 30 | 25 | 25 |
| факт |  |  |  |  |  | 50,00 | 31,00 | 51,00 | 33,00 | 38,00 | 34,00 | 43 |
| % |  |  |  |  |  | 100,00% | 129,03% | 78,43% | 121,21% | 78,95% | 73,53% | 58,14% |
| Наивысшая позиция Московского университета (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах по естественным наукам | позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 100,00 | 90,00 | 90,0 | 85,0 | 85 | 80 | 70 |
| факт |  |  |  |  |  | 34,00 | 36,00 | 22,00 | 40,00 | 18,00 | 21,00 | 21 |
| % |  |  |  |  |  | 294,12% | 250,00% | 409,09% | 212,50% | 472,22% | 380,95% | 333,33% |
| Число публикаций исследователей Московского университета в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), в расчете на 100 исследователей** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 37,00 | 39,00 | 40,0 | 42,0 | 43 | 45 | 46 |
| факт |  |  |  |  |  | 37,00 | 40,28 | 59,56 | 70,50 | 47,40 | 45,40 | 46,1 |
| % |  |  |  |  |  | 100,00% | 103,28% | 148,90% | 167,86% | 110,23% | 100,89% | 100,22% |
| Доля приглашенных иностранных профессоров, преподавателей и исследователей в общей численности научно-педагогических работников, включая российских граждан - обладателей ученых степеней зарубежных университетов | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 7,00 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9 | 9 | 10 |
| факт |  |  |  |  |  | 15,60 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 12,6 |
| % |  |  |  |  |  | 222,86% | 137,50% | 137,50% | 150,00% | 133,33% | 138,89% | 126,00% |
| Доля иностранных студентов дальнего и ближнего (стран СНГ) зарубежья в общей численности студентов Московского университета | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 6,60 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
| факт |  |  |  |  |  | 14,30 | 14,40 | 17,20 | 17,60 | 17,60 | 17,36 | 16,8 |
| % |  |  |  |  |  | 216,67% | 214,93% | 252,94% | 255,07% | 251,43% | 244,51% | 233,33% |
| Отношение численности аспирантов к численности студентов (бакалавриат) | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 10,60 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 |
| факт |  |  |  |  |  | 17,00 | 19,50 | 16,50 | 16,02 | 16,19 | 15,71 | 16,45 |
| % |  |  |  |  |  | 160,38% | 182,24% | 154,21% | 148,33% | 148,53% | 142,82% | 148,20% |
| Отношение численности аспирантов к численности профессорско-преподавательского состава | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 71,00 | 71,4 | 71,7 | 72,0 | 72,30 | 72,60 | 73,00 |
| факт |  |  |  |  |  | 74,00 | 77,05 | 72,90 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 80,36 |
| % |  |  |  |  |  | 104,23% | 107,91% | 101,67% | 102,78% | 102,35% | 101,93% | 110,08% |
| Количество публикаций в журналах Nature и Science** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 8,00 | 9,00 | 9,0 | 10,0 | 10 | 11 | 11 |
| факт |  |  |  |  |  | 20,00 | 16,00 | 29,00 | 26,00 | 12,00 | 12,00 | 11 |
| % |  |  |  |  |  | 250,00% | 177,78% | 322,22% | 260,00% | 120,00% | 109,09% | 100,00% |
| Количество статей, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web of Science)** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 4 200,00 | 4 410,00 | 4 630,0 | 4 862,0 | 5 105 | 5 360 | 5 628 |
| факт |  |  |  |  |  | 4 200,00 | 4 451,00 | 5 051,00 | 6 180,00 | 5 269,00 | 5 514,00 | 6038 |
| % |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,93% | 109,09% | 127,11% | 103,21% | 102,87% | 107,29% |
| Количество цитирований, отнесенное к 1 научно-педагогическому работнику** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,89 |
| факт |  |  |  |  |  | 0,87 | 1,16 | 1,15 | 1,47 | 1,31 | 1,48 | 1,48 |
| % |  |  |  |  |  | 131,82% | 168,12% | 157,53% | 190,91% | 163,75% | 176,19% | 166,29% |
| Доля публикаций в базе данных "Сеть науки" (Web of Science) с иностранными соавторами** | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
| факт |  |  |  |  |  | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,36 | 0,41 | 0,38 | 0,39 |
| % |  |  |  |  |  | 107,32% | 95,35% | 88,89% | 76,60% | 82,00% | 73,08% | 70,91% |
| Количество статей, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web of Science), отнесенное к 1 научно-педагогическому работнику** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,58 |
| факт |  |  |  |  |  | 0,42 | 0,49 | 0,60 | 0,70 | 0,59 | 0,61 | 0,62 |
| % |  |  |  |  |  | 97,67% | 108,89% | 127,66% | 140,00% | 113,46% | 110,91% | 106,90% |
| Количество цитирований в расчете на 1 публикацию** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 1,76 | 1,85 | 1,94 | 2,04 | 2,14 | 2,25 | 2,36 |
| факт |  |  |  |  |  | 1,98 | 2,56 | 2,14 | 2,24 | 2,29 | 2,66 | 2,6 |
| % |  |  |  |  |  | 112,50% | 138,38% | 110,31% | 109,80% | 107,01% | 118,22% | 110,17% |
| Доля обучающихся в зданиях, приспособленных для лиц с ограниченными возможностями здоровья | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  | 25,00 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45 | 48 | 50 |
| факт |  |  |  |  |  | 31,00 | 30,10 | 36,00 | 35,00 | 47,30 | 58,40 | 59 |
| % |  |  |  |  |  | 124,00% | 100,33% | 102,86% | 87,50% | 105,11% | 121,67% | 118,00% |
| Доля аспирантов, обучающихся по естественнонаучным направлениям, осуществляющих научно-исследовательскую работу в модернизированных лабораториях и центрах коллективного пользования | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 40 | 45 | 60 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 53,00 | 48,00 | 63 |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,33% | 132,50% | 106,67% | 105,00% |
| Число российский организаций, использующих ресурсы Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ (суперкомпьютеры «Ломоносов» и «Ломоносов-2) | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 65 | 70 | 90 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 104,00 | 70,00 | 104 |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,33% | 160,00% | 100,00% | 115,56% |
| Присутствие Московского университета в рейтинге супервычислительных ресурсов мира «ТОП-500» | позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  | да | да | да | да |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | да | да | да | да |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Позиция Московского университета среди Российских научно-образовательных организаций в рейтинге супервычислительных ресурсов мира «ТОП-500» | позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-я | 1-я | 1-я | 1-я |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-я | 1-я | 1-я | 1-я |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Число научно-образовательных центров "Ломоносов", центров изучения русского языка, центров межкультурной коммуникации и центров тестирования граждан по русскому языку как иностранному | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25 | 30 | 45 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 | 90,00 | 96,00 | 45 |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00% | 360,00% | 320,00% | 100,00% |
| Число научно-образовательных центров "Ломоносов", центров изучения русского языка, центров межкультурной коммуникации и центров тестирования граждан по русскому языку как иностранному, созданных за рубежом | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 9 | 10 | 12 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 12 |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00% | 133,33% | 140,00% | 100,00% |
| Число иностранных граждан, прошедших тестирование на базе центров тестирования граждан по русскому языку как иностранному, созданных Московским университетом | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 70 | 75 | 80 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,20 | 70,50 | 210,20 | 98 |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,85% | 100,71% | 280,27% | 122,50% |