Приложение № 2 к заключению

Анализ реализации Программы развития МГУ

МГУ не является ответственным исполнителем и соисполнителем государственных программ Российской Федерации.

Университет рамках ГП 47 «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» участвовал в реализации мероприятий федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты» путем реализации мероприятий Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» до 2030 года (далее также – Программа, Программа развития МГУ).

Стратегической целью развития МГУ до 2030 года является обеспечение устойчивого развития МГУ и укрепление его конкурентных преимуществ как в образовательной, научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности, так и в вопросах социальной сферы и ресурсного обеспечения, в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации и глобальными вызовами, стоящими перед Российской Федерацией и мировым сообществом.

Задачи и мероприятия Программы развития обеспечивают достижение стратегической цели развития МГУ посредством непрерывного повышения качества образования, процессов воспитания, научно-исследовательских и инновационных процессов, реализации гибких траекторий обучения, вариативности образовательных программ для опережающей подготовки кадров и развития инновационной экономики, сохранения и изучения национального и всемирного научного и культурно-исторического наследия, совершенствования кадрового потенциала, развития и сохранения эффективной инфраструктуры и комфортной среды жизнедеятельности, внешних коммуникаций, способствуя повышению глобальной конкурентоспособности МГУ.

В Программу развития МГУ дважды внесены изменения, в том числе связанные с реализацией задач и мероприятий в созданных в 2020 и 2023 годах филиалах МГУ в г. Сарове и г. Грозный. В этой связи объем финансового обеспечения Программы на 2021-2030 годы за счет средств федерального бюджета увеличен с 13000,0 млн рублей до 18 513,0 млн рублей, в том числе в 2024 году с 1 300,0 млн рублей до 1 700,0 млн рублей. В связи с увеличением объема финансирования за счет средств федерального бюджета, распоряжением от 22 декабря 2021 г. № 3764-р, формулировка «Общий объем внебюджетного финансирования Программы в 2021-2030 годах предусмотрен ежегодно в размере 100 процентов соответствующего объема бюджетного финансирования» заменена на формулировку «Общий объем внебюджетного финансирования Программы в 2021-2030 годах предусмотрен ежегодно в размере до 100 процентов соответствующего объема бюджетного финансирования в соответствии с приложением № 1 к Программе». Таким образом, при увеличении бюджетного финансирования абсолютный объем внебюджетных средств не изменился и составил 1 300,0 млн рублей ежегодно.

Кроме этого распоряжениями от 22 декабря 2021 г. 3764-р и от 20 апреля 2023 г. № 997-р, внесены изменения в состав и значения целевых индикаторов реализации Программы развития МГУ с 2023 по 2030 годы:

1) общее количество целевых индикаторов увеличилось с 67 до 77;

2) при увеличении финансового обеспечения реализации Программы, значения пяти индикаторов изменены в меньшую сторону при том, что значения остальных индикаторов не увеличены:

| Наименование индикатора | редакция | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Количество совместных мероприятий, проведенных при организационной поддержке МГУ под эгидой Общероссийской общественной организации "Российский Союз ректоров", Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации классических университетов России, в том числе с использованием дистанционных технологий | 07.06.2021 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 20.04.2023 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 40. Количество межвузовских ассоциаций, деятельность которых организационно поддерживается МГУ | 07.06.2021 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
|  | 20.04.2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 42. Количество образовательных программ высшего образования МГУ, на первый год обучения по которым зачислены иностранные студенты | 07.06.2021 | 159 | 162 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 170 |
|  | 20.04.2023 | 144 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| 44. Численность иностранных граждан, обучающихся по программам МГУ | 07.06.2021 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 11000 | 11200 | 11400 | 11600 |
|  | 20.04.2023 | 9300 | 9500 | 9700 | 10000 | 10300 | 10600 | 10800 | 11000 |
| 45. Доля иностранных специалистов, участвующих в реализации образовательной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности МГУ, в общей численности научно-педагогических работников | 07.06.2021 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
|  | 20.04.2023 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |

3) восемь индикаторов признаны справочными и не учитываются при оценке реализации Программы развития МГУ (распоряжение от 20 апреля 2023 г. № 997-р):

- № 17. Количество публикаций в высокорейтинговых журналах, индексируемых международными системами научного цитирования;

- № 22. Количество иностранных граждан, прошедших тестирование на базе центров тестирования граждан по русскому языку как иностранному, созданных Московским университетом;

- № 24. Количество обучающихся по программам русского языка и на русском языке в зарубежных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы при методической поддержке МГУ;

- № 46. Количество совместных образовательных программ МГУ с зарубежными партнерами, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

- № 53. Наивысшая позиция МГУ (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в общем списке);

- № 54. Наивысшая позиция МГУ (с точностью до 50) в ведущих мировых предметных рейтингах;

- № 55. Наивысшая позиция МГУ (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах Восточной Европы и Азии;

- № 58. Количество научных журналов МГУ, индексируемых международными системами научного цитирования.

Информация о выполнении целевых индикаторов представлена в таблице:

| Индикатор | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт | план | факт | прогноз |
| 1. Развитие системы образования МГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность слушателей межфакультетских курсов или межфакультетских модулей МГУ (в том числе получивших сертификаты), тыс. чел. | 23,7 |  |  | 26,7 |  |  | 23,8 |  |  | 25,81 | 24 | 27,5 | 26 |
| 2. Численность обучающихся в МГУ по индивидуальным траекториям, чел. | 550 |  |  | 550 |  |  | 1 500 |  |  | 2 708 | 2 300 | 8 154 | 22000 |
| 3. Доля обучающихся в МГУ, осваивающих образовательные программы с возможностью получения 2 дипломов, % | 0,5 |  |  | 0,6 |  |  | 1 |  |  | 3,86 | 1,5 | 3,78 | 4,5 |
| 4. Количество действующих в МГУ "школ юных", научных кружков, открытых лекториев и образовательных фестивалей для учащихся, ед. | 33 |  |  | 38 |  |  | 35 |  |  | 39 | 35 | 41 | 40 |
| 5. Количество реализованных сезонных школ и лагерей для учащихся в МГУ, ед. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 6. Доля обновленных образовательных стандартов в общем количестве актуальных реализуемых образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых МГУ (нарастающим итогом), % | 10 |  |  | 100 |  |  | 15 |  |  | 100 | 20 | 20 | 100 |
| 7. Количество практико-ориентированных программ дополнительного образования МГУ, отвечающих приоритетным направлениям развития Российской Федерации и запросам современного рынка труда, в том числе в рамках сетевого взаимодействия, ед. | 17 |  |  | 354 |  |  | 18 |  |  | 426 | 19 | 451 | 25 |
| 8. Количество организаций-работодателей, участвующих в реализации образовательных программ МГУ, ед. | 55 |  |  | 66 |  |  | 65 |  |  | 70 | 80 | 117 | 200 |
| 9. Количество дополнительных образовательных программ МГУ, разработанных в целях повышения квалификации государственных гражданских служащих | 22 |  |  | 84 |  |  | 24 |  |  | 75 | 26 | 67 | 38 |
| 10. Количество дополнительных образовательных программ МГУ, предлагаемых для работников сферы образования, ед. | 100 |  |  | 266 |  |  | 120 |  |  | 264 | 130 | 325 | 180 |
| 11. Количество работников реального сектора экономики, прошедших обучение по программам дополнительного образования в МГУ, тыс. чел. | 3,1 |  |  | 8,09 |  |  | 3,2 |  |  | 8,11 | 3,3 | 6,02 | 4,3 |
| 12. Количество совместных мероприятий, проведенных при организационной поддержке МГУ под эгидой Общероссийской общественной организации "Российский Союз ректоров", Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации классических университетов России, в том числе с использованием дистанционных технологий, ед. | 7 |  |  | 7 |  |  | 4 |  |  | 9 | 4 | 10 | 5 |
|  | Справочно: плановые значения индикатора до корректировки от 20.04.2023 № 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 9 | 10 | х | 15 |
| 13. Количество совместных образовательных, научно-исследовательских, инновационных и иных проектов МГУ с региональными вузами, в том числе в рамках научно-образовательных консорциумов "Вернадский", ед. | 53 |  |  | 112 |  |  | 56 |  |  | 115 | 59 | 120 | 85 |
| 14. Количество сетевых образовательных программ МГУ (включая программы магистратуры и аспирантуры) с региональными вузами, в том числе в рамках научно-образовательных консорциумов "Вернадский", ед. | 4 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 | 8 | 8 | 20 |
| 15. Количество аспирантов и научно-педагогических работников МГУ, направленных в региональные организации высшего образования и научные организации для участия в разработке и реализации образовательных программ, проведении научных исследований, создании и развитии научных школ, чел. | 70 |  |  | 74 |  |  | 80 |  |  | 80 | 90 | 92 | 150 |
| 16. Количество обучающихся и научно-педагогических работников российских организаций высшего образования и научных организаций, прошедших стажировку в МГУ, чел. | 120 |  |  | 142 |  |  | 130 |  |  | 145 | 140 | 150 | 200 |
| 2. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности МГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17*. Количество публикаций в высокорейтинговых журналах, индексируемых международными системами научного цитирования, ед. | 3200 |  |  | 3 418 |  |  | 3 250 |  |  | 3 539 | 3 300 | 3 356 | 3600 |
| 18. Численность ведущих ученых, являющихся участниками новых форм организации фундаментальной науки в МГУ, чел. | 180 |  |  | 553 |  |  | 180 |  |  | 411 | 190 | 422 | 250 |
| 19. Количество зарегистрированных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программ для ЭВМ и баз данных, ноу-хау, предназначенных для использования в реальном секторе экономики и отраслях социальной сферы (в год), ед. | 105 |  |  | 117 |  |  | 105 |  |  | 107 | 110 | 112 | 130 |
| 20. Количество актов научной коммуникации с организациями, на базе которых созданы установки класса "мегасайенс", ед. | 640 |  |  | 667 |  |  | 660 |  |  | 674 | 680 | 693 | 800 |
| 21. Количество значимых научных результатов, полученных молодыми исследователями, ед. | 1500 |  |  | 1 994 |  |  | 1 600 |  |  | 1 749 | 1700 | 1728 | 2300 |
| 3. Сохранение и приумножение МГУ российского научного и культурно-исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22*. Количество иностранных граждан, прошедших тестирование на базе центров тестирования граждан по русскому языку как иностранному, созданных Московским университетом, чел. | 92000 |  |  | 3848 |  |  | 92500 |  |  | 2674 | 93 000 | 1300 | 96000 |
| 23. Количество зарубежных общеобразовательных организаций, в которых изучается русский язык или ведутся занятия на русском языке при методической поддержке МГУ, ед. | 9 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 10 | 11 | 11 | 17 |
| 24*. Количество обучающихся по программам русского языка и на русском языке в зарубежных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы при методической поддержке МГУ, человек. | 390 |  |  | 390 |  |  | 420 |  |  | 450 | 450 | 500 | 630 |
| 25. Количество мероприятий, проведенных за рубежом при методической поддержке МГУ с целью продвижения русского языка, ед. | 14 |  |  | 19 |  |  | 16 |  |  | 19 | 18 | 19 | 30 |
| 26. Количество мероприятий, направленных на популяризацию родных языков и культур, проведенных в МГУ, ед. | 6 |  |  | 14 |  |  | 8 |  |  | 8 | 10 | 10 | 22 |
| 27. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию родных языков и культур, проведенных в МГУ, чел. | 140 |  |  | 5 684 |  |  | 160 |  |  | 1 853 | 180 | 740 | 300 |
| 4. Развитие человеческого потенциала, качества управления и социальной сферы МГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей междисциплинарных научно-образовательных школ МГУ, %. | 44 |  |  | 45,9 |  |  | 44 |  |  | 52,4 | 45 | 57,03 | 50 |
| 29. Количество научно-педагогических работников, прошедших обучение по программам дополнительного образования в МГУ, тыс. чел. | 2,4 |  |  | 2,72 |  |  | 2,5 |  |  | 3,4 | 2,6 | 3,02 | 3,2 |
| 30. Количество мероприятий научной, научно-инновационной и научно-образовательной тематики, проведенных в МГУ, ед. | 2 050 |  |  | 2 197 |  |  | 2 050 |  |  | 2250 | 2 100 | 2234 | 2300 |
| 31. Количество участников мероприятий научной, научно-инновационной и научно-образовательной тематики в МГУ, чел. | 16000 |  |  | 18 070 |  |  | 16500 |  |  | 19700 | 17000 | 25600 | 20000 |
| 32. Количество научно-педагогических работников МГУ, получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 280 |  |  | 309 |  |  | 310 |  |  | 705 | 340 | 1012 | 520 |
| 5. Развитие воспитательной работы в МГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность различных общественных объединений МГУ (нарастающим итогом), чел. | 18500 |  |  | 18 500 |  |  | 19000 |  |  | 19 200 | 19 500 | 19500 | 22500 |
| 34. Доля обучающихся и работников МГУ, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, % | 8 |  |  | 20,38 |  |  | 10 |  |  | 20,07 | 12 | 21 | 20 |
| 35. Количество участников олимпиад, универсиад и других интеллектуальных соревнований, проводимых МГУ с целью выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, тыс. чел. | 525 |  |  | 532 |  |  | 550 |  |  | 550 | 575 | 575 | 700 |
| 36. Доля обучающихся и работников МГУ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 55 |  |  | 58 |  |  | 60 |  |  | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 37. Количество студенческих объединений, созданных с участием иностранных обучающихся, ед. | 3 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 38. Количество оказанных кабинетами и службой психологической помощи консультаций по оказанию психологической помощи обучающимся, сотрудникам, абитуриентам МГУ, ед. | 1 300 |  |  | 1 368 |  |  | 1 400 |  |  | 2 101 | 1500 | 2109 | 2500 |
| 39. Количество бесплатных концертов симфонической и классической музыки, проведенных для обучающихся и сотрудников МГУ, из цикла вечеров "Ректор Московского университета приглашает" (в год, не менее), ед. | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 6. Развитие глобальной конкурентоспособности МГУ как лидера системы высшего образования Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Количество межвузовских ассоциаций, деятельность которых организационно поддерживается МГУ, ед. | 10 |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 11 | 7 | 12 | 8 |
|  | Справочно: плановые значения индикатора до корректировки от 20.04.2023 № 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 | 10 | х | 12 |
| 41. Количество мероприятий взаимодействия российских и иностранных обучающихся в рамках работы студенческих и молодежных организаций, организованных МГУ, в том числе с использованием дистанционных технологий, ед. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 42. Количество образовательных программ высшего образования МГУ, на первый год обучения которых зачислены иностранные студенты, ед. | 156 |  |  | 181 |  |  | 144 |  |  | 161 | 148 | 161 | 160 |
|  | Справочно: плановые значения индикатора до корректировки от 20.04.2023 № 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 |  |  | 181 |  |  | 159 |  |  | 161 | 162 | х | 170 |
| 43. Доля зачетных единиц, отводимых на преподавание дисциплин на иностранных языках, в общем количестве зачетных единиц основных программ высшего образования МГУ, % | 8 |  |  | 8,8 |  |  | 9 |  |  | 12 | 10 | 13,39 | 16 |
| 44. Численность иностранных граждан, обучающихся по программам МГУ, чел. | 10000 |  |  | 10464 |  |  | 9300 |  |  | 11622 | 9500 | 12591 | 11000 |
|  | Справочно: плановые значения индикатора до корректировки от 20.04.2023 № 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 |  |  | 10464 |  |  | 10200 |  |  | 11622 | 10400 | х | 11600 |
| 45. Доля иностранных специалистов, участвующих в реализации образовательной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности МГУ, в общей численности научно-педагогических работников, % | 14 |  |  | 14,2 |  |  | 14 |  |  | 15,3 | 14,0 | 15,5 | 17 |
|  | Справочно: плановые значения индикатора до корректировки от 20.04.2023 № 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 14,2 |  |  | 15 |  |  | 15,3 | 16,0 | х | 20 |
| 46*. Количество совместных образовательных программ МГУ с зарубежными партнерами, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, ед. | 14 |  |  | 14 |  |  | 16 |  |  | 16 | 18 | 18 | 30 |
| 47. Количество образовательных программ, реализуемых в зарубежных кампусах МГУ, ед. | 55 |  |  | 72 |  |  | 56 |  |  | 75 | 57 | 127 | 60 |
| 48. Доля иностранных граждан, принявших участие в олимпиадах, универсиадах и иных интеллектуальных мероприятиях, проводимых МГУ, % | 6 |  |  | 1,1 |  |  | 7 |  |  | 1,2 | 8 | 1,3 | 10 |
| 49. Количество упоминаний МГУ в средствах массовой информации, тыс. ед. | 7 |  |  | 258 |  |  | 8 |  |  | 236 | 9 | 1523,9** | 15 |
| 50. Количество уникальных посетителей сайта msu.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", млн. ед. | 110 |  |  | 117,2 |  |  | 120 |  |  | 122 | 130 | 130** | 190 |
| 51. Количество подписчиков в социальных сетях МГУ и его структурных подразделений, тыс. ед. | 155 |  |  | 362 |  |  | 164 |  |  | 218,11 | 173 | 560,3 | 227 |
| 52. Количество распространенных и опубликованных информационных материалов образовательных продуктов, результатов научных исследований, инновационной и экспертно-аналитической деятельности МГУ, ед. | 400 |  |  | 549 |  |  | 420 |  |  | 492,48 | 440 | 5010 | 560 |
| 53*. Наивысшая позиция МГУ (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в общем списке), позиция | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 34 | 50 |
| 54*. Наивысшая позиция МГУ (с точностью до 50) в ведущих мировых предметных рейтингах, позиция | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 33 | 50 |
| 55*. Наивысшая позиция МГУ (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах Восточной Европы и Азии, позиция | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 17 | 50 |
| 7. Развитие образовательной, научно-исследовательской и социальной инфраструктуры, формирование комфортной и эффективной экосистемы МГУ мирового уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Отношение объемов конкурсного финансирования исследований и разработок и финансирования научных исследований в рамках государственного задания МГУ, раз | 1,62 |  | 1,89 |  |  | 1,63 |  |  | 1,1 |  | 1,63 | 1,3 | 1,65 |
| 57. Количество объектов комплексной инфраструктуры прототипирования, инжиниринга, опытного производства в МГУ, ед. | 2 |  | 13 |  |  | 3 |  |  | 13 |  | 4 | 13 | 7 |
| 58*. Количество научных журналов МГУ, индексируемых международными системами научного цитирования, ед. | 16 |  | 22 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 17 | 18 | 20 |
| 59. Количество проведенных в МГУ мероприятий (с участием иностранных обучающихся) по поддержке трудоустройства, ед. | 6 |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 8 | 8 | 14 |
| 60. Реализация проекта преобразования инфраструктуры самостоятельной подготовки обучающихся МГУ в современные цифровые общественные пространства (коворкинги) (процентов максимально возможного количества помещений), % | 10 |  | 27 |  |  | 20 |  |  | 45,5 |  | 30 | 63,6 | 100 |
| 61. Доля обучающихся и сотрудников МГУ, включенных в скрининговые и профилактические медицинские программы, % | 15 |  | 15,44 |  |  | 20 |  |  | 20,8 |  | 25 | 25,65** | 80 |
| 62. Доля инфраструктуры МГУ, включенной в систему "цифровой кампус", % | 30 |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 52,71 |  | 50 | 56 | 100 |
| 63. Доля инфраструктуры МГУ, включенной в систему "безопасный кампус", % | 50 |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 77,67 |  | 90 | 93 | 100 |
| 64. Количество разработанных в МГУ и реализуемых массовых открытых онлайн-курсов, ед. | 100 |  | 100 |  |  | 140 |  |  | 147 |  | 180 | 180** | 420 |
| 65. Количество пользователей платформы "Университет без границ", тыс. чел. | 220 |  | 237,4 |  |  | 270 |  |  | 271 |  | 330 | 330** | 900 |
| 66. Доля сотрудников МГУ, прошедших периодический медицинский осмотр на базе медицинского научно-образовательного центра МГУ, % | 20 | 33,46 |  |  | 25 |  |  | 25,03 |  |  | 30 | 51 | 60 |
| 67. Количество патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в рамках разработки инновационных методов и средств профилактики, диагностики и лечения (в рамках государственного задания на осуществление научных исследований и разработок), ед. | 1/0 | 2 |  |  | 1/0 |  |  | 2 |  |  | 2/0 | 7/0 | 2/2 |
| 8. Реализация особо значимых мероприятий по развитию системы высшего образования и научной (научно-исследовательской) деятельности, имеющих общенациональное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. Количество научно-педагогических работников филиала МГУ в г. Сарове, имеющих государственные премии Российской Федерации, премии Президента Российской Федерации, премии Правительства Российской Федерации, научные премии из списка IREG и иные премии, ед. | 6 |  | 15 |  |  |  | 7 | 16 |  |  | 8 | 8 | 10 |
| 69. Количество публикаций студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове в рецензируемых научных изданиях, ед. | 5 |  | 5 |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 10 | 10 | 25 |
| 70. Количество докладов студентов и аспирантов филиала МГУ в г. Сарове на всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и семинарах, ед. | 20 |  | 21 |  |  |  | 25 | 39 |  |  | 30 | 30 | 45 |
| 71. Доля выпускников (магистратура, специалитет) филиала МГУ в г. Сарове в составе научно-педагогических работников МГУ и указанного филиала, % | - |  |  | - |  |  | 4 | 4,7 |  |  | 7 | 7 | 10 |
| 72. Доля выпускников филиала МГУ в г. Сарове в первые 2 года после окончания обучения, работающих в сферах науки, образования и высоких технологий, в том числе в Национальном центре физики и математики, федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", в общей численности выпускников, % | - |  |  | - |  |  | 60 | 88 |  |  | 65 | 65 | 75 |
| 73. Количество действующих в филиале МГУ в г. Грозном "школ юных", научных кружков, открытых лекториев и образовательных фестивалей для учащихся | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 4 | 4 | 10 |
| 74. Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным программам в филиале МГУ в г. Грозном | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | - | 200 |
| 75. Количество организаций-работодателей, участвующих в реализации образовательных программ в филиале МГУ в г. Грозном | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | - | 5 |
| 76. Количество организаций-работодателей, участвующих в реализации образовательных программ в филиале МГУ в г. Грозном | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | - | 6 |
| 77. Количество мероприятий, направленных на популяризацию родных языков и культур, проведенных в филиале МГУ в г. Грозном | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 1 | 1 | 3 |

*Индикатор приведен справочно и не учитывается при оценке реализации программы.

**Предварительные данные, подлежащие уточнению.

По данным Проекта отчета не достигнуты значения трех целевых показателей, в том числе одного показателя, который не учитывается при оценке реализации Программы развития:

- № 48. «Доля иностранных граждан, принявших участие в олимпиадах, универсиадах и иных интеллектуальных мероприятиях, проводимых МГУ» (план – 8%, факт – 1,3%);

- № 56. «Отношение объемов конкурсного финансирования исследований и разработок и финансирования научных исследований в рамках государственного задания МГУ» (план –1,63 раз, факт – 1,3 раз).

- № 22*. «Количество иностранных граждан, прошедших тестирование на базе центров тестирования граждан по русскому языку как иностранному, созданных Московским университетом», (план – 93 000 человек, факт – 1 300 человек);

Следует отметить, что фактические значения ряда индикаторов (например – 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 27, 28, 31, 32, 34, 39, 40, 44, 47, 49, 21, 52, 57, 67) перевыполнены и превышают плановые значения 2030 года. Например, фактическое значение индикатора 7 «Количество практико-ориентированных программ дополнительного образования МГУ, отвечающих приоритетным направлениям развития Российской Федерации и запросам современного рынка труда, в том числе в рамках сетевого взаимодействия» в количестве 421 единицы в 23,7 раза превышает плановое значение отчетного года и в 18 раз значение 2030 года. Фактическое значение индикатора 9 «Количество дополнительных образовательных программ МГУ, разработанных в целях повышения квалификации государственных гражданских служащих» в количестве 67 единиц превышает плановые значения отчетного года и 2030 года в 3 раза и в 2 раза соответственно; по индикатору 32. «Количество научно-педагогических работников МГУ, получивших дополнительное профессиональное образование» превышение плановых значений составило 3 раза и 1,9 раза, по индикатору 47. «Количество образовательных программ, реализуемых в зарубежных кампусах МГУ» – 2,2 раза и 2,1 раза, и другие.

Указанные отклонения свидетельствуют о занижении базовых (стартовых) значений индикаторов, что в случае отрицательной динамики фактических значений в 2024-2030 годах позволит считать программу выполненной, а запланированные результаты достигнутыми.

Позиции МГУ в ведущих мировых рейтингах «Три миссии университета», ARWU, QS и THE (институциональных и предметных), с динамикой за последние пять лет указывают на снижение рейтинга вуза по трем позициям из пяти:

| Рейтинг | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Три Миссии Университета | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| QS | 94 | 87 | 78 | 78 | 74 |
| Предметные рейтинги QS (Естественные науки) | 33 | 22 | 16 | 21 | 21 |
| THE | 107 | 95 | 158 | 174 | 189 |
| Репутационные рейтинги THE | 34 | 35 | 37 | 38 | 37 |
| ARWU | 101 | 101 | 97 | 93 | 87 |

Программа развития реализуется за счет бюджетного и внебюджетного финансирования.

Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета предусмотрено в рамках реализации мероприятия по поддержке образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты».

Согласно Программе развития МГУ объем финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных к реализации в 2024 году, составляет 3 000 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 700 000,0 тыс. рублей, из которых в части обеспечения научной и образовательной деятельности филиала МГУ в г. Сарове 150 000,0 тыс. рублей и филиала МГУ в г. Грозный 250 000,0 тыс. рублей.

Федеральным законом № 540-ФЗ бюджетные ассигнования на предоставление МГУ субсидии на реализацию Программы развития утверждены в объеме 1 129 135,1 тыс. рублей, субсидия доведена в полном объеме. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью, составил 1 190 974,6 тыс. рублей, кассовое исполнение ГРБС – 100%.

Данные о предусмотренных и исполненных Университетом бюджетных ассигнованиях на реализацию Программы развития МГУ представлены в таблице.

Тыс. рублей

| Наименование федерального проекта (ФП) | КБК | 466-ФЗ | СБР | Кассовое исполнение (ГРБС) | % к 540-ФЗ | % к СБР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФП «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» (S4) | 386 0706 47 2 S4 12100 612 | 1 129 135,1 | 1 190 974,6 | 1 190 974,6 | 105,5 | 100,0 |

Сведения о финансовом обеспечении Программы развития в разрезе реализуемых задач и источников финансирования:

Млн. рублей

| пп | Наименование задачи | Объем финансового обеспечения в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | Целевая субсидия |  |  | Внебюджетные средства |  |  |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | Развитие системы образования МГУ | 390,0 | 616,1 | 158,0 | 130,0 | 130 | 100,0 | 260,0 | 486,1 | 187,0 |
| 2 | Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности МГУ | 585,0 | 627,6 | 107,3 | 325,0 | 350 | 107,7 | 260,0 | 277,6 | 106,8 |
| 3 | Сохранение и приумножение МГУ российского научного и культурно-исторического наследия | 195,0 | 194,2 | 99,6 | 65,0 | 70,8 | 108,9 | 130,0 | 123,4 | 94,9 |
| 4 | Развитие человеческого потенциала, качества управления и социальной сферы МГУ | 201,5 | 149,1 | 74,0 | 65,0 | 43 | 66,2 | 136,5 | 106,1 | 77,7 |
| 5 | Развитие воспитательной работы в МГУ | 208 | 152 | 73,1 | 65,0 | 43,3 | 66,6 | 143 | 108,7 | 76,0 |
| 6 | Развитие глобальной конкурентоспособности МГУ как лидера системы высшего образования Российской Федерации | 240,5 | 117,7 | 48,9 | 130,0 | 43,3 | 33,3 | 110,5 | 74,4 | 67,3 |
| 7 | Развитие образовательной, научно-исследовательской и социальной инфраструктуры, формирование комфортной и эффективной экосистемы | 780,0 | 623,5 | 79,9 | 520,0 | 300,2 | 57,7 | 260,0 | 323,3 | 124,3 |
| 8 | Реализация особо значимых мероприятий по развитию системы высшего образования и научной (научно-исследовательской) деятельности, имеющих общенациональное значение, всего | 400,0 | 684,3 | 171,1 | 400,0 | 210,4 | 52,6 | 0 | 473,9 | х |
|  | Итого* | 3 000,0 | 3 164,5 | 105,5 | 1 700,0 | 1 191,0 | 70,1 | 1 300,0 | 1 973,5 | 151,8 |

В целом объем финансового обеспечения Программы развития в 2024 году обеспечен на 105,5%, в том числе за счет субсидии – на 70,1%, за счет внебюджетных средств – на 151,8%.

Наиболее низкое исполнение обеспечено в рамках выполнения задачи «Развитие глобальной конкурентоспособности МГУ как лидера системы высшего образования Российской Федерации» – 48,9%, в том числе за счет субсидии – на 33,3%, за счет внебюджетных средств – на 67,3%.

Данные, характеризующие объем принятых и исполненных в 2024 году Университетом, как получателем субсидий из федерального бюджета, обязательствах по федеральному проекту, согласно данным формы бухгалтерской отчетности «Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам)» (ф. 0503738-НП), приведены в таблице.

Тыс. рублей

| Вид расходов | КБК | Утверждено плановых назначений | Доля в общем объеме, % | Принятые обязательства, всего | Денежные обязательства | Исполнено денежных обязательств | Доля в общем объеме, % | Не исполнено принятых обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» S4 | 386 0706 47 2 S4 12100 612 | 1 688 596,4 | 100,0 | 1 678 389,4 | 1 462 667,5 | 1 462 667,5 | 100,0 | 215 721,9 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 587 614,0 | 34,8 | 587 547,3 | 587 547,3 | 587 547,3 | 40,2 | 0,0 |
| Иные выплаты персоналу | 112 | 2 527,1 | 0,1 | 2 527,1 | 2 527,1 | 2 527,1 | 0,2 | 0,0 |
| иные выплаты | 113 | 281,9 | 0,0 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 0,0 | 0,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию | 119 | 159 744,4 | 9,5 | 159 744,4 | 159 744,4 | 159 744,4 | 10,9 | 0,0 |
| Закупка товаров и услуг в целях капитального ремонта | 243 | 298 861,7 | 17,7 | 298 605,0 | 90 471,3 | 90 471,3 | 6,2 | 208 133,6 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 553 114,0 | 32,8 | 543 230,4 | 535 642,1 | 535 642,1 | 36,6 | 7 588,2 |
| Стипендии | 340 | 86 453,2 | 5,1 | 86 453,2 | 86 453,2 | 86 453,2 | 5,9 | 0,0 |

Кассовые исполнение составило в 1 462 667,5тыс. рублей, в том числе за счет остатка предыдущих лет – 293 749,2 тыс. рублей. Неисполненный остаток субсидии составил 215 721,9тыс. рублей.

В общем объеме кассовых расходов расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 750 100,8 тыс. рублей или 51,3% общего объема расходов (в 2023 году – 593 701,9 тыс. рублей или 30,3 %) расходы на капитальный ремонт государственного имущества – 90 471,3 тыс. рублей или 6,2 % (в 2023 году – 3,2 %), расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг – 535 642,1 тыс. рублей или 36,6 % (в 2023 году – 40,7 %), стипендии (специальные стипендии) – 86 453,2тыс. рублей или 5,9 % (в 2023 году – 2,8%).

Неисполненный остаток субсидии сложился по расходам на капитальный ремонт государственного имущества – 208 133,6 тыс. рублей (69,6 % плановых назначений) и расходам на прочую закупку товаров, работ и услуг – 7 588,2 тыс. рублей (1,4 %).

Согласно требованиям пункта 66 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 28 февраля 2018 г. № 37н, «Консолидированные Отчет об обязательствах учреждения, Отчет об обязательствах учреждения по национальным проектам составляются головным учреждением на основании соответственно Отчетов об обязательствах учреждения, Отчетов об обязательствах учреждения по национальным проектам, составленных и представленных обособленными подразделениями, путем суммирования одноименных показателей Отчетов об обязательствах учреждения, включаемых в состав соответственно консолидированных Отчета об обязательствах учреждения, Отчета об обязательствах учреждения по национальным проектам».

Согласно пункту 49.1 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, «Головное учреждение составляет сводный Отчет (ф. 0503738-НП) на основании Отчетов (ф. 0503738-НП), составленных и представленных обособленными подразделениями, путем суммирования одноименных показателей Отчетов (ф. 0503738-НП), включаемых в состав сводного Отчета (ф. 0503738-НП)».

Проверкой установлено, что обособленные подразделения МГУ не составляют отчеты по форме 0503738-НП и не представляют их для свода в центральную бухгалтерию.

Согласно представленным пояснениям сводные данные по МГУ, включенные в форму № 0503738-НП, сформированы центральной бухгалтерией на основании отчетов о состоянии отдельного лицевого счета обособленного подразделения (ф. 0531966). В 2024 году отчеты об обязательствах по национальным проектам не представили 26 обособленных структурных подразделений, наделенных правом ведения бухгалтерского учета, центральная бухгалтерия и два филиала МГУ, в том числе:

Рублей

|  | 111 | 119 | 112 | 113 | 243 | 340 | 244 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факультеты | 410 728 351,62 | 111 624 114,14 |  |  |  |  |  | 522 352 465,76 |
| Центр | 107 930 366,96 | 27 986 269,33 |  |  | 27 702 506,56 |  | 272 548 601,63 | 436 167 744,48 |
| Центр (ост) |  |  |  |  | 62 768 842,71 |  | 196 643 404,41 | 259 412 247,12 |
| Саров | 68 888 600,22 | 20 134 039,00 | 2 527 117,28 | 281 924,30 |  | 86 453 225,81 | 32 113 214,50 | 210 398 121,11 |
| Саров (ост) |  |  |  |  |  |  | 1 805 734,76 | 1 805 734,76 |
| Грозный (ост) |  |  |  |  |  |  | 32 531 188,87 | 32 531 188,87 |
| ИТОГО | 587 547 318,80 | 159 744 422,47 | 2 527 117,28 | 281 924,30 | 90 471 349,27 | 86 453 225,81 | 535 642 144,17 | 1 462 667 502,10 |
|  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. остатки | 293 749 170,75 |

Следует отметить, что 26 обособленных структурных подразделений МГУ расходовали субсидию исключительно на оплату труда и начисления на оплату труда:

Рублей

| Наименование | 111 | 119 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Географический | 21 331 549,00 | 5 762 714,90 | 27 094 263,90 |
| Биологический | 50 163 871,62 | 13 618 152,49 | 63 782 024,11 |
| Почвоведения | 11 175 050,00 | 3 359 865,10 | 14 534 915,10 |
| Геологический | 17 192 102,00 | 4 564 095,54 | 21 756 197,54 |
| Мех-мат | 27 442 280,00 | 7 166 816,12 | 34 609 096,12 |
| ВМК | 17 582 750,00 | 4 670 256,16 | 22 253 006,16 |
| Физический | 61 173 812,00 | 16 682 928,88 | 77 856 740,88 |
| Химический | 70 707 992,00 | 18 734 274,27 | 89 442 266,27 |
| Социологический | 1 455 500,00 | 325 109,98 | 1 780 609,98 |
| Чашниково | 50 000,00 | 14 500,00 | 64 500,00 |
| Юридический | 5 609 500,00 | 1 216 926,11 | 6 826 426,11 |
| Экономический | 12 332 690,00 | 2 822 152,26 | 15 154 842,26 |
| СУНЦ | 395 000,00 | 112 294,09 | 507 294,09 |
| ФНМ | 3 020 029,00 | 666 726,93 | 3 686 755,93 |
| ВШП | 165 000,00 | 32 695,00 | 197 695,00 |
| ФКИ | 10 200 830,00 | 2 981 096,89 | 13 181 926,89 |
| ФББ | 1 365 000,00 | 381 325,41 | 1 746 325,41 |
| Севастополь | 2 612 694,00 | 771 756,98 | 3 384 450,98 |
| МНОЦ (МНОИ) | 22 451 087,00 | 6 757 427,85 | 29 208 514,85 |
| НИВЦ | 22 369 250,00 | 6 232 403,05 | 28 601 653,05 |
| НИИ Механики | 10 090 500,00 | 2 803 016,10 | 12 893 516,10 |
| НИИЯФ | 16 013 902,00 | 4 509 256,91 | 20 523 158,91 |
| ВШГАудита | 115 000,00 | 34 730,00 | 149 730,00 |
| ГАИШ | 7 766 460,00 | 2 337 070,92 | 10 103 530,92 |
| НИИ Белозер | 15 463 503,00 | 4 396 328,05 | 19 859 831,05 |
| Институт ИИ | 2 483 000,00 | 670 194,15 | 3 153 194,15 |
| Итого: | 410 728 351,62 | 111 624 114,14 | 522 352 465,76 |

Программа развития МГУ согласована распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2021 г. № 1494-р «О согласовании программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова до 2030 года. Согласно пункту 6.2. Устава МГУ в полномочия Правительства Российской Федерации включено «утверждение Программы развития Московского университета».

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2021 г. № 3764-р и от 20 апреля 2023 г. № 997-р.

10 вновь включенных индикаторов характеризуют выполнение задачи «Реализация особо значимых мероприятий по развитию системы высшего образования и научной (научно-исследовательской) деятельности, имеющих общенациональное значение», связанной с открытием филиалов в г. Сарове и г. Грозном.