Приложение № 1
к отчету по результатам экспертно-аналитического мероприятия

от 30 января 2025 г.

№ ОМ-4/13-04

Критерии аудита и результаты оценки по указанным критериям

Цель 1. Оценить результативность использования АО «КРДВ» средств, полученных из федерального бюджета в 2021–2023 годах (аудит эффективности).

| Критерий | Установленные обстоятельства | Результат оценки |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1. Бюджетные средства, предоставленные АО «КРДВ», использованы полностью, за исключением экономии средств. | Одной из основных функций АО «КРДВ» является создание объектов инфраструктуры ТОР и обеспечение их функционирования. На указанные цели в период 2016 – 2023 годов предоставлены субсидии в объеме 47,6 млрд. рублей. В анализируемом периоде объем таких субсидий составил 21,7 млрд. рублей. АО «КРДВ» не в полной мере обеспечено использование средств субсидий на инфраструктуру ТОР из федерального бюджета. На лицевых счетах АО «КРДВ» по состоянию на 1 января 2024 года образовались остатки неиспользованных средств субсидий на создание инфраструктуры ТОР в объеме 0,8 млрд. рублей, а у ее дочерних обществ в объеме 13,5 млрд. рублей. При этом объем остатков указанных средств на лицевых счетах АО «КРДВ» имеет тенденцию к уменьшению, снизившись с 1,4 млрд. рублей в 2020 году на 0,6 млрд. рублей, однако в случае с остатками средств на лицевых счетах дочерних обществ АО «КРДВ» устойчивая тенденция к их уменьшению отсутствует. | Не выполнен |
| Критерий 2. Результаты, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий, достигнуты в полном объеме и в установленные сроки. | Результаты предоставления субсидии из федерального бюджета АО «КРДВ» на финансовое обеспечение затрат на развитие инфраструктуры ТОР в ДФО в 2021–2023 годах, а также показатели, необходимые для достижения результата, в 2023 году формально достигнуты. Вместе с тем правила, регламентирующие предоставление указанных субсидий, не предусматривали (до 2023 года) установление в качестве результатов и не предусматривают (с 2023 года) установление в качестве показателей, необходимых для достижения результата, выполнение мероприятий, плановый срок по которым выходит за пределы года предоставления субсидии, а также не учитывали (не учитывают) сложившуюся практику переноса на более поздние плановых сроков окончания реализации мероприятий. | Выполнен |
| Вывод: АО «КРДВ» не в полной мере обеспечено эффективное использование средств субсидий, полученных из федерального бюджета в 2021–2023 годах. |  |  |

Цель 2. Оценить соответствие деятельности АО «КРДВ» требованиям нормативных правовых актов, регулирующих социально-экономическое развитие Дальнего Востока (аудит соответствия).

| Критерий | Установленные обстоятельства | Результат оценки |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1. АО КРДВ в полном объеме реализует функции по управлению территориями опережающего развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав ДФО, в соответствии с требованиями Федерального закона «О территориях опережающего развития в Российской Федерации». | АО «КРДВ» осуществляет выполнение всех основных функций, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473 ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации». Вместе с тем отдельные функции, также перечисленные в указанном законе, АО «КРДВ» не реализуются (транспортное обслуживание на ТОР, сбор твердых коммунальных отходов, благоустройство ТОР, создание условий для обеспечения лиц, находящихся на ТОР, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также для организации досуга таких лиц). | Не выполнен |
| Критерий 2. АО КРДВ в полном объеме осуществляет функции, предусмотренные Федеральным законом «О свободном порте Владивосток». | В соответствии с частью 5 статьи 8 ФЗ о СПВ АО «КРДВ» осуществляет следующие функции: рассмотрение заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности и оценку бизнес-плана; заключение соглашения об осуществлении деятельности; осуществление контроля за выполнением резидентами свободного порта Владивосток соглашений об осуществлении деятельности; осуществляет мероприятия по привлечению резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории свободного порта Владивосток, для чего организует выставки, ярмарки и конгрессы, принимает в них участие, изготавливает, распространяет рекламные материалы и осуществляет иные подобные мероприятия; обеспечение деятельности наблюдательных советов. В части функции по обеспечению деятельности наблюдательных советов СПВ АО «КРДВ» информация о деятельности по осуществлению указанной функции не представлена. Таким образом, АО «КРДВ» представлены данные о реализации 4 из 5 функций, предусмотренных ФЗ о СПВ. | Не выполнен |
| Критерий 3. АО КРДВ в полном объеме осуществляет функции, определенные постановлением Правительства Российской Федерации «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток». | АО «КРДВ» осуществляет все 6 функций, предусмотренные Постановлением. | Выполнен |
| Критерий 4. АО КРДВ в полном объеме реализует функции в части обеспечения социально-экономического развития ДФО, установленные нормативными правовыми актами Минвостокразвития России. | Деятельность АО «КРДВ» соответствует требованиям положений нормативных правовых актов Минвостокразвития России. | Выполнен |
| Критерий 5. АО КРДВ в полном объеме реализует задачи и функции в части обеспечения социально-экономического развития ДФО, установленные его уставными документами. | Уставом АО «КРДВ» предусмотрено 29 функций общества, которые в целом детализируют функции общества, закрепленные нормативными правовыми актами. Анализ представленных АО «КРДВ» в ходе настоящего мероприятия сведений по вопросам осуществления им своей деятельности позволяет сделать вывод о соответствии реализуемых обществом функций положениям его Устава. | Выполнен |
| Вывод: Деятельность АО «КРДВ» не в полной мере соответствует требованиям нормативных правовых актов, регулирующих социально-экономическое развитие Дальнего Востока. |  |  |

Цель 3. Оценить результативность механизмов, разработанных для обеспечения социально-экономического развития Курильских островов.

Вопрос 1: «Оценить результативность реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы» в 2021–2023 годах».

| Критерий | Установленные обстоятельства | Результат оценки |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1. Все запланированные в 2021–2023 годах показатели ФЦП «Курилы» достигнуты. | В 2021-2023 годах были достигнуты плановые значения 91 % показателей. Вместе с тем достижение указанных показателей обеспечено за счет корректировки их значений путем внесения соответствующих изменений в ФЦП «Курилы». | Не выполнен |
| Критерий 2. В 2021–2023 годах отсутствует негативная динамика снижения доли достигаемых показателей. | В 2021 году только по двум показателям программы не достигнуты целевые значения («Объем налоговых доходов местных бюджетов на территории Курильских островов (год)» (млн. рублей) и «Рост посещаемости музейных учреждений (по отношению к уровню 2017 года)» (процентов), в 2022-2023 годах они не достигнуты также по двум показателям («Численность постоянного населения» (чел.) и «Производство электроэнергии на душу населения» (тыс. кВт ч/год). Таким образом, негативная динамика снижения доли достигаемых показателей отсутствует. | Выполнен |
| Критерий 3. Все запланированные в 2021–2023 годах мероприятия ФЦП «Курилы» выполнены. | Действующей редакцией ФЦП в 2021-2023 годах запланирована реализация 17 мероприятий. Из 17 мероприятий реализовано 7 мероприятий (41 % от общего количества мероприятий), частично реализовано – 3 (18 %) , 7 мероприятий (41 %) находятся в процессе реализации (реализация продолжается в 2023-2025 годах). | Не выполнен |
| Критерий 4. Средства федерального бюджета, запланированные на реализацию ФЦП «Курилы», израсходованы в полном объеме, за исключением экономии средств. | В 2021-2023 годы сводной бюджетной росписью за 2021, 2022, 2023 годы на реализацию ФЦП было предусмотрено 1 765,1 млн. рублей (в 2021 году – 357,6 млн рублей, 2022 году – 1 003,5 млн рублей, 2023 году – 404,0 млн рублей). Кассовое исполнение в 2021-2023 годы составило 1 155,3 млн рублей (или 66 % относительно показателя СБР), в том числе в 2021 году – 346,8 млн рублей (или 97,0 %), в 2022 году – 803,7 млн рублей (или 80,1 %), в 2023 году – 4,8 млн рублей (или 1,2 %). | Не выполнен |
| Критерий 5. «Курилы» имеет комплексный характер, и предусматривает реализацию мероприятий по всем направлениям, соответствующим сферам деятельности ее государственных заказчиков. | В первоначальной редакции реализация ФЦП Курилы предусматривалась 13 государственными заказчиками, в ходе внесения изменений в программу в состав участников было включено МВД России, а Минкомсвязь России и Минобрнауки России заменены Минцифры России и Минпросвещения России соответственно. В соответствии с первоначальной редакцией ФЦП все государственные заказчики обеспечивали реализацию ее мероприятий. В соответствии с действующей редакцией ФЦП Курилы отсутствуют мероприятия у трех государственных заказчиков (Минпромторг России, Росавиация, Росморречфлот). | Не выполнен |
| Вывод: Реализация ФЦП «Курилы» в 2021 – 2023 годах была не в полной мере эффективной. |  |  |

Вопрос 2: «Оценить результативность применения особого налогового режима на Курильских островах в 2022–2023 годах с учетом функционирования в ДФО иных преференциальных режимов».

| Критерий | Установленные обстоятельства | Результат оценки |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1. Наблюдается положительная динамика численности лиц, ставших участниками особого налогового режима на Курильских островах. | Режим КОРФ введен в соответствии с федеральным законом от 9 марта 2022 г. № 50-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». По итогам 2022 года в режиме КОРФ действовало 11 резидентов, по итогам 2023 года – 21 резидент, по состоянию на июль 2024 года численность действующих резидентов режима КОРФ снизилась до 17 резидентов. Учитывая незначительную продолжительность существования режима КОРФ динамика численности его резидентов требует дальнейшего наблюдения. | Не выполнен |
| Критерий 2. Получившие в рамках особого налогового режима право на освобождение от обязанностей налогоплательщика лица осуществляют свою деятельность на территории Курильских островов». | По состоянию на июль 2024 года операционную деятельность на территории Курильских островов осуществляют 6 участников режима КОРФ (25,0 % от общего количества участников КОРФ), 11 (45,8 % от общего количества участников КОРФ) – находятся в стадии подготовки к осуществлению операционной деятельности, 7 (29,2 % от общего количества участников КОРФ) – фактически не осуществляют деятельность (в связи с решением учредителей (участников) о прекращении деятельности юридического лица, изменении местонахождения (региона регистрации), ликвидированы или находятся в стадии ликвидации, исполнительное производство). Отмечается, что 5 из 7 участников, которые фактически не осуществляют деятельность на территории Курильских островов, зарегистрированы и получили право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в 2022 году, 2 участника – в 2023 году. | Не выполнен |
| Критерий 3. Установленные законодательством условия применения особого налогового режима на Курильских островах являются привлекательными для потенциальных участников по сравнению с иными преференциальными режимам, действующими в ДФО. Отсутствуют административные барьеры для использования указанного режима. | Преимуществом режима КОРФ является то, что для получения статуса его участника достаточно направить письменное уведомление в ФНС России о начале использования налоговых преференций в течение 30 календарных дней со дня регистрации организации. Вместе с тем в ходе проведенного мероприятия установлены наличие недостатков действующего законодательства, препятствующих эффективному использованию режима КОРФ. Налоговый кодекс Российской Федерации содержит избыточные ограничения, касающиеся невозможности ведения деятельности в режиме КОРФ взаимозависимыми лицами, а также положения, делающие невозможным одновременное использование режимов КОРФ и УСН, что ограничивает число потенциальных участников режима. | Не выполнен |
| Критерий 4. Установленные законодательством для участников особого налогового режима на Курильских островах налоговые льготы и иные преференции являются привлекательным для потенциальных участников по сравнению с иными преференциальными режимам, действующими в ДФО и общим режимом налогообложения | Режим КОРФ предлагает наиболее значительный перечень налоговых льгот и преференций среди действующих в ДФО преференциальных режимов. | Выполнен |
| Критерий 5. Отсутствуют установленные факты нарушений законодательства, связанных с использованием особого налогового режима на Курильских островах в целях минимизации сумм уплачиваемых налогов и страховых взносов. | Федеральной налоговой службой в отношении 4 участников режима КОРФ (ООО «ЭКОМИР-ТУР», ООО «ЭКОМИР-КУНАШИР», ООО «ЭКОМИР-ИТУРУП» и ООО «НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ») проведены мероприятия, связанные с проверкой соблюдения ими законодательства при использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 246.3 НК РФ. По результатам проведенных мероприятий в отношении всех 4 проверяемых участников установлены факты нарушения законодательства, связанные с использованием права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 246.3 НК РФ. Так, в отношении 3 из 4 участников (ООО «ЭКОМИР-ТУР», ООО «ЭКОМИР-КУНАШИР» и ООО «ЭКОМИР-ИТУРУП») установлено, что организация утратила право на освобождение в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 246.3 НК РФ. В отношении 1 участника (ООО «НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ») установлено неправомерное применение заявленного пониженного тарифа страховых взносов в связи с несоответствием критериям, установленным статьей 246.3 НК РФ, по причине отсутствия на территории Курильских островов экономической деятельности (производство прочих продуктов питания). На основании решений по результатам проведенных мероприятий, связанных с проверкой соблюдения законодательства при использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 246.3 НК РФ, в отношении 3 проверяемых организаций осуществлены доначисления налогов (штрафов). | Не выполнен |
| Вывод: Функционирование особого налогового режима на Курильских островах нельзя признать в полной мере результативным, режим требует донастройки. |  |  |