Приложение № 3
к отчету по результатам
экспертно-аналитического мероприятия 
от 12 января 2024 г. № ОМ-10/13-04

Информация о реализации мероприятий (достижении установленных результатов) государственных программ Российской Федерации, относящихся к сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»

| № ГП | Наименование госпрограммы | Всего мероприятий (результатов), реализующихся в ДФО |  |  |  | Выполнено мероприятий (достигнуто результатов) в целом по ДФО - всего |  |  |  | Выполнено в отдельных регионах ДФО (есть регионы с недостигнутым результатом) |  |  |  | Не выполнено мероприятий (не достигнуто результатов) в целом по ДФО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 3 года | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего за 3 года | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего за 3 года | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего за 3 года | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 01 | Развитие здравоохранения | 56 | 13 | 20 | 23 | 28 | 6 | 10 | 12 | 19 | 7 | 8 | 4 | 9 |  | 2 | 7 |
| 02 | Развитие образования | 49 | 15 | 13 | 21 | 44 | 14 | 9 | 21 | 3 |  | 3 |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 03 | Социальная поддержка граждан | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |  | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| 04 | Доступная среда | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 22 | 7 | 7 | 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Содействие занятости населения | 5 | 3 |  | 2 | 5 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Мероприятия по ДФО отв. исполнителем ГП не выделены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Развитие культуры | 23 | 6 | 9 | 8 | 21 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 12 | Охрана окружающей среды | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 2 | 7 | 5 |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 3 |
| 13 | Развитие физической культуры и спорта | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 39 | 9 | 15 | 15 | 35 | 8 | 14 | 13 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | 2 | Мероприятия по ДФО отв. исполнителем ГП в 2020-2021 гг. не выделены |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 17 | Развитие авиационной промышленности | Мероприятия по ДФО отв. исполнителем ГП не выделены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений | 1 | Мероприятия по ДФО отв. исполнителем ГП в 2020-2021 гг. не выделены |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 20 | Развитие фармацевтической и медицинской промышленности | Мероприятия по ДФО отв. исполнителем ГП не выделены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Космическая деятельность России | Данные в части результатов ГП по запросу не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Развитие атомного энергопромышленного комплекса | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Информационное общество | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 24 | Развитие транспортной системы | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 3 | 5 | 9 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 20 | 3 | 9 | 8 | 14 | 2 | 6 | 6 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 26 | Развитие рыбохозяйственного комплекса | Мероприятия по ДФО отв. исполнителем ГП в 2020-2021 гг. не выделены, а в 2022 году – не финансировались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Воспроизводство и использование природных ресурсов | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |
| 29 | Развитие лесного хозяйства | 38 | 10 | 8 | 20 | 25 | 7 | 8 | 10 |  |  |  |  | 13 | 3 |  | 10 |
| 30 | Развитие энергетики | 4 |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа | 67 | 26 | 25 | 16 | 61 | 20 | 25 | 16 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
| 36 | Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Реализация государственной национальной политики | 3 | Мероприятия по ДФО отв. исполнителем ГП в 2020-2021 гг. не выделены |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Научно-технологическое развитие Российской Федерации | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |
| 48 | Комплексное развитие сельских территорий | 27 | 9 | 11 | 7 | 16 | 1 | 8 | 7 |  |  |  |  | 11 | 8 | 3 |  |
| 53 | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ | 5 | Мероприятия по ДФО отв. исполнителем ГП в 2020-2021 гг. не выделены |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Национальная система пространственных данных | 1 | ГП реализуется с 2022 года |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Развитие туризма | 1 | Мероприятия по ДФО отв. исполнителем ГП в 2020-2021 гг. не выделены |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 471 | 133 | 153 | 185 | 369 | 98 | 125 | 146 | 35 | 10 | 15 | 10 | 67 | 25 | 13 | 29 |