Приложение 3

Информация о недостигнутых в 2017 – 2020 годах показателях

подпрограмм 1 и 2 ГП-36.

| №/№ | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | Причина отклонения на конец отчетного года (по информации Минфина России) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2.1 (исключен с 2019 года) | Количество субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации | единиц | 0 | 4 | Недостижение планового значения обусловлено негативными последствиями наступления региональных рисков (решениями, принятыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации), в частности, низким качеством бюджетного планирования и исполнением бюджета на региональном уровне. |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2.1 (исключен с 2019 года) | Количество субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации | единиц | 0 | 1 | Недостижение планового значения обусловлено негативными последствиями наступления региональных рисков (решениями, принятыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации), в частности, низким качеством бюджетного планирования и исполнением бюджета на региональном уровне (Республика Мордовия). |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ (в сопоставимых условиях без учета субсидий, предоставляемых в рамках реализации приоритетных программ, национальных и (или) федеральных проектов) | единиц | 55 | 61 | Увеличение количества субсидий обусловлено переводом отдельных иных межбюджетных трансфертов в форму субсидий в связи с ограничением в соответствии со статьей 132.1 Бюджетного кодекса, начиная с 01.01.2024, случаев предоставления иных межбюджетных трансфертов. |
| 2.3 | Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (раз) | единиц | 2,6 | 2,7 | Увеличение отклонения в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности обусловлено увеличением указанного отклонения до выравнивания бюджетной обеспеченности в связи с опережающим ростом налогового потенциала по субъектам Российской Федерации с высоким уровнем бюджетной обеспеченности за счет большего размера налоговой базы данных регионов. |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ (в сопоставимых условиях без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках реализации национальных и (или) федеральных проектов) | % | 51 | 42 | Уменьшение доли дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации связано с увеличением объемов предоставляемых межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. |
| 1.4 | Количество субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ (в сопоставимых условиях без учета субсидий, предоставляемых в рамках реализации приоритетных программ, национальных и (или) федеральных проектов) | единиц | 50 | 66 | Увеличение количества субсидий обусловлено переводом отдельных иных межбюджетных трансфертов в форму субсидий в связи с ограничением в соответствии со статьей 132.1 Бюджетного кодекса, начиная с 01.01.2024, случаев предоставления иных межбюджетных трансфертов. |
| 2.3 | Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами РФ после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | единиц | 2,6 | 2,7 | Превышение отклонения в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами РФ после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности над плановым значением обусловлено неувеличением объемов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи со снижением прогноза поступлений от централизации в федеральный бюджет 1 процентного пункта налога на прибыль организаций. Увеличение отклонения также обусловлено увеличением указанного отклонения до выравнивания бюджетной обеспеченности в связи с опережающим ростом объема налогового потенциала по субъектам Российской Федерации с высоким уровнем бюджетной обеспеченности за счёт большего размера налоговой базы данных регионов. |