# Приложение № 2 к отчету

# Критерии стратегического аудита результатов внедрения цифровых технологий в образовательные учреждения общего образования

| № п/п | Критерии | Оценка выполнения | Описание результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | цели и целевые показатели (индикаторы) согласованы с целями и целевыми показателями, определенными в документах стратегического планирования Российской Федерации | выполнено | В настоящее время внедрение цифровых технологий в образовательные учреждения общего образования направлено на достижение двух национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» – «Возможности для самореализации и развития талантов» и «Цифровая трансформация». Несмотря на то, что ни один целевой показатель национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» напрямую не связан с внедрением цифровых технологий в образовательный процесс, в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (далее – Единый план) достижение показателя «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования» связано в том числе с созданием современной образовательной среды, включая цифровую (индикатор «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %») и внедрением новых образовательных технологий в целях получения детьми качественного образования (индикаторы «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения, посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %» и «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, %»). На достижение указанных индикаторов направлен профильный федеральный проект «Цифровая образовательная среда» НП «Образование». Помимо трех показателей достижения национальной цели, обозначенных в Едином плане, федеральный проект содержит показатель, характеризующий использование цифровых технологий педагогами - «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %». На решение задач по созданию современной образовательной среды, включая цифровую, и внедрению новых образовательных технологий помимо ФП «Цифровая образовательная среда» направлены показатели и результаты других федеральных проектов НП «Образование». В частности, «Современная школа» и «Успех каждого ребенка», которые в Едином плане в рамках данных задач не указаны. Таким образом, на уровне реализации национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» формально обеспечена согласованность целевых показателей ФП «Цифровая образовательная среда» и индикаторов достижения показателя национальной цели «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования». Реализация национальной цели «Цифровая трансформация» предполагает в качестве одного из показателей достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. В рамках комплекса мероприятий, направленного на достижение указанной цели, в части сферы образования Единый план содержит прямые отсылки к факторам, определяющим достижение показателя «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования» (в части создания современной образовательной среды и внедрения новых образовательных технологий). В этом ключе важно отметить согласованность и взаимоувязанность направлений («факторов») и индикаторов двух национальных целей, затрагивающих вопросы внедрения цифровых технологий в организациях общего образования. Несмотря на формальную согласованность целевых показателей национальных целей между собой, сложившаяся система требует определенной донастройки – и в части отражения не затронутых аспектов цифровизации обучения в школе, и в части большей ориентации на отражение итоговых эффектов от внедрения цифровых технологий для обеспечения качественного общего образования. |
| 1.2. | перечень целевых показателей (индикаторов) достаточен для оценки достижения планируемых результатов по внедрению цифровых технологий в образовательные учреждения общего образования | не выполнено | На уровне реализации национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» формально обеспечена согласованность целевых показателей ФП «Цифровая образовательная среда» и индикаторов достижения показателя национальной цели «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования». Вместе с этим достаточность указанных показателей и возможность их применения для комплексной оценки конечных эффектов от реализации государственных мер, направленных на поддержку внедрения цифровых технологий в школах, вызывает сомнения – с одной стороны, показатели не охватывают отдельные направления цифровизации школ (например, развитие цифровых навыков педагогов или использование цифровых технологий в управлении системой образования), а с другой – не позволяют оценивать итоговые эффекты от реализации мероприятий. Реализация национальной цели «Цифровая трансформация» предполагает в качестве одного из показателей «достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. На уровне показателей, характеризующих реализацию целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления», в части общего образования можно отметить отдельные несоответствия с текущими показателями и результатами, предусмотренными ФП «Цифровая образовательная среда». Это относится к показателям, связанным с формированием цифрового профиля учащихся – 4.1 «Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля» и 4.2 «Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося». Так, в первоначальной версии ФП «Цифровая образовательная среда» содержался показатель, связанный с формированием цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения («Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %».), однако из текущей версии паспорта федерального проекта он был исключен. |
| 1.3. | фактические значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме (100%) | не выполнено | План-фактный анализ достижения показателей федеральных проектов в 2019 году показал, что по состоянию на конец года не были достигнуты плановые значения двух показателей ФП «Цифровая образовательная среда», характеризующих аспекты развития цифровых компетенций и навыков участников образовательного процесса («Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %» (план – 1,0%; факт – 0,0%); «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, %» (план – 3,00%; факт – 2,96%)), и одного показателя ФП «Информационная инфраструктура», характеризующего формирование цифровой среды в части обеспечения подключения школ к сети «Интернет» («Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %» (план – 59,65%; факт – 52,60%)). |
| 1.4. | результаты достигнуты и в установленные сроки | не выполнено | В части достижения результатов федеральных проектов можно констатировать, что все они были достигнуты, однако ряд из них – с нарушением изначально установленных сроков. Такая ситуация сложилась по четырем результатам ФП «Цифровая образовательная среда» НП «Образование» («Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, единиц (нарастающий итог)» (план – 7900 ед. к 31.12.2020; факт – 7937 ед. к 31.12.2021); «Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды» (план – 1 ед. к 31.12.2019; факт – 1 ед. к 14.01.2020); «Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования (документ)» (план – 1,0 документ к 01.03.2020; факт – 1,0 документ к 28.12.2020); «Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий (документ)» (план – 1,0 документ к 01.04.2020; факт – 1,0 документ к 18.05.2020), которые, в основном, касались обеспечения материально-технической и методологической базы для внедрения цифровой образовательной среды, и одному результату ФП «Информационная инфраструктура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» («Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций» (план – 1700 ед. к 01.09.2020, факт – 1700 ед. к 31.03.2021), связанному с развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций. |
| 1.5. | результаты используются образовательными организациями в текущей деятельности | выполнено | Анализ динамики изменения максимальной скорости доступа к сети Интернет в период с 2016 по 2020 год свидетельствует о переходе образовательных организаций на более высокую скорость интернет-соединения: за это время более чем в два раза снизилось количество образовательных организаций с максимальной скоростью доступа к сети Интернет ниже 30 Мбит/сек, а количество образовательных организаций с максимальной скоростью доступа к сети Интернет выше 30 Мбит/сек выросло в 3,7 раза. При этом отмечается рост более чем в 6 раз (с 881 до 5 845 школ) количества образовательных организаций, имеющих подключение к высокоскоростному интернету (100 Мбит/сек и выше), который пришелся на 2019 год (по сравнению с 2018 годом) на период начала реализации государственной меры по подключению к сети Интернет образовательных организаций. Отмечается положительная динамика в части материально-технического оснащения организаций общего образования. Так, с 2016 года количество персональных компьютеров в образовательных организациях увеличилось на 27,9 %, в том числе ноутбуков и других портативных персональных компьютеров – на 46,3 %, планшетных компьютеров – на 154 %. Доли классных комнат, которые оснащены стационарными интерактивными досками увеличилась на 7,5%, а мультимедийными проектами увеличилась на 9,3%. По итогам 2020 года доля таких классных комнат составляет 35,4% и 67,5% соответственно. Также отмечается значительный рост доли школ, имеющих оборудованные кабинеты основ информатики и вычислительной техники: по итогам 2020 года их доля составила 92,0%, в то время как в 2016 году данный показатель находился на уровне 64,3%. При этом, на практике школы сталкиваются со сложностями функционального размещения нового цифрового оборудования: розетки устанавливаются на высоте 1,8 м, что неудобно для активного использования цифровой техники, например, ноутбуков; использование интерактивных досок на протяжении целого урока невозможно, что оставляет за собой необходимость сохранить меловые доски наравне с интерактивной доской. Согласно результатам мониторинга ВШЭ за 2021 год, более половины (54,8%) опрошенных учителей за последние 3 года (в 2019-2021 годах) проходили курсы повышения квалификации, включающие обучение по использованию цифровых технологий. Отмечается также рост самооценки цифровых компетенций старшеклассников, который в том числе вызван интенсивным погружением в цифровую среду: так, 43,7% учащихся отметили, что они принимали участие в проектах, в которых осваивали и/или создавали новые цифровые программы, ресурсы. Цифровой трансформации в целом способствует развитие цифровых навыков у подрастающего поколения, развитие которых реализуются в том числе в системе дополнительного образования детей в детских технопарках «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», а также в центрах «Точка роста». Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий, проведение мероприятий по развитию и распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций также способствуют развитию цифровых навыков у учащихся. |