Приложение № 1
к отчету по результатам контрольного мероприятия

Критерии аудита и результаты оценки по указанным критериям

Цель 1. Оценить эффективность использования межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры (аудит эффективности).

Вопрос 1: оценить достижение планируемых результатов при использовании межбюджетных трансфертов, в виде субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

| Критерий | Установленные обстоятельства | Результат оценки |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1. Запланированные в соглашениях о предоставлении межбюджетных субсидий результаты достигнуты в полном объеме. | Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области не достигнуты результаты использования субсидии: по соглашению от 26 декабря 2023 г. № 069-09-2024-032 в части значения показателя «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами». Объект «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» не введен в эксплуатацию в установленный срок (31 декабря 2024 г.), техническая готовность на 1 апреля 2025 года 62,5%; по соглашению от 25 декабря 2023 г. № 069-09-2024-082 не достигнут показатель результативности использования субсидии «Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечивающие снижение объема загрязненных сточных вод». Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (1 этап)» в эксплуатацию в установленный срок (31 декабря 2024 г.) не введен, техническая готовность объекта на 1 апреля 2025 года – 47,87 %. | Не выполнен |
| Критерий 2. Отставание от графика выполнения строительно-монтажных отсутствует. | Из 4 объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых в 2022 – 2024 годах в Астраханской области, 1 объект («Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области») введен в эксплуатацию позже установленного срока на 8 месяцев, 2 объекта («Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области», «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (1 этап)» не введены в эксплуатацию в запланированные сроки и имеют недостаточный уровень технической готовности по состоянию на 1 апреля 2025 года (62,5 % и 47,87 % соответственно). | Не выполнен |
| Критерий 3. Введенные в эксплуатацию объекты используются в соответствии с запланированными мощностями. | Тамбовской области субсидии из федерального бюджета в 2022 – 2024 годах предоставлялись на строительство и реконструкцию (модернизацию) 32 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 19 объектов в 2022 году, 8 объектов в 2023 году, 5 объектов в 2023 году в Бондарском, Гавриловском, Кирсановском, Мичуринском, Моршанском, Петровском, Пичаевском, Староюрьевском Тамбовском, Рассказовском районах, г. Тамбове, г. Мичуринске, г. Рассказово, г. Кирсанове, г. Котовске. Из 32 объектов, на которые были получены разрешения на ввод в эксплуатацию: из 19 объектов в 2022 году только 12 объектов были переданы эксплуатирующим организациям; из 8 объектов 2023 года переданы эксплуатирующим организациям 2 объекта; из 5 объектов 2024 года передан 1 объект. | Не выполнен |
| Вывод: органами исполнительной власти Астраханской и Тамбовской областей не в полной мере обеспечено достижение планируемых результатов при использовании межбюджетных трансфертов, в виде субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |

Вопрос 2: оценить использование запланированных ресурсов, включая их экономность, при реализации мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств межбюджетных субсидий.

| Критерий | Установленные обстоятельства | Результат оценки |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1. Отсутствуют неиспользованные бюджетные ассигнования, за исключением остатков, обусловленных экономией при проведении процедур закупок. | В Астраханской области по объекту «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» финансирование в рамках государственного контракта с ООО «Гривна» в 2023-2024 годах по состоянию на 1 января 2025 года составило 1 382 485,65 тыс. рублей. Предельный срок, на который заключен государственный контракт – 31 декабря 2024 года, техническая готовность объекта на 1 апреля 2025 года составила 62,5 %. Фактические расходы за период строительства составили 805 730,7 тыс. рублей. Сложившийся уровень дебиторской задолженности – 576 754,95 тыс. рублей - ведет к значительному отвлечению средств из хозяйственного оборота, рискам потерь от роста стоимости ресурсов. По объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)» возвращено в федеральный бюджет в соответствии с п. 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в объеме средств: в 2023 году - на основании письма Минстроя России в адрес Правительства Астраханской области от 17 апреля 2023 г. № 21512-ЮГ/05 и в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 2 июня 2023 г. № 172-Пр - 54 732,82 тыс. рублей ; в 2024 году – в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 14 мая 2024 г. № 157-Пр – 66 856,14 тыс. рублей По объектам Тамбовской области неисполненные бюджетные назначения образовывались за счет экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур. | Не выполнен |
| Критерий 2. Объемы финансирования на реализацию мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры не превысили первоначально заявленные (при сохранении характеристик объектов) | В проверяемом периоде по объектам в Астраханской области отмечалось удорожание сметной стоимости объектов: «Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области» - на 3,54 %, (с 363 398,32 тыс. рублей до 376 252,95 тыс. рублей) «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» - на 7,6 % (с 1 346 482,09 тыс. рублей до 1 448 421,12 тыс. рублей). По объектам «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (1 этап)» и «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)» сметная стоимость увеличилась на 26,56 % и 17,85 % соответственно. По объектам, реализованным в проверяемом периоде в Тамбовской области, увеличилась их сметная стоимость: в 2022 году на 10,52% (по объекту «Строительство водопровода, водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Турмасово Мичуринского района Тамбовской области» - на 61,4%), в 2023 году – на 10,78% (по объекту «Строительство Водозаборной скважины, водонапорной башни и отходящих водопроводных сетей в с. Петровское Петровского района Тамбовской области» - на 19,5%). | Не выполнен |
| Критерий 3. Фактическая стоимость строительно-монтажных и иных работ, инженерного и технологического оборудования не превышает референтную цену. | В рамках контрольного мероприятия была проведена оценка фактической стоимости строительно-монтажных и иных работ, инженерного и технологического оборудования (изделий) на наличие превышений референтной цены (выборочно). Сравнительный анализ проводился по сопоставимым ценам, для чего фактические цены из КС-2 были приведены к дате принятия к анализу референтных цен (февраль 2025 года). Для этого применялись данные Росстата об индексе цен на приобретенные строительными организациями основные материалы, детали и конструкции по позициям согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). По результатам анализа установлено, что приведенная фактическая стоимость принятого к анализу инженерного и технологического оборудования (изделий) превышает референтную цену на 74,9 %. В результате общая сумма неэкономность в рамках контрактов по МБТ составляет 57,6 млн рублей выявлено и ИБК соответственно. | Не выполнен |
| Вывод: органами исполнительной власти Астраханской и Тамбовской областей не в полной мере обеспечено эффективное использование средств при использовании межбюджетных трансфертов, в виде субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |

Цель 2. Оценить эффективность использования инфраструктурных бюджетных кредитов, направленных на реализацию мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры (аудит эффективности).

Вопрос 1: оценить достижение планируемых результатов при использовании инфраструктурных бюджетных кредитов, направленных на реализацию инфраструктурных проектов объектов коммунальной инфраструктуры.

| Критерий | Установленные обстоятельства | Результат оценки |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1. Запланированные в соглашениях о предоставлении инфраструктурных бюджетных кредитов результаты достигнуты в полном объеме. | Согласно данным годового отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии за 2024 год, составленному Администрацией г. Астрахань, показатели, установленные Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инфраструктурных проектов от 15 февраля 2022 г. № 04-01/7, заключенным в целях реализации соглашения о реализации инфраструктурного проекта от 27 января 2022 г. № 12-26/С между Минстроем России и Правительством Астраханской области, на 1 января 2025 года не достигнуты по 31 объекту, что является нарушением пункта 4.3.3. соглашения № 04-01/7 в соответствии с которым муниципалитет обязуется обеспечить достижение значений показателей результативности использования субсидии установленных в соответствии с приложением № 4 к указанному соглашению. Суммарный объем недостигнутого показателя по 31 объекту в виде «Протяженность замененных сетей» на 1 января 2025 года составил 2,10538 км, на общую сумму (расчетно) 313 544,4 тыс. рублей. | Не выполнен |
| Критерий 2. Отставание от графика выполнения строительно- монтажных и иных работ отсутствует. | УКС администрации г. Астрахани заключило муниципальный контракт по объекту: «Выполнение работ на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения, включая подготовку проектной документации» от 5 августа 2022 г. № 83 с единственным поставщиком ООО «ССР». Дополнительным соглашением от 26 ноября 2024 г. № 556/83/16 срок действия контракта продлен до 20 декабря 2024 года. Общее количество объектов ЖКХ, подлежащих капитальному ремонту в рамках контракта составило 53 объекта из которых по 11 объектам срок окончания работ запланирован на 2023 год и по 42 объектам - на 2024 год. По состоянию на 21 февраля 2025 г. контракт не завершен. УКС администрации г. Астрахани за просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом выставлены штрафы и пени на сумму 229 633,3 тыс. рублей (8,25% от цены контракта). | Не выполнен |
| Критерий 3. Введенные в эксплуатацию объекты используются в соответствии с запланированными мощностями. | Случаев функционирования объектов не в соответствии с запланированными мощностями не установлено. | Выполнен |
| Вывод: органами исполнительной власти Астраханской не в полной мере обеспечено достижение планируемых результатов при использовании инфраструктурных бюджетных кредитов, направленных на реализацию инфраструктурных проектов объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |

Вопрос 2: оценить использование запланированных ресурсов, включая их экономность, при реализации мероприятий по строительству объектов и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

| Критерий | Установленные обстоятельства | Результат оценки |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1. Отсутствуют неиспользованные бюджетные ассигнования, за исключением остатков, обусловленных экономией при проведении процедур закупок. | Случаев наличия неиспользованных остатков не установлено. Следует отметить, что ИБК являются кредитными средствами, они подлежат погашению, которое осуществляется ежегодно, равными долями, начиная с 3-го года действия кредита. | Выполнен |
| Критерий 2. Объемы финансирования на реализацию мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры не превысили первоначально заявленные (при сохранении характеристик объектов). | В соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. Пунктом 5.4.14 муниципального контракта № 83 предусмотрено, что замена оборудования, материалов, изделий и конструкций допустима только с письменного согласования заказчика и на основании дополнительного соглашения при условии, что предлагаемые подрядчиком для замены оборудование, материалы, изделия и конструкции имеют улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектной документации, рабочей документации. Проверкой установлено, что УКС Администрации г. Астрахань при реализации контракта № 83 по 14 объектам капитального ремонта согласована замена запорно-регулирующего оборудования, предусмотренного проектной документацией, на дорогостоящие аналоги, на общую сумму 63 886,2 тыс. рублей (без учета НДС). При этом обосновывающие документы, подтверждающие техническую необходимость замены указанного оборудования, а также улучшение его технических и функциональных характеристик (потребительских свойств), отсутствуют, что не позволяет подтвердить экономическую целесообразность замены оборудования на общую сумму 63 886,2 тыс. рублей и может свидетельствовать о рисках необоснованного увеличения стоимости работ. | Не выполнен |
| Критерий 3. Фактическая стоимость строительно-монтажных и иных работ, инженерного и технологического оборудования не превышает референтную цену. | В рамках контрольного мероприятия была проведена оценка фактической стоимости строительно-монтажных и иных работ, инженерного и технологического оборудования (изделий) на наличие превышений референтной цены (выборочно). Сравнительный анализ проводился по сопоставимым ценам, для чего фактические цены из КС-2 были приведены к дате принятия к анализу референтных цен (февраль 2025 года). Для этого применялись данные Росстата об индексе цен на приобретенные строительными организациями основные материалы, детали и конструкции по позициям согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). По результатам анализа установлено, что приведенная фактическая стоимость принятого к анализу инженерного и технологического оборудования (изделий) превышает референтную цену на 74,9 %. В результате общая сумма неэкономность в рамках контрактов по МБТ составляет 57,6 млн рублей выявлено и ИБК соответственно. | Не выполнен |
| Вывод: органами исполнительной власти Астраханской и Тамбовской областей не в полной мере обеспечено эффективное использование средств при реализации мероприятий по строительству объектов и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов |  |  |