## Лист1
Приложение № 9
Информация об объектах капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, мероприятиях по технологическому присоединению, объемах предусмотренных и использованных в 2022 - 2023 годах средств в разрезе субъектов Российской Федерации
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование инвестиционного проекта | Объект строительства (реконструкция) | Капитальное строительство/техническое присоедиенение | Срок строительства (реконструкции) по паспорту инвестпроекта | Техническая готовность объекта на 26 марта 2024 года, % | Финансирование из федерального бюджета |  |  | Статус
[7 empty] | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
1 | Республика Адыгея | Всесезонный горнолыжный экокурорт «Лагонаки» | Реконструкция участка автомобильной дороги Даховская -плато Лаго-Наки на км 31+615 - км 32+580 в Республике Адыгея | Кап.строительство | 2022-2023 г. | 100% | да | да | нет | Введен в эксплуатацию
2 |  |  | Компенсация инвестору платы за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов горнолыжного курорта «Лагонаки» на основании заключенного договора технологического присоединения | Тех.присоедиенение | 2022-2024 г. | ПИР | нет | да | да | реализуется
3 |  |  | Компенсация инвестору платы за технологическое присоединение к газовым сетям объектов горнолыжного курорта «Лагонаки» на основании заключенного договора технологического присоединения | Тех.присоедиенение | 2022-2024 г. | ПИР | да | да | да | реализуется
4 |  |  | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | Кап.строительство | 2022-2025 г. | ПИР | да | да | да | реализуется
5 | Камчатский край | Туристский кластер «Три Вулкана» | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края «п.Термальный – туристский кластер «Три Вулкана» (1-3 этапы) | Кап.строительство | 2022-2025 г. | 30% | да | да | да | реализуется
6 |  |  | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края «п.Термальный – туристский кластер «Три Вулкана» (4 этап) | Кап.строительство | 2024-2026 г. |  | нет | нет | нет | При мониторинге мероприятий, предусмотренных Комплексным планом реализации туристического проекта «Три Вулкана», отмечены срывы сроков по многочисленным пунктам, в том числе и срыв сроков в получении положительного заключения государственной экспертизы проектной документации автодороги 4 этап. Кроме того, в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации стоимость строительства автодороги 4 этап существенно превышает предельную стоимость, установленную соглашением о предоставлении субсидии в этой связи Минстроем России в целях нивелирования рисков неэффективного использования средств федерального бюджета принято решение перераспределить средства федерального бюджета, предусмотренные в 2024 году Камчатскому краю на софинансирование мероприятий по созданию автомобильной дороги 4 этап
7 | Пермский край | Спортивно-туристический комплекс «Губаха» | Реконструкция участка автомобильной дороги ул.Краснооктябрьская (от автодороги «Кунгур-Соликамск» до ПКЗ автомобильной дороги на с/о «Каменный цветок») с устройством наружного освещения и парковок | Кап.строительство | 2023-2024 г. | 89% | нет | да | да | реализуется
8 |  |  | Строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру Всесезонного курорта «Губаха» до вершины г. Крестовая с обустройством парковок | Кап.строительство | 2023-2026 г. | 7% | нет | да | да | реализуется
9 |  |  | Строительство газопровода к Горнолыжному центру «Губаха» в рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая» | Кап.строительство | 2023-2023 г. | 100% | нет | да | нет | Введен в эксплуатацию
10 |  |  | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к пос. Первомайский и объектам Всесезонного курорта «Губаха» | Кап.строительство | 2023-2023 г. | 100% | нет | да | нет | Введен в эксплуатацию
11 |  |  | Строительство автомобильной дороги в объезд ул. Краснооктябрьская к с/о «Каменный цветок» | Кап.строительство | 2023-2026 г. |  | нет | нет | да | В соответствии с обращением Правительства Пермского края, мероприятия по созданию объекта перенесены на 2024 год, в этой связи Минстрой России предусмотрел финансирование объекта с 2024 года
12 |  |  | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства верхнего кластера Всесезонного курорта «Губаха» и Восточного склона к сети газораспределения | Тех.присоедиенение | 2023 г. | ПИР | нет | да | да | Договор заключен
13 |  |  | Технологическое присоединение Всесезонного курорта «Губаха» к сетям электроснабжения | Тех.присоедиенение | 2023 г. | ПИР | нет | да | да | Договор заключен
14 | Приморский край | Рекреационно-спортивный комплекс с аквапарком, многофункциональный семейный центр «Аквапарадайз» на полуострове Саперный, Острова Русский, Приморский край | Подключение к инженерной инфраструктуре (электроснабжение) объекта Рекреационно-спортивный комплекс с авквапарком, многофункциональный семейный центр «Аквапарадайз» на полуострове Саперный, острова Русский | Тех.присоедиенение | 2022-2025 г. | ПИР | нет | да | да | Договор заключен
15 |  |  | Подключение к инженерной инфраструктуре (водоснабжение) объекта Рекреационно-спортивный комплекс с авквапарком | Тех.присоедиенение | 2022-2025 г. | ПИР | нет | да | нет | Договор заключен
16 |  |  | Подключение к инженерной инфраструктуре (водоотведение) объекта Рекреационно-спортивный комплекс с авквапарком, многофункциональный семейный центр «Аквапарадайз» на полуострове Саперный, острова Русский | Тех.присоедиенение | 2022-2025 г. | ПИР | нет | да | нет | Договор заключен
17 | Воронежская область | Туристический культурно-развлекательный и спортивный центр «Ямань SPA RESORT» | Строительство сетей, инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения | Кап.строительство | 2023-2024 г. | ПИР | нет | да | да | реализуется
18 |  |  | Строительство автомобильной дороги «М4 «Дон» - Горожанка» - д. Кривоборье» -д. Емань - М4 «Дон» в Рамонском муниципальном районе Воронежской области с реконструкцией автомобильной дороги «М4 «Дон» - Горожанка» - д. Кривоборье в Рамонском муниципальном районе Воронежской области |  | 2023-2024 г. |  | нет | нет | да | По итогам разработки проектной доументации объекта в 2023 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. В этой связи Минстроем России принято решение перераспределить средства федерального бюджета на 2024 год
19 |  |  | Строительство системы электроснабжения с целью технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям энергоснабжения в целях реализации инвестиционного проекта по строительству туристического культурно-развлекательного и спортивного комплекса «Ямань SPA RESORT» площадью 18,7 га | Тех.присоедиенение | 2023-2024 г. | ПИР | нет | да | да | Договор заключен
20 | Иркутская область | Санаторно-оздоровительный комплекс «Электра» | Мероприятие по созданию инженерной инфраструтктуры (тех.присоединение) | Тех.присоедиенение | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да | Наличие рисков несвоевременного выполнения сроков реализации объектов обеспечивающей инфраструктуры. В соответствии с пунктом 7 раздела 2 Протокола совещания под председательством заместителя председателя президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации – Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина от 17 мая 2023 г. № 675-ПРМ-ИФ объем субсидий, предусмотренный на 2023 год перераспределен и восстановлен на 2024 год.
21 |  |  | Санаторно-оздоровительный комплекс «Электра». Автомобильная дорога IV категории | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
22 |  | Загородный комплекс «Зеленый мыс» | Мероприятие по созданию инженерной инфраструтктуры (тех.присоединение) | Тех.присоедиенение | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
23 |  |  | Загородный комплекс «Зеленый мыс». Автомобильная дорога IV категории | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
24 | Кемеровская область — Кузбасс | Комплексный туристический проект «Новый Шерегеш» | Строительство автомобильной дороги – подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Чугунаш – Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» | Кап.строительство | 2022-2025 г. | ПИР | да | да | да | реализуется
25 |  |  | Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол» | Кап.строительство | 2022-2025 г. | ПИР | да | да | да | реализуется
26 |  |  | Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» | Кап.строительство | 2022-2026 г. | ПИР | да | да | нет | реализуется
27 |  |  | Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» | Кап.строительство | 2022-2025 г. | ПИР | да | да | да | реализуется
28 |  |  | Компенсация инвестору платы за технологическое присоединение к электрическим сетям комплексного туристического проекта «Новый Шерегеш» | Тех.присоедиенение | 2022-2025 г. |  | нет | нет | да | Правительством Кемеровской области - Кузбасса принято решение о комплексном подходе к обеспечению потребности в электроснабжении пгт. Шерегеш, в этой связи осуществляетс разработка схемы внешнего электроснабжения «Шерегеш» по итогам которой будут осуществлены мероприятия по технологическому присоединению объектов туристического проекта к электрическим сетям. В этой связи Минстроем России финансирование указанного мероприятия запланированы на 2024 год
29 | Пензенская область | Парк-отель «Кленовая роща» | Автомобильная дорога между населенными пунктами с. Абашево Спасского района и с. Паны Наровчатского района Пензенской области | Кап.строительство | 2023-2024 г. | 100% | нет | да | да | СМР завершены. Ожидается оформление ввода в эксплуатацию
30 | Тверская область | Комплексный туристический проект «Завидово Парк» | Комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша (4 этап) | Кап.строительство | 2022-2024 г. | 63% | да | да | да | реализуется
31 |  |  | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к Аэропарку Завидово» | Кап.строительство | 2023-2024 г. | в настоящее время идут ПИР | нет | нет | да | подрядчиком не завершены работы по разработке проектной документации, государственная экспертиза проектной документации не пройдена, в этой связи Минстроем России в целях нивелирования рисков неэффективного использования средств федерального бюджета принято решения о начале финансирования объекта с 2024 года
32 |  |  | Транспортная связь двух автомобильных дорог с устройством двухуровневой транспортной развязки через автодорогу М-10 «Россия» | Кап.строительство | 2022-2027 г. | ПИР | да | да | да | реализуется
33 |  |  | ПС Звезда 110/35/10 Общей мощностью 2х40 МВА и ЛЭП 110 кВ от ПС Редкино до ПС Звезда | Данные объекты объедены в один «Россия»"Строительство объекта электросетевого хозяйства «Завидово», РТП «Порт» и РТП «Марина» (кап. строительство) | 2024-2025 г. | ПИР | нет | да | да | реализуется
34 |  |  | ПС 35/10 кВ общей мощностью 2х25 МВА и КЛ 35кВ для энергоснабжения объектов туристического кластера, Конаковский район |  | 2024-2025 г.
35 | Ярославская область | Гостиница 5*, 153 номера, Ярославская область, Угличский район | Реконструкция автомобильной дороги от Р-132 до с.Красное | Кап.строительство | 2023-2024 г. | 18% | нет | да | да | реализуется
36 | Челябинская область | Бальнеологический курорт «Сапфир Урала» | Строительство автомобильной дороги к бальнеологическому курорту «Сапфир Урала» | Кап.строительство | 2024-2025 г. | Ожидается контрактация на СМР | нет | нет | да | Наличие рисков несвоевременного выполнения сроков реализации объектов обеспечивающей инфраструктуры. В соответствии с пунктом 7 раздела 2 Протокола совещания под председательством заместителя председателя президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации – Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина от 17 мая 2023 г. № 675-ПРМ-ИФ объем субсидий, предусмотренный на 2023 год перераспределен и восстановлен на 2024 год.
37 |  |  | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения бальнеологического курорта «Сапфир Урала» | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
38 |  |  | Строительство подводящего газопровода к бальнеологическому курорту «Сапфир Урала» | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
39 |  |  | Строительство эл сетей и подстанции к бальнеологическому курорту «Сапфир Урала» | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
40 |  | Многофункциональный курорт «Аджигардак» | Газораспределительные сети с автономной котельной (10мВт) всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак» | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
41 |  |  | Сети водоотведения всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак» | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
42 |  |  | Водоснабжение питьевое всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак» | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
43 |  |  | Техническое водоснабжение всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак» | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да
44 |  |  | Понижающая трансформаторная подстанция 35/10 и сети электроснабжения ВЛ (3км) всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак» | Кап.строительство | 2024-2025 г. |  | нет | нет | да