Приложение № 27

к отчету по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия от 5 марта 2025 г.

№ ОМ-14/13-04

Информация о недостатках (нарушениях),

выявленных КСО субъектов Российской Федерации по итогам проведения экспертно-аналитических и контрольных мероприятий по анализу реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ

| № п/п | Вид недостатка/нарушения | Правовые основания квалификации нарушения | КСО субъекта РФ, выявивший недостатки/нарушения | Установленные факты, в том числе недостатки/нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нарушения (не соблюдение) требований Федерального закона № 115-ФЗ |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие/несвоевременное утверждение инвестиционных программ концессионера | Пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ (вступила в силу с 01.01.2017) | Контрольно-счетная палата Московской области | По состоянию на 31.03.2024 г. инвестиционные программы в сфере теплоснабжения утверждены только по 14 концессионным соглашениям, а по двум концессиям (от 03.09.2013 № 1 с ООО «Жилресурс» и от 21.10.2014 № 1 с ООО «АДС Сервис») соответствующими ЦИО Московской области не утверждены. |
| 2 |  | Пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Рязанской области | Инвестиционные программы не разрабатывались по концессионным соглашениям с администрацией Александро-Невского муниципального района, администрацией Каширинского с/п, администрацией муниципального образования Рыбновский муниципальный район. |
| 3 |  | Пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Кировской области | По соглашению от 12.09.2023 г. с администрацией Слободского района (на проведение реконструкции имущества и осуществление на территории д. Стулово деятельности по передаче, распределению тепловой энергии с использованием данного имущества) на срок до 30.06.2037 г. инвестиции планируются в объёме 196,5 млн. руб. Начало реализации мероприятия по строительству новой котельной предполагалось в 2023 году. Однако предусмотренная соглашением инвестпрограмма не была утверждена и инвестиции не производились. При этом техническое состояние здания действующей котельной в д. Стулово критическое. |
| 4 |  | Пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Республики Алтай | По концессионному соглашению от 30.12.2022 г. не обеспечено утверждение инвестиционной программы, предусмотренное п. 3.3.4. соглашения. Отсутствие утвержденной инвестиционной программы может являться основанием для отказа в учете расходов концессионера на строительство или реконструкцию, предусмотренных концессионным соглашением, при установлении тарифа. |
| 5 |  | Пункт 1 статьи 44 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Приморского края | По объектам в сфере водоснабжения и водоотведения утверждена всего 1 инвестиционная программа из 4 объектов. |
| 6 |  | Пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Республики Алтай | По 11 концессиям из 13, заключенным в Республике Алтай, отсутствует утвержденная инвестиционная программа концессионера, в которой устанавливается перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов. |
| 7 |  | Часть 5 статьи 10, пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата г. Белгорода | Инвестиционная программа ООО «МАРС» не утверждена, что не соответствует части 5 статьи10 Федерального закона № 115-ФЗ, а также положениям порядка согласования и утверждения инвестиционных программ. |
| 8 |  | Часть 5 статьи 10, пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Орловской области | Концессионером ООО «Аквасервис» не представлена с целью утверждения в Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области инвестиционная программа на период реализации концессионного соглашения. ООО «Аквасервис» на согласование концедента проектная документация не представлена. |
| 9 |  | Часть 5 статьи 10, пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 21.10.2021 г. в Гусь-Хрустальном районе отсутствует инвестиционная программа концессионера (не была разработана и утверждена). |
| 10 | Нарушение требования об утверждении и размещении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Часть 3 статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Тульской области | По состоянию на 01.04.2024 года, на официальных сайтах администраций муниципальных образований Тульской области (15 МО) перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2024 год не размещены, за исключением МО г. Тула (постановление администрации города Тулы от 05.02.2024 г. (с нарушением срока для утверждения такого перечня (до 1.02). |
| 11 |  | Часть 3 статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Еврейской автономной области | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, МО «Город Биробиджан» ЕАО на 2023 и 2024 годы не утверждался и не размещался в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 12 |  | Часть 3 статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Саха (Якутия) | Рядом муниципальных образований перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений не утверждены (МО «Едюгейский наслег» Верхневилюйского улуса (района), МО «Абагинский наслег» Олекминского района, СП «Дабанский наслег» Олекминского района, СП «Урицкий наслег» Олекминского района) либо утверждены, но не размещены на официальном сайте муниципального образования (МО «Дюллюкинский наслег» Верхневилюйского улуса (района), МО «Быраканский наслег» Верхневилюйского улуса (района). |
| 13 |  | Часть 3 статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Пермского края | Не размещены на официальном сайте перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в следующих муниципальных образованиях: Добрянский городской округ, Красновишерский городской округ, Краснокамский городской округ, Пермский муниципальный округ, Сивинский муниципальный округ, Соликамский городской округ. |
| 14 | Несвоевременная государственная регистрация права собственности и права владения и пользования на объекты недвижимого имущества, созданные в процессе выполнения концессионного соглашения. | Часть 15 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Челябинской области | В установленные сроки не осуществляется государственная регистрация права собственности Концедента и государственная регистрация права владения и пользования Концессионера на объекты недвижимого имущества, созданные в процессе выполнения концессионного соглашения. |
| 15 | Отсутствие/несвоевременное размещение актов контроля | Часть 5 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Красноярского края | Только 12 (из 51) муниципальных образований Красноярского края, выступающие концедентами при реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ (23,5 %), составляли акты по результатам контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений. |
| 16 |  | Часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палат Тульской области | Акты о результатах контроля за реализацией действующих соглашений на сайтах фактически не размещены в 11 муниципальных образованиях (МО Чернский район, МО Ясногорский район (2), МО Заокский район (4), МО Воловский район (п. Горный), МО г. Советск, МО г. Донской, МО Белевский район, МО г. Алексин, МО Щекинский район (2), МО Веневский район, МО г.Тула). По состоянию на 01.04.2024 на сайтах размещены акты о результатах контроля в 4 муниципалитетах из 15 (МО г. Ефремов, МО Кимовский район, МО Куркинский район, МО р.п. Новогуровский). |
| 17 |  | Часть 3 статьи 8, части5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Сахалинской области | Проверкой соблюдения требований статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ об осуществлении концедентом контроля за исполнением концессионного соглашения, установлено, что в основном акты о результатах контроля не составляются, при этом пятидневный срок размещения не соблюдается. |
| 18 |  | Часть 3 статьи 8, части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Еврейской автономной области | МО «Город Биробиджан» (концедент) не воспользовался правом осуществлять контроль за соблюдением ООО «БЛ Инвестиции» (концессионер) условий соглашения, акты по осуществлению данного контроля не составлялись и не размещались в сети «Интернет», что не согласуется с требованиями статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ, подпунктов 11.1, 11.7 и 11.8 концессионного соглашения от 10.05.2023 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. |
| 19 |  | Часть 3 статьи 8, части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Орловской области | Неисполнение концедентом контрольной функции в отношении муниципального имущества, переданного по концессионному соглашению, а также за соблюдением ООО «Аквасервис», ООО «Теплосеть», ООО «Жилстройсервис плюс» обязательств по концессионному соглашению, в том числе с размещением результатов контроля на официальном сайте, |
| 20 |  | Часть 5 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Калининградской области | Акты о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения составлены по истечении более 9 лет со дня заключения соглашения, в период создания объектов контроль не осуществлялся (концессионное соглашение от 09.11.2012 г. № б/н и от 11.10.2011 г. № 37, заключенные администрацией муниципального образования «Полесский муниципальный округ» с ЗАО «Региональная инвестиционно-энергетическая компания»). |
| 21 |  | Часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палатиа Ленинградской области | В рамках 55,6% концессионных соглашений (10/18) акты о результатах контроля концедетами на своих официальных сайтах размещены несвоевременно (позже пяти рабочих дней с даты составления). |
| 22 |  | Часть 3 статьи 8, части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Челябинской области | Из 106 концессионных соглашений, заключенных муниципальными образованиями Челябинской области, концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения по 72, акты о результатах контроля выполнения условий соглашений размещены в сети Интернет в отношении 39 концессий, в том числе в установленные сроки – по 23 соглашениям. |
| 23 |  | Часть 5 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Псковской области | Администрацией Гдовского района в части концессионного соглашения б/н от 05.10.2015 г. акты о результатах контроля концедетами не составлялись. Администрацией Островского района заключено соглашение по объекту «Блочно-модульная котельная с инв. № 380». Акты о результатах контроля не составлялись. Администрацией Пыталовского района по объектам теплоснабжения (КС от 17.02.2014 г. № 1 с ОАО «Газпром теплоэнерго», КС от 24.03.2016 г. № 2 с ООО «БАЗИС-ЭНЕРГО») акты о результатах контроля концедетами не составлялись. |
| 24 |  | Части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Дагестан | Администрациями ГО «Город Кизилюрт» (концессионное соглашение № 2 от 15.08.2016 г. объектов электросетевого хозяйства, № 01/2023 от 04.04.2023 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности городского округа «Город Кизилюрт»), ГО «Город Дагестанские Огни» (КС в отношении объектов электросетевого хозяйства г. Дагестанские Огни № 14 от 13.02.2020 г., КС № 53-304/24 от 02.02.2024 г. в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа «Город Дагестанские Огни»), МО ГП «Поселок Шамилькала» Унцукульского района (КС № 01 от 29.07.2022 в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии), МО «Карабудахкенский район», МО «Кумторкалинский район» (КС б/н от 12.08.2022 в отношении объектов создании и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов), не осуществлялся контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, акты о результатах контроля не размещались на сайте концедента. |
| 25 |  | Часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Мордовия | Акты о результатах контроля по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, являющихся муниципальной собственностью Ковылкинского муниципального района, не размещены на сайте концедента. |
| 26 |  | Части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Республики Чувашия | Акты концедента о результатах контроля за выполнением концессионером обязательств, определенных условиями концессионных соглашений в большинстве случаев не оформляются и не размещаются на официальных сайтах концедентов Оформление актов контроля носит формальных характер, а именно в них не отражается информация об объеме инвестиционных расходов концессионера за период реализации концессионного соглашения, об основных показателях (например, по протяженности реконструируемых тепловых сетей), достижение которых определено условиями концессионных соглашений (заданиями концедента). По результатам проведенных контрольных мероприятий по вопросу реализации концессионных соглашений, заключенных с ПАО «Т Плюс» в отношении объектов теплоснабжения городов Чебоксары и Новочебоксарск, установлено, что по настоящее время со стороны концедента (администрации г. Чебоксары) не подписаны акты об исполнении концессионером своих обязательств по соглашению, представленные концессионером в установленные сроки за 2022 и 2023 годы. |
| 27 |  | Части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Алтайского края | Администрациями муниципальных образований г. Бийск, Косихинского муниципального района, Первомайского сельсовета Бийского района, Верх-Катунского сельсовета Бийского района, Поспелихинского муниципального района не осуществляется контроль за соблюдением концессионерами условий соглашений, акты о результатах контроля не размещены на сайте концедента. |
| 28 |  | Части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Забайкальского края | Акты о результатах контроля не размещены на сайте концедента либо размещены с нарушением установленного срока |
| 29 |  | Части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Камчатского края | 4 концедента (Алеутский муниципальный округ, Новоавачинское сельское поселение, Сельское поселение «село Ивашка», Усть-Большерецкий муниципальный район) разместили акты с нарушением сроков размещения (5 рабочих дней), 2 концедента (Сельское поселение «село Каменское», Устьевое сельское поселение) не разместили акты о результатах контроля на официальном сайте. |
| 30 |  | Части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Амурской области | Из 23 актов контроля за 2020 – 2022 годы, размещенных на официальном сайте концедента, в пределах установленного срока, размещено 2 акта. За 2017 – 2019 годы акты контроля не составлялись и на официальном сайте концедента не размещались. Проверить своевременность размещения актов контроля за 2023 год не представляется возможным ввиду отсутствия в них даты составления. По КС от 17 сентября 2018 года б/н в отношении объектов холодного водоснабжения и приема сточных вод муниципального образования г. Свободный акты по результатам контроля размещены на официальном сайте администрации города Свободного с нарушением сроков. |
| 31 |  | Части 5, 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Амурской области | Пунктом 11.8 концессионного соглашения от 02 февраля 2021 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, (производство, передача, распределение тепловой энергии), горячего водоснабжения муниципального образования г. Свободный Амурской области предусмотрено, что результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля, размещение которого осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в сети Интернет, что не соответствует сроку, установленному частью 6 статьи 9 вышеназванного закона (5 рабочих дней с даты составления акта). Вышеуказанные акты размещены на официальном сайте администрации города Свободного с нарушением сроков, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и концессионным соглашением от 02 февраля 2021 г. |
| 32 | Внесение изменений в концессионное соглашение без согласования антимонопольного органа | Часть 1 статьи 43 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Приморского края | Изменение условий концессионного соглашения № 3 от 21.03.2023 г. ИП Клемба (Красноармейский МР) дополнительным соглашением № 1 осуществлено без согласования с антимонопольным органом (в 2023 году изменены условия КС в части общего размера денежных обязательств концедента и концессионера, а именно увеличены на 3,0 млн рублей и составили 16,06 млн рублей). |
| 33 |  | Часть 1 статьи 43 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Омской области | Условия КС от 15.12.2016 № 1 в отношении объектов теплоснабжения между Тарским МР и ООО «Техносервис» изменены без согласия антимонопольного органа |
| 34 |  | Пункт 1 части 1 статьи 10, часть 3.8 статьи 13, статья 43 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-Счетная палата Челябинской области | По КС № б/н от 23.09.2019 заключено концессионное соглашение между МО Новобатуринское сельское поселение и ООО «Еткульский районный канал» допущено изменение существенных видов работ, после их выполнения (акты от 29.12.2020 и 28.12.2021) без согласования с концедентом, - замена работ проведена по обращению Концессионера к концеденту с просьбой о внесении изменений в техническое задание по реконструкции. Кроме того, указанные изменения внесены без согласования антимонопольным органом. |
| 35 |  | Часть 3.8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Республики Алтай | По 4 концессиям заключено 12 дополнительных соглашений, из которых 9 дополнительных соглашений заключены правомерно, 3 дополнительных соглашения заключены без согласования с антимонопольным органом |
| 36 |  | Часть 3 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Иркутской области | В процессе реализации, изменениям существенных условий подвергались 42,2 % соглашений. Лишь в 24,4 % КС (от общего количества) внесение изменений осуществлено в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ. В основном изменения коснулись предельного расхода на реконструкцию объектов, а также уточнения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера в осуществляемой сфере. К примеру, изменения условий концессионного соглашения г. Иркутска по соглашению сторон в 2019 году в отношении размера концессионной платы произведено без наличия принятого решения органа местного самоуправления |
| 37 |  | Часть 3 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Саха (Якутия) | Изменения, внесенные в соглашения от 06.07.2020, концедент -Администрация СП «Верхневилюйский наслег» Верхневилюйского улуса, от 23.12.2021, концедент – Министерство экономики Республики Саха (Якутия), в части изменения существенных условий соглашений (показатели эффективности, долгосрочные параметры тарифного регулирования), не согласованы с Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Республике Саха (Якутия). |
| 38 | Несоблюдение Правил согласования и утверждения инвестиционных программ | Постановление Правительства Российской Федерации № 410, раздел II «Содержание инвестиционной программы» | Контрольно-счетная палата Московской области | В 9 инвестиционных программах в сфере теплоснабжения не установлены плановые значения показателей (от одного до шести), достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы на 2022 и 2023 годы, что не соответствует пункту 10 Правил № 410. |
| 39 |  | пункт 11 Правил № 410 | Контрольно-счетная палата Московской области | В 5 инвестиционных программах в сфере теплоснабжения не установлены текущие значения показателей (от одного до шести) надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, что не соответствует пункту 11 Правил № 410 |
| 40 |  | пункт 11 Правил № 410 | Контрольно-счетная палата Московской области | Инвестиционная программа АО «Красногорская теплосеть» после заключения концессионного соглашения от 12.12.2023 № 182 не утверждена, вместо этого Министерством энергетики внесены изменения в ранее действующую ИП в сфере ТС, что не соответствует пункту 20 Правил № 410. |
| 41 |  | пункт 11 Правил № 410 | Контрольно-счетная палата Тульской области | Инвестиционные программы для ООО «Мастерторг» (реализует концессионные соглашения № 1-4 в сфере теплоснабжения в Заокском районе) на утверждение концессионерами не представлялись и Комитетом по тарифам не утверждались. |
| 42 | Несоответствие форме инвестиционной программы в сфере теплоснабжения | Приказ Минстроя России № 459/пр | Контрольно-счетная палата Московской области | Инвестиционная программа АО «Мытищинская теплосеть», ООО «Компьюлинк инфраструктура Кашира» и ООО «Глобус» не содержат следующие формы инвестпрограммы в сфере теплоснабжения, что не соответствует приказу Минстроя России № 459/пр: – паспорт инвестиционной программы; – перечень мероприятий; – фактические и плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы; – текущие и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, а также плановые значения таких показателей в результате реализации инвестиционной программы; – финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования. |
| 43 |  | Постановление Правительства Российской Федерации № 641 | Контрольно-счетная палата Московской области | Согласно Правилам № 641 ИП в сфере ВС и ВО должна содержать: – плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (абзац шестой подпункта «а» пункта 10); – плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы (подпункт «в» пункта 10). В ходе ЭАМ установлено, что ИП в сфере ВС и ВО ООО «Щелковский водоканал» не содержит: – один из плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, что не соответствует абзацу шестому подпункта «а» пункта 10 Правил № 641; – фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующий на начало реализации инвестиционной программы, что не соответствует подпункту «в» пункта 10 Правил № 641 (приложение 16 к заключению). |
| 44 |  | постановление Правительства Московской области от 11.09.2018 № 614/30 | Контрольно-счетная палата Московской области | Перечень объектов на 2023 год Министерством ЖКХ в отношении объектов ВС и ВО не утвержден, вместо этого информация о восьми объектах, в отношении которых планировалось заключение концессионных соглашений, направлена в Министерство инвестиций письмом от 09.02.2023 № 12Исх-1327, что не соответствует пункту 2 Порядка формирования перечня объектов № 614/30. Сводный перечень объектов на 2023 год сформирован в отсутствие распоряжения Министерства ЖКХ об утверждении Перечня объектов на 2023 год, что не соответствует пункту 4 Порядка формирования перечня объектов № 614/30. |
| 45 |  | Постановление Правительства Российской Федерации № 641 | Контрольно-счетная палата Московской области | Подпунктом «г» пункта 10 Правил № 641 установлено, что ИП в сфере ВС и ВО должна содержать график реализации мероприятий, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию, ИП в сфере ВС и ВО ООО «ВКС» не содержит вышеуказанного графика, что не соответствует указанному пункту |
| 46 |  | Пункт 1 части 4.4 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | Решение о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях с лицом, выступающим с инициативой его заключения, принято с нарушением установленного срока на 17 календарных дней. |
| 47 |  | Часть 3 статьи 22 Федерального закона № 115-ФЗ | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | Решением о заключении концессионного соглашения не установлены условия концессионного соглашения, порядок его заключения и требования к концессионеру. |
| 48 | Несоответствие мероприятий/объемов инвестиций концессионного соглашения инвестиционной программе. | пункт 2 часть 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Саха (Якутия) | Утвержденные программы содержат не все объекты концессионных соглашений (ООО «ЖКХ Альтернатива», КС от 07.09.2023). Утвержденные инвестиционные программы ООО «Арыылаах», ООО «ДВ Энерджи», ООО «КСК Лидер» не содержат мероприятия по созданию (реконструкции) объектов концессионных соглашений. |
| 49 |  | пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Амурской области | Сроки реализации мероприятий, определенные Инвестиционной программой Концессионера «Устойчивое водоотведение города Белогорск Амурской области на 2022-2026 годы», утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 16.12.2021 № 593-од, проект которой в части тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения согласован управлением цен и тарифов Амурской области (заключение от 02.12.2021 № 0804-3183) не соответствуют срокам, предусмотренным Концессионным соглашением № 2 (2021-2025 гг.). Реализация мероприятий инвестиционной программы с их финансовым обеспечением, а также долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и плановые значения целевых показателей предусмотрены начиная с 2022 года. В нарушение пункта 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области утверждена инвестиционная программа в сфере водоотведения Концессионера на 2022-2026 годы, не соответствующая Концессионному соглашению № 2. Сроки реализации мероприятий, предусмотренные Инвестиционной программой Концессионера «Устойчивое водоснабжение города Белогорск Амурской области на 2022-2026 годы», утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 16.12.2021 № 592-од, проект которой в части тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения согласован управлением цен и тарифов Амурской области (заключение от 02.12.2021 № 0804-3183), не соответствуют срокам, определенным Концессионным соглашением № 1 от 28 октября 2021 года |
| 50 |  | пункт 2 часть 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Московской области | Общее расхождение объемов инвестиций по трем ИП в сфере ТС с Концессиями в сфере ТС составило 656 861,9 тыс. рублей, что не соответствует пункту 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ и несет риски учета в тарифах расходов, не предусмотренных концессионными соглашениями. |
| 51 |  | ч.2 ст.9 Федерального закона № 115-ФЗ | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | В нарушение ч.2 ст.9 Федерального закона № 115-ФЗ концедентом не осуществлялся контроль исполнения концессионером других обязательств по Соглашению, кроме обязательств по реконструкции и модернизации объекта Соглашения, а именно: по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным соглашением показателям, по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, по использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с установленными целями |
| 52 |  | Постановление Правительства от 28.01.2021 № 74 | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | В нарушение п.11 Правил № 74 в информационной системе отсутствует информация о фактически исполненных концессионером обязательствах по Соглашению, о фактических значениях технико-экономических показателей объекта Соглашения. |
| 53 | Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета | приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | В нарушение п.п.89, 94, 145, 390.1-390.4 Инструкции № 157н единой учетной политиков не предусмотрен порядок начисления амортизации на имущество казны в концессии; порядок ведения аналитического учета объектов в составе имущества казны, в том числе переданных по концессионным соглашениям; не предусмотрено ведение забалансовых счетов 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» и 39 «Доходы от инвестиций на создание (реконструкцию) объекта концессии»; не установлен порядок инвентаризации имущества казны, не определен состав инвентаризационной комиссии. |
| 54 |  |  | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | В нарушение Стандарта «Концессионные соглашения», Инструкции № 157н в проверяемом периоде бюджетный учет по Соглашению не осуществлялся, кроме учета объекта Соглашения в составе нефинансовых активов имущества казны в концессии в сумме балансовой стоимости и начисленной амортизации. |
| 55 |  | Ст. 9.10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» | Счетная палата Пензенской области | Не обеспечен достоверный бухгалтерский учет объектов соглашений и земельных участков, на которых они расположены. Так, администрацией Малосердобинского района не осуществлялся учет земельных участков, не была обеспечена своевременная постановка на учет зданий и оборудования котельных, по Малосердобинскому сельсовету не учитывался сданный в аренду земельный участок, не велся учет в разрезе видов и объектов имущества, в р.п.Лунино отсутствовал учет большей части оборудования котельных и находящихся в собственности рабочего поселка земельных участков, не начислялась амортизация по большинству объектов недвижимого имущества и по всем земельным участкам, поставленным на бухгалтерский учет. По всем муниципалитетам отмечены факты учета объектов концессии не на специально предназначенных для этого счетах, а на счетах для учета имущества казны и основных средств. Нарушался порядок ведения учета муниципального имущества, в реестрах муниципального имущества по Малосердобинскому району не учитывалось оборудование и земельные участки, по р.п.Лунино - оборудование котельных и теплотрасса в с. Засурское, не указаны сведения о начисленной амортизации по недвижимому имуществу, по Малосердобинскому сельсовету в реестр несвоевременно включен земельный участок, не указаны сведения о данном земельном участке. Администрациями Малосердобинского района и Малосердобинского сельсовета не составлены акты приема-передачи объектов соглашений, а в акте приема-передачи имущества по р.п.Лунино не указано оборудование котельных и стоимость переданного имущества, что создает риски обеспечения сохранности муниципального имущества и возврата его концедентам. |
| 56 |  | п 390.1 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, пункт 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения», утв. Приказом Минфина РФ от 29.06.2018 № 146н | Контрольно-счетная палата Еврейской автономной области | В бюджетном учете и бюджетной отчетности МКУ Управления ЖКХ мэрии города МО «Город Биробиджан» на забалансовом счете 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии», предусмотренном для отражения сумм инвестиций (предельного размера расходов) на модернизацию объекта в рамках концессионного соглашения, общая сумма обязательств мэрии города МО «Город Биробиджан» (концедента) в сумме 178,2 тыс. руб. не отражена |
| 57 |  | Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, ОК 013-2014 (СНС 2008) «Общероссийский классификатор основных фондов» | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | В составе единого объекта в состав казны включено нежилое здание вместе с оборудованием, имеющим различные сроки полезного использования, что не соответствует классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы |
| 58 |  |  | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | В результате отсутствия надлежащего контроля со стороны концедента в ходе проверки установлены расхождения в объеме инвестиций концессионера на реконструкцию объекта Соглашения за 2019-2022 годы по данным отчетов ООО «МАРС» о выполнении мероприятий по реконструкции котельной и бухгалтерского учета. Также выявлены факты несоответствия действительности отчетных данных концессионера по исполнению мероприятий по реконструкции, в том числе в видах выполненных работ и их стоимости, марках установленного оборудования и его количестве. |
| 59 |  | приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н глава VIII федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | Демонтированное оборудование не утилизировано в установленном порядке, материалы, оставшиеся после демонтажа водонагревателей, трубопроводов и т.п. не сданы для переработки |
| 60 |  | ч.4.7 ст.37 Федерального закона № 115-ФЗ | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | На официальном сайте органов местного самоуправления в сети интернет не было размещено ни предложение о заключении концессионного соглашения с проектом, ни протокол итогов процедуры заключения концессионного соглашения без проведения конкурс |
| 61 |  | ч.1 ст.11 Федерального закона № 115-ФЗ | Белгородская (Контрольно-счетная палата города Белгорода) | нарушение установленного срока заключения договора аренды на 123 рабочих дня |
| 62 |  | ч. 4.3 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Белгородской области | В нарушение ч. 4.3 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ Предложение ООО «Экологические системы» о заключении концессионного соглашения составлено не по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 300 |
| 63 |  | ч.3 статьи 52 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Белгородской области | В нарушением ч.3 статьи 52 Федерального закона № 115-ФЗ департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области не согласованы плановые значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения, представленном ООО «Экологические системы» |
| 64 |  | п.12 ч.1 статьи 23 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Белгородской области | В нарушение п.12 ч.1 статьи 23 Федерального закона № 115-ФЗ администрацией городского поселения «Поселок Ровеньки» не предъявлено требование о внесении задатка в целях обеспечения исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения |
| 65 | Отсутствие отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества/отсутствие отчета на официальном сайте | Часть 20 статьи 39, пункт 12 части 1 статьи 46 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Белгородской области | Отчет о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по соглашению имущества не размещался на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, техническое обследование систем водоотведения не проводилось. |
| 66 |  | Часть 20 статьи 39, пункт 12 части 1 статьи 46 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Московской области | Ни по одному из 12 объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планировалось заключение концессионных соглашений, как на момент их включения в Перечень объектов (Сводный перечень объектов) на 2023 и 2024 годы, так и на момент проведения мероприятия время отсутствуют отчеты об их техническом обследовании, что не соответствует части 20 статьи 39 Федерального закона № 115-ФЗ. |
| 67 |  | Часть 11 статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ | Контрольно-счетная палата г. Белгорода | К отчету технического обследования объекта (соглашение в отношении объекта теплоснабжения от 09.01.2019 № 1, концедент – муниципальное образование городской округ «Город Белгород», концессионер - ООО «МАРС»), проведенного ООО «МАРС» перед заключением концессионного соглашения, согласно ч.11 ст.23 Федерального закона № 190-ФЗ, не приложены фотоматериалы выявленных дефектов и нарушений, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений)17 завышены показатели износа здания, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| 68 |  | п. 2 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 6 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 26.10.2016 в г. Коврове не в полном объеме включена (прилагается) информация о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта, отдельно по объектам, подлежащим созданию, и отдельно по объектам, подлежащим реконструкции |
| 69 |  | п. 2 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 6 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 27.10.2020 в Суздальском районе не в полном объеме включена (прилагается) информация о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта, отдельно по объектам, подлежащим созданию, и отдельно по объектам, подлежащим реконструкции |
| 70 |  | Часть 1 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 23.10.2018 в Меленковском районе реализуются мероприятия по реконструкции (модернизации) в отношении 4 объектов имущества, наименования и характеристики которых не включены в перечень имущества, входящего в объект соглашения |
| 71 |  | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 6 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионные соглашения от 17.09.2015 № 2015-01-ТС в г. Радужный, от 23.10.2018 в Меленковском районе не в полном объеме включена (прилагается) информация о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта, отдельно по объектам, подлежащим созданию, и отдельно по объектам, подлежащим реконструкции |
| 72 |  | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 6 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 23.09.2015 в Петушинском районе не в полном объеме включена (прилагается) информация о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта, отдельно по объектам, подлежащим созданию, и отдельно по объектам, подлежащим реконструкции |
| 73 | Отсутствие порядка заключения концессионного соглашения и требования к концессионеру при заключении КС без проведения конкурса | ч.3 статьи 22 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Белгородской области | Решением о заключении концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоотведения, расположенных на территории городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального район «Ровеньский район» Белгородской области, не установлены условия концессионного соглашения, порядок его заключения и требования к концессионеру, что не соответствует ч.3 статьи 22 Федерального закона № 115-ФЗ. |
| 74 |  | ч. 1 ст. 3 Закона № 115-ФЗ, ч. 7 ст. 42 Закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 23.09.2015 в Петушинском районе концедентом (администрацией Петушинского района) концессионеру (ООО «Владимиртеплогаз») в рамках Соглашения было передано имущество, входящее в систему теплоснабжения на территории муниципального образования Петушинский район. В 2021 и 2022 годах часть вышеуказанного имущества общей балансовой стоимостью 210806,9 тыс.руб. была возвращена концессионером конкурсному управляющему МУП «Коммунальные системы» Петушинского района (данное предприятие участвует в концессионном соглашении на стороне концедента, с 19.12.2019 оно было признано несостоятельным (банкротом)). Указанное имущество 15.02.2023 было приобретено ООО «Владимиртеплогаз» в собственность у МУП «Коммунальные системы» Петушинского района по результатам торгов. Изменения в Соглашение от 23.09.2015, отражающие возврат и дальнейшую продажу указанного имущества, не вносились. |
| 75 | Отсутствие в соглашении существенных условий, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 1 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 12.05.2020 в г. Лакинск не включено условие, установленное ч. 1 ст. 3 Закона № 115-ФЗ, согласно которому создание и (или) реконструкция определенного концессионным соглашением имущества осуществляются концессионером за свой счет |
| 76 |  | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 1 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 22.11.2018 в Гусь-Хрустальном районе не включено условие, установленное ч. 1 ст. 3 Закона № 115-ФЗ, согласно которому создание и (или) реконструкция определенного концессионным соглашением имущества осуществляются концессионером за свой счет |
| 77 |  | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 1 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 27.10.2020 в Суздальском районе не включено условие, установленное ч. 1 ст. 3 Закона № 115-ФЗ, согласно которому создание и (или) реконструкция определенного концессионным соглашением имущества осуществляются концессионером за свой счет |
| 78 |  | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 105 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 23.10.2018 в Меленковском районе не включена обязанность концессионера уплатить концеденту в соответствующий бюджет неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, установленных соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств |
| 79 |  | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 105 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 27.10.2020 в Суздальском районе не включена обязанность концессионера уплатить концеденту в соответствующий бюджет неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, установленных соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств |
| 80 |  | пункт 3 части 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Приморского края | В нарушение пункта 3 части 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ в КС от 29.09.2023 ООО «Новая Энергетика» не включено существенное условие о предельном размере расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта, с учетом расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение). |
| 81 |  | п. 2 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 105 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 12.05.2020 в г. Лакинск не включена обязанность концессионера уплатить концеденту в соответствующий бюджет неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, установленных соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств |
| 82 |  | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 1 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 12.07.2023 в г. Гусь-Хрустальный не включено условие, установленное ч. 1 ст. 3 Закона № 115-ФЗ, согласно которому создание и (или) реконструкция определенного концессионным соглашением имущества осуществляются концессионером за свой счет |
| 83 | Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами | ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 26.10.2016 в г. Коврове акты приема-передачи имущества концедентом концессионеру не содержат обязательную информацию – дату составления В рамках концессионного соглашения от 23.09.2015 в Петушинском районе акты приема-передачи имущества концедентом концессионеру не содержат обязательную информацию – дату составления |
| 84 | Нарушение общих требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности | части 1 и 2 статьи 10, часть 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» | КСП Ленинградской области | В бюджетном учете Комитета по ЖКХ ЛО были не отражены объекты бухгалтерского учета, связанные с реализацией Концессионного соглашения от 16.12.2016 (концессионер - ООО «Северо-Запад Инжиниринг»). Комитетом по ЖКХ ЛО представлена информация об устранении данного нарушения (письмо № ис-5610/2024 от 23.09.2024 на запрос КСП ЛО № 01-18-143/2024 от 25.07.2024) |
| 85 | Несоответствие мероприятий КС инвестиционной программе | ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 26.10.2016 в г. Коврове перечень мероприятий, запланированных соглашением, не в полном объеме соответствует инвестиционной программе концессионера |
| 86 |  | ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 23.09.2015 в Петушинском районе перечень мероприятий, запланированных соглашением, не в полном объеме соответствует инвестиционной программе концессионера |
| 87 |  | ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 26.10.2016 в г. Коврове объем инвестиций концессионера, запланированный соглашением, не соответствует плановым значениям инвестиций, установленным на этот период утвержденной инвестиционной программой концессионера |
| 88 |  | ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 12.07.2023 в г. Гусь-Хрустальный объем инвестиций концессионера не соответствует плановым значениям инвестиций, установленным утвержденной инвестиционной программой концессионера |
| 89 |  | ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 23.09.2015 в Петушинском районе объем инвестиций концессионера, запланированный соглашением на 2022-2024 гг., не соответствует плановым значениям инвестиций, установленным на этот период утвержденной инвестиционной программой концессионера |
| 90 |  | ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 21.10.2021 в Гусь-Хрустальном районе передача концессионеру имущества, входящего в объект соглашения, осуществлена концедентом с нарушением сроков, установленных соглашением. Кроме того, действия, необходимые для обеспечения государственной регистрации прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта соглашения и в состав иного имущества, осуществлены с нарушением сроков, установленных концессионным соглашением от 21.10.2021 в Гусь-Хрустальном районе |
| 91 | Нарушение сроков выполнения работ | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В ходе реализации концессионного соглашения от 26.10.2016 в г. Коврове концессионером допущены нарушения сроков выполнения работ |
| 92 |  | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ |  | В ходе реализации концессионного соглашения от 12.07.2023 в г. Гусь-Хрустальный концессионером в 2023 году мероприятия выполнены не в полном объеме, не соблюдены плановые сроки выполнения. |
| 93 |  | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ |  | В ходе реализации концессионных соглашений от 12.05.2020 в г. Лакинск, от 22.11.2018 и от 21.10.2021 в Гусь-Хрустальном районе, от 23.10.2018 в Меленковском районе концессионером допущены нарушения сроков выполнения работ, факты удорожания стоимости работ, переносов сроков реализации мероприятий |
| 94 |  | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | КСП Ивановской области | Концессионерами были не соблюдены запланированные сроки выполнения 27 мероприятий, из которых по состоянию на 01.04.2024 выполнено 5 мероприятий, 22 мероприятия находятся на стадии исполнения (причем степень готовности 18-ти мероприятий из них составляет 0%). нарушение сроков выполнения мероприятий наблюдается за 4 Концессионерами (ООО «Коммунальщик ресурс», ООО «Агентство Вест», ООО «Тепловые энергетические системы - Приволжск», ООО «Илада») в Ивановском, Лежневском, Приволжском, Пучежском муниципальных районах, что свидетельствует о невыполнении вышеперечисленными Концессионерами своих обязательств по Соглашениям. При этом наибольшее количество невыполненных мероприятий с истекшим сроком их исполнения (13 мероприятий) приходится на ООО «Агентство Вест», с которым Администрацией Лежневского муниципального района заключено Концессионное соглашение от 23.04.2021 № 19-с (номер ID 14818), отраслью реализации которого являются комплексные объекты (объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения). Степень готовности 11-ти (из 13) невыполненных и просроченных ООО «Агентство Вест» мероприятий составляет 0% (по состоянию на 01.04.2024). |
| 95 |  | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Иркутской области | 66 % запланированных концессионных мероприятий не реализованы в срок; из 166 мероприятий, планируемых к завершению на 01.01.2024 – 53 (или 32%) имеют «нулевую» степень готовности |
| 96 |  | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Республики Саха (Якутия) | Проанализированными КС (31 ед.), предусмотрено выполнение 273 основных мероприятий, из них 166 мероприятий выполнены в установленные сроки или 61 %, 23 мероприятия или 8 %, выполнены с нарушением сроков, 1 мероприятие выполнено частично, 69 мероприятий или 25 % не выполнены |
| 97 |  | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Приморского края | По состоянию на 01.04.2024 выполнение основных мероприятий осуществлялась по 2 КС из 4 (б/н от 30.08.2019 ООО «ИКС – Фокино» и от 07.09.2020 ООО «ИКС поселок Новый»). Все мероприятия указанных КС выполнены с нарушением плановых сроков. |
| 98 |  | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Амурской области | По КС от 02 февраля 2021 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, (производство, передача, распределение тепловой энергии), горячего водоснабжения муниципального образования г.Свободный Амурской области сроки выполнения мероприятий Концессионного соглашения от 02 февраля 2021 г. в ряде случаев не соблюдены: имеют место факты выполнения мероприятий ранее сроков, установленных Концессионным соглашением от 02 февраля 2021 г., при этом отдельные мероприятия, предусмотренные к выполнению в 2021-2023 годах не выполнены ( Приобретение и замена щита автоматики на котел КЕ 25-14 № 2, Замена котла №5 ДЕ 4-14, Реконструкция котла Еа №1, В разделе XII КС от 02 февраля 2021 г. конкретные меры ответственности Концессионера по уплате Концеденту пени (штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по концессионному соглашению, в том числе в случае нарушения сроков исполнения таких обязательств, не предусмотрены. Отсутствие данной нормы в Концессионном соглашении от 02 февраля 2021 г. не позволяет Концеденту применить к Концессионеру меру ответственности в виде взыскания неустойки за невыполнение в установленные сроки отдельных мероприятий. По КС от 17 сентября 2018 года б/н в отношении объектов холодного водоснабжения и приема сточных вод муниципального образования г. Свободный сроки выполнения мероприятий 2018 года, предусмотренных Концессионным соглашением от 17 сентября 2018 г. по водоснабжению («Реконструкция участка водопровода от ВК-0-163 до ВК-01-162, протяженностью 99,0 м») и водоотведению («Реконструкция дворовой канализации по ул.Октябрьская, 45, протяженностью 60,0 м») на 2018 год, не соблюдены (работы выполнены в 2019 году). Концессионным соглашением от 17 сентября 2018 г. меры ответственности сторон предусмотрены. Вместе с тем не предусмотрены конкретные меры ответственности Концессионера по уплате Концеденту пени (штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по концессионному соглашению |
| 99 |  | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Сахалинской области | Концессионерами нарушаются сроки исполнения обязательств по созданию объектов концессии (ООО «РВК-Сахалин» в 2022 году не выполнены предусмотренные мероприятия, за что взыскано концедентом 663,3 тыс. рублей, ООО «ИР-2» в 2023 году не выполнены в срок мероприятия по этапу 1 создания объекта, ООО «Сахалинский ПЭК» и ООО «Новый город» нарушили сроки проектирования объектов 2-я очередь Полигона ТКО и полигон ТКО в Корсакове). |
| 100 |  | ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Московской области | Анализ соблюдения концессионерами сроков создания и (или) реконструкции объектов Концессий в сфере ТС показал, что: 43% объектов не выполнено в установленный срок; 7% объектов выполнено с просрочкой. Из 620 мероприятий, которые не выполнены в установленный срок по Концессиям в сфере ТС, концедентами направлены претензии только по 102 мероприятиям (16,5%), из которых по 65 мероприятиям претензии направлены в марте 2024 года, а по всем невыполненным в установленный срок 23 мероприятиям Концессий в сфере ВС и ВО претензии не направлены, что свидетельствует о ненадлежащем осуществлении концедентами контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений, а также о неэффективном мониторинге их исполнения со стороны ЦИО Московской области; |
| 101 | Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами: | ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, приказ Минфина России № 52н | Счетная палата Владимирской области | В акты приема-передачи имущества концедентом концессионеру в рамках концессионного соглашения от 17.09.2015 № 2015-01-ТС в г. Радужный не включена информация о балансовой стоимости передаваемых объектов, требуемой в актах приема-передачи для организаций государственного сектора |
| 102 |  | ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, приказ Минфина России № 52н | Счетная палата Владимирской области | В акты приема-передачи имущества концедентом концессионеру в рамках концессионного соглашения от 03.08.2023 в Вязниковском районе не включена информация о балансовой стоимости передаваемых объектов, требуемой в актах приема-передачи для организаций бюджетной сферы |
| 103 |  | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п. 105 Примерного КС № 748 | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 17.09.2015 № 2015-01-ТС в г. Радужный не включена обязанность концессионера уплатить концеденту в соответствующий бюджет неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, установленных соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств |
| 104 |  |  | Счетная палата Владимирской области | В концессионное соглашение от 23.09.2015 в Петушинском районе не включена обязанность концессионера уплатить концеденту в соответствующий бюджет неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, установленных соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств. |
| 105 | Отсутствие обеспечения/обеспечение не в полном объеме исполнения обязательств концессионера по КС в виде безотзывной банковской гарантии | п. 6.1 ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 17.09.2015 № 2015-01-ТС в г. Радужный концессионером не представлено обеспечение исполнения обязательств концессионера по соглашению в виде безотзывной банковской гарантии на 2022, 2023 или 2024 годы |
| 106 |  | п. 6.1 ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 03.08.2023 в Вязниковском районе концессионером не представлено обеспечение исполнения обязательств концессионера по соглашению в виде безотзывной банковской гарантии |
| 107 |  | п. 6.1 ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионных соглашений от 22.11.2018 в Гусь-Хрустальном районе, от 21.10.2021 в Гусь-Хрустальном районе концессионерами не представлено обеспечение исполнения обязательств концессионера по соглашению в виде безотзывной банковской гарантии на 2022, 2023 или 2024 годы |
| 108 |  | п. 6.1 ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 23.10.2018 в Меленковском районе концессионером не представлено обеспечение исполнения обязательств концессионера по соглашению в виде безотзывной банковской гарантии на 2022, 2023 или 2024 годы |
| 109 |  | п. 6.1 ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 27.10.2020 в Суздальском районе концессионером не представлено обеспечение исполнения обязательств концессионера по соглашению в виде безотзывной банковской гарантии на 2022, 2023 или 2024 годы |
| 110 |  | часть 4 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата г. Белгорода | В нарушение ч.4. ст.42 Федерального закона № 115-ФЗ величина банковской гарантии в соглашении в отношении объекта теплоснабжения от 09.01.2019 № 1 отражена в твердой сумме, а не в виде процентного значения от суммы обязательств концессионера по его расходам на реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения |
| 111 |  | п. 6.1 ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Орловской области | В нарушение пункта 53 концессионного соглашения концессионером ООО «Аквасервис», ООО «Теплосеть» не предоставлено обеспечение обязательств в виде безотзывной банковской гарантии, что повлекло невыполнение существенного условия соглашения |
| 112 |  | п. 6.1 ч. 1 ст. 10 Закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Рязанской области | В КС, заключенных администрацией Александро-Невского муниципального района, администрацией Каширинского сельского поселения прописана обязанность Концессионеров предоставить обеспечение исполнения обязательств передачей концедентам в залог прав по договору банковского вклада (депозита) без указания размера предоставляемого обеспечения и срока, на который оно предоставляется. В КС, заключенных администрацией Рыбновского муниципального района не конкретизированы способы обеспечения исполнения Концессионерами обязательств по указанным соглашениям. Концедентом Администрацией Ряжского муниципального района предусмотрено предоставление Концессионером в обеспечение исполнения обязательств, передача Концеденту в залог прав по договору банковского вклада (депозита) в размере 5 % от суммы ежегодных расходов Концессионера. На дату составления отчета документы, подтверждающие обеспечение обязательств Концессионера, Концедентом не представлены |
| 113 |  | п. 6.1 ч. 1 ст. 10 Закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Крым | Концессионер ООО «КВК» обязательства по предоставлению безотзывной банковской гарантии не исполнил. Обеспечение не представлено в объеме в 2022 году – 1836,0 тыс. рублей, в 2023 году- 1774,0 тыс. рублей, в 2024 году – 1865,0 тыс. рублей. |
| 114 |  | п. 6.1 ч. 1 ст. 10 Закона № 115-ФЗ | КСП Краснодарского края | Концессионерами обеспечение исполнения обязательств по концессиям на сумму 81,9 млн рублей не представлены |
| 115 |  | п. 6.1 ч. 1 ст. 10 Закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Дагестан | Концессионные соглашения: № 01 от 14 сентября 2017 года в отношении систем газоснабжения МО «город Каспийск»; № 1 от 1 марта 2021 года в отношении комплекса технологически и функционально связанных объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Кизилюрт»; № 14 от 13 февраля 2020 года в отношении объектов электросетевого хозяйства г. Дагестанские Огни не содержат условия договоров, такие как способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется. |
| 116 |  | ч. 4 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Мордовия | По КС Администрации Торбеевского ГП с ООО «Энергия». в нарушение пункта 17.1 концессионного соглашения от 25.10.2022 банковская гарантия на обеспечение обязательств по расходам концессионера на создание и реконструкцию Объекта соглашения с 02.07.2023 отсутствует. По КС Администрации Торбеевского ГП с ИП «Лузгин Алексей Геннадьевич» в нарушение п. 8.4 концессионного соглашения от 21.10.2022 банковская гарантия на обеспечение обязательств по расходам Концессионера № 3 на создание и реконструкцию Объекта соглашения № 3 в период с 01.07.2023 по 03.06.2024 года отсутствует |
| 117 |  | п. 6.1. ч.1 сr-10 Федерального закона от 21 июля 2005 115-ФЗ | Счетная палата Ульяновской области | В рамках исполнения КС между Администрацией МО «Инзеяский район» (Концедент) и ООО «КИТ-Энергия» концессионером - ООО «КИТ-Энергия» не предоставлена банковская гарантия на обеспечение исполнения обязательств по концессионном соглашению, что является нарушением существенных условий соглашения В рамках исполнения КС от 04.02.02.2021 № 2-Д между МО «Инзенское городское поселение» (концедент) и ООО «Сфера» (концессионер) в части объектов водоснабжения и водоотведения не предоставлена банковская гарантия на обеспечение исполнения обязательств по концессионном соглашению, что является нарушением существенных условий соглашения |
| 118 |  | п. 6.1. ч.1 сr-10 Федерального закона от 21 июля 2005 115-ФЗ | Счетная палата Ханты-Мансийского АО | КС № 3 с АО «Городские электрические сети» (Концессионер) от 18.09.2019 не определена обязанность концессионера предоставления обеспечения исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии |
| 119 |  | п. 6.1. ч.1 сr-10 Федерального закона от 21 июля 2005 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Челябинской области | Отсутствие в концессионном соглашении существенных условий в виде способа обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, размерах предоставляемого обеспечения и сроке, на который оно предоставляется в КС, заключенных сельскими поселениями Кизильского муниципального района: КС от 09.04.2020 № б/н (заключено Полоцким сельским поселением), КС от 09.03.2021 № б/н, (заключено Уральским сельским поселением), КС от 01.10.2020 № б/н (заключено Измайловским сельским поселением). |
| 120 |  | ч.4 ст. 42 Закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Иркутской области | Концессионерами нарушаются сроки предоставления банковских гарантий (первая банковская гарантия представляется на момент подписания концессионного соглашения, следующая – начиная со второго года действия Соглашения до окончания срока первой) |
| 121 |  | п. 6.1. ч.1 сr-10 Федерального закона от 21 июля 2005 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Красноярского края | В концессионном соглашении от 23.07.2019 г. № 52, заключенным между администрацией Пировского района и ООО «Стратегия «НОРД», не указан срок действия банковской гарантии, являющейся способом обеспечения исполнения обязательств концессионера. |
| 122 |  | ч.4 ст. 42 Закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Тульской области | По концессионному соглашению между МО Куркинский район и ООО «ЭнергоГазинвест-Тула», условиями соглашения предусмотрено предоставление безотзывной и непередаваемой банковской гарантии в размере 0,1 % от общего объем расходов (п.65 соглашения), но гарантия не была предоставлена ни при заключении соглашения ни в последующем при исполнении, что является нарушением существенных условий соглашения (ст.42 Закона о концессионных соглашениях |
| 123 | Отсутствие/заключение с нарушением срока договора аренды земельного участка, на котором расположен объект КС | ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 17.09.2015 № 2015-01-ТС в г. Радужный право собственности концедента на 1 из земельных участков, переданных концедентом концессионеру, зарегистрировано позднее даты передачи земельного участка в аренду концессионеру и позднее 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения |
| 124 |  |  |  | Договоры аренды земельных участков, предоставленных концедентом концессионеру, заключены с нарушением сроков, установленных концессионным соглашением от 03.08.2023 в Вязниковском районе |
| 125 |  |  |  | В рамках Соглашения от 12.07.2023 в г. Гусь-Хрустальный земельные участки, на которых располагается имущество, входящее в объект Соглашения, не были переданы концедентом (администрацией г. Гусь-Хрустальный) в аренду концессионеру, договоры аренды не заключались |
| 126 |  |  |  | Договоры аренды земельных участков, предоставленных концедентом концессионеру, заключены с нарушением сроков, установленных концессионным соглашением от 12.05.2020 в г. Лакинск |
| 127 |  | ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Пензенской области | Арендная плата за землю в местные бюджеты концессионером не уплачивалась, пени в связи с просрочкой по Малосердобинского району и Малосердобинскому сельсовету не начислены. По р.п.Лунино отмечено занижение суммы начисленных пеней в связи с неправильным применением при их расчете периодов просрочки. |
| 128 |  | пункт 1.1 статьи 11 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Рязанской области | В КС, где концедентом являются администрации Новодеревенского сельского поселения Касимовского муниципального района, Рыбновского муниципального района, Ряжского муниципального района не прописан статус земельного участка; не указаны документы, подтверждающие право Концедента на земельный участок; отсутствует описание земельного участка (кадастровый номер, местонахождения, положение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра); копии документов, удостоверяющих право (собственности, владения или пользования) Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору аренды. По информации концедентов (администраций муниципальных образований Рыбновского муниципального района) по КС земельные участки концессионерам в аренду не предоставлялись, договоры о предоставлении земельных участков на праве аренды (субаренды), на котором располагается, будет расположен объект Соглашения и (или) который необходим для осуществления концессионерами деятельности, предусмотренной анализируемыми соглашениями, не заключались. |
| 129 |  | пункт 1.1 статьи 11 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Дагестан | По следующим концессионным соглашениям не заключены договоры о предоставлении в аренду земельных участков, на которых располагаются объекты: № 1 от 1 марта 2021 года в отношении комплекса технологически и функционально связанных объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения МО «город Кизилюрт»; в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии от 29 июля 2022 года № 01 МО «поселок Шамилькала»; в отношении объектов электросетевого хозяйства МО «Город Дагестанские Огни» от 13 февраля 2020 года; № 01 от 14 сентября 2017 года в отношении систем газоснабжения МО «город Каспийск» |
| 130 |  | Статья 11 Федерального закона от 21.07.2015 № 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях» | Счетная палата Республики Мордовия | Ковылкинский МР по КС с ООО «Сервис Центр»: в нарушение пункта 23 концессионного соглашения № 1 от 22.06.2016 (в течение 60 дней до 15.09.2016), нарушен срок заключения договора аренды земельных участков от 17.10.2016 № 115 (на 22 рабочих дня) и от 24.11.2016 №135 (на 49 рабочих дней). В нарушение пунктов 22, 23 концессионного соглашения №1 от 22.06.2016 года концедентом не передан земельный участок, на котором расположен объект соглашения ст. Запищиково в аренду концессионеру В нарушение пункта 22 концессионного соглашения № 1 от 22.06.2016, срок действия договора аренды земельного участка не должен превышает срок действия концессионного соглашения (22.06.2046): по договору от 17.10.2016 № 115 (дата окончания 17.10.2046) превышен срок окончания действия соглашения на 117 календарных дней, по договору от 24.11.2016 № 135 (дата окончания 24.11.2046) превышение на 154 календарных дня, по договору 19.12.2022 № 43 (дата окончания 18.12.2046) превышен срок окончания действия соглашения на 178 календарных дней |
| 131 |  | Статья 11 Федерального закона от 21.07.2015 № 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях», пункт 1 статьи 65 Земельного кодекса РФ | Счетная палата Республики Мордовия | Ковылкинский МР по КС с ООО «Сервис Центр»: в нарушение пункта 1 статьи 65 Земельного кодекса РФ договоры аренды земельных участков от 23.11.2017 №81 и 30.01.2023 года № 1 заключены позднее, чем приняты работы под вновь построенными объектами, в результате чего сумма недополученных доходов составляет 32,2 тыс. рублей. Задолженность по действующим договорам аренды земельных участков на 01.04.2024 составляет 49,2 тыс. рублей |
| 132 |  | Статья 11 Федерального закона от 21.07.2015 № 115 - ФЗ | Счетная палата Республики Татарстан | в Бугульминском муниципальном районе в рамках исполнения концессионного соглашения, заключенного 24.12.2019г., в феврале 2020 года заключен договор аренды 15 земельных участков с ежегодной арендной платой 94,9 тыс. рублей, на которых располагаются объекты (14 ед.) концессионных соглашений. В Агрызском муниципальном районе концессионером с 2006 года договоры аренды земельных участков не заключаются, в Кукморском районе из 39 концессионных соглашений договоры аренды заключены по 3 соглашениям. В Сабинском муниципальном районе в рамках концессионного соглашения с ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» от 09.08.2018 г. договоры о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых расположены объекты Соглашения, не заключены. Незаключение договоров аренды на земельные участки ведет к недопоступлению денежных средств в бюджетную систему. |
| 133 |  | ч. 1 ст. 11. Ст. 4 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Ульяновской области | В рамках исполнения КС Новомайнинского городского поселения Мелекесского района от 24 декабря 2020 г. 11-Д с ООО «Родник» на осуществление холодного водоснабжения и водоотведения договоры аренды на земельные участки Концедентом не заключались, так как так как данные участки не поставлены на государственный кадастровый учёт. В рамках исполнения КС Мулловского городского поселения с ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» от 24.12.2020 № 9-Д договоры на аренду земельных участков не заключены, земельные участки в ЕГРП не зарегистрированы и Концессионеру не переданы. В рамках исполнения КС МО «Город Димитровград» с ООО «Ульяновский областной водоканал» от 08.12.2017 № З9-Д Согласно п.5.2. Соглашения Концедент заключил с Концессионером договор аренды на земельные участки, на которых располагаются объекты соглашения. Годовая сумма арендной платы составила 1,416 млн рублей. При этом договор аренды и платежные документы, подтверждающие внесение арендной платы представлены не были. В рамках исполнения КС между Адмияистрацией МО «Инзеяский район» (Концедент) и ООО «КИТ-Энергия» (Концессионер) было заключено концессионное соглашение от 11.08.2017 №1 (теплоснабжение) не были подписаны и зарегистрированы в ЕГРП договоры аренды недвижимого имущества. В рамках исполнения КС от 04.02.02.2021 № 2-Д между МО «Инзенское городское поселение» (концедент) и ООО «Сфера» (концессионер) в части объектов водоснабжения и водоотведения не были подписаны договоры аренды земельных участков, участки не переданы концессионеру и договоры аренды не зарегистрированы в ЕГРП |
| 134 |  | ч. 5 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Республики Алтай | В нарушение условий Соглашения от 02.12.2021 № 2, Соглашения от 30.11.2021 № 4 администрацией МО «Шебалинский район» не заключены с концедентами договоры аренды на 8 земельных участков, в связи с чем не соблюден срок их заключения, что несет риски занижения неналоговых доходов от использования муниципального имущества (арендная плата); невозможность защитить свои права в суде, так как отсутствует договор аренды, который является основанием для регулирования отношений между сторонами; невозможность арендатора доказать свои права на землю |
| 135 |  | ч. 5 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Республики Алтай | В нарушение п. 28 Соглашения от 14.04.2020 № б/н, при заключении договоров аренды земельных участков от 10.08.2020 № 82, от 10.08.2020 № 83, от 10.08.2020 № 84 Администрацией МО «Улаганский район» не соблюдены сроки их заключения (60 календарных дней с даты подписания соглашения), так как указанные договоры подписаны по истечении 118 календарных дней |
| 136 |  | ч. 5 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Республики Хакасия | Соглашения от 14.09.2022 № 39-д (г. Абаза) и от 18.10.2022 № 48-д (Усть-Абаканский сельсовет) не содержат срок заключения с концессионером договоров аренды земельных участков и срок предоставления в аренду земельного участка, его характеристики, наименование и реквизиты правоустанавливающих документов, размер арендной платы Соглашения от 27.11.2018 № 42-д, от 27.11.2018 №43-д, от 23.07.2019 №39-д (Ширинский сельсовет), от 24.12.2021 №57-д,от 24.12,2021 №58-д (Целинный сельсовет, от 19.12.2019 №61-д,от 30.12.2019 № 77-д (Туимский сельсовет) не содержат описание земельного участка, размер арендной платы за пользование земельным участком. Нарушены сроки заключения договоров аренды земельных участков (город Абаза, Туимский, Ширинский. Целинный сельсоветы). Кроме того, при фактической передаче объектов КС от 18.10.2022 № 48-д соответствующие земельные участки Администрацией Усть-Абаканского поссовета в аренду не предоставлялись в связи с отсутствием регистрации права собственности на трубопроводы , а также средств в бюджете МО на выполнение кадастровых и инженерных работ |
| 137 |  | ч. 5 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Забайкальского края | Земельные участки под объектами КС, котельными, предоставленными концессионерам ООО «Теплоснабжение» (г. Чита) и ООО «Теплоснабжение» (пгт. Чернышевск) не сформированы, на кадастровом учете не стоят (за исключением котельной, расположенной по адресу: г. Чита, 3-я Кооперативная ул., д.9), в аренду концессионерам не предоставлены, плата за пользование земельными участками не производилась. При реализации КС № 1 при расчете арендной платы по договорам аренды земельных участков от 20.04.2022 №№ 137/2 и 138/22, 140/22 и 141/22 установлен неверный расчетный и корректирующий коэффициенты |
| 138 |  | ч. 5 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Приморского края | При реализации 5 из 16 КС не заключены договоры аренды земельных участков с концессионерами, в 2 случаях – без объективных причин (ГО Большой Камень с ООО "Новая Энергетика" – часть договоров направлена на подписание с нарушением сроков КС; Пожарский МО с АО «Кузбассэнерго» – концессионер не обращался с заявлением); |
| 139 |  | ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Владимирской области | Договоры аренды земельных участков, предоставленных концедентом концессионеру, заключены с нарушением сроков, установленных концессионным соглашением от 17.09.2015 № 2015-01-ТС в г. Радужный |
| 140 |  | п. 2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ, п. 2 постановления Правительства РФ от 05.12.2006 № 748, п.п. 36, 40 Примерного КС № 748 |  | К концессионному соглашению от 12.07.2023 в г. Гусь-Хрустальный не прилагаются описание земельных участков с указанием кадастрового номера (местонахождения, площади, описания границ, иных сведений из государственного земельного кадастра), и копии документов, удостоверяющих право собственности (владения и пользования) концедента в отношении этих земельных участков |
| 141 |  |  |  | К концессионному соглашению от 23.10.2018 в Меленковском районе не прилагаются описание земельных участков с указанием кадастрового номера (местонахождения, площади, описания границ, иных сведений из государственного земельного кадастра), и копии документов, удостоверяющих право собственности (владения и пользования) концедента в отношении этих земельных участков |
| 142 |  |  |  | К концессионному соглашению от 23.09.2015 в Петушинском районе не прилагаются описание земельных участков с указанием кадастрового номера (местонахождения, площади, описания границ, иных сведений из государственного земельного кадастра), и копии документов, удостоверяющих право собственности (владения и пользования) концедента в отношении этих земельных участков |
| 143 | Нарушение установленных концессионными соглашениями сроков передачи концедентом имущества/непередача имущества или земельных участков | ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 23.10.2018 в Меленковском районе передача концессионеру имущества, входящего в объект соглашения, осуществлена концедентом с нарушением сроков, установленных соглашением |
| 144 |  | пункт 1 статьи 309 Гражданского кодекса РФ, части 9 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2015 №115-ФЗ | Счетная палата Республики Мордовия | В части Торбеевского ГП: заключено КС от 25.10.2022 г. с ООО «Энергия» со сроком действия до 25.10.2032, в нарушение пункта 3.8 которого концессионеру не передано имущество, подлежащее замене согласно условиям соглашения, так как в акте приема-передачи имущества от 31.10.2022 отсутствует в перечне передаваемого имущества котельной по ул. Мичурина с кадастровым номером 13:21:0101017:139 котел КВА-2,5 № 1 и котел КВА-2,5 № 2 |
| 145 | Неразмещение концессионных соглашений на официальном сайте муниципальных образований | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 12.07.2023 в г. Гусь-Хрустальный на официальном сайте муниципального образования указанное соглашение не размещено |
| 146 |  | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Краснодарского края | В нарушение условий концессионных соглашений муниципалитеты (г. Краснодар, г. Хадыженск, Апшеронский, Успенский районы) не размещают на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» концессионные соглашения, чем не обеспечена открытость и доступность информации о проектах ГЧП |
| 147 |  | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 27.10.2020 в Суздальском районе на официальном сайте муниципального образования указанное соглашение не размещено |
| 148 | Недостижение предусмотренных плановых значений параметров и показателей (в том числе до завершения срока реализации соглашения) | Ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 12.05.2020 в г. Лакинск в период 2021, 2022 или 2023 гг. концессионером не были достигнуты плановые значения установленных долгосрочных параметров регулирования и плановых показателей деятельности концессионера, которые являются условиями концессионных соглашений |
| 149 |  | Ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 23.10.2018 в Меленковском районе в период 2021, 2022 или 2023 гг. концессионером не были достигнуты плановые значения установленных долгосрочных параметров регулирования и плановых показателей деятельности концессионера, которые являются условиями концессионных соглашений |
| 150 |  | Ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 27.10.2020 в Суздальском районе в период 2021, 2022 или 2023 гг. концессионером не были достигнуты плановые значения установленных долгосрочных параметров регулирования и плановых показателей деятельности концессионера, которые являются условиями концессионных соглашений |
| 151 |  | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 21.10.2021 в Гусь-Хрустальном районе в период 2021, 2022 или 2023 гг. концессионером не были достигнуты плановые значения установленных долгосрочных параметров регулирования и плановых показателей деятельности концессионера, которые являются условиями концессионных соглашений |
| 152 |  |  |  | В концессионном соглашении от 23.09.2015 в Петушинском районе в период 2021, 2022 или 2023 гг. концессионером не были достигнуты плановые значения установленных долгосрочных параметров регулирования и плановых показателей деятельности концессионера, которые являются условиями концессионных соглашений |
| 153 |  | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Иркутской области | Плановые показатели установлены в концессионных соглашениях на 2021-2023 годы реализации в большинстве случаев – в 37 (или 82 %) в количестве 218, 235 и 257 показателей соответственно, в 29 % случаев – не достигнуты. В большей степени не достигнуты плановые значения за 2021-2023 годы по трем концессионным соглашениям Усть-Кутского муниципального образования: 22 показателя из 45 |
| 154 |  | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Омской области | Из 20 КС установленные плановые показатели деятельности достигнуты Концессионером по 11 КС. По 8 КС невыполнение составило от 14.3 до 33,3 процентов. Концессионерами не достигнуто от 1 до 8 значений плановых показателей |
| 155 |  | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Амурской области | По КС от 02 февраля 2021 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, (производство, передача, распределение тепловой энергии), горячего водоснабжения муниципального образования г. Свободный Амурской области не выполнены обязательства по достижению двух показателей энергетической эффективности |
| 156 |  | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Томской области | По 4 КС оценить эффективность достижения показателей невозможно из-за отсутствия информации, из 3 КС по 2 КС плановые показатели достигнуты, по 1 КС в период 2021-2023 годов из 4 планируемых технико-экономических показателей, не достигнуты значения по 2 показателям (КС от 01.09.2010 № 113/10-ю |
| 157 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионных соглашений от 17.09.2015 № 2015-01-ТС в г. Радужный, от 22.11.2018 и от 21.10.2021 в Гусь-Хрустальном районе, от 23.10.2018 в Меленковском районе, от 03.08.2023 в Вязниковском районе контроль за его исполнением осуществлялся концедентом не в полном объеме (например, не осуществлялся либо осуществлялся формально контроль за достижением плановых значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и показателей деятельности концессионера, не проводилось рассмотрение бухгалтерской отчетности концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионером концессионного соглашения) |
| 158 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 26.10.2016 в г. Коврове контроль за его исполнением осуществлялся концедентом не в полном объеме (например, не осуществлялся, либо осуществлялся формально контроль за достижением плановых значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и показателей деятельности концессионера, не проводилось рассмотрение бухгалтерской отчетности концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионером концессионного соглашения) |
| 159 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 12.05.2020 в г. Лакинск контроль за его исполнением осуществлялся концедентом не в полном объеме (например, не осуществлялся либо осуществлялся формально контроль за достижением плановых значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и показателей деятельности концессионера, не проводилось рассмотрение бухгалтерской отчетности концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионером концессионного соглашения) |
| 160 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 27.10.2020 в Суздальском районе контроль за его исполнением осуществлялся концедентом не в полном объеме (например, не осуществлялся либо осуществлялся формально контроль за достижением плановых значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и показателей деятельности концессионера, не проводилось рассмотрение бухгалтерской отчетности концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионером концессионного соглашения) |
| 161 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 23.09.2015 в Петушинском районе контроль за его исполнением осуществлялся концедентом не в полном объеме (например, не осуществлялся либо осуществлялся формально контроль за достижением плановых значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и показателей деятельности концессионера, не проводилось рассмотрение бухгалтерской отчетности концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионером концессионного соглашения) |
| 162 | Непредоставление отчетности о реализации соглашений /неразмещение отчетности в публичном доступе | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 23.10.2018 в Меленковском районе концессионер предоставлял отчеты об исполнении концессионного соглашения не в полном объеме |
| 163 |  | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Республики Дагестан | Концессионерами не были предоставлены отчеты об исполнении концессионных соглашений: Концессионного соглашения № 1 от 1 марта 2021 года в отношении комплекса технологически и функционально связанных объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения МО «Город Кизилюрт», |
| 164 |  | ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Карачаево-Черкесской Республики | В отношении КС по объектам водоснабжения, водоотведения Эрсаконского сельского поселения, Старо-Кувинского сельского поселения, Грушкинского сельского поселения, Вако-Жилевского сельского поселения, Апсуанского сельского поселения, Преградненского сельского поселения, Медногорского сельского поселения, Кызыл-Урупского сельского поселения, Курджиновского сельского поселения, Урупского сельского поселения отчеты об исполнении КС не предусмотрены и не предоставлялись, в том числе не были размещены в публичном доступе |
| 165 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Чеченской Республики | В нарушение п. 9.2 соглашения по Наурскому району концессионером не был представлен отчет об исполнении обязательств по соглашению за 2022-2023 годы (отчет составлен в ходе ЭАМ) |
| 166 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Республики Мордовия | КС в отношении объектов теплоснабжения, являющихся муниципальной собственностью Ковылкинского муниципального района не предусмотрены формы и сроки отчетности концессионера по реализации концессионных соглашений, отчетность не размещалась в публичном доступе |
| 167 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Кировской области | Из 105 заключенных муниципальными образованиями Кировской области КС в 14,3% случаев отмечено отсутствие в концессионных соглашениях обязательств концессионера по предоставлению концеденту отчётности о реализации соглашений |
| 168 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Сахалинской области | Отсутствие в КС требований о предоставлении отчетности по достижению значений. Не во всех концессионных соглашениях предусмотрено предоставление отчетных сведений о производстве и отпуске коммунальных ресурсов (за исключением КС Корсаковского городского округа от 29.10.2021 № 1 с ООО «ИКС-Корсаков» (тепло) - предоставление отчетных форм федерального статистического наблюдения 22-ЖКХ, 46-ТЭ, 1-ТЕП) |
| 169 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Камчатского края | Концессионные соглашения в сферах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения не содержат обязанностей концедента на обязательное предоставление отчетности. Концессионные соглашения также не содержат положений о сроках предоставления отчетности. Информация концедентом предоставляется по запросу концессионера в рамках контроля концессионера за реализацией концессионного соглашения. Только 5 концедентов из 2З -х реryлярно собирали отчетность по концессионным соглашениям. |
| 170 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Нижегородской области | В 2 КС, заключенных Володарским муниципальным округом в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 2 КС, заключенных Уренским и Бутурлинским муниципальными округами в отношении объектов теплоснабжения не предусмотрены формы и сроки отчетности концессионера, соответственно, годовые отчеты о реализации соглашения не размещены в публичном доступе. |
| 171 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Счетная палата Ульяновской области | Заключенным МО Мулловское городское поселение Мелекесского района с ООО «УК ЖКК Мулловка» соглашением от 24.12.2020 № 9-д формы и сроки отчетности не предусмотрены, соответственно, годовые отчеты о реализации соглашения не размещены в публичном доступе. |
| 172 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-Счетная палата Челябинской области | Из 106 КС, заключенных муниципальными образованиями Челябинской области, только 26 Соглашениями предусмотрены формы и сроки отчетности концессионера, отчетность по 16 КС представляется в срок в полном объеме, размещено в публичном доступе 11 годовых отчетов о реализации КС |
| 173 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Республики Алтай | Сроки, формы и требования к отчетности по реализации концессионных соглашений зафиксированы в 1 соглашении, не зафиксированы по 12 соглашениям, заключенным в Республике Алтай, что, по оценке КСП РА, может привести к рискам неполного, некачественного, несвоевременного выполнения концессионерами обязательств по соглашениям |
| 174 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Республики Хакасия | КС, заключенные МО Республики Хакасия, не содержат обязательство концессионера по предоставлении отчетности в установленный срок, информация только по запросу от концедента, Годовые отчеты о реализации соглашения размещены в публичном доступе только по 3 |
| 175 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Иркутской области | Отчетность представляется не в срок в 26 из 45 концессионных соглашений (или 58%); в 84 % случаев годовые отчеты о реализации соглашения не размещены концедентами в публичном доступе; |
| 176 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Омской области | Предоставление отчетности Концессионера о реализации КС не предусмотрено в 26 из 28 действовавших или расторгнутых соглашений. Только 2 КС предусматривают отчетность о ходе реализации мероприятий с периодичностью раз в полугодие |
| 177 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ | Контрольно-счетная палата Томской области | В 2 КС отчетность о реализации КС не предусмотрена (КС от 01.09.2010 № 113/10-ю, от 28.08.2020 б/н) |
| 178 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Саха (Якутия) | Концессионные соглашения, заключенные как на региональном, так и на муниципальном уровнях, не содержат положений, обязывающих концессионеров представлять концеденту отчетность о реализации соглашений. Ежегодная отчетность о реализации соглашения ни одним концедентом не представлена, что свидетельствует о невыполнении в полном объеме концедентом своих полномочий |
| 179 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Саха (Якутия) | Концессионные соглашения, заключенные как на региональном, так и на муниципальном уровнях не содержат формы и сроки, предоставления концессионерами отчётности концеденту. |
| 180 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Забайкальского края | Концессионными соглашениями не предусмотрены формы и сроки предоставления отчетности концессионера отчётности концеденту как на региональном, так и на муниципальном уровнях |
| 181 | Заключение концессионного соглашения без участия третьей стороны (субъекта Российской Федерации) | ч. 1 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В концессионном соглашении от 24.01.2017 № 1 в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Меленки, заключенном после 01.01.2017, в качестве третьей стороны соглашения не включен субъект Российской Федерации (Владимирская область) |
| 182 |  | ст. 452 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 ст. 40 Закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | Дополнительное соглашение от 22.11.2022 № 3 к концессионному соглашению от 27.10.2020 в Суздальском районе заключено без участия одной из сторон соглашения – Владимирской области |
| 183 |  | ч. 2 ст. 40 Закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Нижегородской области | Из 9 КС без участия Нижегородской области заключено пять КС |
| 184 |  | ч. 2 ст. 40 Закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Омской области | Без участия Омской области неправомерно заключены КС: от 20.0.42017 б/н (между администрацией Алаботинского СП и ООО «Алаботинское ЖКХ»; от 24.04.2017 № 1 (между администрацией Таврического МР и ООО «Тепловик»-1»; от 12.05.2017 № 2 (между администрацией Таврического МР и ООО «Расчетный центр» |
| 185 | Объекты имущества, передаваемые концессионеру, не зарегистрированы в установленном порядке и не принадлежат концеденту | ч. 4 ст. 3 Закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 27.10.2020 в Суздальском районе один из объектов имущества («Тепловые сети и сеть ГВС от котельной № 2»), входящий в объект соглашения и переданный концедентом концессионеру, не принадлежит концеденту. В рамках соглашения от 27.10.2020 запланированы мероприятия по реконструкции и модернизации указанного объекта имущества |
| 186 |  | ч.4 ст.3 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Татарстан | Осиновским сельским поселением Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан с ООО «Осиновская теплоснабжающая компания», исходя из необходимости осуществить проект по созданию (проектированию, строительству и реконструкции), а также использованию (эксплуатации) объектов теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения, 13.05.2016 заключили концессионное соглашение на 25 лет. В составе передаваемого по концессионному соглашению имущества концессионеру передано «Иное имущество» права собственности на которое за концедентом не зарегистрированы. Решением Зеленодольского городского суда от 06.12.2017 года по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, за Исполнительным комитетом Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, признано право собственности на бесхозяйное недвижимое имущество - внутриквартальные тепловые сети и сети ГВС, которые входили в состав «Иного имущества» по концессионному соглашению. Однако, в дальнейшем, при рассмотрении в Арбитражном суде законности права собственности на рассматриваемые внутриквартальные тепловые сети и сети ГВС, установлено, что в состав «Иного имущества», указанного в концессионном соглашении, вошло имущество, принадлежащее на праве собственности АО «Осиновские инженерные сети». Таким образом, концессионеру по концессионному соглашению передано имущество, принадлежащее третьему лицу |
| 187 |  | п. 5 ст. 79, п. 6 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, ч.13. ст.3 Закона №115- ФЗ | Контрольно-счетная палата Иркутской области | Администрация Нижнеудинского МО осуществляя бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в объеме 358,5 млн. рублей, входящие в состав объекта концессионного соглашения при наличии зарегистрированного в установленном порядке обременения права собственности концедента, допустила нарушения установленных требований действующего бюджетного законодательства (п. 5 ст. 79, п. 6 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ), требований Закона №115- ФЗ (ч.13. ст.3), Приказ Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», что привело к неправомерному использованию бюджетных средств в размере 358,5 млн. рублей, а в дальнейшем повлечет за собой нарушение установленных требований к бюджетному учету, в том числе бюджетной отчетности концедента. Материалы направлены в Нижнеудинскую межрайонную прокуратуру Иркутской области для принятия мер. Последней внесено представление от 16.08.2024 № 7-16-2024/Прдп593-24-20250046 главе Нижнеудинского МО с требованием принять меры к устранению причин и условий выявленных нарушений. |
| 188 |  | Ст. 28.1 федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | Контрольно-счетная палата Забайкальского края | ООО «Теплоснабжение» (ПГТ Чернышевск) эксплуатировало 2 котельные (имущество казны), расположенные на территории МР «Чернышевский район», без правовых оснований. Не осуществлена государственная регистрация права собственности Забайкальского края по энергообъектам недвижимого имущества, входящим в состав объекта КС, права владения и пользования концессионером недвижимым имуществом , входящим в состав объекта КС, по КС от 06.05.2016, от 01.04.2020, прекращения прав владения и пользования объектом КС и иным предусмотренным КС недвижимым имуществом по КС № 1/17, 3/18 |
| 189 |  | ч.4 ст.3 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Забайкальского края | Не заключены договоры аренды на незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого концессионеру предусмотрено КС, при неосуществлении концессионером государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности на такое имущество |
| 190 |  | п. 6 ч. 1, ч. 3 ст. 42 Закона № 115-ФЗ309 | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 27.10.2020 в Суздальском районе концессионером не обеспечена государственная регистрация права собственности концедента на один из объектов имущества («Тепловые сети и сеть ГВС от котельной № 2»), входящего в объект соглашения и переданного концедентом концессионеру |
| 191 |  | ч. 8 ст. 39 Закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 27.10.2020 в Суздальском районе один из объектов имущества («Тепловые сети и сеть ГВС от котельной № 2»), входящего в объект Соглашения и переданный концедентом концессионеру, не стоит на кадастровом учете |
| 192 |  | ч. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 23.09.2015 в Петушинском районе в период с марта 2023 года по май 2024 года включительно не осуществляется внесение концессионной платы концессионером в бюджет Петушинского района, общая сумма неуплаченных в бюджет муниципального образования концессионных платежей составила за указанный период 2495,3 тыс.руб. |
| 193 |  | ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ | КСП Ивановской области | Концессионерами ООО «Илада», ООО «РегионИнфраСистем», ООО «Агентство Вест» не исполнена норма, определенная частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части обязанности в течение трех месяцев со дня заключения концессионных соглашений получить лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Данный факт свидетельствует о том, что вышеуказанные концессионеры выполняли деятельность по предоставлению услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению с использованием объектов, переданных им в рамках заключенных концессионных соглашений, без соответствующих лицензий. |
| 194 |  | п.4 ч.1 ст. 10, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, п. 6 Примерного КС № 748 | КСП Республики Карелия | В нарушение пункта 4 части 1 статьи 10, части 2 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ, пункта 6 раздела II Примерного концессионного соглашения большинство концессионных соглашений (10 соглашений из 12) не содержат полного описания объектов соглашения (технико-экономических показателей) в части указания срока службы, начальной стоимости, износа, остаточной стоимости передаваемого имущества; кадастровых номеров, адресов место расположения, года ввода в эксплуатацию. |
| 195 | Неосуществление/ осуществление с нарушением сроков государственной регистрации права собственности | ч.15 ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | В нарушение требований части 15 статьи 3 во взаимосвязи с требованиями части 5 статьи 39 Федерального закона № 115-ФЗ сторонами Концессионного соглашения с ООО «Северзаготовка» не соблюдены условия законодательства в части обеспечения государственной регистрации прав на отдельные объекты незарегистрированного недвижимого имущества, входящего в состав объекта соглашения. |
| 196 | Неосуществление/ осуществление с нарушением сроков государственной регистрации права собственности | ч. 15 ст.3 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | В нарушение части 15 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ и условий концессионных соглашений обязанность по государственной регистрации права владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта соглашения, в качестве обременения права собственности концедента концессионером не исполнена (концессионные соглашения с ООО «Водоканал» № 1-2020, с ООО «Водоканал» № 2-2020, с ООО «Водоканал Пиндуши», с ООО «Северзаготовка», с ПАО «МРСК Северо-Запада») или исполнена с нарушением установленных сроков (концессионные соглашения с ООО «БиоТэк», с ПАО «ТГК №1»). |
| 197 | Отсутствие существенных условий | ч. 6.5 ст. 10 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | В ходе выборочного анализа существенных условий концессионных соглашений установлено, что в большинстве случаев (8 соглашений) в нарушение части 6.5 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ условиями не предусмотрен объем валовой выручки, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, получаемой концессионером в рамках реализации соглашения. |
| 198 | Перечисление концессионной платы | ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | Концессионное соглашение с ООО «БиоТэк» и Концессионное соглашение с ПАО «ТГК №1» предусматривают плату за владение, пользование иным имуществом в размере 481,1 тыс. рублей (с учетом НДС 18 процентов) и 2 966,1 тыс. рублей (без учета НДС) в год соответственно Указанные денежные средства перечисляются на расчетный счет ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» (балансодержатель) ежемесячно в размере 1/12 части от годовой суммы с учетом НДС. Перечисление концессионером платы, предусмотренной соглашением, на счет ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», а не в бюджет Республики Карелия, является нарушением части 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. На основании изложенного общий объем недополученных доходов бюджета Республики Карелия за период с дат подписания указанных двух концессионных соглашений по сентябрь 2024 года составил 18 086,2 тыс. рублей (рассчитано с сумм без учета НДС). |
| 199 | Отсутствие договоров аренды | ст. 11 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия договоры аренды земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 9 концессионными соглашениями из 12-ти, не заключены (в том числе не предприняты необходимые меры для государственной регистрации прав и постановки земельных участков на государственный кадастровый учет), что является нарушением статьи 11 Федерального закона № 115-ФЗ, условий концессионных соглашений. |
| 200 | Отсутствие/несвоевременное утверждение инвестиционных программ концессионера | ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | В нарушение части 5 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ и условий соглашений инвестиционные программы концессионеров в рамках реализации 4-х из 12-ти концессионных соглашений (концессионные соглашения с ООО «Водоканал» № 1-2020, ООО «Водоканал» № 2-2020, ООО «Сфера», ООО «Сток») не утверждены. |
| 201 | Несоблюдение Правил согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере | ч. 5 ст. 10, п. 2 ч. 4 ст. 40 Федерального закона № 115-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации № 641, Постановление Правительства Российской Федерации № 410 | КСП Республики Карелия | В нарушение части 5 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ, требований Правил № 641, Правил № 410 условия соглашений 7 концессионных соглашений не соответствуют (соответствуют не в полной мере) инвестиционным программам концессионеров в части: – перечня мероприятий по реконструкции объектов соглашения; – предельного уровня расходов на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов (по причине несовпадения периодов (сроков) действия соглашения и инвестиционной программы); – перечня (наименований) и (или) значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности на соответствующие годы. |
| 202 | Отсутствие согласования ФАС | ч. 3.8. ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | В нарушение части 3.8. статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ концессионером не получено согласование антимонопольного органа на изменение существенных условий Концессионного соглашения с ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 203 |  | п. 1 ч. 1 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | В нарушение пункта 1 части 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ в Концессионном соглашении ООО «БиоТэк» и Концессионном соглашении ООО «Северзаготовка» не содержатся плановые значения показателя «индекс эффективности операционных расходов», относящегося к долгосрочным параметрам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. |
| 204 |  | ч.2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | В нарушение требований части 2 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ, условий концессионных соглашений концессионерами не соблюдены (соблюдены не в полной мере) сроки реализации запланированных мероприятий: 1) по Концессионному соглашению с ООО «СК Промэнергострой»3: за 2021 год фактические расходы на реализацию мероприятий составили 922,0 тыс. рублей, или 30,7 процента от запланированных средств (3 000,0 тыс. рублей); за 2022 год фактические расходы на реализацию мероприятий составили 36,0 тыс. рублей, или 1,2 процента от общего объема запланированных средств (3 000,0 тыс. рублей), при этом исполнение сложилось за счет мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, которые должны быть закончены в 2021 году (мероприятия, предусмотренные на 2022 год, не выполнены); за 2023 год фактические расходы на реализацию мероприятий составили 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента от запланированных средств (3 038,7 тыс. рублей); 2) по Концессионному соглашению с ООО «Северзаготовка»: в 2022 году фактический объем выполненных работ составил 1 977,88 тыс. рублей, или 124,5 процента от запланированных средств (1 588,33 тыс. рублей); в 2023 году фактический объем выполненных работ составил 2 886,95 тыс. рублей, или 181,8 процента от запланированных средств (1 588,33 тыс. рублей). |
| 205 |  |  | КСП Республики Карелия | В ходе исполнения 10-ти концессионных соглашений отчетная информация концессионерами не предоставлялась (в том числе в случаях, когда соответствующая обязанность предусмотрена условиями соглашений), а концедентами не истребовалась (не запрашивалась). |
| 206 |  | ч. 3 ст. 8, ч. 2, 5 ст. 9 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Республики Карелия | В нарушение части 3 статьи 8, частей 2, 5 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ контроль за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений в установленном порядке не осуществлялся |
| 207 | Несоответствие мероприятий инвестиционных программ и концессионных соглашений |  | Счетная палата Новгородской области | По отдельным инвестиционным программам перечень мероприятий, сроки их реализации и объем инвестиций не соотносятся с условиями концессионных соглашений, например: по инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» по концессионному соглашению от 31.10.2022 имеется несоответствие мероприятий, сроков реализации и объемов инвестиций на их реализацию; так, в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству 24 и реконструкции четырех котельных, отнесенных к иному имуществу, срок реализации инвестиционной программы определен с 2018 по 2035 годы, объем инвестиций за 2023-2027 годы составляет 660,5 млн. рублей без учета НДС, в то время как срок действия концессионного соглашения от 31.10.2022 - с 2022 по 2039 годы, объем инвестиций - 346,1 млн. рублей (причина расхождения - включение в инвестиционную программу перечня мероприятий и объема инвестиций за 2018-2022 годы по ранее действовавшему договору аренды от 17.05.2013 № 5); по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водолей МВ» по концессионному соглашению от 30.12.2020 установлено несоответствие перечня мероприятий и объема инвестиции (причина расхождения - включение в инвестиционную программу мероприятий по реконструкции (модернизации) сетей водоснабжения, напорного канализационного коллектора, канализационной насосной станции, относящихся к иному имуществу на общую сумму 1,4 млн. рублей); аналогичная ситуация по инвестиционной программе ООО «ВСК» по концессионному соглашению от 26.05.2020 № 1, утвержденной постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.07.2020 № 23/1. |
| 208 |  | пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Амурской области | По КС от 17 сентября 2018 года б/н в отношении объектов холодного водоснабжения и приема сточных вод муниципального образования г. Свободный сроки реализации мероприятий КС. не соответствуют срокам реализации, установленным в Инвестиционной программе |
| 209 | Несоответствие целям Федерального закона № 115-ФЗ |  | Счетная палата Новгородской области | Условием концессионного соглашения от 18.09.2015 № 753 является осуществление деятельности по передаче и распределению тепловой энергии потребителям системы коммунальной инфраструктуры п. Неболчи Любытинского муниципального района, что не в полной мере соотносится с целями, обозначенными в Федеральном законе № 115-ФЗ в части привлечения инвестиций и фактически подменяет собой договор аренды имущества и земельных участков. |
| 210 |  |  | Счетная палата Новгородской области | отсутствие договоров аренды земельных участков, на которых располагаются объекты, переданные в концессию, чем не соблюдены требования пунктов 5.1-5.3 концессионного соглашения от 18.09.2015 № 753 (Администрация Неболчского сельского поселения) |
| 211 |  |  | Счетная палата Новгородской области | неотражение в реестре муниципального имущества данных о созданных в процессе реализации концессионного соглашения от 29.04.2016 объектов теплоснабжения (Администрация Великого Новгорода; нарушение устранено); |
| 212 | Нарушение сроков по созданию (реконструкции) объектов |  | Счетная палата Новгородской области | Нарушение сроков от двух до 24 месяцев по созданию (реконструкции) девяти объектов в рамках концессионного соглашения от 12.11.2020 № 1, при этом меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий концессионного соглашения концедентом не применялись (Администрация Старорусского муниципального района) |
| 213 |  |  | Счетная палата Новгородской области | Нарушение сроков от 18 до 30 месяцев по реконструкции (созданию) трех объектов по концессионному соглашению от 26.05.2020 № 1, при этом меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий концессионного соглашения концедентом не применялись |
| 214 | Отсутствие обеспечения исполнения обязательств в виде безотзывной банковской | ч. 4 ст. 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Новгородской области | Отсутствие обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению от 26.05.2020 № 1 в виде безотзывной банковской гарантии, чем не соблюдены требования части 4 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ (Администрация Окуловского муниципального района) |
| 215 | Несоблюдение сроков передачи имущества |  | Счетная палата Новгородской области | Несоблюдение концедентом сроков передачи концессионеру имущества, созданного в процессе реализации концессионного соглашения от 13.07.2017 № 1 (Администрация Валдайского муниципального района) |
| 216 | Несоблюдение сроков государственной регистрации прав концедента на созданный объект |  | Счетная палата Новгородской области | Несоблюдение сроков государственной регистрации прав концедента на созданный объект (Администрация Валдайского муниципального района) |
| 217 | Отсутствие договора аренды на земельный участок |  | Счетная палата Новгородской области | Отсутствие договора аренды и регистрации права аренды на земельный участок, на котором размещается главная канализационная насосная станция23 (Администрация Валдайского муниципального района); |
| 218 | Отсутствие государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента на недвижимое имущество |  | Счетная палата Новгородской области | Отсутствие государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента на недвижимое имущество, переданное в концессию (Администрация Крестецкого муниципального округа, Администрация Окуловского муниципального района) |
| 219 |  |  | Счетная палата Новгородской области | Несвоевременное осуществление государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента на имущество, переданное в концессию (Администрации Валдайского, Любытинского, Окуловского и Старорусского муниципальных районов). |
| 220 |  |  | Счетная палата Новгородской области | Отсутствие государственной регистрации права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, а также договоров аренды на вышеуказанное имущество (Администрация Крестецкого муниципального округа, ООО «Водоканал», Администрация Окуловского муниципального района, ООО «ВСК»). |
| 221 | Отсутствие договора аренды на земельный участок |  | Счетная палата Новгородской области | Отсутствие договоров аренды земельных участков, на которых расположены объекты концессионного соглашения (Администрация Крестецкого муниципального округа, Администрация Маловишерского муниципального района). |
| 222 | Нарушение сроков заключения договора аренды на земельный участок |  | Счетная палата Новгородской области | Несвоевременное заключение договоров аренды земельных участков (Администрации Окуловского и Маловишерского муниципальных районов) |
| 223 |  |  | Счетная палата Новгородской области | Неприменение мер ответственности концедентом за нарушение концессионером условий концессионного соглашения от 30.12.2020 № 1 (Администрация Маловишерского муниципального района) |
| 224 |  | статья 43 Федерального закона № 115-ФЗ, подпункт «е» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368 | Счетная палата Новгородской области | Отсутствие дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 30.12.2020 № 1, в то время как на основании акта приема-передачи концедентом концессионеру передано восемь бесхозных объектов недвижимого имущества технологически связанного с ним, чем не соблюдены требования статьи 43 Федерального закона № 115-ФЗ и подпункта «е» пункта 2 Правил № 368 (Администрация Маловишерского муниципального района). |
| 225 | Неотражение в бухгалтерском учете имущества | Федерального закона № 402-ФЗ | Счетная палата Новгородской области | Неотражение в бухгалтерском учете ООО «Водолей МВ» иного имущества, переданного в концессию (Администрация Маловишерского муниципального района, ООО «Водолей МВ»). |
| 226 | Отсутствие/несвоевременное размещение актов контроля | часть 5 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Новгородской области | Администрацией Любытинского муниципального района акты о результатах контроля не размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 227 | Неосуществление обязанности по контролю за соблюдением условий концессионных соглашений | часть 2 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Новгородской области | Органами местного самоуправления, реализующими концессионные соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, не определены уполномоченные органы на осуществление контроля за соблюдением условий концессионных соглашений, вследствие чего концедентами контроль за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений не осуществлялся, за исключением Администрации Великого Новгорода и Администрации Любытинского муниципального района. |
| 228 | Неосуществление обязанности по контролю за соблюдением условий концессионных соглашений. | часть 2 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ | КСП Камчатского края | В нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ 6 концедентов (Мильковское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, Сельское поселение (село Карго, Сельское поселение (село Тиличики, Озерновское городское поселение, Вилючинский городской свои округ) не осуществили обязанности по контролю за реализацией заключенных концессионных соглашений. |
| 229 | Отсутствие/несвоевременное размещение актов контроля | часть 5 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ | КСП Камчатского края | В нарушение части 6 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ 2 концедента (Сельское поселение «село Каменское», Устьевое сельское поселение) не разместили акты о результатах контроля на официальном сайте, 4 концедента (Алеутский муниципальный округ, Новоавачинское сельское поселение, Сельское поселение («село Ивашка», Усть-Большерецкий муниципальный район) разместили акты с нарушением сроков размещения. |
| 230 |  | часть 5, часть 6 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ | КСП Рязанской области | Администрациями Александро-Невского муниципального района, Рыбновского муниципального района, Касимовского муниципального района, Александро-Невского городского поселения, Ряжского муниципального округа, Шацкого муниципального района ослаблен контроль за проведением обследования состояния переданных объектов муниципального имущества, произведенных концессионером работ, результаты контроля не отражены в актах, и не размещены на сайтах МО в сети Интернет |
| 231 | Отсутствие/несвоевременное размещение актов контроля | Пункт 6 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ | Счетная палата Республики Крым | Акты о результатах контроля не размещены на официальных сайтах концедентов: Веселовское СП, Виноградовское СП Сакского р-на Республики Крым. Администрациями абрикосовского СП, Гришинского СП, Калининского СП, Островского СП, Правдовского СП, Степновского СП Первомайского района акты размещены с нарушением установленных сроков |
| 232 |  | Пункты 5,6 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ | Контрольно-счетная палата Карачаево- Черкесской Республики | Акты о результатах контроля Старо-Кувинского сельского поселения, Грушкинского сельского поселения, Вако-Жилевского сельского поселения, Апсуанского сельского поселения, Преградненского сельского поселения, Медногорского сельского поселения, Кызыл-Урупского сельского поселения, Курджиновского сельского поселения, Урупского сельского поселения за соблюдением концессионером условий КС не составлялись и не размещались в публичном доступе. Контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения не осуществляется. В части Эрсаконского сельского поселения за время действия концессионного соглашения было предоставлено два акта по КС в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования |
| 233 |  | Пункты 5,6 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ | Счетная палата Чеченской Республики | Акты о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий КС не были размещены на официальном сайте в сети «Интернет» |
| 234 |  | Пункты 5,6 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ | Счетная палата Республики Татарстан | Порядок осуществления концедентом контроля соблюдения концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением, а результаты осуществления контроля оформляются актом, который подлежит размещению на официальном сайте концедента. Вместе с тем, большинством концедентов указанные полномочия не реализуются, меры ответственности за неисполнение концессионерами условий концессионных соглашений не применялись. Лишь в 3 муниципальных образованиях (Алексеевский, Елабужский, Заинский) концедентами осуществлялся контроль исполнения концессионерами условий концессионных соглашений. |
| 235 |  | Пункты 5,6 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ | Контрольно-счетная палата Иркутской области | В 47 % случаев в нарушение ч. 6 ст. 9 Закона №115-ФЗ фактический контроль концедентом не осуществлялся, акты составлены формально и (или) не размещаются в публичном доступе |
| 236 |  | Пункты 5,6 статьи 9 Федерального закона № 1l5-ФЗ | Контрольно-счетная палата Омской области | Из 14 МО (концедентов), заключивших КС, информацию о результатах контроля на официальных сайтах своевременно отражали только Большеуковский и Называевский МР. В рамках реализации КС, заключенных Троицким сельским поселением Омского МР, контроль не осуществлялся, соответствующие акты не оформлялись |
| 237 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона №115-ФЗ | КСП Волгоградской области | По концессионному соглашению «Теплоснабжение г.Урюпинска» концедентом акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий от 03.06.2019 размещен с нарушением срока, акт от 02.06.2020 не размещался. |
| 238 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ. | Контрольно-счетная палата Республики Алтай | По 3 из 13 соглашений концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессий, акты о результатах контроля размещены на сайте концедента; по 9 из 13 соглашений контроль концедентами не осуществлялся; по 1 соглашению информации о контроле не представлена (соглашение прекращено в одностороннем порядке) |
| 239 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Томской области | В 2 КС не установлены условия, в соответствии с которыми с 01.01.2014 г. результаты контроля должны оформляться актами с размещением в течение 5 рабочих дней на сайте концедента. (КС от 30.12.2010 № 68; от 30.12.2011 № 94-к). В 2 случаях акты о результатах контроля отсутствуют (КС от 26.08.2022 № .1013/22, от 26.08.2022 № 1018/22) В 2 случаях оформленные акты на официальном сайте Концедента не размещались (КС от 28.08.2020 б/н, от 30.01.2024 б/н) |
| 240 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Республики Саха (Якутия) | По 3 соглашениям, или 25 % от общего количества заключенных соглашений на региональном уровне, отсутствуют акты о результатах контроля; по 9 соглашениям, или 75 % от общего количества заключенных соглашений на региональном уровне, составлены акты о результатах контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений, при этом составленные акты подписаны в одностороннем порядке и не содержат условия, предусмотренные концессионным соглашением. На муниципальном уровне контроль за соблюдением концессионером условий соглашения, по данным МКСО, осуществлялся 4-мя муниципальными образованиями по 4 концессионным соглашениям (МО «Дюллюкинский наслег» Верхневилюйского улуса, МО «Быраканский наслег» Верхневилюйского улуса, МО «Городское поселение «Поселок Хани» Нерюнгринского района, МО «Город Мирный»), однако акт о результатах контроля составлен только МО «Город «Мирный», но в нарушение части 6 статьи 9 Закона о концессионных соглашениях не размещен на сайте концедента |
| 241 |  | часть 2 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Контрольно-счетная палата Камчатского края | Из 2З-х концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения только по 16 соглашениям концеденты (69,5 %) осуществили контрольные мероприятия с составлением актов о результатах контроля, По одному соглашению, заключенному 08.l0.2023 контрольные события не наступили, контрольные мероприятия не выполнялись. Таким образом, в нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона l15-ФЗ 6 концелентов (Мильковский сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, Сельское поселение («село Карга», Сельское поселение «село Тиличики», Озерновское городское поселение, Вилючинский городской округ) не осуществили контроль за реализацией заключенных концессионных соглашений. |
| 242 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Приморского края | За весь период действия всех 16 КС (с 2015 года по настоящее время) на официальном сайте концедента размещен только 1 акт о результатах контроля. Иных актов, подтверждающих осуществление контроля концедентами, не представлено, что свидетельствует о недостаточном контроле с их стороны за соблюдением концессионерами условий КС, и, соответственно, влечет потенциальные риски наступления негативных последствий в связи с возможным ненадлежащим исполнением концессионерами условий соглашений. |
| 243 | Отсутствие/несвоевременное размещение актов контроля | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Сахалинской области | Не во всех случаях концедент размещает на официальных сайтах соответствующие акты о результатах контроля (не размещаются администрацией Корсаковского городского округа по концессии ООО «ИКС-Корсаков» (теплоснабжение), администрацией г. Южно-Сахалинска по концессиям ООО «РИР-Сахалин» (котельная в м-н «Южный»), ООО «ИР-2» (теплоснабжение «Уюн»), ООО «ИР-3» (электроснабжение «Уюн»), агентством по государственно-частному партнерству по концессиям ООО «КИТ-Сахалин» (34 котельные), ООО «Сахалинский ПЭК» (2-я очередь Полигона ТКО). Исключением из указанного являются две концессии - КС от 01.12.2022 № 013-1054 с ООО «РВК-Сахалин» (вода) и КС от 29.12.2018 с ООО «Новый город» (полигон ТКО), по которым акты контроля составлены и размещены на сайтах концедентов (администрация муниципального образования «Город Южно-Сахалинск» и администрация Корсаковского городского округа), при этом пятидневный срок размещения не соблюдается |
| 244 | Отсутствие/несвоевременное размещение актов контроля | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 03.08.2023 в Вязниковском районе акты о результатах контроля концедента за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения не составлялись |
| 245 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Республики Карелия | Концедентами не обеспечено размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатов (актов о результатах контроля) по концессионному соглашению с ПАО «МРСК Северо-Запада» и концессионному соглашению с ООО и «Сфера» на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков действия соглашений, что является нарушением части 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ. |
| 246 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В рамках концессионного соглашения от 12.05.2020 в г. Лакинск акты о результатах контроля концедента за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения не составлялись |
| 247 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионных соглашений от 22.11.2018 в Гусь-Хрустальном районе, от 21.10.2021 в Гусь-Хрустальном районе на официальном сайте концедента не размещены акты о результатах контроля концедента за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения |
| 248 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Владимирской области | В нарушение условий концессионного соглашения от 27.10.2020 в Суздальском районе на официальном сайте концедента не размещены акты о результатах контроля концедента за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения |
| 249 | Отсутствие согласования антимонопольного органа | часть 3.8 статья 13 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Карачаево-Черкесской Республики | С момента заключения концессионных соглашений в отношении систем водоснабжения и водоотведения в 5 соглашений вносились изменения, в части касающейся сроков действия концессионных соглашений и объемов инвестиций. |
| 250 | Отсутствие существенных условий | часть 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Карачаево-Черкесской Республики | Долгосрочные параметры тарифного регулирования в отношении систем водоснабжения не предусмотрены 5 концессионными соглашениями. Кроме того, В остальных 5 Соглашениях значения плановых показателей установлены как «минимально допустимые» и не ограничены максимально допустимым значением. |
| 251 |  | пункт 1 статьи 10 Федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Счетная палата Республики Дагестан | В рамках Концессионного соглашения № 1 от 1 марта 2021 года в отношении комплекса технологически и функционально связанных объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения МО «Город Кизилюрт» концессионером осуществляется предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению по неутвержденным в установленном порядке уполномоченным органом тарифам |
| 252 |  | пункт 1 статьи 10 Федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях | Контрольно-счетная палата Нижегородской области | КС от 07.10.2021 между администрацией г. Дзержинск и АО «Дзержинский водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения не установлены долгосрочные параметры тарифного регулирования на каждый год реализации КС |
| 253 |  | пункт 1 статьи 10 Федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях | Контрольно-счетная палата Республики Алтай | Долгосрочные параметры тарифного регулирования предусмотрены на каждый год реализации в 9 из 13 соглашений, заключенных в Республике Алтай, не предусмотрены на каждый год реализации в 4 из 13 соглашений. Корректировка долгосрочных параметров тарифного регулирования происходила в 1 соглашении из 13 соглашений |
| 254 |  | пункт 1 статьи 42 Закона №115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Иркутской области | К одному из существенных условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, относятся значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. Вместе с тем, в 9 КС в нарушение пункта 1 статьи 42 Закона № 115-ФЗ долгосрочные параметры тарифного регулирования на каждый год реализации не установлены (город Иркутск, город Черемхово, Иркутский район). В большинстве случаев (или 87%) после завершения проведения конкурсов и заключения концессионных соглашений не происходит корректировка долгосрочных параметров тарифного регулирования |
| 255 |  | пункт 1 статьи 42 Закона №115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Томской области | В 4 из 7 заключенных Томской областью КС изменения в части установления долгосрочных параметров тарифного регулирования не вносились. В остальных 3 случаях после завершения проведения конкурсов и заключения КС корректировка долгосрочных параметров тарифного регулирования не происходит |
| 256 |  | пункт 2 части 2 статьи 10, пункт 1 части 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Амурской области | КС от 02 февраля 2021 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, (производство, передача, распределение тепловой энергии), горячего водоснабжения муниципального образования г.Свободный Амурской области установлены долгосрочные параметры регулирования в сфере теплоснабжения города Свободного, согласованные Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. В течение срока действия Концессионного соглашения от 02 февраля 2021 г. изменений в долгосрочные параметры регулирования в сфере теплоснабжения города Свободного не вносилось |
| 257 |  | пункт 1 статьи 42 Закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Камчатского края | В 6-ти (25 %) концессионных соглашениях не предусмотрены долгосрочные параметры тарифного регулирования, при этом 4 из данных КС заключены в сфере производства, передачи и распределения электрической энергии. По трем концессионным соглашениям была осуществлена корректировка долгосрочных параметров тарифного реryлирования. Из 24-х концессионных соглашений в l5-ти (62,5 %) нормативный уровень прибыли в долгосрочных параметрах тарифного реryлирования установлен в размере менее l0 %, в 4-х ( 16,6%) КС данный показатель составляет более l0 % и в 5-ти (20,8%) концессионных соглашениях данный показатель не приведен. |
| 258 |  | пункт 1 статьи 42 Закона №115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Амурской области | После заключения Концессионного соглашения от 28 октября 2021 года № 1 значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера не менялись |
| 259 | Отсутствие плановых значений показателей |  | КСП Карачаево-Черкесской Республики | 5 концессионными соглашениями в отношении систем водоснабжения и водоотведения не предусмотрены плановые значения показателей. |
| 260 |  | пункт 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Ханты-Мансийского Автономного округа | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения не содержит 2 показателя энергетической эффективности, установленные концессионным от 18.09.2019 № 3 с АО «Городские электрические сети»: «4.2, Удельный расход нефти» и «5.1 Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по отпуску в сеть». Кроме того, некоторые редакции инвестиционной программы в сфере теплоснабжения имеют расхождения плановых значений показателя надежности «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети» (в отдельные годы) со значениями, установленными концессионным соглашением № 3. |
| 261 |  |  | Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики | В муниципальное образование «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» балансовая (первоначальная) стоимость объектов передаваемого имущества отражена с нулевой стоимостью, что свидетельствует о нарушении требований, установленных пунктом 23 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее – Инструкция № 157н), в части формирования первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств с учетом фактических вложений в их создание. |
| 262 |  | Статья 43 Федерального закона № 115-ФЗ | Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики | В нарушение статьи 43 Федерального закона № 115-ФЗ изменение заданий, основных мероприятий и объемов работ по концессионным соглашениям, заключенным муниципальным образованием «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» в отношении объектов теплоснабжения, проведено без согласования с федеральной антимонопольной службой |
| 263 |  | статья 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики | В нарушение статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ контроль за реализацией концессионных соглашений в муниципальных образованиях «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» (2 соглашения), «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (3 соглашения) не осуществлялся; |
| 264 |  | статья 4 Федерального закона № 15-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) | Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики | В нарушение требований статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) заключены 3 соглашения (муниципальное образование «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики») в отношении локальных объектов водоотведения (по приемке, обезвреживанию и размещению жидких бытовых, хозяйственных отходов). |
| 265 |  | приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н | Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики | В нарушение требований п. 23 Инструкции № 157н в концессионных соглашениях балансовая (первоначальная) стоимость объектов передаваемого в концессию имущества не отражена (муниципальное образование «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики») и (или) отражена с нулевой стоимостью (муниципальное образование «Муниципальный округ «Глазовский район Удмуртской Республики») |
| 266 |  | Часть 3 статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Орловской области | В нарушение требований ч.3 ст.4 Федерального закона № 115-ФЗ Администрацией Должанского района, Знаменского района, Колпнянского района, Кромского района, пгт Нарышкино Урицкого района, Шаблыкинского района не утверждены НПА, определяющие порядок предоставления муниципального имущества в концессию, перечни объектов, в отношении которых планируется заключить КС |
| 267 |  | Часть 1 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Пермского края | По результатам анализа соответствия предмета концессионных соглашений целям, установленным Федерального закона № 115-ФЗ, выявлены случаи, когда в предмет соглашений и перечень мероприятий включаются текущий и капитальный ремонт имущества, что не соответствует целям, установленным ч. 1 ст.3 Федерального закона № 115-ФЗ. Это характерно для концессионных соглашений, заключенных муниципальными образованиями до 2021 года, а также для заключенных в нерегулируемой сфере деятельности без участия Пермского края в качестве третьей стороны. |
| 268 |  | Часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ. | КСП Пермского края | На официальных сайтах муниципальных образований не размещены акты о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений по 3 муниципальным образованиям: Верещагинский городской округ — 1 концессионное соглашение, Карагайский муниципальный округ - 6 концессионных соглашений; Чернушинский городской округ — 7 концессионных соглашений (не размещены акты о результатах контроля по 6 объектам из 12), что является нарушением требований ч. 6 ст. 9 Федерального закона № 115-ФЗ. |
| 269 |  | Часть 1 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ | КСП Пермского края | В ряде концессионных соглашений отсутствуют условия, определенные ч.1 ст. 10 Федерального закона № 115-ФЗ, так: 1) отсутствуют способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется; порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения; 2) отсутствует объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения 3) в нескольких концессионных соглашениях отсутствует срок передачи объектов концессионных соглашений; 4) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. |
| 270 | Бух учет | часть 1 статьи 12 Федерального закона № 402-ФЗ | Счетная палата Саратовской области | В нарушение части 1 статьи 12 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» акты приема-передачи объектов по Концессионному соглашению от 24.11.2017 в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», не содержали денежного измерения факта хозяйственной операции - стоимости имущества, переданного в 2017 году от Администрации муниципального образования «Город Саратов» к ООО «КВС-Саратов» и в 2023 году от ООО «КВС-Саратов» к администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 271 |  | статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требований Инструкции № 157н и № 162н | Счетная палата Республики Мордовия | В ходе исполнения КС от 22.06.2016 № 1 в отношении объектов теплоснабжения, являющихся муниципальной собственностью Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, концессионеру передано 13 объектов недвижимости с оборудованием и 10 единиц теплотрасс котельных, общей стоимостью 17 108,2 тыс. рублей, что составляет 6,2 % от суммы вложений концессионера на создание и реконструкцию объектов соглашения. В актах приема-передачи от 22.06.2016 б/н не отражены сведения о стоимости зданий, а от 22.08.2016 №2 тепловых сетей. |
| 272 | Бух учет | приказом Минфина России от 29.06.2018 № 146н, приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н | Счетная палата Саратовской области | В нарушение пункта 7 СГС «Концессионные соглашения», пункта 390.1 Инструкция № 157н концедентом (комитетом по управлению имуществом города Саратова) не велся забалансовый учет сумм инвестиций (предельного размера расходов) на создание или реконструкцию объекта концессионного соглашения на забалансовом счете 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» по концессионным соглашениям: - в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», в размере 13 441 537 тыс.руб., - в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», в размере 9 879 221,03 тыс.руб. |
| 273 | Бух учет | приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н | Счетная палата Саратовской области | В нарушение пункта 390.3 Инструкции № 157н на забалансовом счете 39 «Доходы от инвестиций на создание (реконструкцию) объекта концессии» не отражалось увеличение стоимости имущества вследствие осуществления концессионером инвестиций на создание (реконструкцию) объекта концессии по концессионным соглашениям: - в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», в размере 3 308 513,0 тыс. руб.; - в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», в размере 1 152 908,7 тыс.руб.; - в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения находящихся в собственности муниципального образования «Город Балаково», в размере 66 000,0 тыс.руб. |
| 274 | Бух учет | приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н | Счетная палата Саратовской области | В нарушение пункта 390.4 Инструкции № 157н концедентом (администрация муниципального образования «Город Саратов» в лице КУИ города) не велся аналитический учет в разрезе объектов концессионных соглашений и правовых оснований (наименования концессионера и реквизитов соглашения). |
| 275 | Несоблюдение сроков и обязательств по выполнению мероприятий по строительству и реконструкции объектов | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Саратовской области | нарушение пункта 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» концессионерами не были соблюдены установленные концессионными соглашениями сроки и обязательства по выполнению мероприятий по строительству и реконструкции объектов, что влечет недостижение запланированных результатов реализации концессий. |
| 276 |  |  | Счетная палата Саратовской области | В нарушение условий концессионных соглашений концедентами (ООО «КВС-Саратов», «ТПлюс»-Балаково) не выполнялись обязательства по достижению плановых значений показателей надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, энергетической эффективности по отдельным показателям. |
| 277 |  |  | Счетная палата Саратовской области | Концедентом (администрация муниципального образования «Город Саратов») не осуществлялся контроль за соблюдением концессионером (ООО «КВС-Саратов») условий Соглашения за 2022-2023 гг., что противоречит требованиям части 2 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ. |
| 278 | Не размещение актов о результатах контроля | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Счетная палата Саратовской области | В нарушение требований части 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ акты о результатах контроля за исполнением концессионером условий Соглашения за 2019-2021 гг. не были размещены концедентом (администрация муниципального образования «Город Саратов») на своем официальном сайте в сети Интернет. |
| 279 | Неразмещение в ГАС «Управление» | постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 № 259 | Счетная палата Саратовской области | В нарушение пункта 6 Правил № 259 концедентами (администрацией муниципального образования «Город Саратов» в лице КУИ города и администрацией муниципального образования «Город Балаково») в ГАС «Управление» не размещались акты приема-передачи объектов концессионных соглашений, акты приемки выполненных работ по строительству (реконструкции) объектов концессионных соглашений, акты ввода в эксплуатацию объектов концессионных соглашений. |
| 280 |  |  | Счетная палата Саратовской области | В нарушение пункта 11 Правил № 74, концедентами (администрацией муниципального образования «Город Саратов» в лице КУИ города и администрацией муниципального образования «Город Балаково») значения технико-экономических показателей объектов, в том числе плановых и фактических значений (раздел «Описание объекта» подраздел «Технико-экономические показатели объекта») не размещаются в ГАС «Управление»). |
| 281 |  | постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 № 259 | Контрольно-счетная палата Челябинской области | 9 концессионных соглашений, которые не внесены в информационную систему: - 2 в Уйском муниципальном районе, - 3 в Верхнеуральском муниципальном районе, - 4 в Чебаркульском муниципальном районе. |
| 282 |  | постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 № 259 | Контрольно-счетная палата Новосибирской области | В большом числе случаев в ГАС Управление и на Инвестиционном портале НСО размещена не полная либо недостоверная информация о проектах МЧП (отсутствует информация о ряде реализуемых проектах, объемах частных и бюджетных инвестиций, условных бюджетных обязательствах, сроках завершения объектов соглашений). |
| 283 |  | постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 № 259 | Контрольно-счетная палата Омской области | Данные, отраженные в ГАС «Управление» по отдельным проектам не содержат актуальную информацию и требуют уточнения. Фактически по состоянию на 01.04.2024 г. на территории Омской области действовали 25 КС, реализуемых в коммунально-энергетической сфере. |
| 284 |  | постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 № 259 | Контрольно-Счетная палата Приморского края | При анализе представленных концедентами материалов и сведений, размещенных в модуле «Мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства» закрытой части ГАС «Управление», установлено, что: не размещена информация о заключении дополнительных соглашений при реализации отдельных КС; не вносятся отдельными концедентами сведения о фактических объемах инвестиций (как частных, так и бюджетных) за время реализации КС; не размещена отдельными концедентами информация о фактически исполненных условных обязательствах (субсидии из краевого бюджета на приобретение топлива, субсидии в связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию за период 2022-2024 годы). |
| 285 | Невыполнение требований Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Счетная палата Тюменской области | Не начислена амортизации на объекты концессии по двум концессионным соглашениям (от 15.11.2019 № 214/19АТМР, от 19.08.2022 № 100/22 АТМР) на сумму 200,321 млн руб |
| 286 |  | Пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Контрольно-счетная палата Рязанской области | В КС, заключенных администрацией Ряжского муниципального района не содержится информация, предусмотренная п. 75 и 77 р. IX примерного концессионного соглашения, о сроках реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов Соглашения. |
| 287 | Нарушение в части выполнения инвестиционных обязательств концессионером | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | КСП Липецкой области |  |
| 288 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Счетная палата Псковской области | Администрацией Пыталовского муниципального округа заключены КС в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии от 17.02.2014г. № 1 с ОАО «Газпром теплоэнерго» (объекты «Стр-во блочно-модульной котельной мощностью 16,5 МВт, с сетями инженерно-технического обеспечения общей площадью 1106,3 кв.м», «строительство блочно-модульной котельной, мощностью 1,0 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения общей площадью 316,7 кв.м; реконструкция тепловых сетей к котельным общей протяжённостью 23939 метров», далее – объект 1), от 24.03.2016г. № 2 с ООО «БАЗИС-ЭНЕРГО» (объект «строительство здания модульной котельной по адресу: Псковская обл., Пыталовский р-н, д. Гавры; установка оборудования: котел стальной водогрейный мощностью 100 Квт и котел стальной водогрейный мощностью 151 Квт», далее – объект 2). Плановый срок ввода в эксплуатацию объекта 1 -октябрь 2014 г., объекта 2- - 31 мая 2016 г. Фактически объект 1 введен в эксплуатацию в августе 2019 г., объект 2 в эксплуатацию не введен |
| 289 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Контрольно-счетная палата Нижегородской области | Мероприятия, срок исполнения которых уже наступил, не выполнены по одному КС–от 12.12.2016 между администрацией Володарского м.о.и АО «НОКК» на создание и реконструкцию (модернизацию)системы водоснабжения и водоотведения в Володарском м. о. Согласно акту от 05.06.2023 о результатах контроля за исполнением КС комиссией установлено, что за период с июня 2022 года по июнь 2023года из 8видов работ: - 5 видов работ не выполнены (строительство станции водоподготовки в р. п. Центральный; реконструкция сетей водоснабжения р. п. Фролищи; строительство новых блочно -модульных очистных сооружений р. п. Инженерный; реконструкция сетей водоотведения р. п. Фролищи; реконструкция сетей водоотведения р. п. Центральный); - 2 вида работ выполнены частично (реконструкция сетей водоснабжения р. п. Центральный; реконструкция КНС р. п. Центральный); - 1 вид работ выполнен (реконструкция сетей водоснабжения р. п. Инженерный). |
| 290 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | КСП Краснодарского края | Неисполнение концессионерами обязательств по концессионным соглашениям в части соблюдения сроков создания, реконструкции, модернизации объектов на общую сумму 773,2 млн. рублей носят системный характер. Так, соблюдение сроков реконструкции объектов концессий отмечено только по 2 (Кавказский район) из 22 проанализированных концессионных соглашений. Вместе с тем ни одним из проверенных концедентов меры ответственности к концессионеру не принимались |
|  |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | КСП Рязанской области | Фактическое исполнение концессионерами обязательств по анализируемым концессионным соглашениям составляет от 6,8 % до 118,9 %. Однако по данным концедентов фактическое исполнение составляет 100 %. |
| 291 |  |  | Счетная палата Ханты-Мансийского АО | В соответствии с инвестиционной программой в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2023 годы в рамках Концессионного соглашения от 29.07.2020 с ООО «Экология водоснабжения» № 4 в период с момента заключения соглашения (2020 год) по 2023 год было запланировано выполнение 108 мероприятий, в том числе в сферах: водоснабжения - 50 мероприятий и водоотведения - 58 мероприятий, из них фактически: 69 мероприятий выполнены в установленный срок; 39 мероприятий в установленный срок не выполнены. Концедентом направлены в адрес концессионера требование (претензия) об уплате неустойки |
| 292 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Счетная палата Ульяновской области | В рамках исполнения КС Мулловского городского поселения с ООО Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» -от 24.12.2020 №9-д Исходя из данных актов приемки выполненных работ ф.КС-2 и справок о стоимости работ ф.КС-3, за период 2020-2023 годы не были выполнены мероприятия на сумму 1098,7 тыс. рублей. |
| 293 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Контрольно-счетная палата Челябинской области | Контрольно-счетной палатой Кыштымского городского округа в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что Концессионером - АО «Челябкоммунэнерго» по концессионному соглашению от 19.06.2023 № 1, заключенному с Концедентом - Кыштымским городским округом, в течение 2023 года запланированные работы (реконструкция) не выполнялись. Концессионером не освоены денежные средства Концедента, предоставленные из областного бюджета в размере 31,58 млн. рублей. Концессионером не внесены собственные инвестиционные средства в размере 178,92 млн. рублей. Таким образом, Концессионером не выполнены условия КС. На момент проведения мероприятия концессионное соглашение продолжает действовать. |
| 294 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях | Контрольно-счетная палата Республики Хакасия | По информации концедентов на 01.04.2024 из 103 предусмотренных КС мероприятий в полном объеме исполнено 68 мероприятий (66% от общего количества). Установлены факты переноса выполнения отдельных мероприятий на более поздний срок |
| 295 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Счетная палата Алтайского края | Случаи невыполнения 27 предусмотренных мероприятий отмечены по 12 концессионным соглашениям, заключенным в г. Барнауле, г. Бийске, Благовещенском, Локтевском, Первомайском, Поспелихинском и Угловском районах. Помимо этого, в г. Алейске концессионером не выполнено 22 мероприятия по одному концессионному соглашению. При этом, в нарушение условий заключенных концессионных соглашений администрациями г. Бийска, Благовещенского, Локтевского и Тальменского районов к концессионерам, нарушившим сроки по реконструкции объектов, не применены штрафные санкции |
| 296 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Томской области | Из 7 соглашений соблюдены сроки реализации мероприятий по 5 соглашениям, по 2 соглашениям информация отсутствует. |
| 297 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Забайкальского края | Не выполнены основные мероприятия, определенные КС: ООО «Теплоснабжение» (г. Чита) по соглашению № 2/18 на 2023 год (не проведен капремонт тепловых сетей по адресу: г. Чита, ул. Верхоленская, 14); АО «ЭСК Сибири» по соглашению от 01.04.2020 г. Не введены в эксплуатацию 19 АГЭУ в технологически изолированных населенных пунктах, ввод в эксплуатацию которых был запланирован на май 2022 года, февраль 2023 года. Средний процент готовности – 73. Соглашение от 01.04.2020 г. признано недействительным Арбитражным судом Забайкальского края. Концессионером ООО «СПК Первомайский» обязательства по КС № 1 не выполнены срок ввода объекта в эксплуатацию (не позднее 31.12.2023 г. по состоянию на 19.01.2024 в эксплуатацию не введен |
| 298 |  | пункт 1 части 2 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Камчатского края | В рамках концессионных соглашений реализовано 129 мероприятий, в установленные сроки реализовано только 64 мероприятия, или 49,6 %. Основные причины нарушения сроков реализации мероприятий: - нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями концессионера (3 концессионных соглашения); - в заключенных концессионных соглашениях не предусмотрены плановые сроки выполнения мероприятий (1 концессионное соглашение, заключенное между администрацией сельского поселения «село Каменское» и АО «ЮЭСК»); - несвоевременное предоставление концедентом земельных участков концессионеру (2 концессионных соглашения между администрацией Пенжинского муниципального района и АО «ЮЭСК» в отношении объектов электроснабжения с. Парень и с. Оклан). |
| 299 |  | Пункт 2 части 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Амурской области | Дополнительными соглашениями от 11.09.2020, от 17.09.2021, от 21.06.2022, от 15.03.2023 вносились изменения в мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования город Белогорск при передаче по концессионному соглашению (приложения № 3 и № 4 к Концессионному соглашению от 24 ноября 2017 г.) без внесения изменений в Задание, оформленное приложением № 2 к Концессионному соглашению от 24 ноября 2017 г. Внесение в 2023 году изменений, касающихся исключения мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения г. Белогорск, предусмотренных на 2018, 2019, 2020 годы, свидетельствует о том, что Концессионером в период с 2018 по 2020 годы не были исполнены обязательства, установленные Концессионным соглашением от 24 ноября 2017 г., в части выполнения мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения г. Белогорска, предусмотренных приложениями № 3 и № 4 к соглашению. Вместе с тем меры ответственности, предусмотренные Концессионным соглашением от 24 ноября 2017 г., за невыполнение Концессионером условий соглашения, не позволяют Концеденту применить меру ответственности в виде взыскания с Концедента неустойки. Согласно акту о результатах контроля от 28.12.2022 б/н и акту контроля № 1 б/д, размещенным на официальном сайте администрации г. Белогорска Амурской области, акту приемки выполненных работ от 28.12.2022, акту сверки исполнения мероприятий Концессионного соглашения № 1 от 20.12.2023 в установленный срок не выполнено мероприятие «Модернизация водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы, с увеличением диаметра до 150 мм, заменой материала труб (сталь на ПДН) м-он «Южный», предусмотренное приложением № 4 к Концессионному соглашению № 1 (согласно приложению № 4 срок реализации мероприятия – 2021-2022 годы, акты приемки выполненных работ, включающие работы по замене водопроводной сети м-он «Южный от водозабора до МКД № 6 с заменой материала сталь на ПНД» - от 28.12.2022, 19.12.2023) |
| 300 | Неосуществление концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | пункт 2 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | КСП Калининградской области | КС от 09.11.2012 № б/н, заключено администрацией муниципального образования «Полесский муниципальный округ «с ЗАО «Региональная инвестиционно-энергетическая компания» на создание и эксплуатацию имущества муниципальной собственности - блок-модульной газовой котельной, для передачи тепловой энергии в здание школы на 1000 ученических мест в г. Полесске с объемом инвестиций концессионера в сумме 16,0 млн рублей. Срок создания имущества - не позднее 24 месяцев со дня подписания КС. Соглашением предусмотрена передача концессионером концеденту созданного имущества в срок не позднее 29.07.2024 с учетом разрешения на ввод в эксплуатацию от 29.07.2016 № NRU39508101-08-2016 МО. Завершение работ по созданию объекта оформляется актом ввода в эксплуатацию объекта, заверенным представителями сторон соглашения. Указанные документы в Администрации отсутствуют. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости нежилое здание «газовая котельная» введено в эксплуатацию в июле 2016 года, по истечении 3 лет 8 месяцев со дня подписания КС. КС предусмотрена неустойка в случае нарушения обязательств концессионера в размере 1,0% от размера инвестиций за каждый день просрочки. Неустойка концессионеру не предъявлялась, претензии не направлялись. Данные о фактическом объеме инвестиций на создание объекта в администрации отсутствуют. По данным концессионера, представленным в ходе выезда на объект (по запросу Администрации исх. от 28.06.2024 № 56), фактический объем инвестиций составил 19,0 млн рублей. Документы, подтверждающие расходы концессионера, Администрацией не запрашивались. По КС от 11.10.2011 № 37 на реконструкцию и модернизацию, а в дальнейшем эксплуатацию и содержание имущества (блокмодульная котельная в количестве 3 единиц, теплотрассы общей протяженностью 1371 п.м.). Срок действия концессионного соглашения - 20 лет. Срок создания нового имущества, включая замену морально устаревшего и физически изношенного новым, более производительным - не позднее 24 месяцев со дня подписания соглашения (не позднее 11.10.2013), соблюден. Срок передачи прав собственности концессионера концеденту на созданное имущество, входящее в состав объекта соглашения, установлен в течение 8 лет со дня подписания соглашения (10.10.2019). По состоянию на 01.10.2024 обязательства концессионера по передаче прав собственности на объекты недвижимости (4 блок-модульные котельные) не исполнены, право собственности концедента на вновь созданное имущество, в нарушение условий концессионного соглашения (срок исполнения которых наступил 10.10.2019), не зарегистрировано. |
| 301 |  | Пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях | Счетная палата Пензенской области | Администрацией Малосердобинского сельсовета не осуществлялся контроль за исполнением концессионером условий соглашения. По Малосердобинскому району и р.п.Лунино акты о результатах контроля подписаны при отсутствии документов, подтверждающих выполнение и стоимость работ, не осуществлялся контроль за показателями деятельности концессионера, не выполнялись положения соглашений о контроле. |
| 302 | Нарушение существенных условий | Подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Контрольно-счетная палата Ленинградской области | В отношении КС от 23.12.2016, заключенного в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории поселка Володарское Володарского с/п Лужского муниципального района Ленинградской области, установлено, что в нарушение пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ дополнительным соглашением от 27.07.2023 № 1 из концессионного соглашения исключено предусмотренное законодательством существенное условие концессионного соглашения - порядок предоставления концессионеру земельных участков. |
| 303 | Непринятие мер к концессионеру в связи с ненадлежащим исполнением условий | статья 160.1 БК РФ | Контрольно-счетная палата Краснодарского края | Администрацией Платнировского сельского поселения Кореновского района в нарушение пункта 86 концессионного соглашения от 05.02.2016 не приняты меры по привлечению концессионера к ответственности в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по указанному концессионному соглашению в виде уплаты штрафа в размере 0,001 млн рублей; администрацией Ильского городского поселения Северского района в нарушение пункта 12.11 концессионного соглашения от 31.07.2020 № 43 не приняты меры по привлечению концессионера к ответственности в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по указанному концессионному соглашению в виде уплаты неустойки в размере 0,06 млн рублей; администрацией Северского сельского поселения Северского района нарушение пункта 12.11 концессионного соглашения от 31.07.2020 № 46 не приняты меры по привлечению концессионера к ответственности в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по указанному концессионному соглашению в виде уплаты неустойки в размере 0,02 млн рублей |
| 304 |  | Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Счетная палата Чеченской Республики | В 7 КС (3 КС в сфере теплоснабжения, 4 КС – в сфере холодного водоснабжения и водоотведения), заключенных муниципальными образованиями Чеченской Республики, не предусмотрен размер неустойки, уплачиваемой концессионером в соответствующий бюджет, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, перечень которых определяется КС, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств. Меры ответственности не применялись |
| 305 |  | Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Контрольно-Счетная палата Республики Башкортостан | Не предусмотрена ответственность концессионера в виде неустойки по КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ от 30.12.2016; Реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения СП Московский сельсовет МР Дюртюлинский район РБ от 21.04.2015; |
| 306 |  | Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Контрольно-счетная палата Камчатского Края | Все концессионные соглашения содержат раздел «Ответственность сторон». При этом, во всех концессионных соглашениях, за исключением соглашения в сфере строительства и благоустройства, не прописаны конкретные меры ответственности концессионера |
| 307 |  | Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях | Счетная палата Пензенской области | Во всех проверенных соглашениях не были установлены размеры и порядки выплаты неустойки, что способствует снижению ответственности сторон за выполнение условий соглашений и, в случае их невыполнения, - к невозможности применения указанной меры ответственности. |
| 308 | Приемка и оплата не выполненных фактически работ по КС | ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Контрольно-Счетная палата Республики Чувашия | В ходе выборочных осмотров результатов выполненных концессионером мероприятий в рамках реализации Концессионных соглашений, установлено, что ПАО «Т Плюс»: не обеспечено выполнение отдельных мероприятий и достижение плановых показателей по мероприятиям, определенным заданиями концедента (например, при плановом показателе по мероприятию «Капитальный и текущий ремонт (перекладка) тепловых сетей ежегодно не менее 29,31 км в однотрубном исчислении», фактическое достижение составило в 2022 году – 27,5 км и в 2023 году – 22,713 км; не обеспечено предоставление концеденту полного пакета документов, подтверждающих сумму произведенных инвестиционных расходов и расходов на текущий и капитальный ремонт объектов соглашений; в рамках договоров подряда осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ на сумму 1 959,5 тыс. рублей; - допущено неэффективное расходование средств на приобретение электрических индукционных парогенераторов ИП-200 в количестве 2 ед. на сумму 2 042,6 тыс. рублей без НДС, которые не эксплуатируются; - допущено завышение расходов концессионера в отношении 6 объектов теплоснабжения на общую сумму 13 036,7 тыс. рублей, за счет включения в проекты актов концессионера за 2022 и 2023 годы затрат не относящихся к инвестиционным расходам; Сторонами концессионного соглашения в отношении демонтированного имущества, находящегося на территории блочно-модульной котельной 4-З, не проведены мероприятия по списанию имущества и принятию к учету металлического лома. Органами местного самоуправления не обеспечивается синхронизация выполнения земляных работ в рамках мероприятий по реконструкции (модернизации) тепловых сетей с реализуемыми на территории муниципального образования программами по благоустройству территорий, что в последующем приводит к разрушению ранее выполненного благоустройства |
| 309 |  | ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Контрольно-счетная палата Республики Чувашия | Установлены факты расхождения принятых и фактически выполненных работ по реконструкции и модернизации объектов КС, что свидетельствует о неправомерном включении Концессионером в предельный объем расходов на реконструкцию стоимости фактически не выполненных мероприятий, а также отсутствии должного контроля со стороны концедента |
| 310 | Возникновение конфликта интересов при заключении и реализации КС | часть 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». | Контрольно-счетная палата Иркутской области | Концессионное соглашение, заключенное муниципальным образованием «Тайшетский район» и ООО «Теплоснабжение» от 18.10.2022 № 05-52-12/22 подписано с несоблюдением порядка осуществления сделок, связанных с конфликтом интересов заинтересованными сторонами, являющимися близкими родственниками, что является нарушением требований, закрепленных в части 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В силу данных обстоятельств концессионное соглашение подлежит расторжению. Решением Тайшетского городского суда от 14.02.2024 полномочия мэра муниципального образования досрочно прекращены в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Материалы по данным фактам находятся в Тайшетской межрайонной прокуратуре Иркутской области для анализа состояния законности и принятия мер |
| 311 | Отсутствие/заключение с нарушением срока договора аренды земельного участка, на котором расположен объект КС | пункт 5 части 1 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса | В нарушение положений пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ в 28 концессионных соглашениях отсутствует существенное условие – порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Отсутствие в концессионных соглашениях такого существенного условия означает, что концедент передал концессионеру объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем без оформления договора аренды на земельные участки, расположенные под этими объектами. При этом в неналоговые доходы местного бюджета не поступают платежи за аренду участков земли, которыми пользуется концессионер без оформления договоров аренды. |
| 312 | Отсутствие правовых оснований использования муниципального имущества |  | Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса | В течение периода с 03.07.2022 г. до 20.09.2022 г. концессионер пользовался без правовых оснований муниципальным имуществом, переданным ему концедентом (Мариинский МО) в соответствии с 8 концессионными соглашениями (после окончания срока действия концессионных соглашений). Совокупная первоначальная стоимость переданного имущества составляет 36,1 млн рублей. |
| 313 | Отсутствие обязанности по реконструкции, модернизации объектов имущества | часть 1 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса | В нарушение положений части 1 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ – в 2 действующих концессионных соглашениях (Беловский ГО) концедент не предусмотрел обязанность концессионера по реконструкции, модернизации объектов имущества, переданных в составе Объекта соглашения. В течение 10 лет (периода реализации концессионного соглашения) местный бюджет не получит неналоговые доходы в виде платы концессионера, которая могла бы быть установлена эквивалентно арендной плате за использование переданного концессионеру имущества. |
| 314 | Отсутствие/не осуществление контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения | часть 3 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса | В течение длительного времени (8 лет) концедент (Анжеро-Судженский ГО) не воспользовался правом осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения при его исполнении. Начиная с 01.10.2023 г. концедент (Анжеро-Судженский ГО) не исполняет обязанность, установленную частью 3 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ – осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения при его исполнении. |
| 315 | Не исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению | часть 1 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса | В Мариинском МО – в нарушение положений части 1 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ не исполнены обязанности концессионера, установленные 6 концессионными соглашениями – не вложены инвестиции в реконструкцию муниципального имущества в сумме 3,6 млн рублей. |
| 316 |  | часть 1 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса | В Анжеро-Судженском ГО в течение периода 2016 – 2023 годов концессионер не исполнил обязанности, установленные 16 концессионными соглашениями – в муниципальное имущество не вложены инвестиции на его реконструкцию в сумме 32,7 млн рублей. |
| 317 | Отсутствие/несвоевременное размещение актов контроля | часть 5 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Вологодской области | Тарногским муниципальным округом и Череповецким муниципальным районом нарушены сроки размещения актов о результатах контроля на 89 дней и 244 дней, Великоустюгским муниципальным округом не размещены акты о результатах контроля по 16 соглашениям. |
| 318 | Отсутствие в соглашении существенных условий, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ | часть 1 статьи 10, часть 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Калужской области | Концессионное соглашение, заключенное администрацией муниципального образования городское поселение «Город Малоярсловец» с ООО «Тепловые сети» № б/н от 22.12.2014 г. отсутствуют долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, задания и основные мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности и др.). |
| 319 | Отсутствие/несвоевременное размещение актов контроля | часть 5 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Калужской области | Контроль за исполнением 6 соглашений концедентами не осуществлялся, акты контроля на официальных сайтах не размещались. |
| 320 | Неосуществление кадастрового учета и (или) регистрации незарегистрированного имущества | части 1, 3 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Курской области | АО «Курскоблводоканал» не производило работу по кадастровому учету и регистрации права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество на территории отдельных муниципальных образований. При этом договоры аренды на недвижимое имущество муниципальными образованиями с АО «Курскоблводоканал» не заключались. |
| 321 |  |  | Контрольно-счетная палата Курской области | Обязательства по заключению договоров аренды земельных участков не выполнены в рамках 17-ти концессионных соглашений (68 % заключенных соглашений) следующими концессионерами: АО «Курскоблводоканал» и ООО «Жилищно-Коммунальный сервис п. Возы». |
| 322 |  |  | Контрольно-счетная палата Курской области | По 18 концессионным соглашениям причинами неисполнения концессионером обязательств по реконструкции объектов явилось отсутствие финансирования со стороны концедента. Неисполнение обязательств концедентами может повлечь дополнительные расходы бюджета муниципального образования в случае направления концессионерами требований об уплате неустойки. |
| 323 |  | часть 1 статьи 10, пункт 3 части 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Курской области | В концессионных соглашениях, заключенных АО «Курскоблводоканал» с администрациями Солдатского сельсовета Фатежского района Курской области, Большесолдатского района Курской области, Горшеченского района Курской области, Советского сельсовета Советского района Курской области отсутствуют условия о финансовых обязательствах концессионера. |
| 324 | Отсутствие/несвоевременное размещение актов контроля | часть 6 статья 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Костромской области | По четырём концессионным соглашениям (ID 7902, ID 3981, ID 1454, ID 7903) из восьми концедентом не организован контроль за соблюдением условий концессионных соглашений: планирование мероприятий по контролю не осуществляется, мероприятия не проводятся. Акты о результатах контрольных мероприятий размещены на сайте концедента только по одному концессионному соглашению. |
| 325 | Нарушение сроков реализации мероприятий | часть 2 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Костромской области | По концессионному соглашению (ID 1457) одно мероприятие с плановым сроком исполнения 2014 год завершено только в 2016 году, а по концессионному соглашению (ID 1454) три мероприятия завершены с опозданием против установленных сроков от 5 до 15 месяцев. Штрафные санкции к концессионерам не применялись |
| 326 | Отсутствие существенных условий | часть 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Костромской области | Пятью концессионными соглашениями (ID 3981, ID 1454, ID 1455, ID 1457, ID 7903) не установлены плановые целевые показатели деятельности концессионера на каждый год реализации. |
| 327 |  | статья 3 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Тамбовской области | Обязательства концессионера по условиям 10 концессионных соглашений, реализуемых на территории Мичуринского муниципального округа, заключаются в осуществлении вложений в капитальный ремонт объекта, что фактически является техническим обслуживанием, не представляет собой инвестиции и противоречит условиям соглашений и статье 3 Федерального закона № 115-ФЗ. |
| 328 | Осуществление деятельности в отсутствие лицензии | часть 3 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьи 1.2, 6, 11, 19, 22 Федерального закона от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» | Контрольно-счетная палата Тамбовской области | У концессионеров, осуществляющих деятельность по производству и распределению холодной (питьевой и (или) технической) воды на территории Мичуринского муниципального округа отсутствуют лицензии на пользование недрами: ООО «Вектор» – по 6 концессионным соглашениям; ООО «Исток» – по 14. |
| 329 | Отсутствие обеспечения по концессионному соглашению | части 1, 4 статьи 36 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Тамбовской области | Концессионные соглашения, реализуемые на территории Мичуринского муниципального округа, заключены в отсутствие предоставленного концессионером обеспечения. Администрацией Тамбовского муниципального округа концессионные соглашения от 04.06.2024 №№ 61 – 64 также заключены без предоставления обеспечения и не содержат обязательных условий по обеспечению исполнения обязательств по предоставлению услуг по холодному водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению. |
| 330 | Отсутствие государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента на недвижимое имущество | часть 15 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Тамбовской области | На территории Мичуринского муниципального округа по 5 соглашениям регистрация права владения и пользования концессионером недвижимого имущества осуществлена позже установленного срока, по 46 из 51 соглашения указанные права не зарегистрированы. |
| 331 | Отсутствие/заключение договоров аренды земельных участков | часть 1 статьи 11 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Тамбовской области | Договоры аренды земельных участков, заключенные 04.06.2024 г. №№ 61, 62, 64 заключены с нарушением срока на 52 рабочих дня, по соглашению от 04.06.2024 № 63 договоры аренды не заключены. |
| 332 | Неразмещение сведений в государственной автоматизированной системе «Управление» | постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 74 (пункты 10,15) | Контрольно-счетная палата Тамбовской области | Администрацией Тамбовского муниципального округа сведения об условиях заключенных концессионных соглашений от 04.06.2024 № 61 – 64 в ГАС «Управление» не размещены. |
| 333 |  | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Тамбовской области | На официальном сайте концедента (администрация Мичуринского района, поселения Мичуринского района, администрация Мичуринского муниципального округа, администрация Тамбовского района, поселения Тамбовского района, администрация Тамбовского муниципального округа) не размещены акты о результатах контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений. |
| 334 | Отсутствие/нарушение сроков размещения актов контроля | часть 6 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Воронежской области | Акты о результатах контроля на официальном сайте концедентами с нарушением установленного срока по 10 концессионным соглашениям. |
| 335 | Отсутствие контроля за соблюдением условий концессионного соглашения | часть 3 статьи 8, часть 2 статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ | Контрольно-счетная палата Воронежской области | Концедентами не обеспечен должный контроль за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений, в том числе по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции, осуществлению инвестиций, достижению показателей. Так, по концессионному соглашению на строительство мусоросортировочного завода в Семилукском районе Воронежской области (ID 2891) администрацией Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района контроль за реализацией соглашения не осуществлялся несколько лет (с 2017 по 2023 годы). |
| 336 | Нарушение сроков реализации мероприятий |  | Контрольно-счетная палата Воронежской области | Сроки реализации мероприятий не соблюдались по 22 концессионным соглашениям. Так, по концессионному соглашению № 5 в отношении объектов теплоснабжения (ID 2450), заключенному между администрацией Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области и ООО «Мамон-теплосеть», в соответствии с актом контроля от 22.12.2023 установлено, что концессионером не исполнены обязательства в объеме 400,0 тыс. рублей, предусмотренные на 2018 год. |

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Пунктом 2 части 4 статьи 40 Федерального закона № 115-ФЗ (вступила в силу с 01.01.2017) определено, что субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет обязанности по утверждению инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением: заданием и мероприятиями,

– плановыми показателями деятельности концессионера;

– предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.

В период с 03.10.2013 г. по 07.11.2018 г. полномочиями по утверждению инвестиционных программ в сфере теплоснабжения наделено Министерство ЖКХ (пункт 12.32 Положения о Министерстве ЖКХ).

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

По соглашению, заключенному между МО г. Тула, АО «Тулагорводоканал» и Тульская область, срок осуществления контроля концедента по состоянию на 01.04.2024г. не наступил.

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (далее – Правила № 410).

Распоряжение Министерства энергетики от 29.12.2023 № 335-р.

ИП утверждена распоряжением Министерства энергетики от 20.11.2019 № 257/2-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Министерства энергетики от 12.11.2020 № 294-р, от 19.11.2021 № 344-Р, от 11.11.2022 № 327-р).

Приказ Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению» (далее – приказ Минстроя России № 459/пр).

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», далее – Правила № 641, «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»).

Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, далее – Правила № 641.

Доля проб питьевой воды (сточных вод), не соответствующих установленным требованиям (нормативам, допустимых сбросов), %.

Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, концедентом (стороной) по которым выступает Московская область, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 11.09.2018 № 614/30, далее – Порядок формирования перечня объектов № 614/30.

Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила № 641).

Распоряжение администрации г. Белгорода от 29.10.2018 № 1109 «О возможности заключения концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой его заключения в отношении объекта теплоснабжения, на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях»

п.1 ч.4.4 ст.37 Федерального закона № 115-ФЗ - 30 календарных дней со дня поступления предложения

Распоряжение администрации города Белгорода от 26.12.2018 № 1295 «О заключении концессионного соглашения без проведения конкурса в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности городского округа «Город Белгород».

Правила проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения утверждены постановлением Правительства РФ от 28.01.2021 № 74, (далее – Правила № 74).

Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений утверждена приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н).

Единая учетная политика для целей бюджетного (бухгалтерского) учета, применяемая при ведении учета органов исполнительной власти городского округа «Город Белгород», муниципальных казенных и автономных учреждений городского округа «Город Белгород», передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности, утверждена приказом МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода» от 30.12.2021 № 21.

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения» утвержден приказом Минфина России от 29.06.2018 № 146н (далее - Стандарт «Концессионные соглашения»).

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении

КС в Терейском МР с ООО Норд Прим, КС в ГО Большой Камень с ООО Новая Энергетика, КС в Пожарском МО с АО Кузбассэнерго, КС от 10.02.2022 в Красноармейском МО с ООО Мобисет, КС в Надеждинском МР с ООО Аврорагаз-Надеждинский.

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2017 - 2035 годы, утвержденная постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 № 29.

Концессионное соглашение от 31.10.2022 в сфере теплоснабжения, заключенное между Правительством Новгородской области и ООО «ТК Новгородская» (далее – концессионное соглашение от 31.10.2022).

До заключения концессионного соглашения вышеуказанное имущество находилось в аренде у ООО «ТК Новгородская».

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Водолей МВ» в отношении муниципального имущества, представляющего собой технологически связанные объекты системы водоотведения, подлежащие реконструкции и входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального района на 2021-2035 годы, утвержденная постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 08.02.2021 № 4.

Концессионное соглашение от 30.12.2020 в сфере водоснабжения и водоотведения, заключенное между Администрацией Маловишерского муниципального района и ООО «Водолей МВ» (далее – концессионное соглашение от 30.12.2020).

Концессионное соглашение от 12.11.2020 № 1 с ООО «ЖКХ Старорусского района», заключенное в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Старорусского муниципального района (далее - концессионное соглашение от 12.11.2020 № 1).

Концессионное соглашение от 13.07.2017 № 1.

Концессионное соглашение от 27.10.2020 и концессионное соглашение от 26.05.2021 № 1.

Концессионное соглашение от 13.07.2017 № 1, концессионное соглашение от 01.11.2019 № 1, заключенное с ООО «Любытинское ВКХ», в отношении системы холодного водоснабжения, находящейся на территории Любытинского муниципального района (далее - концессионное соглашение от 01.11.2019 № 1), концессионное соглашение от 26.05.2021 № 1 и концессионное соглашение от 12.11.2020 № 1.

Концессионное соглашение от 26.05.2021 № 1 и концессионное соглашение от 27.10.2020.

Концессионное соглашение от 27.10.2020 и концессионное соглашение от 30.12.2020 № 1, заключенного с ООО «Водолей МВ», в отношении муниципального имущества, представляющего собой технологически связанные объекты системы водоотведения, подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения Маловишерского муниципального района (далее - концессионное соглашение от 30.12.2020 № 1).

Концессионное соглашение от 26.05.2020 № 1 и концессионное соглашение от 30.12.2020 № 1.

постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения»

Концессионное соглашение от 30.12.2020 № 1.

https://akmr25.ru/акт-о-результатах-контроля-за-исполне-2/. КС от 08.11.2019 № 1 в Красноармейском МР с ООО «Мобисет».

Концессионные соглашения от 14.06.2019 года (Преградненское сельское поселение), от 07.05.2019 года (Курджиновское сельское поселение), от 29.08.2019 года (Кызыл-Урупское сельское поселение), от 01.04.2019 года (Урупское сельское поселение), от 30.08.2019 года (Медногорское сельское поселение), заключенные с ООО «Урупский Водоканал».

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н утверждена Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (далее – Инструкция № 157н).

Концессионное соглашение Н9 1-01/2021 от 01.02.2021 между Администрацией Березовского муниципального округа и 000 «Новая региональная сеть Прикамья».

Концессионные соглашения от 20.01 .2021 № 5/12-2020 между Администрацией Березовского муниципального округа и ООО «Уралстройгарант» в отношении объекта теплоснабжения; от 01.02.2021 М2 1-01/2021 между Администрацией Березовского муниципального округа и ООО «Новая региональная сеть Прикамья» в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии; от 23.08.2021 № 16-08/2021 между Управлением имущественных отношений администрации Чернушинского городского округа и ООО «НАСТЕНА» в отношении системы объектов теплоснабжения.

Концессионные соглашения от 12.10.2021 № 1 между Администрацией Карагайского муниципального округа и ООО «Тепловая компания «Альянс» в отношении объектов теплоснабжения; от 12.09.2022 № 01-44-26, заключенным между Администрацией Карагайского муниципального округа и ООО «Теплоэнерго с.Карагай» в отношении объектов теплоснабжения.

Концессионные соглашения от 19.08.2022 № 11-08/22, от 19.08.2022 № 10-08/22, от 19.08.2022 № 12-08/22, между Управлением имущественных отношений администрации Чернушинского городского округа Пермского края, МУП «Тепловые сети» Чернушинского городского округа и ООО «ПармаТеплоСервис».

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения», утвержденный приказом Минфина России от 29.06.2018 № 146н, далее – СГС «Концессионные соглашения».

по Концессионному соглашению в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», выполненный Концессионером (ООО «КВС-Саратов») объем инвестиций в 2017-2021 гг. составил 3 308 513,0 тыс.руб., что на 2 955 519,0 тыс.руб. ниже размера расходов, предусмотренного Инвестиционной программой (6 264 032,0 тыс.руб.);

- по Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Балаково» выполненный Концессионером («ТПлюс»-Балаково) объем инвестиций на 2023 год составляет 69 884,74 тыс.руб. (без НДС), что на 558 915,3 тыс.руб. меньше предусмотренного Соглашением 2022 объема, и составляет 11,1 % от общего объема инвестиций, запланированных Соглашением 2022 на 2023 год.

Правила проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 № 259, (далее – Правила № 259).

КС в Спасском МР с АО Спасскэлектросеть; КС в ГО Большой Камень с ООО Новая энергетика; КС в Красноармейском МО с ИП Клемба Д.И.

ГО Большой камень, Находкинский ГО, Пожарский МО, Тернейский МО, Надеждинский МР, Красноармейский МР и Правительство Приморского края.