Приложение № 7

к отчету о результатах

контрольного мероприятия

от 1 октября 2024 г.

№ ОМ-61/12-03

Информация об использовании средств на финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации пилотного проекта по проведению профилактики профессиональных заболеваний работников

в отдельных видах экономической деятельности за 2023 год

| Мероприятия | Число работников, чел. |  | Расходы на профилактические мероприятия, руб. |  |  | % от исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | количество |  | расходы |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| по г. Москве и Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов | 169 | 169 | 31 817 383,64 | 30 782 361,94 | 100,0 |  | 96,7 |
| Профилактика профессиональных заболеваний | 169 | 169 | 11 074 041,00 | 10 866 988,00 | 100,0 |  | 98,1 |
| Отпуск (сверх ежегодного) на весь период профилактики профессиональных заболеваний и проезда к месту профилактики профессиональных заболеваний и обратно | 169 | 168 | 12 712 043,96 | 12 487 834,53 | 99,4 |  | 98,2 |
| Проезд к месту проведения профилактики профессиональных заболеваний и обратно | 118 | 24 | 178 486,90 | 164 224,90 | 20,3 |  | 92,0 |
| Повторный медицинский осмотр по результатам профилактики профессиональных заболеваний | 140 | 140 | 614 649,00 | 577 899,00 | 100,0 |  | 94,0 |
| Страховые взносы | 169 | 169 | 7 238 162,78 | 6 685 415,51 | 100,0 |  | 92,4 |
| по Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов | 104 | 103 | 16 636 862,64 | 14 557 515,10 | 99,0 |  | 87,5 |
| Профилактика профессиональных заболеваний | 104 | 102 | 5 251 590,0 | 5 133 939,0 | 98,1 |  | 97,8 |
| Отпуск (сверх ежегодного) на весь период профилактики профессиональных заболеваний и проезда к месту профилактики профессиональных заболеваний и обратно | 103 | 102 | 6 332 818,59 | 5 467 366,83 | 99,0 |  | 86,3 |
| Проезд к месту проведения профилактики профессиональных заболеваний и обратно | 104 | 59 | 606 307,30 | 482 713,41 | 56,7 |  | 79,6 |
| Повторный медицинский осмотр по результатам профилактики профессиональных заболеваний | 104 | 98 | 386 340,00 | 356 850,0 | 94,2 |  | 92,4 |
| Страховые взносы | 104 | 103 | 4 059 806 ,75 | 3 116 645,86 | 99,0 |  | 76,8 |
| по Архангельской области и НАО |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов | 12 | 12 | 3 650 640,81 | 3 156 771,75 | 100,0 |  | 86,47 |
| Профилактика профессиональных заболеваний | 12 | 12 | 770 400,00 | 763 002,00 | 100,0 |  | 99,04 |
| Отпуск (сверх ежегодного) на весь период профилактики профессиональных заболеваний и проезда к месту профилактики профессиональных заболеваний и обратно | 12 | 12 | 1 725 644,00 | 1 603 834,50 | 100,0 |  | 92,94 |
| Проезд к месту проведения профилактики профессиональных заболеваний и обратно | 12 | 12 | 298 466,00 | 106 743,00 | 100,0 |  | 35,76 |
| Повторный медицинский осмотр по результатам профилактики профессиональных заболеваний | 12 | 12 | 12 100,00 | 10 020,00 | 100,0 |  | 82,81 |
| Страховые взносы | 12 | 12 | 844 030,81 | 673 172,25 | 100,0 |  | 79,76 |