Приложение № 29

Информация о достижении критериев результативности использования бюджетных инвестиций, предоставленных в виде взноса 
в уставный капитал Общества

В ходе проверки результативности использования бюджетных инвестиций, предоставленных в виде взноса в уставный капитал Общества, установлено, что четыре критерия результативности, определенные в программе проведения контрольного мероприятия достигнуты частично, по одному критерию факт достижения/недостижения установить не представляется возможным.

Сводная таблица достижения (не достижения) критериев результативности, 
установленных в программе проведения контрольного мероприятия

Критерий результативности «Запланированные показатели результативности предоставления бюджетных инвестиций достигнуты» достигнут частично

В 2021 году не выполнен показатель по количеству разработанных мастер-планов (плановое значение – 3 шт., фактическое – 2 шт.), в 2022–2023 годах плановые значения результативности выполнены, но за счет применения показателей, не отражающих конечный результат деятельности: 2022 год Количество разработанных мастер-планов: плановое значение – 3 шт., фактическое значение – 3 шт. Количество реализуемых инвестпроектов: плановое значение 25 шт., фактическое значение – 22 шт. 2023 год Количество разработанных мастер-планов: плановое значение – 3 шт., фактическое значение – 4 шт. Количество реализуемых инвестпроектов: плановое значение – 15 шт., фактическое значение –26 шт.

Критерий результативности «Запланированные сроки реализации инвестиционных проектов (их этапов) достигнуты своевременно» оценить достижение не представляется возможным

В рамках заключенных с инвесторами соглашений о намерениях, корпоративных договорах реализация проектов предполагает сроки не менее 5 лет (в случае, если срок установлен), в ходе проведения проверки установлено, что 74 % инвестиционных проектов, включенных в портфель Общества, находятся на прединвестиционной стации, оценить выполнение обязательств инвесторов по финансированию инвестиционных проектов в заявленном объеме и соблюдению сроков не представляется возможным

Критерий результативности «Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Корпорация Туризм. РФ достигнуты» достигнут частично

Советом директоров Общества в 2021–2023 годах утверждены 10 ключевых показателей эффективности. В 2021 году из 3 показателей плановое значение не достигнуто по 1 показателю («Разработка МПРТТ, 1-й этап работ»), в 2022 году установлено 6 показателей. По показателю «Доля проектов с нарушением выполнения установленных графиком работ в общем объеме участия инвестиционных проектов, %» при плановом показателе 10 % фактическое значение составило 56 %. В 2023 году установлено 5 показателей, фактическое значение достижения показателя по состоянию на 1 апреля 2024 года Советом директоров Общества не утверждено

Критерий результативности «Разрабатываемые АО «Корпорация Туризм.РФ» и утвержденные планы пространственного развития туристских территорий (мастер-планы) синхронизированы со стратегическими документами отрасли федерального и регионального уровней» достигнут частично

Мероприятия по реализации инвестиционных проектов в рамках разработанных девяти мастер-планов представлены в 4 отраслевых государственных программах субъектов Российской Федерации. Разработка мастер-планов территорий не синхронизирована с разработкой схем территориально-пространственного планирования туристских макротерриторий.